## MATRIZ RIESGOS (2)
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía para “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO, RASTREO Y GEOPOSICIONAMIENTO GPS PARA LOS VEHÍCULOS, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.”. BP-26004834_001 de 2024
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | La modalidad de selección del proceso de contratación, no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida | Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de contratatación |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Seguimiento, análisis y revisión de los procesos anteriores, para definir la correcta modalidad de selección | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Fluctuación en los precios del mercado debido a los cambios TRM en Colombia | Imposibilidad en el cumplimiento por parte del contratista por superar el presupuesto |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una estructura de costos adecuada en la presentación de la oferta, asumiendo las variaciones de la TRM | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato | Durante la elaboración de la propuesta económica a precios unitarios
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación | Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el proceso | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas |  | Raro | 1 | CATASTRÓFICO | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Poca cantidad de oferentes |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de Contratación | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la escogencia del proveedor a contratar | Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación | Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Recibir ofertas por muy debajo presupuesto de proceso | Reclamaciones por desquilibrio economico del contrato |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del proceso | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación del proceso
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del proceso | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato | Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la liquidación del contrato | Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación | Imposibilidad de consecución del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la elaboración de los estudios previos del sector | Hasta la adjudicación del proceso | Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los equipos suministrados | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de cumplimiento | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta el cumplimiento a cabalidad del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los insumos presentados | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y cantidad | No se puede dar por recibido a satisfacción los bienes adquiridos |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato, Solicitar reemplazar dentro del término estimado en el contrato | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Al recibo de los bienes por parte de la Entidad | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Supervisión y revisión jurídica de pólizas | Al momento de la entrega
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los equipos | Indisponibilidad de los equipos requeridos por la Entidad |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la entrega de los bienes | Realizando seguimiento al informe de supervisión | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Instalación y ensamblado inadecuado de los equipos. | Indisponibilidad de los equipos requeridos por la Entidad |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantía de cumplimiento. | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la entrega de los bienes y servicio | Seguimiento del supervisor designado por la Entidad. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal. | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Contratista | El Contratista deberá recopilar información asociada a posibles cambios climáticos y tenerlo en cuenta en la estructuración de su plan de trabajo e informar a la Entidad. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad/Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega de los bienes y servicio | Seguimiento por parte del contratista y del contratante de los posibles cambios climáticos adversos | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Información erronea suministrada por los equipos instalados al momento de la prestación del servicio | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de plataformas, aplicaciones y conectividad de sus servidores | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Plataforma satelital otorgada por el contratista de monitoreo satelital | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | la Imposibilidad de realizar la homologación de los equipos GPS existentes en el inventario de la Secretaria de Infraestructura | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo |  | Posible | 1 | MODERADO | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Unicamente Procederá el pago del servicio de monitoreo efectivamente prestado, de acuerdo con la evidencia de los equipos que se encuentren en funcionamiento. No habrá lugar a reconocimiento de desequilibrios economicos por este concepto. | [7 empty] | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor a la Plataforma satelital otorgada por el contratista de monitoreo satelital | permante
Proyectó: Juan Pablo Alzate Sanchez
Aprobó:

## DILIGENCIAMIENTO (hidden)
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria