## BALANCE GENERAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
| 1.01 | INV-210-22 | - | Excavación mecánica | m3 | 1093.4904 | 18460 | 20185833
| 1.02 | - | ESP P1 | Corte de pavimento asfaltico | ml | 66.76 | 5286 | 352893
| 1.03 | - | ESP P2 | Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor) | m2 | 1889.07 | 16355 | 30895740
| 1.04 | - | ESP P3 | Conformación de subrasante | m2 | 3275.41 | 8857 | 29010306
| 1.05 | INV-320-22 | - | Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) | m3 | 0 | 154424 | 0
| 1.06 | INV-330-22 | - | Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) | m3 | 150.687 | 162188 | 24439623
| 1.08 | INV-420-22 | - | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación) | m2 | 2481.11 | 5101 | 12656142
| 1.09 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material) | m3 | 227.083 | 1155513 | 262397359
| 1.1 | INV-350-22 | - | Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte) | m3 | 340.6245 | 291945 | 99443620
| 1.11 | INV-460-22 | - | Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte) | m2 | 0 | 14667 | 0
| 1.12 | - | ESP P4 | Demolición de pavimento rígido (mecánica) | m2 | 0 | 23576 | 0
| 1.13 | - | ESP P5 | Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto | ml | 0 | 7489 | 0
| 1.14 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) | m3 | 180.4046 | 845738 | 152575026
| 1.15 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) | m3 | 0 | 874221 | 0
| 1.16 | INV-500-22 | - | Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) | m3 | 0 | 899804 | 0
| 1.17 | INV-500-22 | - | Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion) | kg | 3128.65 | 13710 | 42893792
| 1.18 | INV-500-22 | - | Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm | ml | 534.25 | 7154 | 3822025
| 1.19 | INV-500-22 | - | Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto | m2 | 1004.58 | 6284 | 6312781
| 1.2 | INV-500-22 | - | Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion | ml | 534.25 | 14928 | 7975284
| 1.21 | - | ESP P6 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km | m3 | 1773.2094 | 43333 | 76838483
| 1.22 | - | ESP P7 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km | m3.km | 0 | 1944 | 0
| 1.23 | - | ESP P8 | Generación y disposición de sobrantes | m3 | 1773.2094 | 19773 | 35061670
| 2 |  |  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  | 0 | 0 | 0
| 2.01 | - | ESP P9 | Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO | m3 | 169.744 | 83355 | 14149011
| 2.02 | INV-330-22 | - | Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio) | m3 | 21.028 | 157349 | 3308735
| 2.04 | INV-420-22 | - | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación) | m2 | 210.28 | 5299 | 1114274
| 2.05 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material) | m3 | 21.028 | 1407838 | 29604017
| 2.06 | INV-450-22 | - | PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2) | m3 | 0 | 1584817 | 0
| 2.07 | INV-450-22 | - | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion) | m3 | 0 | 856574 | 0
| 2.08 | INV-450-22 | - | Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes) | m3 | 0 | 213499 | 0
| 2.09 | - | ESP P10 | Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO | m3 | 0 | 58500 | 0
| 2.1 | - | ESP P11 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual) | m3 | 0 | 63540 | 0
| 2.11 | - | ESP P12 | Limpieza de sumideros | und | 0 | 111140 | 0
| 2.12 | - | ESP P13 | Remoción de derrumbes con retrocargador | m3 | 0 | 31114 | 0
| 2.13 | INV-460-22 | - | Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte) | m2 | 0 | 14667 | 0
| 2.14 | - | ESP P6 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km | m3 | 54.67 | 43333 | 2369015
| 2.15 | - | ESP P7 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km | m3.km | 0 | 1944 | 0
| 2.16 | INV-510-22 | - | Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado ( incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello) | m2 | 0 | 207631 | 0
| 2.17 | INV-510-22 | - | Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado ( incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello) | m2 | 0 | 189214 | 0
| 2.18 | INV-500-22 |  | Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) | m3 | 0 | 969097 | 0
| 2.19 | INV-500-22 |  | Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion) | kg | 0 | 13710 | 0
| 2.2 | INV-500-22 |  | Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm | ml | 0 | 7154 | 0
| 2.21 | INV-500-22 |  | Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto | m2 | 0 | 6284 | 0
| 2.22 | INV-500-22 |  | Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion | ml | 0 | 14667 | 0
| 2.23 | - | ESP P8 | Generación y disposición de sobrantes | m3 | 54.67 | 19773 | 1080990
| 3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 0 | 0 | 0
| 3.01 | - | ESP P14 | Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm) | m2 | 428.25 | 118882 | 50911217
| 3.02 | INV-330-22 | - | Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) | m3 | 41.368 | 161265 | 6671211
| 3.03 | INV-672-22 | - | Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero) | ml | 42 | 83083 | 3489486
| 3.04 | INV-672-22 | - | Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm | ml | 508 | 78592 | 39924736
| 3.05 | - | ESP P15 | Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20 | m2 | 0 | 208946 | 0
| 3.06 | - | ESP P16 | Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20 | ml | 0 | 50860 | 0
| 3.07 | - | ESP P17 | Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo) | und | 0 | 374689 | 0
| 3.07 |  |  | Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo) | und | 9 | 374689 | 3372201
| 3.08 | - | ESP P18 | Geotextil NT3000 | m2 | 3261.41 | 23452 | 76486587
| 3.09 |  | ESP P19 | Excavacion manual en material comun en zona | m3 | 0 | 58496 | 0
| 3.1 |  | ESP P20 | Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado | m3 | 0 | 20968 | 0
| 3.11 |  | ESP P21 | Relleno compactado en material comun de la zona | m3 | 0 | 46879 | 0
| 3.12 |  | ESP P22 | Relleno compactado material de prestamo grava de rio | m3 | 0 | 138264 | 0
| 3.13 |  | ESP P23 | Pedraplen compacto | m3 | 43.28 | 140257 | 6070323
| 3.14 |  | ESP P24 | Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM | m3 | 0 | 106262 | 0
| 3.15 |  | ESP P25 | Concreto de Saneamiento de 14 Mpa. | m3 | 0 | 690802 | 0
| 3.16 |  | ESP P26 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso | m3 | 0 | 970447 | 0
| 3.17 |  | ESP P27 | Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales | m3 | 0 | 1052701 | 0
| 3.18 |  | ESP P28 | Entibado vertical zanja excavación | m2 | 0 | 55084 | 0
| 3.19 |  | ESP P29 | Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales | m3 | 11.22 | 1011369 | 11347560
| 3.2 |  | ESP P30 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros | m3 | 0 | 810923 | 0
| 3.21 |  | ESP P31 | Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros | m3 | 0 | 786124 | 0
| 3.22 |  | ESP P32 | Suministro e instalacion de Geomembrana HDPE | m2 | 0 | 36202 | 0
| 4 |  |  | DEMARCACION |  | 0 | 0 | 0
| 4.01 | INV-700-22 | - | Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) | ml | 1500 | 3536 | 5304000
| 4.02 | INV-700-22 | - | Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) | m2 | 0 | 49290 | 0
| NP |  |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | 0 |  | 0
| NP-1 |  |  | Material de prestamo tipo sub-base estabilizado con cemento al 8% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte) | M3 | 230.31 | 334494 | 77037313
| NP-2 |  |  | Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto | ML | 66.2685 | 31190 | 2066915
| NP-3 |  |  | Reparacion e instalacion domiciliaria de alcantarillado | ML | 0 | 167538 | 0
| 5 |  |  | COMPONENTES
| 5.01 | - | Anexo | Componente SST | glb | 1 | 8000000 | 8000000
| 5.02 | - | Anexo | Componente Ambiental | glb | 1 | 8500000 | 8500000
| 5.03 | - | Anexo | Componente Social | glb | 1 | 2000000 | 2000000
| 5.04 | - | Anexo | Componente Sig | glb | 1 | 2000000 | 2000000
| 5.05 | - | Anexo | Plan de manejo de transito | glb | 1 | 9600000 | 9600000
| SUBTOTAL OBRAS | [6 empty] | 1169268168
| 6 |  |  | DIAGNOSTICO
| 6.1 |  |  | ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19% | und | 6 | 5548375 | 33290250
|  |  |  | SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19% |  |  |  | 33290250
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1202558418
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
| SAID ARIAS PICON |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
R/L UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2

## Cronograma prorroga
CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES ETAPA 2 - CONSTRUCCION
CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES
MUNICIPIO DE CUCUTA
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2
CONTRATO DE OBRA No. 4186-2023
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 2
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR TOTAL CONTRATO ESPECIFICO |  |  |  |  | 1803299489 |  | PLAZO INICIAL |  | 135 |  | FECHA DE INICIACION: |  |  |  | 2023-11-29
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | CANT | V/R UNITARIO | V/R TOTAL | PLAZO (DIAS) |  |  | NOVIEMBRE-2023 |  | DICIEMBRE - 2023 | [30 empty] | ENERO-2024 | [16 empty] | FEBRERO-2024 | [21 empty] | MARZO-2024 | [30 empty] | ABRIL-2024 | [27 empty] | JUNIO -01 | [27 empty] | JULIO -01
[9 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22 | [6 empty] | SEMANA 23 | [6 empty] | SEMANA 24 | [6 empty] | SEMANA 25 | [6 empty] | SEMANA 25
[9 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[9 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| DURACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | 181 | bar: SEMANA 1 M 29 to SEMANA 25 S 15
1.01 | Excavación mecánica | m3 | 1433.61 | 18460 | 26464441 |  |  | P | bar: SEMANA 6 V 19 to SEMANA 8 M 31; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 S 9; SEMANA 21 L 6 to SEMANA 21 V 10
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2124824.526 | [6 empty] | 7436885.84 | [6 empty] | 4249649.053 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6374473.36 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6278607.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.02 | Corte de pavimento asfaltico | ml | 402.78 | 5286 | 2129095 |  |  | P | bar: SEMANA 11 D 3; SEMANA 22 L 13 to SEMANA 22 S 18
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 352893 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1776202.08 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.03 | Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor) | m2 | 4379.17 | 16355 | 71621325 |  |  | P | bar: SEMANA 6 V 19 to SEMANA 8 M 31; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 S 9; SEMANA 22 S 18 to SEMANA 23 D 26
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3252183.16 | [6 empty] | 11382641.05 | [6 empty] | 6504366.32 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 9756549.47 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 31675457.38 | [6 empty] | 9050127.97 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.04 | Conformación de subrasante | m2 | 5722.94 | 8857 | 50688080 |  |  | P | bar: SEMANA 7 D 28 to SEMANA 8 M 31; SEMANA 12 M 5 to SEMANA 13 L 11; SEMANA 23 D 26 to SEMANA 24 M 28
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10549202.18 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 13186502.73 | [6 empty] | 5274601.09 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 21677773.58 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.06 | Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) | m3 | 332.53 | 162188 | 53932376 |  |  | P | bar: SEMANA 8 J 1 to SEMANA 9 D 11; SEMANA 24 M 28 to SEMANA 24 S 1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6665351.73 | [6 empty] | 15552487.36 | [6 empty] | 2221783.91 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 29492752.64 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.08 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación) | m2 | 4675.23 | 5101 | 23848348 |  |  | P | bar: SEMANA 13 J 14 to SEMANA 13 V 15; SEMANA 25 L 3 to SEMANA 25 M 4
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12656142 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 11192206.23 | [6 empty] | 0
E
1.09 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material) | m3 | 453.27 | 1155513 | 523759378 |  |  | P | SEMANA 13 D 17: 1; SEMANA 14 L 18: 1; SEMANA 14 M 19: 1; SEMANA 14 M 20: 1; SEMANA 14 J 21: 1; SEMANA 14 V 22: 1; SEMANA 14 S 23: 1; SEMANA 14 D 24: 1; SEMANA 25 M 5: 12.48%; SEMANA 25 J 6: 12.48%; SEMANA 25 V 7: 12.48%; SEMANA 25 S 8: 12.48%
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 229597689.13 | [6 empty] | 32799669.88 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 261362018.5 | [6 empty] | 0
E
1.1 | Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte) | m3 | 554.02 | 291945 | 161743369 |  |  | P | SEMANA 12 M 5: 1; SEMANA 12 M 6: 1; SEMANA 12 J 7: 1; SEMANA 12 V 8: 1; SEMANA 12 S 9: 1; SEMANA 12 D 10: 1; SEMANA 13 L 11: 1; SEMANA 13 M 12: 1; SEMANA 13 M 13: 1; SEMANA 24 M 29: 6.42%; SEMANA 24 J 30: 6.42%; SEMANA 24 V 31: 6.42%; SEMANA 24 S 1: 6.42%; SEMANA 24 D 2: 6.42%; SEMANA 25 L 3: 6.42%
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 55246455.56 | [6 empty] | 44197164.44 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 41533109.2653 | [6 empty] | 20766639.66 | [6 empty] | 0
E
1.14 | Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla) | m3 | 183.55 | 845738 | 155235210 |  |  | P | bar: SEMANA 10 D 25 to SEMANA 12 L 4
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 133503147.75 | [6 empty] | 21732062.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.17 | Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion) | kg | 3128.65 | 13710 | 42893792 |  |  | P | bar: SEMANA 10 M 13 to SEMANA 10 S 24
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 42893792 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.18 | Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm | ml | 534.25 | 7154 | 3822025 |  |  | P | bar: SEMANA 10 D 25 to SEMANA 11 D 3
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3344271.88 | [6 empty] | 477753.12 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.19 | Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto | m2 | 990.71 | 6284 | 6225622 |  |  | P | bar: SEMANA 10 D 25 to SEMANA 11 D 3
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5523683.38 | [6 empty] | 701938.26 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.2 | Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion | ml | 534.25 | 14928 | 7975284 |  |  | P | bar: SEMANA 10 D 25 to SEMANA 11 D 3
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6978373.5 | [6 empty] | 996910.5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
1.21 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km | m3 | 2835.04 | 43333 | 122850788 |  |  | P | bar: SEMANA 7 L 22 to SEMANA 8 M 30; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 S 9; SEMANA 24 D 2 to SEMANA 25 S 8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 30735393.2 | [6 empty] | 15367696.6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 30735393.2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 46012305.32 | [6 empty] | 0
E
1.23 | Generación y disposición de sobrantes | m3 | 2835.04 | 19773 | 56057246 |  |  | P | bar: SEMANA 7 L 22 to SEMANA 8 M 30; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 S 9; SEMANA 24 D 2 to SEMANA 25 S 8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14024668 | [6 empty] | 7012334 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14024668 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 20995575.92 | [6 empty] | 0
E
2.01 | Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO | m3 | 205.93 | 83355 | 17165295 |  |  | P | bar: SEMANA 4 M 19 to SEMANA 4 V 22
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 17165295.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.02 | Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio) | m3 | 21 | 157349 | 3304329 |  |  | P | bar: SEMANA 4 M 20 to SEMANA 4 V 22
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3304329 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.04 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación) | m2 | 209.96 | 5299 | 1112578 |  |  | P | bar: SEMANA 4 S 23
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1112578.04 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.05 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material) | m3 | 21 | 1407838 | 29564598 |  |  | P | bar: SEMANA 4 S 23
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 29564598 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.06 | PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2) | m3 | 12 | 1584817 | 19017804 |  |  | P | bar: SEMANA 22 S 18
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [131 empty] | 0 | [6 empty] | 19017804 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.14 | Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km | m3 | 54.59 | 43333 | 2365548 |  |  | P | bar: SEMANA 4 S 23
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2365548.47 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
2.23 | Generación y disposición de sobrantes | m3 | 54.59 | 19773 | 1079408 |  |  | P | bar: SEMANA 4 S 23
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1079408.07 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.01 | Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm) | m2 | 462.14 | 118882 | 54940127 |  |  | P | bar: SEMANA 16 D 7 to SEMANA 18 M 17; SEMANA 18 S 20 to SEMANA 20 J 2
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15849104.96 | [6 empty] | 11606503.54 | [6 empty] | 15849087.96 | [6 empty] | 11635431.02 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.02 | Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte) | m3 | 45.2 | 161265 | 7289178 |  |  | P | bar: SEMANA 12 D 10 to SEMANA 13 S 16
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 7289178 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.03 | Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero) | ml | 42 | 83083 | 3489486 |  |  | P | bar: SEMANA 17 L 8 to SEMANA 17 D 14; SEMANA 18 D 21 to SEMANA 19 M 23; SEMANA 19 D 28 to SEMANA 20 M 30
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1610532 | [6 empty] | 268422 | [6 empty] | 805266 | [6 empty] | 805266 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.04 | Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm | ml | 422.6 | 78592 | 33212979 |  |  | P | bar: SEMANA 8 J 1; SEMANA 12 S 9
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 16606489.6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 16606489.6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.07 | Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo) | und | 15 | 374689 | 5620335 |  |  | P | bar: SEMANA 19 L 22; SEMANA 24 D 2
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3372201 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2248134 | [6 empty] | 0
E
3.08 | Geotextil NT3000 | m2 | 5722.9401 | 23452 | 134214390 |  |  | P | bar: SEMANA 8 J 1; SEMANA 12 S 9; SEMANA 20 D 5 to SEMANA 21 S 11; SEMANA 23 L 20 to SEMANA 23 S 25
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 38243293.5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 38243293.5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 57727806.88 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.13 | Pedraplen compacto | m3 | 155.12 | 140257 | 21756666 |  |  | P | bar: SEMANA 7 L 22 to SEMANA 8 M 31; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 S 9; SEMANA 20 M 1 to SEMANA 20 S 4
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2276371.13 | [6 empty] | 1517580.75 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2276371.13 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15686342.83 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
3.19 | Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales | m3 | 3.75 | 1011369 | 3792634 |  |  | P | bar: SEMANA 16 L 1 to SEMANA 17 S 13
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2431620.75 | [6 empty] | 1361013 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
4.01 | Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) | ml | 2318 | 3536 | 8196448 |  |  | P | bar: SEMANA 20 L 29 to SEMANA 20 M 30; SEMANA 25 M 12 to SEMANA 25 S 15
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5304000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2892448
E
NP-1 | Material de prestamo tipo sub-base estabilizado con cemento al 8% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte) | M3 | 222.73 | 334494 | 74501849 |  |  | P | bar: SEMANA 11 L 26 to SEMANA 11 S 2; SEMANA 12 L 4 to SEMANA 12 M 5
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 57777984.75 | [6 empty] | 16723863.87 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
NP-2 | Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto | ML | 143.9831 | 31190 | 4490833 |  |  | P | bar: SEMANA 9 V 9; SEMANA 12 M 5; SEMANA 12 V 8; SEMANA 23 L 20 to SEMANA 23 S 25
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 688971.67 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1377943.33 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2423914.77 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
5.01 | Componente SST | glb | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  | P | bar: SEMANA 20 L 29 to SEMANA 20 J 2; SEMANA 21 M 7 to SEMANA 21 S 11; SEMANA 22 M 14 to SEMANA 22 S 18; SEMANA 23 M 21 to SEMANA 23 S 25; SEMANA 24 M 28 to SEMANA 24 S 1; SEMANA 25 M 4 to SEMANA 25 S 8; SEMANA 25 M 11 to SEMANA 25 S 15
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 2000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000
E
5.02 | Componente Ambiental | glb | 1 | 8500000 | 8500000 |  |  | P | bar: SEMANA 19 D 28 to SEMANA 20 J 2; SEMANA 21 M 7 to SEMANA 21 S 11; SEMANA 22 M 14 to SEMANA 22 S 18; SEMANA 23 M 21 to SEMANA 23 S 25; SEMANA 24 M 28 to SEMANA 24 S 1; SEMANA 25 M 4 to SEMANA 25 S 8; SEMANA 25 M 11 to SEMANA 25 S 15
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 2000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 1500000
E
5.03 | Componente Social | glb | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  | P | bar: SEMANA 20 L 29 to SEMANA 20 J 2
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2000000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
5.04 | Componente Sig | glb | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  | P | bar: SEMANA 20 L 29 to SEMANA 20 J 2; SEMANA 23 M 22 to SEMANA 23 S 25; SEMANA 24 M 29 to SEMANA 24 S 1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 500000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
5.05 | Plan de manejo de transito | glb | 1 | 9600000 | 9600000 |  |  | P | bar: SEMANA 20 L 29 to SEMANA 20 J 2
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 9600000 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
6.1 | ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19% | und | 7 | 5548375 | 38838625 |  |  | P | bar: SEMANA 3 D 17 to SEMANA 5 M 27
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 24715488.6364 | [6 empty] | 14123136.36 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
E
COSTO TOTAL | [7 empty] | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 79307245.3664; SEMANA 4 D 24: 14123136.36; SEMANA 5 D 31: 5377007.686; SEMANA 6 D 21: 65855959.22; SEMANA 7 D 28: 106715963.733; SEMANA 8 D 4: 16241459.03; SEMANA 9 D 11: 45115575.91; SEMANA 10 D 25: 207127461.26; SEMANA 11 D 3: 228813560.78; SEMANA 12 D 10: 69417085.53; SEMANA 13 D 17: 229597689.13; SEMANA 14 D 24: 32799669.88; SEMANA 15 D 31: 2431620.75; SEMANA 16 D 7: 18820649.96; SEMANA 17 D 14: 11874925.54; SEMANA 18 D 21: 20026554.96; SEMANA 19 D 28: 47531039.85; SEMANA 20 D 5: 9278607.82; SEMANA 21 D 12: 23794006.08; SEMANA 22 D 19: 94827179.03; SEMANA 23 D 26: 104253763.4553; SEMANA 24 D 2: 364576879.63; SEMANA 25 D 9: 5392448
E
1803299489
ADMINISTRACION | [5 empty] | 24% |  | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 19033738.8879; SEMANA 4 D 24: 3389552.7264; SEMANA 5 D 31: 1290481.8446; SEMANA 6 D 21: 15805430.2128; SEMANA 7 D 28: 25611831.2959; SEMANA 8 D 4: 3897950.1672; SEMANA 9 D 11: 10827738.2184; SEMANA 10 D 25: 49710590.7024; SEMANA 11 D 3: 54915254.5872; SEMANA 12 D 10: 16660100.5272; SEMANA 13 D 17: 55103445.3912; SEMANA 14 D 24: 7871920.7712; SEMANA 15 D 31: 583588.98; SEMANA 16 D 7: 4516955.9904; SEMANA 17 D 14: 2849982.1296; SEMANA 18 D 21: 4806373.1904; SEMANA 19 D 28: 11407449.564; SEMANA 20 D 5: 2226865.8768; SEMANA 21 D 12: 5710561.4592; SEMANA 22 D 19: 22758522.9672; SEMANA 23 D 26: 25020903.2293; SEMANA 24 D 2: 87498451.1112; SEMANA 25 D 9: 1294187.52
E
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% |  | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 793072.4537; SEMANA 4 D 24: 141231.3636; SEMANA 5 D 31: 53770.0769; SEMANA 6 D 21: 658559.5922; SEMANA 7 D 28: 1067159.6373; SEMANA 8 D 4: 162414.5903; SEMANA 9 D 11: 451155.7591; SEMANA 10 D 25: 2071274.6126; SEMANA 11 D 3: 2288135.6078; SEMANA 12 D 10: 694170.8553; SEMANA 13 D 17: 2295976.8913; SEMANA 14 D 24: 327996.6988; SEMANA 15 D 31: 24316.2075; SEMANA 16 D 7: 188206.4996; SEMANA 17 D 14: 118749.2554; SEMANA 18 D 21: 200265.5496; SEMANA 19 D 28: 475310.3985; SEMANA 20 D 5: 92786.0782; SEMANA 21 D 12: 237940.0608; SEMANA 22 D 19: 948271.7903; SEMANA 23 D 26: 1042537.6346; SEMANA 24 D 2: 3645768.7963; SEMANA 25 D 9: 53924.48
E
UTILIDAD | [5 empty] | 5% |  | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 3965362.2683; SEMANA 4 D 24: 706156.818; SEMANA 5 D 31: 268850.3843; SEMANA 6 D 21: 3292797.961; SEMANA 7 D 28: 5335798.1867; SEMANA 8 D 4: 812072.9515; SEMANA 9 D 11: 2255778.7955; SEMANA 10 D 25: 10356373.063; SEMANA 11 D 3: 11440678.039; SEMANA 12 D 10: 3470854.2765; SEMANA 13 D 17: 11479884.4565; SEMANA 14 D 24: 1639983.494; SEMANA 15 D 31: 121581.0375; SEMANA 16 D 7: 941032.498; SEMANA 17 D 14: 593746.277; SEMANA 18 D 21: 1001327.748; SEMANA 19 D 28: 2376551.9925; SEMANA 20 D 5: 463930.391; SEMANA 21 D 12: 1189700.304; SEMANA 22 D 19: 4741358.9515; SEMANA 23 D 26: 5212688.1728; SEMANA 24 D 2: 18228843.9815; SEMANA 25 D 9: 269622.4
E
COSTO TOTAL SEMANAL | [7 empty] | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 79307245.3664; SEMANA 4 D 24: 14123136.36; SEMANA 5 D 31: 5377007.686; SEMANA 6 D 21: 65855959.22; SEMANA 7 D 28: 106715963.733; SEMANA 8 D 4: 16241459.03; SEMANA 9 D 11: 45115575.91; SEMANA 10 D 25: 207127461.26; SEMANA 11 D 3: 228813560.78; SEMANA 12 D 10: 69417085.53; SEMANA 13 D 17: 229597689.13; SEMANA 14 D 24: 32799669.88; SEMANA 15 D 31: 2431620.75; SEMANA 16 D 7: 18820649.96; SEMANA 17 D 14: 11874925.54; SEMANA 18 D 21: 20026554.96; SEMANA 19 D 28: 47531039.85; SEMANA 20 D 5: 9278607.82; SEMANA 21 D 12: 23794006.08; SEMANA 22 D 19: 94827179.03; SEMANA 23 D 26: 104253763.4553; SEMANA 24 D 2: 364576879.63; SEMANA 25 D 9: 5392448
[8 empty] | E | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 8 D 4: 0; SEMANA 9 D 11: 0; SEMANA 10 D 25: 0
INVERSIÓN SEMANAL ACUMULADA | [7 empty] | P | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 2 D 10: 0; SEMANA 3 D 17: 79307245.3664; SEMANA 4 D 24: 93430381.7264; SEMANA 5 D 31: 98807389.4124; SEMANA 6 D 21: 164663348.6324; SEMANA 7 D 28: 271379312.3654; SEMANA 8 D 4: 287620771.3954; SEMANA 9 D 11: 332736347.3054; SEMANA 10 D 25: 539863808.5654; SEMANA 11 D 3: 768677369.3454; SEMANA 12 D 10: 838094454.8754; SEMANA 13 D 17: 1067692144.0054; SEMANA 14 D 24: 1100491813.8854; SEMANA 15 D 31: 1102923434.6354; SEMANA 16 D 7: 1121744084.5954; SEMANA 17 D 14: 1133619010.1354; SEMANA 18 D 21: 1153645565.0954; SEMANA 19 D 28: 1201176604.9454; SEMANA 20 D 5: 1210455212.7654; SEMANA 21 D 12: 1234249218.8454; SEMANA 22 D 19: 1329076397.8754; SEMANA 23 D 26: 1433330161.3307; SEMANA 24 D 2: 1797907040.9607; SEMANA 25 D 9: 1803299488.9607
[8 empty] | E | SEMANA 1 M 29: 0; SEMANA 2 L 4: 0; SEMANA 8 D 4: 0; SEMANA 9 D 11: 0; SEMANA 10 D 25: 0
0
0
0
0
0
0
_________________________________________ | [8 empty] | SEMANA 25 M 12: 0
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 | [8 empty] | SEMANA 25 M 12: 0
SAID ARIAS PICON | [8 empty] | SEMANA 25 M 12: 0
Representante Legal | [8 empty] | SEMANA 25 M 12: 0
Contratista | [8 empty] | SEMANA 25 M 12: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0