## OPS- NOV 2023
Contratar el Servicio de mantenimiento Preventivo, Correctivo y Mejoras a la plataforma para la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | % Asignación | N° | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Posibilidad de que se presenten fallas en la concreción de la necesidad, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Fallas en el proceso de planificación. Carencia de competencias específicas o relacionadas. Información insuficiente. | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 1 | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, por el comité evaluador, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado, pliego de condiciones y demás docummentos del proceso. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | 2 | 1 | 3 | MEDIO | SI | Entidad Contratante | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo del comité evaluador | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Posibilidad de que se elabore un pliego de condiciones inadecuado, o con imprecisión en los requisitos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 2 | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | Entidad Contratante | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo del comité asesor y evaluador durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Posibilidad de que se presente riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente del proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 3 | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | Entidad Contratante | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo del comité asesor y evaluador durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Posibilidad de que se generen condiciones de desierto del proceso. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 4 | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por parte del comité asesor y evaluador | Semanal
5 | General | Externo | Selección | Operacional | Posibilidad de que por parte del contratista se presenten inhabilidades o incompatibilidades para la ejecución del contrato | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecución) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | 100% | 5 | Verificación periódica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | El monitoreo se realiza con el apoyo del comité asesor y evaluador durante la etapa de planeación hasta la selección verificando el RUP y reportes de otros entes de control. | Semanal (mensual)
6 | General | Externo | Selección | Económico | Posibilidad de que se oferten precios artificialmente bajos sin justificación alguna. | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 6 | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la de Colmbia Compra Eficiente, según el requerimiento del Comité Evaluador | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Posibilidad de darse reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | 100% | 7 | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en el pliego definitivo. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna | 1 | 1 | 2 | Medio | SI | Entidad Contratante | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | El monitoreo se realiza con el apoyo del comité asesor y evaluador durante la etapa de planeación hasta la selección verificando el RUP y reportes de otros entes de control. | Unica
8 | General | Externo | Contractual | Operacional | Posibilidad de que el adjudicatario se rehuse a firmar el contrato. | Posibilidad de declaratoria de desierta de la modalidad de contratación. Pérdida de credibilidad del contratista con el ente contratante. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Proveedor | 100% | 8 | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
9 | General | Externo | Contractual | Legal | Posibilidad de que se dé algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 9 | Periodica verificación por pate del comité evaluar, areas tecnicas y demas intervinientes en el proceso de selección. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y ls obligaciones según el caso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
10 | General | Interno | Contractual | Operacional | Posibilidad de darse la cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato, lo que puede derivar en pérdidas económicas. | 4 | 1 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 10 | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensal
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad del equipo de trabajo destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de la insfraestructura tecnologica de la URT | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 2 | 1 | 3 | Medio | Proveedor | 100% | 11 | La supervisión deberá verificar que el contratista cumpla con las obligaciones contractual, de lo contrario aplicara multas y/o sanciones por posibles incumplimientos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Proveedor | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de seguridad e incorrecta manipulación de la información sensible a la que acceda el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Medio | Proveedor | 100% | 12 | La supervisión deberá verificar analizará la situación prevista por mal manejo de la información con el fin de aplicar las diferentes multas y/o sanciones al proveedor | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | Proveedor | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Información incorrecta suministrada por el contratista o indebido mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestrcutura tecnologica | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneflcio para las partes. | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | 100% | 13 | La supervisión deberá verificar analizará la situación prevista por mal manejo de la información con el fin de aplicar las diferentes multas y/o sanciones al proveedor | 2 | 2 | 4 | ALTO | SI | Proveedor | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en el soporte y/o servicio de mantenimiento Preventivo, Correctivo y Mejoras a la plataforma para la infraestructura tecnológica de la UNIDAD | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneflcio para las partes. | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | 100% | 14 | La supervisión deberá verificar analizará la situación prevista por retrasoen el soporte y/o servicio de mantenimiento con el fin de aplicar las diferentes multas y/o sanciones al proveedor | 2 | 2 | 4 | ALTO | SI | Proveedor | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de las partes, piezas, elementos, repuestos y equipos que se requieran en desarrollo del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 15 | La supervisión del contrato verificará la disponibilidad de las piezas, partes, elementos, repuestos y equipos que se requieran para un debida ejeución del contrato con el fin de aplicar multas y/o sanciones, afecnanto las diferentes garantías. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | Proveedor | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que se dé incumplimiento total o parcial del contrato por condiciones imputables al contratista. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 16 | La supervisión debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al GGCIMAD. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que se presenten situaciones especiales motivadas por sucesos de fuerza mayor (fenómenos naturales) o eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda). | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 17 | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que el contratista no dé o se niegue a dar respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato bajo su responsabilidad. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | 1 | 2 | 3 | Medio | Proveedor | 100% | 18 | La supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo del GGCIMAD en caso de ser requerido. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que el contratista incurra en interrupciones del servicio por fallas atribuibles a éste. | Indisponibilidad de los Servicios e instalación para las Entidades Compradoras o terceros | 5 | 2 | 7 | Medio | Proveedor | 100% | 19 | Permanente validación de los compromisos contractuales, aplicación de sanciones previstas en el contrato al Proveedor por interrupciones en la prestación de los servicios. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | hasta la liquidación del contrato | La supervisión del contrato realizara el monitoreo permanente del cumplimiento operacional de tal forma que se garantice el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas definidos por la Entidad. | Permanente
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibilidad de que presente rechazo de los entregables (bienes y servicios conexos) por parte de la entidad contratante. | Es posible que la entidad se niegue a recibir bienes debido a que no cumplen con las características definidas. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 20 | La supervisión deberá verificar que los bienes cumplen con los requerimientos y funcionalidades especificadas, de no existir cumplimiento, se exigirá cumplimiento al contratista y hasta que los entregables cumplan con las condiciones establecidas serán aceptados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Verificar que el bien cumpla condiciones, sin ir mas allá de las especificaciones exigidas. | Cada entrega
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con los proveedores y/o contratos de exclusividad con terceros para ejecutar el objeto contractual. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 21 | Monitoreo permanente por parte de la supervisión junto con el proveedor con el fin de analizar las partes, piezas y/o elementos requeridos junto con las fechas estipuladas para los entregables de no cumplir se aplicará las multas correspondientes, | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | desde el inicio de la ejecución | hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | permanente
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de que se presente riesgo financiero ajeno a las acciones de las partes en la ejecución del objeto contractual. | Variación en el valor del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 22 | En su estructura de costos debe contemplar las posibles variaciones de la tasa de cambio con el fin de no llegar a un desequilibrio económico y trasladarselo al contratante | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | En la elaboración de la propuesta | hasta la liquidación del contrato | En la administración de los recursos asignados al contrato | Permanente
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en el mercado que impida el cumplimiento | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 23 | Monitoreo de actores que influyen en el mercado | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta que se cumpla con el plazo mínimo de garantía de los bienes | Revisión por parte del supervisor del contrato | Cada vez que se presente la situación en que las actividades generen residuos
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Fallas o incumplimientos en los procedimientos de gestión de residuos que pueden poner en riesgo el medio ambiente. | Contaminación ambiental | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 24 | Contemplar dentro de los anexos técnicos y obligaciones del contratista condiciones relacionadas con la disposición final de residuos peligrosos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta que se cumpla con el plazo mínimo de garantía de los bienes a adquirir, plazo durante el cual se realizan mantenimientos a los equipos. | Monitoreo por parte de la supervisión del contrato | Cada vez que se presente la situación en que las actividades generen residuos
25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con las licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones requeridas por la legislación Nacional y regional en materia ambiental. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Medio | Proveedor | 100% | 25 | A través de la supervisión y el personal de apoyo se verificará y vigilará que previo a la ejecución de las actividades se realice una adecuada programación, para planear en debida forma intervenciones contando con los permisos requeridos por el ente territorial correspondiente | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato y el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales asociadas a la garantía de los equipos | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Mensual
26 | General | Interno | Ejecución | Económico | Mayores costos por cambios en los precios de los elementos, repuestos, piezas, equipos y materiales que se requieran en desarrollo del objeto contractual y/o de la mano de obra. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Medio | Proveedor | 100% | 25 | El proveedor debe analizar su ofera económica con los posibles cambios, costos, admnistracion e imprevistos antes del cirre del proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato y el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales asociadas a la garantía de los equipos | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Mensual

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Contratante
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante
|  | Selección / Ejecución | Regulatorios | 4 | Bajo | 6 | Entidad Contratante + Proveedor
|  | Juridico | Naturaleza | 5 | Medio | 7 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante + Proveedor
|  | Contratación / Ejecución | Ambientales | 6 | Alto
|  | Planeación / Contratación / Ejecución | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo