## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecución | Regulatorio | Se podría presentar incumplimientos en el desarrollo cronológico de las actividades, este asociado a factores externos, emergencia sanitaria por coronavirus SARS, inadecuada programación por parte del contratista | Atraso en las actividades | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Supervisiones permanentes al cumplimiento de las metas pactadas en el contrato. Adaptación a acciones virtuales y otras herramientas que minimicenla presencialidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor / contratista | Desde la planeación del contrato | Plazo de ejecución | A través del ejericicio de la supervisión y la evaluación continua con el cntratista y contratante para implementar mejoras y ajustes. | Permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externas | Ejecución | Financiero | Se podría presentar incumplimiento en el pago de la seguridad social, salarios y prestaciones legales de las personas a su cargo | Riesgo de incapacidades, altos costos. | 2 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Supervisiones permanentes al cumplimiento del pago de la seguridad social por parte del contratista y el tercero con quien estos contraten | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Comité evaluador | Fase de evaluación y de ejecución | Plazo de ejecución | En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución con los informes de supervisión | Desde la Estructuración hasta la ejecución | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externas | Ejecución | Operacional | Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del Contrato por falta de personal o por falta de competencia, por adopción de procesos deficientes u otros factores similares | Genera efecto directo en los impactos del programa e insatisfacción de la comunidad. | 3 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisiones permanentes en el que se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada actividad reportada | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo | Permanente | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externas | Ejecución | Operacional | Daños que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas subcontratistas | Insatisfacción de la comunidad . | 3 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisiones permanente al desarrollo de las acciones realizadas por parte del Hospital MUA | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor / contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Informes de supervisión y recibida a entera satisfacción | Permanente | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Los documentos del contratista no están completos o estos no cumplen los requisitos exigidos por la entidad | Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento en las funciones misionales de apoyo en la entidad o en los proyectos de inversión | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerir al contratista para que aporte los documentos requeridos por la entidad | 1 | 3 | 4 | Medio | No | Entidad estatal | Inmediato | Una vez se realice el contrato | Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la entrega de los documentos | Diario | 5
6 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el proponente no firme el contrato o lo firme tardíamente | Retraso en la contratación en consecuencia retraso en las funciones misionales de la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerir al proponente para que suscriba el contrato o iniciar una nueva contratación | 1 | 3 | 4 | Medio | si | Entidad estatal | Inmediato | Una vez se haya firmado el contrato | Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la firma del contratista en la plataforma | Diario
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad estatal | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del documento | 1 | 3 | 4 | Medio | si | Entidad estatal | Una vez se haya solicitado el RDP a la dirección de presupuesto | Una vez se haya expedido | Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la expedición del documento por parte de la dirección de presupuesto | Diario
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado. | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes (lineamientos de la secretaría de salud) , en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros por parte del supervisor | MENSUAL
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de contagio del personal operativo, de infecciones respiratorias agudas, especilamente las relacionadas con el nuevo coranvirus SARS. | Afectación de la salud del personal operativo, incpacidades | 4 | 3 | 4 | Alto | Contratista | Programa de seguridad y salud en el trabajo vigente y entrega al personal de herramientas de protección e instrucción para la utilizacion de estos y medidas de bioseguridad del personal operativo | 3 | 3 | 7 | Alto | Si | Secretaria de Despacho, contratista, líder del programa o actividad y supervisor | A partir de la fecha de inicio de ejecución de obligaciones | Plazo de ejecución del contrato | Vigilancia sobre la utilizacion de herramientas de protección y medidas de bioseguridad del personal operativo | Durante la ejecución del contrato
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación