## Hoja1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA A OBRA PÚBLICA (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2017-12-18
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | E | E | O | VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR | SE AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL PERFIL DEL PROFESIONAL DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRE POR FUERZA MAYOR, SOPEÑA DE APLICACIÓN DE MULTAS O DESCUENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | COORDINADOR ESTUDIOS PREVIOS | FECHA INICIO DEL ESTUDIO PREVIO | FECHA PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | CUANTIFICAR EL POSIBLE SOBRECOSTO POR CAMBIO EN EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR | CUANDO SE ELABOREN LOS ESTUDIOS PREVIOS
2 | G | E | C | R | EL INTERVENTOR NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTA DE INICIO | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LA INTERVENTORIA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. SI PERSISTE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA AL ACTA DE INICIO, LA SED IMPONDRÁ LAS MULTAS O DESCUENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | CUANDO SE ADJUDIQUE EL PROCESO Y SE SOLICITEN LO DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
3 | G | E | E | O | DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN | EL CONTRATISTA PIERDE LIQUIDEZ LO CUAL PUEDE RETRASAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O SUSPENDER EL AVANCE TEMPORALMENTE | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS ACTAS PARCIALES MENSUALES. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES. | CADA MES QUE SE PRESENTE ACTA PARCIAL.
4 | G | I | E | O | DEMORAS EN LA APROBACIÓN (O RESPUESTA) DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA / PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN SED O EN INTERVENTORIA | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 50%INTERVENTORÍA 50% SED | CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACIÓN DE LA SED, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN DE LA SED | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTOR | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORALA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O LA SED. | MENSUALMENTE.
5 | E | I | E | O | SED NO RESPONDE REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR | EL INTERVENTOR NO PUEDE AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD SIN EL CUMPLIMIENTO SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, OCASIONADO RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | LA SED | EL SUPERVISOR DE LA SED DEBE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN O CLARIDAD PARA LA INTERVENCIÓN DE ALGÚN FRENTE DE TRABAJO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INCIACIÓN | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA SED A LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA Y CUANTIFICAR EL TIEMPO DE RETRASO POR EFECTO DE RESPUESTAS DEMORADAS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA EMERGENCIA
6 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR AUSENCIA DEL INTERVENTOR | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA INTERVENTOR | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRNANTES ,SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA INTERVENTOR | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN | CUANDO SE PRESENTE LA SOLICITUD DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO O U.T.
7 | G | E | E | O | MUERTE DE CONTRATISTA PERSONA NATURAL | SE SUSPENDE LE CONTRATO DE INTERVENTORIAA Y POR TANTO LAS OBRAS QUEDAN SIN EL CONTRAOL A LA EJECUCIÓN | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED. | EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA PERSONA NATURAL, LA SED REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SED | FECHA DE FALLECIMIENTO COTRATISTA | FECHA INICIO PROCESO PRECONTRACTUAL | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR LA MUERTE DEL CONTRATISTA. | CUANDO OCURRA EL EVENTO.
8 | G | I | E | O | SE PRESENTAN MAS DE CINCO FRENTES SIMULTÁNEOS PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS | EL CONTRATO DE OBRA SE EJECUTA DE FORMA MÁS RÁPIDA QUE LO ESPERADO Y POR ENDE EL CONTRATO DE INTERTORIA SE EJECUTA DE FORMA PROPORCIOANL A LAS OBRAS EJECUTADAS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | INTERVENTOR | EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEBE PRESENTAR UN EQUIPO ADICIONAL COMPUESTO POR UN RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y UN INSPECTOR, PARA REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA A LOS FRENTES ADICIONALES DE OBRA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR DE LA SED | CUANDO SE PRESENTEN MAS DE CINCO FRENTES SIMULTANEOS | CUANDO SE TERMINEN DE EJECUTAR LOS FRENTES Y EXISTAN CINCO O MENOS FRENTES SIMULTANEOS | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON RESPECTO A LA VIGILANCIA Y CONTROL PERMANENTE DE TODOS LOS FRENTES DE OBRA QUE SE EJECUTEN DE FORMA SIMULTANEA | CUANDO OCURRAN MAS DE 5 FRENTES DE OBRA SIMULTÁNEOS | RIESGO MEDIO
9 | G | I | P | E | EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN O TÉRMINOS DE LEY | SANCIONES POR PERDIDA DE COMPETENCIA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007 | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SED. | LA ENTIDAD PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LA LEY 1150 DE 2007 | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | POSTERIOR AL ACTA DE TERMINACIÓN | TIEMPOS ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007 | SEGUIMIENTO AL LISTADO DE DOCUMENTO Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. | MENSUALMENTE DURANTE EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN