## FO-ABS-60
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: FO-ABS-60
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 03
Fecha: 16 de mayo de 2024
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual | Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación pública e incumplimiento de las metas institucionales | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el acompañamiento permanente al contratista por parte del supervisor designado, para ejercer estricta vigilancia en torno al cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones específicas | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Entidad | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | Mensualmente | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas del objeto a contratar | Controversias contractuales, vulneración de los principios de la contratación pública y no conformidades frente a la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Este riesgo lo asume la entidad quien es la beneficiaria final de los bienes y/o servicios adquiridos, siempre y cuando no afecten el equilibrio económico del contrato, de manera desproporcionada. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Entidad | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | Mensualmente | 2 | Riesgo alto
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación