## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL. | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | No |  | X | Desde la etapa de planeacion | hasta la firma del acta de inicio | Verificación de las especificaciones tecnicas requeridas para el proceso contractual. Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación | una vez durante la etapa precontractual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de especificaciones técnicas. | Fallas en la implementación servicio que se requiere. Incumplimiento de las obigaciones del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alta | X |  | Realizar verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones y adquisición de las pólizas de cumplimiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | X |  | fecha inicio | fecha de terminación | Realizar al contratista una supervisión cercana. Ajustar tabla de resarcimientos como medida de encausar al contratista. Realizar los pagos contra la ejecución a entera satisfacción. | Permanente
4 | Específico | Interno | ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social. | No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los tecnicos y empleados. Incumplimiento de las obigaciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | Adquisición de pólizas de Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales y Verificación del pago mensual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | X |  | fecha inicio | fecha de terminación | Adquisición de pólizas y Verificación del pago mensual. | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Demoras en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al contratista. | Indisponibilidad del Servicio. | 2 | 5 | 7 | Alta | X |  | Verificación desde la supervisión para que el servicio sea prestado acorde con los tiempos estipulados | 1 | 1 | 2 | Baja | no | X |  | fecha inicio | fecha de terminación | La supervisión tecnica deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas del contratista. | permanente
6 | Específico | Interno | ejecución | Tecnológicos | Demoras en la prestación del servicio por causas atribuibles a la Alcaldía de Rionegro. | Indisponibilidad del Servicio | 2 | 5 | 7 | Alta |  | X | Verificación desde la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Municipio y disponibilidad de los componentes tecnológicos requeridos. | 2 | 2 | 4 | Baja | Si |  | X | fecha inicio | fecha de terminación | La supervisión tecnica debe hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Municipio y a la disponibilidad de todos los componentes | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Errores al ajecutar las rutinas de actualización de los programas por parte del Contratista | Indisponibilidad del Servicio | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | Verificación por parte de la supervisión de los planes de contingencia existentes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | X |  | fecha inicio | fecha de terminación | La supervisión tecnica debe hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Municipio y a la disponibilidad de todos los componentes | Permanente
8 | General | Interno | ejecución | General | Demora en el pago de los servicios prestados por parte del Municipio de Rionegro. | Afectaciones en el flujo de caja al contratista en el pago de sus obligaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X | Verificación desde la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Municipio. | 2 | 3 | 5 | Medio | No |  | X | fecha inicio | fecha de terminación | Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Social o Político | Falta de orden público. Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos | Imposibilidad de cumplir a cabailidad con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | X | constante verificacion del orden publico, como función de la entidad para salvaguardar el mismo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No |  | X | fecha inicio | fecha de terminación | Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de órden público. | Mensual
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo