## especificación (hidden)
Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180 cm alto, incluye limpieza de suciedad, rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios
Lijada de rejas de ventanas en fachada (eliminación óxido), aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano

## entrega abogada (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San Jose del Palmar, Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
Condiciones contractuales
A. Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA |  |  |  | COTIZACIÓN 1 - KCV |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | COTIZACIÓN 4 |  | COTIZACIÓN 5 |  | COTIZACIÓN 6
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO2 | VALOR TOTAL4 | VALOR UNITARIO3 | VALOR TOTAL 2 | VALOR UNITARIO 2 | VALOR TOTAL 3 | VALOR UNITARIO 3 | VALOR TOTAL3 | MAYORES | MENORES | PROMEDIO
A. 1 | Reparación (filtraciones) rampa y anden ingreso calle 12 | [6 empty] | 0
A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 40000 | 1440000 | 27131 | 976716 | [8 empty] | 1440000 | 976716 | 814615.6667
A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 | 120000 | 480000 | 165000 | 660000 | [8 empty] | 660000 | 480000 | 435000
A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 30000 | 8640000 | 8450 | 2433600 | [8 empty] | 8640000 | 2433600 | 3694016.6667
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 20000 | 5760000 | 19500 | 5616000 | [8 empty] | 5760000 | 5616000 | 3798500
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 35000 | 10080000 | 3731 | 1074528 | [8 empty] | 10080000 | 1074528 | 3719419.6667
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 27000 | 7776000 | 4400 | 1267200 | [8 empty] | 7776000 | 1267200 | 3015866.6667
A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 | 75000 | 21600000 | 9230 | 2658240 | [8 empty] | 21600000 | 2658240 | 8089156.6667
A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 | 38000 | 10944000 | 32500 | 9360000 | [8 empty] | 10944000 | 9360000 | 6778833.3333
A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 | 320000 | 92160000 | 128700 | 37065600 | [8 empty] | 92160000 | 37065600 | 43118100
A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatacion en bronce 5 mm | ML | 410 | 50000 | 20500000 | 52117 | 21367970 | [8 empty] | 21367970 | 20500000 | 13973362.3333
A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 | 140000 | 40320000 | 116903.6 | 33668236.8 | [8 empty] | 40320000 | 33668236.8 | 24701713.4667
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 35000 | 3185000 | 18746 | 1705886 | [8 empty] | 3185000 | 1705886 | 1636544
A. 1,13 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 | 40000 | 2400000 | 17173 | 1030380 | [8 empty] | 2400000 | 1030380 | 1149184.3333
A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 32500 | 1690000 | [8 empty] | 3432000 | 1690000 | 1718166.6667
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 35581 | 1850212 | [8 empty] | 3432000 | 1850212 | 1772597.6667
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 11446000 | 132301 | 12833197 | [8 empty] | 12833197 | 11446000 | 8137166
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 23320000 | 110500 | 23426000 | [8 empty] | 23426000 | 23320000 | 15618833.3333
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 25500000 | 104000 | 26520000 | [8 empty] | 26520000 | 25500000 | 17374666.6667
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 26400000 | 65949 | 21763170 | [8 empty] | 26400000 | 21763170 | 16076373
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 2576000 | 72813 | 2038764 | [8 empty] | 2576000 | 2038764 | 1562525.6667
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 3760000 | 113048 | 4521920 | [8 empty] | 4521920 | 3760000 | 2798322.6667
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 640000 | 16848 | 673920 | [8 empty] | 673920 | 640000 | 443589.3333
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 46000 | 3220000 | 57837 | 4048590 | [8 empty] | 4048590 | 3220000 | 2442142.3333
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 270000 | 6667.1 | 66671 | [8 empty] | 270000 | 66671 | 114446.0333
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 3840000 | 36283 | 2902640 | [8 empty] | 3840000 | 2902640 | 2259641
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 145000 | 1015000 | 106490.8 | 745435.6 | [8 empty] | 1015000 | 745435.6 | 622308.8
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plaforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 550000 | 550000 | [8 empty] | 1200000 | 550000 | 766666.6667
A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 3820000 | 19500 | 3724500 | [8 empty] | 3820000 | 3724500 | 2521333.3333
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 6685000 | 3731 | 712621 | [8 empty] | 6685000 | 712621 | 2467117.3333
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 14280000 | 128700 | 6563700 | [8 empty] | 14280000 | 6563700 | 6990800
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 120000 | 16800000 | 45981 | 6437340 | [8 empty] | 16800000 | 6437340 | 7761107
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminacion en cero. | M2 | 140 | 45000 | 6300000 | 32500 | 4550000 | [8 empty] | 6300000 | 4550000 | 3627500
A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A)
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 2223000 | 5200 | 1284400 | [8 empty] | 2223000 | 1284400 | 1170866.6667
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 11856000 | 45500 | 11238500 | [8 empty] | 11856000 | 11238500 | 7713333.3333
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 6916000 | 11700 | 2889900 | [8 empty] | 6916000 | 2889900 | 3272533.3333
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 6707000 | 8710 | 3074630 | [8 empty] | 6707000 | 3074630 | 3263446.6667
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 1208916 | 8710 | 584981.02 | [8 empty] | 1208916 | 584981.02 | 600869.0067
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 1122000 | 8710 | 574860 | [8 empty] | 1122000 | 574860 | 568523.3333
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 7500 | 547500 | 5200 | 379600 | [8 empty] | 547500 | 379600 | 310766.6667
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 2032800 | 11700 | 1415700 | [8 empty] | 2032800 | 1415700 | 1153400
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 10200 | 1234200 | 5200 | 629200 | [8 empty] | 1234200 | 629200 | 622866.6667
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 10800 | 788400 | 5200 | 379600 | [8 empty] | 788400 | 379600 | 391066.6667
A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 20540000 | 122971.772 | 19429539.976 | [8 empty] | 20540000 | 19429539.976 | 13364170.5827
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 2000000 | 111069.574 | 4442782.96 | [8 empty] | 4442782.96 | 2000000 | 2184617.5113
A. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 3120000 | 76011.936 | 3040477.44 | [8 empty] | 3120000 | 3040477.44 | 2078829.792
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 3000000 | 17277 | 1036620 | [8 empty] | 3000000 | 1036620 | 1351299
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 5200000 | 802118.24 | 6416945.92 | [8 empty] | 6416945.92 | 5200000 | 4139688.0533
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en ceramica | ML | 1 | 55000 | 55000 | 17979 | 17979 | [8 empty] | 55000 | 17979 | 30319.3333
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 80000 | 1280000 | 47528 | 760448 | [8 empty] | 1280000 | 760448 | 695992
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 10425000 | 31265 | 4345835 | [8 empty] | 10425000 | 4345835 | 4934033.3333
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 3990000 | 16263 | 1707615 | [8 empty] | 3990000 | 1707615 | 1904626
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 10444500 | 4732 | 4684680 | [8 empty] | 10444500 | 4684680 | 5044637.3333
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 2520000 | 112086 | 3923010 | [8 empty] | 3923010 | 2520000 | 2185032
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 700000 | 33267 | 1164345 | [8 empty] | 1164345 | 700000 | 632537.3333
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 4200000 | 0 | 0 | [8 empty] | 4200000 | 0 | 1400000
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 4025000 | 0 | 0 | [8 empty] | 4025000 | 0 | 1341666.6667
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 475000 | 22000 | 110000 | [8 empty] | 475000 | 110000 | 202333.3333
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 2300000 | 80795 | 1615900 | [8 empty] | 2300000 | 1615900 | 1332231.6667
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | [8 empty] | 340000 | 174720 | 174485.3333
A. 5,18 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 1330000 | 12948 | 453180 | [8 empty] | 1330000 | 453180 | 598709.3333
A. 5,19 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 240000 | 16848 | 84240 | [8 empty] | 240000 | 84240 | 113696
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570000 | 2570000 | [8 empty] | 3500000 | 2570000 | 2880000
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | [8 empty] | 450000 | 225498 | 300332
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 275000 | 9000 | 45000 | [8 empty] | 275000 | 45000 | 109666.6667
A. 5,23 | Suministro e instalacion de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 15700 | 235500 | 25285 | 379275 | [8 empty] | 379275 | 235500 | 213353.3333
A. 5,24 | Suministro e instalacion de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37500 | 562500 | 37362 | 560430 | [8 empty] | 562500 | 560430 | 386764
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1900000 | 7600000 | 138660 | 554640 | [8 empty] | 7600000 | 554640 | 2764433.3333
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 290000 | 2900000 | 700000 | 7000000 | [8 empty] | 7000000 | 2900000 | 3533333.3333
A. 6 | Muro de Contención antiderrame
A. 6,1 | Demolición muro existente | M3 | 3 | 180000 | 540000 | 274603.3333 | 823810 | [8 empty] | 823810 | 540000 | 546137.7778
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estrcutural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 5440000 | 82368 | 1400256 | [8 empty] | 5440000 | 1400256 | 2307541.3333
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 45000 | 1485000 | 29133 | 961389 | [8 empty] | 1485000 | 961389 | 825174
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 42000 | 1008000 | 32500 | 780000 | [8 empty] | 1008000 | 780000 | 606833.3333
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 90000 | 16117.178 | 48351.534 | [8 empty] | 90000 | 48351.534 | 51489.5707
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 120000 | 120000 | 50000 | 50000 | [8 empty] | 120000 | 50000 | 73333.3333
A. 6,7 | Suministro e instalación tuberia sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 135000 | 75897.668 | 227693.004 | [8 empty] | 227693.004 | 135000 | 146196.8907
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 130000 | 2600000 | 180000 | 3600000 | [8 empty] | 3600000 | 2600000 | 2126666.6667
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 200000 | 81356 | 162712 | [8 empty] | 200000 | 162712 | 148022.6667
A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros | [5 empty] | 0
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 3300000 | 16117.178 | 3545779.16 | [8 empty] | 3545779.16 | 3300000 | 2287298.7793
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elastico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 4800000 | 31213 | 3745560 | [8 empty] | 4800000 | 3745560 | 2858924.3333
A. 7,3 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 2500000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2500000 | 0 | 833333.3333
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatacion Z plastica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 9000 | 900000 | 7969 | 796900 | [8 empty] | 900000 | 796900 | 568289.6667
A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 45000 | 7650000 | 5512 | 937040 | [8 empty] | 7650000 | 937040 | 2864184
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 20000 | 1940000 | 5500 | 533500 | [8 empty] | 1940000 | 533500 | 826333.3333
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 280000 | 14000000 | 700000 | 35000000 | [8 empty] | 35000000 | 14000000 | 16566666.6667
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfíles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 112000 | 12544000 | 50000 | 5600000 | [8 empty] | 12544000 | 5600000 | 6064666.6667
A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos | [5 empty] | 0
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 1025000 | 0 | 0 | [8 empty] | 1025000 | 0 | 341666.6667
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 1435000 | 3731 | 152971 | [8 empty] | 1435000 | 152971 | 530567.3333
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 65000 | 2665000 | 20000 | 820000 | [8 empty] | 2665000 | 820000 | 1168333.3333
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 287000 | 4200 | 172200 | [8 empty] | 287000 | 172200 | 154466.6667
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 574228316 |  | 391055731.414
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 172268494.8 | 24% | 93853375.5394
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 11484566.32 | 1% | 3910557.3141
|  | UTILIDAD |  | 5% | 28711415.8 | 5% | 19552786.5707
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 5455169.002 | 19% | 3715029.4484
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 792147961.922 |  | 512087480.2866
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio -Tratamiento de humedad | [5 empty] | 0
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 360000 | 19500 | 117000 | [8 empty] | 360000 | 117000 | 165500
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 540000 | 3731 | 22386 | [8 empty] | 540000 | 22386 | 188705.6667
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 75000 | 450000 | 32500 | 195000 | [8 empty] | 450000 | 195000 | 225833.3333
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 1680000 | 128700 | 772200 | [8 empty] | 1680000 | 772200 | 860300
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 300000 | 4000 | 80000 | [8 empty] | 300000 | 80000 | 128000
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 420000 | 45500 | 136500 | [8 empty] | 420000 | 136500 | 200666.6667
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 700000 | 11700 | 234000 | [8 empty] | 700000 | 234000 | 315233.3333
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 25000 | 500000 | 8710 | 174200 | [8 empty] | 500000 | 174200 | 227636.6667
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 100000 | 8710 | 34840 | [8 empty] | 100000 | 34840 | 47850
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 210000 | 4200 | 88200 | [8 empty] | 210000 | 88200 | 100800
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 5260000 |  | 1854326
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 1578000 | 24% | 445038.24
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 105200 | 1% | 18543.26
|  | UTILIDAD |  | 5% | 263000 | 5% | 92716.3
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 49970 | 19% | 17616.097
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 7256170 |  | 2428239.897
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" | [5 empty] | 0
C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 6368500 | 0 | 0 | [8 empty] | 6368500 | 0 | 2122833.3333
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 587500 | 5000 | 235000 | [8 empty] | 587500 | 235000 | 275833.3333
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 17000 | 17629000 | 2392 | 2480504 | [8 empty] | 17629000 | 2480504 | 6703965.3333
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 14000 | 17276000 | 3913 | 4828642 | [8 empty] | 17276000 | 4828642 | 7369518.3333
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 46665000 | 0 | 0 | [8 empty] | 46665000 | 0 | 15555000
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 38000 | 4446000 | 10257 | 1200069 | [8 empty] | 4446000 | 1200069 | 1885442
C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 1611000 | 5200 | 930800 | [8 empty] | 1611000 | 930800 | 849000
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 4320000 | 45500 | 4095000 | [8 empty] | 4320000 | 4095000 | 2820166.6667
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 4172000 | 11700 | 1743300 | [8 empty] | 4172000 | 1743300 | 1975666.6667
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 5662000 | 8710 | 2595580 | [8 empty] | 5662000 | 2595580 | 2755430
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 1080000 | 8710 | 522600 | [8 empty] | 1080000 | 522600 | 537103.3333
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 952000 | 8710 | 487760 | [8 empty] | 952000 | 487760 | 482823.3333
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 5400 | 804600 | 5200 | 774800 | [8 empty] | 804600 | 774800 | 528200
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 28800 | 2131200 | 6500 | 481000 | [8 empty] | 2131200 | 481000 | 872900
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 2083200 | 11700 | 1450800 | [8 empty] | 2083200 | 1450800 | 1181900
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 1517760 | 5200 | 1289600 | [8 empty] | 1517760 | 1289600 | 937520
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 10800 | 540000 | 5200 | 260000 | [8 empty] | 540000 | 260000 | 268400
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 14400 | 5529600 | 13000 | 4992000 | [8 empty] | 5529600 | 4992000 | 3511533.3333
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 24000 | 5520000 | 13000 | 2990000 | [8 empty] | 5520000 | 2990000 | 2841000
C.3 | Puerta garage
C. 3,1 | Desmonte puerta electrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 550000 | 550000 | 400000 | 400000 | [8 empty] | 550000 | 400000 | 450000
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Inlcuye motor) | UND | 1 | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | [8 empty] | 7500000 | 4500000 | 5500000
C.4 | Impermeabilización Terraza- materas
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 1720000 | 19500 | 1677000 | [8 empty] | 1720000 | 1677000 | 1138833.3333
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3010000 | 3731 | 320866 | [8 empty] | 3010000 | 320866 | 1111532.3333
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 38000 | 3268000 | 32500 | 2795000 | [8 empty] | 3268000 | 2795000 | 2031833.3333
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 280000 | 24080000 | 128700 | 11068200 | [8 empty] | 24080000 | 11068200 | 11758966.6667
C. 4,5 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 | 135000 | 204660000 | 60000 | 90960000 | [8 empty] | 204660000 | 90960000 | 98560000
C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 3120000 | 122971.772 | 2951322.528 | [8 empty] | 3120000 | 2951322.528 | 2064764.7667
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 750000 | 111069.574 | 1666043.61 | [8 empty] | 1666043.61 | 750000 | 842371.0613
C. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 1170000 | 76011.936 | 1140179.04 | [8 empty] | 1170000 | 1140179.04 | 795396.992
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 469500 | 17277 | 162231.03 | [8 empty] | 469500 | 162231.03 | 216336.01
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 1950000 | 802118.24 | 2406354.72 | [8 empty] | 2406354.72 | 1950000 | 1719490.9867
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 4050000 | 31265 | 1688310 | [8 empty] | 4050000 | 1688310 | 1923191.6667
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 1824000 | 16263 | 780624 | [8 empty] | 1824000 | 780624 | 873629
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 3956250 | 4732 | 1774500 | [8 empty] | 3956250 | 1774500 | 1911827.3333
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 1296000 | 112086 | 2017548 | [8 empty] | 2017548 | 1296000 | 1141878
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 360000 | 33267 | 598806 | [8 empty] | 598806 | 360000 | 330691
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 2160000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2160000 | 0 | 720000
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 2070000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2070000 | 0 | 690000
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 285000 | 22000 | 66000 | [8 empty] | 285000 | 66000 | 124333.3333
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 1380000 | 80795 | 969540 | [8 empty] | 1380000 | 969540 | 810111.6667
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | [8 empty] | 340000 | 174720 | 174485.3333
C. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 684000 | 12948 | 233064 | [8 empty] | 684000 | 233064 | 310004
C. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 144000 | 16848 | 50544 | [8 empty] | 144000 | 50544 | 70464
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | [8 empty] | 3500000 | 2570460 | 2880306.6667
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | [8 empty] | 450000 | 225498 | 300332
C. 6 | Mantenimiento de rejas metálicas incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en poliuretano
C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 | 45000 | 10125000 | 4000 | 900000 | [8 empty] | 10125000 | 900000 | 3676333.3333
C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 | 35000 | 7875000 | 8710 | 1959750 | [8 empty] | 7875000 | 1959750 | 3281153.3333
C. 7 | otros
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 850000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 1000000 | 850000 | 950000
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 25000 | 12150000 | 31213 | 15169518 | [8 empty] | 15169518 | 12150000 | 9116910.3333
C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tuberia de desague | UND | 6 | 50000 | 300000 | 41800 | 250800 | [8 empty] | 300000 | 250800 | 197533.3333
C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tuberia de desague | UND | 6 | 500000 | 3000000 | 325000 | 1950000 | [8 empty] | 3000000 | 1950000 | 1758333.3333
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 | 40000 | 120000 | 36283 | 108849 | [8 empty] | 120000 | 108849 | 88377.3333
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 8036000 | 4200 | 4821600 | [8 empty] | 8036000 | 4821600 | 4287266.6667
C. 8 | Teja upvc | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 12000 | 2100000 | 7046 | 1233050 | [8 empty] | 2100000 | 1233050 | 1113365.3333
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 32500 | 520000 | [8 empty] | 1056000 | 520000 | 536166.6667
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 35581 | 569296 | [8 empty] | 1056000 | 569296 | 553625.6667
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 12760000 | 132301 | 15346916 | [8 empty] | 15346916 | 12760000 | 9413072.3333
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 19500000 | 104000 | 20280000 | [8 empty] | 20280000 | 19500000 | 13294666.6667
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 16080000 | 65949 | 13255749 | [8 empty] | 16080000 | 13255749 | 9800566
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 498650110 |  | 239919793.928
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 124662527.5 | 24% | 57580750.5427
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 9973002.2 | 1% | 2399197.9393
|  | UTILIDAD |  | 5% | 24932505.5 | 5% | 11995989.6964
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 4737176.045 | 19% | 2279238.0423
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 662955321.245 |  | 314174970.1487
D | Sede de Familia de Palmira
D. 1 | Arreglo humedades fachada
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 3915000 | 0 | 0 | [8 empty] | 3915000 | 0 | 1305000
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 912500 | 5000 | 365000 | [8 empty] | 912500 | 365000 | 427500
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 20000 | 140000 | 6656 | 46592 | [8 empty] | 140000 | 46592 | 64416
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 12000 | 1092000 | 4500 | 409500 | [8 empty] | 1092000 | 409500 | 502000
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 110000 | 770000 | 68952 | 482664 | [8 empty] | 770000 | 482664 | 440538.6667
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 5292000 | 11700 | 2211300 | [8 empty] | 5292000 | 2211300 | 2505000
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7917000 | 7982 | 3009214 | [8 empty] | 7917000 | 3009214 | 3644732
D. 1,8 | Mantenimiento alfajia metalica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 20000 | 560000 | 3055 | 85540 | [8 empty] | 560000 | 85540 | 216198.3333
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metalica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 65000 | 1040000 | 52897 | 846352 | [8 empty] | 1040000 | 846352 | 646416.3333
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exteriro para elemento metalica | ML | 90 | 25000 | 2250000 | 31213 | 2809170 | [8 empty] | 2809170 | 2250000 | 1696794.3333
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatacion tipo U | ML | 29 | 12000 | 348000 | 14000 | 406000 | [8 empty] | 406000 | 348000 | 256000
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 110000 | 990000 | 74300 | 668700 | [8 empty] | 990000 | 668700 | 577666.6667
D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 280000 | 19500 | 273000 | [8 empty] | 280000 | 273000 | 190833.3333
D. 2,2 | Demolicion mortero existente | M2 | 14 | 27000 | 378000 | 5200 | 72800 | [8 empty] | 378000 | 72800 | 152000
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 490000 | 3731 | 52234 | [8 empty] | 490000 | 52234 | 181988.3333
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 38000 | 570000 | 32500 | 487500 | [8 empty] | 570000 | 487500 | 363333.3333
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 280000 | 4480000 | 128700 | 2059200 | [8 empty] | 4480000 | 2059200 | 2222633.3333
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 60000 | 240000 | 88000 | 352000 | [8 empty] | 352000 | 240000 | 226666.6667
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 145000 | 3915000 | 112697 | 3042819 | [8 empty] | 3915000 | 3042819 | 2356838.6667
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye angulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 112000 | 3808000 | 35425 | 1204450 | [8 empty] | 3808000 | 1204450 | 1682625
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 108000 | 28015 | 112060 | [8 empty] | 112060 | 108000 | 82691.6667
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachda, incluye accesorios | ML | 24 | 52000 | 1248000 | 45383 | 1089192 | [8 empty] | 1248000 | 1089192 | 794191.6667
D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 63000 | 5200 | 36400 | [8 empty] | 63000 | 36400 | 34866.6667
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 336000 | 45500 | 318500 | [8 empty] | 336000 | 318500 | 233333.3333
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 224000 | 11700 | 93600 | [8 empty] | 224000 | 93600 | 109766.6667
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 171000 | 8710 | 78390 | [8 empty] | 171000 | 78390 | 86033.3333
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 36000 | 8710 | 17420 | [8 empty] | 36000 | 17420 | 20710
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 187000 | 8710 | 95810 | [8 empty] | 187000 | 95810 | 97173.3333
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 5400 | 21600 | 4000 | 16000 | [8 empty] | 21600 | 16000 | 13866.6667
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 45500 | 136500 | [8 empty] | 136500 | 86400 | 89466.6667
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 67200 | 11700 | 46800 | [8 empty] | 67200 | 46800 | 41900
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 36720 | 8710 | 52260 | [8 empty] | 52260 | 36720 | 32563.3333
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 10800 | 10800 | 5200 | 5200 | [8 empty] | 10800 | 5200 | 7066.6667
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 15000 | 270000 | 17000 | 306000 | [8 empty] | 306000 | 270000 | 197666.6667
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 55000 | 220000 | 8000 | 32000 | [8 empty] | 220000 | 32000 | 86666.6667
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 70000 | 1260000 | 48243 | 868374 | [8 empty] | 1260000 | 868374 | 725539
D. 4 | Cuarto de residuos Solidos
D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 | 112000 | 2240000 | 12000 | 240000 | [8 empty] | 2240000 | 240000 | 830666.6667
D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 | 80000 | 960000 | 45000 | 540000 | [8 empty] | 960000 | 540000 | 515000
D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 | 46000 | 736000 | 57837 | 925392 | [8 empty] | 925392 | 736000 | 573076.3333
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 16000 | 160000 | 16848 | 168480 | [8 empty] | 168480 | 160000 | 115109.3333
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | [8 empty] | 54000 | 0 | 18000
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 48000 | 288000 | 36283 | 217698 | [8 empty] | 288000 | 217698 | 180660.3333
D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 | 94000 | 376000 | 113048 | 452192 | [8 empty] | 452192 | 376000 | 313746.6667
D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | [8 empty] | 1300000 | 1229717.72 | 884229.8307
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | [8 empty] | 555347.87 | 250000 | 305472.4813
D. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | [8 empty] | 390000 | 380059.68 | 282023.872
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | [8 empty] | 400000 | 138216 | 185164.3333
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | [8 empty] | 802118.24 | 650000 | 751412.16
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 900000 | 31265 | 375180 | [8 empty] | 900000 | 375180 | 435481.6667
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 266000 | 16263 | 113841 | [8 empty] | 266000 | 113841 | 132034.6667
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 1160500 | 4732 | 520520 | [8 empty] | 1160500 | 520520 | 561917.3333
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 504000 | 112086 | 784602 | [8 empty] | 784602 | 504000 | 466896
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 140000 | 33267 | 232869 | [8 empty] | 232869 | 140000 | 135378.6667
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 840000 | 0 | 0 | [8 empty] | 840000 | 0 | 280000
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 805000 | 0 | 0 | [8 empty] | 805000 | 0 | 268333.3333
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 95000 | 22000 | 22000 | [8 empty] | 95000 | 22000 | 46333.3333
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 345000 | 80795 | 242385 | [8 empty] | 345000 | 242385 | 222726.6667
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 17000 | 85000 | 8736 | 43680 | [8 empty] | 85000 | 43680 | 45805.3333
D. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 266000 | 12948 | 90636 | [8 empty] | 266000 | 90636 | 123194.6667
D. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 48000 | 16848 | 16848 | [8 empty] | 48000 | 16848 | 27232
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | [8 empty] | 3500000 | 2570460 | 2880306.6667
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | [8 empty] | 450000 | 225498 | 300332
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 1350000 | 216309.6 | 216309.6 | [8 empty] | 1350000 | 216309.6 | 594206.4
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 260000 | 700000 | 700000 | [8 empty] | 700000 | 260000 | 553333.3333
D. 6 | otros
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | [8 empty] | 300000 | 0 | 100000
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 2660000 | 4200 | 1596000 | [8 empty] | 2660000 | 1596000 | 1420066.6667
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 65511720 |  | 35588591.11
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 19653516 | 24% | 8541261.8664
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 1310234.4 | 1% | 355885.9111
|  | UTILIDAD |  | 5% | 3275586 | 5% | 1779429.5555
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 622361.34 | 19% | 338091.6155
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 90373417.74 |  | 46603260.0585
E. | Palacio Nacional de Buenaventura | [5 empty] | 0
E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 45000 | 8865000 | 0 | 0 | [8 empty] | 8865000 | 0 | 2955000
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180 cm alto, incluye limpieza de suciedad y salpicadura de oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 113 |  | EL ALUMINIO SOLO PUEDE SER PINTADO CON ELECTROSTATICA, LAS PIEZAS OXIDADES NO ES POSIBLE LIMPIARLAS DEBEN SER CAMBIADAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosias cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 16 |  | EL ALUMINIO SOLO PUEDE SER PINTADO CON ELECTROSTATICA, LAS PIEZAS OXIDADES NO ES POSIBLE LIMPIARLAS DEBEN SER CAMBIADAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cm de ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 6 |  | EL ALUMINIO SOLO PUEDE SER PINTADO CON ELECTROSTATICA, LAS PIEZAS OXIDADES NO ES POSIBLE LIMPIARLAS DEBEN SER CAMBIADAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metalica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | [8 empty] | 1400000 | 0 | 466666.6667
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | [8 empty] | 180000 | 0 | 60000
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metalica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | [8 empty] | 800000 | 0 | 266666.6667
E. 2 | Restauración puertas en madera
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 550000 | 20350000 | 300000 | 11100000 | [8 empty] | 20350000 | 11100000 | 10583333.3333
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosia cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 550000 | 1100000 | 450000 | 900000 | [8 empty] | 1100000 | 900000 | 816666.6667
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 650000 | 650000 | 490000 | 490000 | [8 empty] | 650000 | 490000 | 543333.3333
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 700000 | 10500000 | 2700000 | 40500000 | [8 empty] | 40500000 | 10500000 | 17900000
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 700000 | 4900000 | 230000 | 1610000 | [8 empty] | 4900000 | 1610000 | 2246666.6667
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 60000 | 300000 | 65000 | 325000 | [8 empty] | 325000 | 300000 | 230000
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2900000 | 14500000 | 1100000 | 5500000 | [8 empty] | 14500000 | 5500000 | 7033333.3333
E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 3834000 | 5200 | 2215200 | [8 empty] | 3834000 | 2215200 | 2018133.3333
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 17040000 | 45500 | 16152500 | [8 empty] | 17040000 | 16152500 | 11079333.3333
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 15904000 | 11700 | 6645600 | [8 empty] | 15904000 | 6645600 | 7520433.3333
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 13490000 | 8710 | 6184100 | [8 empty] | 13490000 | 6184100 | 6560936.6667
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8946000 | 8710 | 4328870 | [8 empty] | 8946000 | 4328870 | 4427860
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8058000 | 8710 | 4128540 | [8 empty] | 8058000 | 4128540 | 4065083.3333
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 5400 | 1517400 | 5200 | 1461200 | [8 empty] | 1517400 | 1461200 | 994600
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 28800 | 8092800 | 6500 | 1826500 | [8 empty] | 8092800 | 1826500 | 3308600
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 5896800 | 11700 | 4106700 | [8 empty] | 5896800 | 4106700 | 3338400
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 4001400 | 8710 | 3057210 | [8 empty] | 4001400 | 3057210 | 2355773.3333
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 10800 | 3790800 | 8710 | 3057210 | [8 empty] | 3790800 | 3057210 | 2285573.3333
E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 180000 | 720000 | 12415 | 49660 | [8 empty] | 720000 | 49660 | 260691.6667
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 850000 | 850000 | 581464 | 581464 | [8 empty] | 850000 | 581464 | 670976
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tuberia de 6" | M3 | 25 | 25000 | 625000 | 23478 | 586950 | [8 empty] | 625000 | 586950 | 411809.3333
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 35000 | 560000 | 33254 | 532064 | [8 empty] | 560000 | 532064 | 375106
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 256000 | 23000 | 368000 | [8 empty] | 368000 | 256000 | 215666.6667
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 180000 | 720000 | 88000 | 352000 | [8 empty] | 720000 | 352000 | 386666.6667
E. 4,7 | Retiro de tuberia PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 10000 | 500000 | 12376 | 618800 | [8 empty] | 618800 | 500000 | 377058.6667
E. 4,8 | Retiro de tuberia galvanizada | ML | 25 | 12000 | 300000 | 3510 | 87750 | [8 empty] | 300000 | 87750 | 130420
E. 4,9 | Suministro e instalación tuberia PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 1440000 | 36276.5 | 1088295 | [8 empty] | 1440000 | 1088295 | 854857.1667
E. 4,10 | Suministro e instalación tuberia en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 35000 | 875000 | 15392 | 384800 | [8 empty] | 875000 | 384800 | 425064
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosia, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 3000000 | 312000 | 1560000 | [8 empty] | 3000000 | 1560000 | 1624000
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 120000 | 240000 | 274603.329 | 549206.658 | [8 empty] | 549206.658 | 240000 | 354603.329
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 35000 | 525000 | 60500 | 907500 | [8 empty] | 907500 | 525000 | 497666.6667
E. 4,14 | Suministro e instalación tuberia en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 15000 | 225000 | 20000 | 300000 | [8 empty] | 300000 | 225000 | 181666.6667
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 400000 | 570401 | 1140802 | [8 empty] | 1140802 | 400000 | 703734.3333
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 60000 | 60000 | 16115 | 16115 | [8 empty] | 60000 | 16115 | 30743.3333
E. 4,17 | Suministro e instalación de tuberia novafort de 6" | ML | 25 | 98000 | 2450000 | 58617 | 1465425 | [8 empty] | 2450000 | 1465425 | 1324680.6667
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 45000 | 45000 | 22100 | 22100 | [8 empty] | 45000 | 22100 | 29733.3333
E.5 | otros |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E. 5,1 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 | 135000 | 83160000 | 77870 | 47967920 | [8 empty] | 83160000 | 47967920 | 43735263.3333
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 5712000 | 4200 | 3427200 | [8 empty] | 5712000 | 3427200 | 3047800
E. 5,3 | Suministro e instalación de tuberia de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 35000 | 5845000 | 13146 | 2195382 | [8 empty] | 5845000 | 2195382 | 2684509.3333
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | [8 empty] | 3000000 | 0 | 1000000
E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 | 30000 | 3300000 | 15067 | 1657370 | [8 empty] | 3300000 | 1657370 | 1657479
E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 | 8000 | 288000 | 13967.2 | 502819.2 | [8 empty] | 502819.2 | 288000 | 268262.1333
E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 | 80000 | 2880000 | 54601.3 | 1965646.8 | [8 empty] | 2880000 | 1965646.8 | 1633416.0333
E. 5,8 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25000 | 4300000 | 7969 | 1370668 | [8 empty] | 4300000 | 1370668 | 1892879
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 35000 | 3395000 | 3731 | 361907 | [8 empty] | 3395000 | 361907 | 1253546
E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 | 27000 | 2619000 | 5200 | 504400 | [8 empty] | 2619000 | 504400 | 1042866.6667
E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 | 75000 | 7275000 | 0 | 0 | [8 empty] | 7275000 | 0 | 2425000
E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 | 38000 | 3686000 | 5200 | 504400 | [8 empty] | 3686000 | 504400 | 1398533.3333
E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 | 320000 | 31040000 | 128700 | 12483900 | [8 empty] | 31040000 | 12483900 | 14550866.6667
E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatacion en bronce 5 mm | ML | 131 | 50000 | 6550000 | 52117 | 6827327 | [8 empty] | 6827327 | 6550000 | 4476481.3333
E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 | 140000 | 13580000 | 116903.6 | 11339649.2 | [8 empty] | 13580000 | 11339649.2 | 8345517.6
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 35000 | 910000 | 18746 | 487396 | [8 empty] | 910000 | 487396 | 472047.3333
E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 | 40000 | 2200000 | 17173 | 944515 | [8 empty] | 2200000 | 944515 | 1053896
E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | [8 empty] | 1300000 | 1229717.72 | 884229.8307
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | [8 empty] | 555347.87 | 250000 | 305472.4813
E. 6,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | [8 empty] | 390000 | 380059.68 | 282023.872
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | [8 empty] | 400000 | 138216 | 185164.3333
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | [8 empty] | 802118.24 | 650000 | 751412.16
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 350637200 |  | 219845521.368
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 87659300 | 24% | 52762925.1283
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 7012744 | 1% | 2198455.2137
|  | UTILIDAD |  | 5% | 17531860 | 5% | 10992276.0684
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3331053.4 | 19% | 2088532.453
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 466172157.4 |  | 287887710.2314
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura |  |  |  | 0 |  | 0
F. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000 | 0 | 0 | [8 empty] | 275000 | 0 | 91666.6667
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 14000 | 5530000 | 4000 | 1580000 | [8 empty] | 5530000 | 1580000 | 2371333.3333
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 2205000 | 4000 | 980000 | [8 empty] | 2205000 | 980000 | 1063000
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 11760000 | 45500 | 11147500 | [8 empty] | 11760000 | 11147500 | 7651000
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14000 | 4900000 | 15288 | 5350800 | [8 empty] | 5350800 | 4900000 | 3422029.3333
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura crílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 35000 | 12250000 | 12000 | 4200000 | [8 empty] | 12250000 | 4200000 | 5487333.3333
F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metalico | UND | 6 | 50000 | 300000 | 65000 | 390000 | [8 empty] | 390000 | 300000 | 251666.6667
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 550000 | 12100000 | 300000 | 6600000 | [8 empty] | 12100000 | 6600000 | 6333333.3333
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 2900000 | 17400000 | 1100000 | 6600000 | [8 empty] | 17400000 | 6600000 | 8366666.6667
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metalico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 160000 | 960000 | 250000 | 1500000 | [8 empty] | 1500000 | 960000 | 903333.3333
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 105000 | 1260000 | 65000 | 780000 | [8 empty] | 1260000 | 780000 | 701666.6667
F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 1719000 | 5200 | 993200 | [8 empty] | 1719000 | 993200 | 905800
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 9168000 | 45500 | 8690500 | [8 empty] | 9168000 | 8690500 | 5968000
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 6692000 | 11700 | 2796300 | [8 empty] | 6692000 | 2796300 | 3166666.6667
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 4541000 | 8710 | 2081690 | [8 empty] | 4541000 | 2081690 | 2210466.6667
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 3006000 | 8710 | 1454570 | [8 empty] | 3006000 | 1454570 | 1489760
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000 | 8710 | 26130 | [8 empty] | 51000 | 26130 | 28613.3333
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 5400 | 54000 | 5200 | 52000 | [8 empty] | 54000 | 52000 | 37066.6667
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 28800 | 288000 | 6500 | 65000 | [8 empty] | 288000 | 65000 | 119833.3333
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 168000 | 11700 | 117000 | [8 empty] | 168000 | 117000 | 98900
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 10200 | 102000 | 5200 | 52000 | [8 empty] | 102000 | 52000 | 53066.6667
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 10800 | 108000 | 5200 | 52000 | [8 empty] | 108000 | 52000 | 55066.6667
F. 4 | Mantenimiento de cubierta
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 16170000 | 0 | 0 | [8 empty] | 16170000 | 0 | 5390000
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 3600000 | 0 | 0 | [8 empty] | 3600000 | 0 | 1200000
F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 | 46000 | 1840000 | 57837 | 2313480 | [8 empty] | 2313480 | 1840000 | 1403772.3333
F. 4,4 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 | 135000 | 2025000 | 77870 | 1168050 | [8 empty] | 2025000 | 1168050 | 1090306.6667
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 3990000 | 4200 | 2394000 | [8 empty] | 3990000 | 2394000 | 2129400
F. 4,6 | retiro de rejlla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 45000 | 270000 | 9000 | 54000 | [8 empty] | 270000 | 54000 | 111000
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifon de 3" | UND | 6 | 98000 | 588000 | 15000 | 90000 | [8 empty] | 588000 | 90000 | 231000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 123320000 |  | 61528220
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 30830000 | 24% | 14766772.8
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 2466400 | 1% | 615282.2
|  | UTILIDAD |  | 5% | 6166000 | 5% | 3076411
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 1171540 | 19% | 584518.09
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 163953940 |  | 80571204.09
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | [6 empty] | 0
G.1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 | 0
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 412500 | 0 | 137500
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 14000 | 462000 | 3731 | 123123 | 4063059 | [7 empty] | 462000 | 123123 | 196284.6667
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 425000 | 0 | 141666.6667
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 180000 | 4000 | 80000 | 1600000 | [7 empty] | 180000 | 80000 | 88000
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (ó sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 742500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 742500 | 0 | 247500
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 24000 | 792000 | 8710 | 287430 | 9485190 | [7 empty] | 792000 | 287430 | 362713.3333
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 960000 | 45500 | 910000 | 18200000 | [7 empty] | 960000 | 910000 | 638500
G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tuberia 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 85000 | 1700000 | 62000 | 1240000 | 24800000 | [7 empty] | 1700000 | 1240000 | 1000666.6667
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 450000 | 5200 | 260000 | 13000000 | [7 empty] | 450000 | 260000 | 238400
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 2400000 | 45500 | 2275000 | 113750000 | [7 empty] | 2400000 | 2275000 | 1573500
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 2240000 | 11700 | 936000 | 74880000 | [7 empty] | 2240000 | 936000 | 1062566.6667
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 2166000 | 8710 | 992940 | 113195160 | [7 empty] | 2166000 | 992940 | 1055883.3333
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 414000 | 8710 | 200330 | 4607590 | [7 empty] | 414000 | 200330 | 207680
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 102000 | 8710 | 52260 | 313560 | [7 empty] | 102000 | 52260 | 54323.3333
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 5400 | 16200 | 5200 | 15600 | 46800 | [7 empty] | 16200 | 15600 | 12333.3333
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 6500 | 19500 | 58500 | [7 empty] | 86400 | 19500 | 37466.6667
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 50400 | 11700 | 35100 | 105300 | [7 empty] | 50400 | 35100 | 32400
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 10200 | 30600 | 5200 | 15600 | 46800 | [7 empty] | 30600 | 15600 | 17133.3333
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 10800 | 32400 | 5200 | 15600 | 46800 | [7 empty] | 32400 | 15600 | 17733.3333
G. 3 | Cubierta en teja plastica | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 270000 | 7000 | 210000 | 6300000 | [7 empty] | 270000 | 210000 | 162333.3333
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 2400000 | 45000 | 1350000 | 40500000 | [7 empty] | 2400000 | 1350000 | 1265000
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 368000 | 16848 | 387504 | 8912592 | [7 empty] | 387504 | 368000 | 257450.6667
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 46000 | 1058000 | 57837 | 1330251 | 30595773 | [7 empty] | 1330251 | 1058000 | 815362.6667
G. 4 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 3300000 | 38000 | 1140000 | 34200000 | [7 empty] | 3300000 | 1140000 | 1492666.6667
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 2100000 | 4200 | 126000 | 3780000 | [7 empty] | 2100000 | 126000 | 743400
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 23158000 |  | 12002238 | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 8105300 | 24% | 2880537.12 | 0
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 463160 | 1% | 120022.38 | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 1157900 | 5% | 600111.9 | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 220001 | 19% | 114021.261 | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 33104361 |  | 15716930.661 | 0
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | [5 empty] | 0 | 0
H. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 | 0
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 238000 | 0 | 79333.3333
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 480000 | 45500 | 455000 | 4550000 | [7 empty] | 480000 | 455000 | 326833.3333
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 90000 | 4000 | 40000 | 400000 | [7 empty] | 90000 | 40000 | 44666.6667
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 238000 | 0 | 79333.3333
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura crílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 28000 | 476000 | 15000 | 255000 | 4335000 | [7 empty] | 476000 | 255000 | 248666.6667
H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 1728000 | 5200 | 998400 | 191692800 | [7 empty] | 1728000 | 998400 | 910533.3333
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 9216000 | 45500 | 8736000 | 1677312000 | [7 empty] | 9216000 | 8736000 | 5999166.6667
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 7672000 | 11700 | 3205800 | 878389200 | [7 empty] | 7672000 | 3205800 | 3629833.3333
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 5206000 | 8710 | 2386540 | 653911960 | [7 empty] | 5206000 | 2386540 | 2533750
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 18000 | 2466000 | 8710 | 1193270 | 163477990 | [7 empty] | 2466000 | 1193270 | 1222660
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 5400 | 248400 | 5200 | 239200 | 11003200 | [7 empty] | 248400 | 239200 | 164266.6667
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 28800 | 1324800 | 6500 | 299000 | 13754000 | [7 empty] | 1324800 | 299000 | 543433.3333
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 16800 | 772800 | 11700 | 538200 | 24757200 | [7 empty] | 772800 | 538200 | 440900
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 11400 | 741000 | 5200 | 338000 | 21970000 | [7 empty] | 741000 | 338000 | 361400
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 10800 | 216000 | 5200 | 104000 | 2080000 | [7 empty] | 216000 | 104000 | 108400
H. 3 | Otros | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 500000 | 0 | 166666.6667
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 65000 | 585000 | 17797 | 160173 | 1441557 | [7 empty] | 585000 | 160173 | 254323.3333
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 920000 | 920000 | 830024 | 830024 | 830024 | [7 empty] | 920000 | 830024 | 860016
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 2340000 | 180661 | 9394372 | 488507344 | [7 empty] | 9394372 | 2340000 | 3971677.6667
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilindrico con brazo, diametro 2 1/2" para cerramiento.,incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 120000 | 1440000 | 18317 | 219804 | 2637648 | [7 empty] | 1440000 | 219804 | 559373.6667
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separacion entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 250000 | 5500000 | 252694 | 5559268 | 122303896 | [7 empty] | 5559268 | 5500000 | 3770654
H. 3,7 | Desmonte ventana metalica existente | M2 | 17 | 30000 | 510000 | 25935 | 440895 | 7495215 | [7 empty] | 510000 | 440895 | 325610
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 0 | 349323 | 5938491 | 100954347 | [7 empty] | 5938491 | 0 | 2095938
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 1155000 | 4200 | 693000 | 114345000 | [7 empty] | 1155000 | 693000 | 617400
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tuberia 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 85000 | 1275000 | 62000 | 930000 | 13950000 | [7 empty] | 1275000 | 930000 | 755666.6667
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 3375000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3375000 | 0 | 1125000
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metalico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 160000 | 320000 | 245778 | 491556 | 983112 | [7 empty] | 491556 | 320000 | 352444.6667
H. 3,13 | Desmonte de puerta metalica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 80000 | 80000 | 47398 | 47398 | 47398 | [7 empty] | 80000 | 47398 | 58265.3333
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 800000 | 800000 | 455624 | 455624 | 455624 | [7 empty] | 800000 | 455624 | 570416
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 49913000 |  | 43949015 | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 17469550 | 24% | 10547763.6 | 0
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 998260 | 1% | 439490.15 | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 2495650 | 5% | 2197450.75 | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 474173.5 | 19% | 417515.6425 | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 71350633.5 |  | 57551235.1425 | 0
I | Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo | [5 empty] | 0 | 0
I.1 | Restauración de puertas en madera, consiste en realizar verificación del estado de la ventana, se procede con desmontar la ventana, limpiar polvo o suciedad, lijar para corregir irregularidades de la superficie, masillar, aplicar inmunizante, aplicar pintura o tinte según corresponda y posteriormente reinstalarla. | [5 empty] | 0 | 0
I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 | 850000 | 1700000 | 600000 | 1200000 | 2400000 | [7 empty] | 1700000 | 1200000 | 1166666.6667
I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 34 | 800000 | 27200000 | 481000 | 16354000 | 556036000 | [7 empty] | 27200000 | 16354000 | 14678333.3333
I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 | 800000 | 13600000 | 550000 | 9350000 | 158950000 | [7 empty] | 13600000 | 9350000 | 7833333.3333
I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 | 700000 | 9100000 | 550000 | 7150000 | 92950000 | [7 empty] | 9100000 | 7150000 | 5600000
I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2900000 | 2900000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 2900000 | 3633333.3333
I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2700000 | 2700000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | [7 empty] | 3500000 | 2700000 | 3233333.3333
I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | [7 empty] | 65000 | 60000 | 63333.3333
I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 | 80000 | 1200000 | 95000 | 1425000 | 21375000 | [7 empty] | 1425000 | 1200000 | 906666.6667
I. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 9000 | 2880000 | 5200 | 1664000 | 532480000 | [7 empty] | 2880000 | 1664000 | 1516400
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 48000 | 15360000 | 45500 | 14560000 | 4659200000 | [7 empty] | 15360000 | 14560000 | 9988500
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 28000 | 12544000 | 11700 | 5241600 | 2348236800 | [7 empty] | 12544000 | 5241600 | 5932433.3333
I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 | 19000 | 12179000 | 8710 | 5583110 | 3578773510 | [7 empty] | 12179000 | 5583110 | 5923606.6667
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 18000 | 2304000 | 8710 | 1114880 | 142704640 | [7 empty] | 2304000 | 1114880 | 1142530
I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000 | 8710 | 26130 | 78390 | [7 empty] | 51000 | 26130 | 28613.3333
I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 | 5400 | 27000 | 5200 | 26000 | 130000 | [7 empty] | 27000 | 26000 | 19400
I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 | 28800 | 144000 | 6500 | 32500 | 162500 | [7 empty] | 144000 | 32500 | 61000
I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 | 16800 | 84000 | 11700 | 58500 | 292500 | [7 empty] | 84000 | 58500 | 51400
I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 | 10200 | 51000 | 5200 | 26000 | 130000 | [7 empty] | 51000 | 26000 | 27400
I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 | 10800 | 54000 | 5200 | 26000 | 130000 | [7 empty] | 54000 | 26000 | 28400
I. 3 | Reparacion de cubierta en teja de barro | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico,incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 | 145000 | 5800000 | 64150 | 2566000 | 102640000 | [7 empty] | 5800000 | 2566000 | 2810050
I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 | 35000 | 2100000 | 36340 | 2180400 | 130824000 | [7 empty] | 2180400 | 2100000 | 1438913.3333
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 20000 | 60000 | 18700 | 56100 | 168300 | [7 empty] | 60000 | 56100 | 44933.3333
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 25000 | 125000 | 29810 | 149050 | 745250 | [7 empty] | 149050 | 125000 | 101286.6667
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 40000 | 120000 | 40700 | 122100 | 366300 | [7 empty] | 122100 | 120000 | 94266.6667
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 35000 | 105000 | 46200 | 138600 | 415800 | [7 empty] | 138600 | 105000 | 96600
I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 | 50000 | 150000 | 18700 | 56100 | 168300 | [7 empty] | 150000 | 56100 | 74933.3333
I. 4 | Otros | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 | 20000 | 120000 | 24362 | 146172 | 877032 | [7 empty] | 146172 | 120000 | 96844.6667
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 350000 | 2100000 | 480870 | 2885220 | 17311320 | [7 empty] | 2885220 | 2100000 | 1822030
I. 4,3 | Desmonte de desague de orinal existente |  | 2 | 30000 | 60000 | 41800 | 83600 | 167200 | [7 empty] | 83600 | 60000 | 61800
I. 4,4 | suministro e instalacion sifon para orinales | UND | 2 | 65000 | 130000 | 133679 | 267358 | 534716 | [7 empty] | 267358 | 130000 | 177012.3333
I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 | 850000 | 850000 | 205080 | 205080 | 205080 | [7 empty] | 850000 | 205080 | 420053.3333
I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 | 46000 | 230000 | 57837 | 289185 | 1445925 | [7 empty] | 289185 | 230000 | 192340.6667
I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 | 38000 | 456000 | 44980 | 539760 | 6477120 | [7 empty] | 539760 | 456000 | 346913.3333
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 7000 | 2730000 | 4200 | 1638000 | 638820000 | [7 empty] | 2730000 | 1638000 | 1457400
I. 5 | Arreglo zocalo fachada |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
I. 5,1 | Lavada de zocalo con ácido nítrico | M2 | 80 | 17000 | 1360000 | 10000 | 800000 | 64000000 | [7 empty] | 1360000 | 800000 | 723333.3333
I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 | 5000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 400000 | 0 | 133333.3333
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 20000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1600000 | 0 | 533333.3333
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 122634000 |  | 83525445 | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 30658500 | 24% | 20046106.8 | 0
|  | IMPREVISTO |  | 5% | 6131700 | 1% | 835254.45 | 0
|  | UTILIDAD |  | 2% | 2452680 | 5% | 4176272.25 | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 466009.2 | 19% | 793491.7275 | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 162342889.2 |  | 109376570.2275 | 0
J | Palacio de Justicia de Tulua | [6 empty] | 0
J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro | [6 empty] | 0
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 145000 | 22620000 | 64150 | 10007400 | 1561154400 | [7 empty] | 22620000 | 10007400 | 10897183.3333
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 45000 | 1080000 | 36340 | 872160 | 20931840 | [7 empty] | 1080000 | 872160 | 662833.3333
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 46000 | 1104000 | 57837 | 1388088 | 33314112 | [7 empty] | 1388088 | 1104000 | 849975
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 1092000 | 4200 | 655200 | 102211200 | [7 empty] | 1092000 | 655200 | 583800
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 25896000 |  | 12922848 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 9063600 | 24% | 3101483.52 | 0 | [6 empty] | 0
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 517920 | 1% | 129228.48 | 0 | [6 empty] | 0
|  | UTILIDAD |  | 5% | 1294800 | 5% | 646142.4 | 0 | [6 empty] | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 246012 | 19% | 122767.056 | 0 | [6 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 37018332 |  | 16922469.456 | 0 | [6 empty] | 0 | 1939488317.452 | 1001911758.368 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  | 2486675184.007 |  | 1443320070.1993
[5 empty] | 1839208346 |  | 1102191729.82
Note on G75: eveta: No es exactamente el item que aparece en el decreto Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base
Note on G80: eveta: Precio en m2 porque no tenemos las dimensiones de la imagen 1
Note on G88: eveta: Frank aporto el valor

## estudio inicial precios
ESTUDIO INICIAL DE PRECIOS
RESUMEN
| EDIFICIO/CONSTRUCCÓN | SI | CON AIU
A | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA | X | 616542413
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio - | X | 4769876
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | X | 478239464
D | Sede de Familia de Palmira | X | 77440566
E | Palacio Nacional de Buenaventura | X | 378276488
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura | X | 123813964
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | X | 22815097
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | X | 65105347
I | Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo | X | 129542057
J | Palacio de Justicia de Tuluá | X | 24408113
| COSTO DIRECTO TOTAL |  | 1920953385
| ADMINISTRACION | 18.5%
| IMPREVISTOS | 2%
| UTILIDAD | 4.5%
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19%
TOTAL
[11 empty] | PRESUPUESTO |  | 1300000000
[11 empty] | DIFERENCIA |  | 1300000000
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar, Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
Condiciones contractuales
A. | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA |  |  | COTIZACIÓN 1 - |  | COTIZACIÓN 2 - |  | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD |  | A. | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO INDEXADO | VALOR TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL
A. 1 | Reparación (filtraciones) rampa y anden ingreso calle 12 | [8 empty] | A. 1 | Reparación (filtraciones) rampa y anden ingreso calle 12
A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 40000 | 1440000 | 27131 | 976716 | 0 | 0 | A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 27131 | 976716
A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 | 120000 | 480000 | 165000 | 660000 | 0 | 0 | A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 | 142500 | 570000
A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 30000 | 8640000 | 8450 | 2433600 | 0 | 0 | A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 19225 | 5536800
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 20000 | 5760000 | 19500 | 5616000 | 14660 | 4222080 | A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 18053 | 5199264
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 35000 | 10080000 | 3731 | 1074528 | 29150 | 8395200 | A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 32075 | 9237600
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 27000 | 7776000 | 4400 | 1267200 | 10612 | 3056256 | A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 10612 | 3056256
A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 | 75000 | 21600000 | 9230 | 2658240 | 0 | 0 | A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 | 42115 | 12129120
A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 | 38000 | 10944000 | 32500 | 9360000 | 0 | 0 | A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 | 35250 | 10152000
A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 | 320000 | 92160000 | 128700 | 37065600 | 0 | 0 | A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 | 224350 | 64612800
A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 410 | 50000 | 20500000 | 52117 | 21367970 | 0 | 0 | A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 410 | 51059 | 20934190
A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 | 140000 | 40320000 | 116903.6 | 33668236.8 | 0 | 0 | A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 | 128452 | 36994176
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 35000 | 3185000 | 18746 | 1705886 | 21193 | 1928563 | A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 21193 | 1928563
A. 1,13 | Suministro y fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 | 40000 | 2400000 | 17173 | 1030380 | 0 | 0 | A. 1,13 | Suministro y fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 | 28587 | 1715220
A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 32500 | 1690000 | 64568 | 3357536 | A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 65284 | 3394768
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 35581 | 1850212 | 64421 | 3349892 | A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 65211 | 3390972
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 11446000 | 132301 | 12833197 | 115095 | 11164215 | A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 108965 | 10569605
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 23320000 | 110500 | 23426000 | 106395 | 22555740 | A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 108965 | 23100580
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 25500000 | 104000 | 26520000 | 97346 | 24823230 | A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100449 | 25614495
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 26400000 | 65949 | 21763170 | 77917 | 25712610 | A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 74622 | 24625260
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 2576000 | 72813 | 2038764 | 89336 | 2501408 | A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 84716 | 2372048
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 3760000 | 113048 | 4521920 | 91145 | 3645800 | A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 92573 | 3702920
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 640000 | 16848 | 673920 | 13382 | 535280 | A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 15410 | 616400
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 46000 | 3220000 | 57837 | 4048590 | 0 | 0 | A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 51919 | 3634330
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 270000 | 6667.1 | 66671 | 26036 | 260360 | A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 26518 | 265180
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 3840000 | 36283 | 2902640 | 75401 | 6032080 | A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 42142 | 3371360
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 145000 | 1015000 | 106490.8 | 745435.6 | 0 | 0 | A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 125745 | 880215
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 875000 | 875000
A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 3820000 | 19500 | 3724500 | 14660 | 2800060 | A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 18053 | 3448123
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 6685000 | 3731 | 712621 | 29150 | 5567650 | A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 32075 | 6126325
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 14280000 | 128700 | 6563700 | 227816 | 11618616 | A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 212172 | 10820772
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 120000 | 16800000 | 45981 | 6437340 | 0 | 0 | A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 82991 | 11618740
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 45000 | 6300000 | 32500 | 4550000 | 0 | 0 | A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 38750 | 5425000
A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A)
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 2223000 | 5200 | 1284400 | 6890 | 1701830 | A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 6630 | 1637610
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 11856000 | 45500 | 11238500 | 41660 | 10290020 | A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 45053 | 11128091
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 6916000 | 11700 | 2889900 | 24610 | 6078670 | A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 26305 | 6497335
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 6707000 | 8710 | 3074630 | 0 | 0 | A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 6707000
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 1208916 | 8710 | 584981.02 | 17005 | 1142089.81 | A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 17503 | 1175536
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 1122000 | 8710 | 574860 | 0 | 0 | A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 1122000
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 7500 | 547500 | 5200 | 379600 | 0 | 0 | A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 4700 | 343100
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 2032800 | 11700 | 1415700 | 24610 | 2977810 | A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 20705 | 2505305
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 10200 | 1234200 | 5200 | 629200 | 0 | 0 | A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 6120 | 740520
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 10800 | 788400 | 5200 | 379600 | 0 | 0 | A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 8000 | 584000
A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 20540000 | 122971.772 | 19429539.976 | 113422 | 17920676 | A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 122131 | 19296698
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 2000000 | 111069.574 | 4442782.96 | 41152 | 1646080 | A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 45576 | 1823040
A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 3120000 | 76011.936 | 3040477.44 | 46346 | 1853840 | A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 46346 | 1853840
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 3000000 | 17277 | 1036620 | 37101 | 2226060 | A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 37101 | 2226060
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 5200000 | 802118.24 | 6416945.92 | 579485 | 4635880 | A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 614743 | 4917944
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 55000 | 55000 | 17979 | 17979 | 16829 | 16829 | A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 17404 | 17404
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 80000 | 1280000 | 47528 | 760448 | 0 | 0 | A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 63764 | 1020224
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 10425000 | 31265 | 4345835 | 70329 | 9775731 | A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 72665 | 10100435
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 3990000 | 16263 | 1707615 | 31702 | 3328710 | A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 34851 | 3659355
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 10444500 | 4732 | 4684680 | 10285 | 10182150 | A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10418 | 10313820
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 2520000 | 112086 | 3923010 | 70740 | 2475900 | A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 71370 | 2497950
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 700000 | 33267 | 1164345 | 20219 | 707665 | A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20110 | 703850
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 4200000 | 0 | 0 | 120233 | 4208155 | A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 119473 | 4181555
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 4025000 | 0 | 0 | 123946 | 4338110 | A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 119473 | 4181555
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 475000 | 22000 | 110000 | 96760 | 483800 | A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95880 | 479400
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 2300000 | 80795 | 1615900 | 113729 | 2274580 | A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 103175 | 2063500
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 | A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16768 | 335360
A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 1330000 | 12948 | 453180 | 34244 | 1198540 | A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 36122 | 1264270
A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 240000 | 16848 | 84240 | 46067 | 230335 | A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 47034 | 235170
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570000 | 2570000 | 3045320 | 3045320 | A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035000 | 3035000
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 | A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 275000 | 9000 | 45000 | 18551 | 92755 | A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 18551 | 92755
A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 15700 | 235500 | 25285 | 379275 | 0 | 0 | A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 20493 | 307395
A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37500 | 562500 | 37362 | 560430 | 0 | 0 | A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37431 | 561465
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1900000 | 7600000 | 138660 | 554640 | 0 | 0 | A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 138660 | 554640
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 290000 | 2900000 | 700000 | 7000000 | 226541 | 2265410 | A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 243271 | 2432710
A. 6 | Muro de Contención antiderrame |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 6 | Muro de Contención antiderrame
A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 540000 | 274603.3333 | 823810 | 0 | 0 | A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 540000
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 5440000 | 82368 | 1400256 | 0 | 0 | A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 5440000
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 45000 | 1485000 | 29133 | 961389 | 0 | 0 | A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 37067 | 1223211
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 42000 | 1008000 | 32500 | 780000 | 0 | 0 | A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 37250 | 894000
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 90000 | 16117.178 | 48351.534 | 13382 | 40146 | A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 14833 | 44499
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 120000 | 120000 | 50000 | 50000 | 33513 | 33513 | A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 41757 | 41757
A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 135000 | 75897.668 | 227693.004 | 75401 | 226203 | A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 48692 | 146076
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 130000 | 2600000 | 180000 | 3600000 | 0 | 0 | A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 155000 | 3100000
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 200000 | 81356 | 162712 | 77455 | 154910 | A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 79406 | 158812
A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 3300000 | 16117.178 | 3545779.16 | 13382 | 2944040 | A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 14833 | 3263260
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 4800000 | 31213 | 3745560 | 39615 | 4753800 | A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 36943 | 4433160
A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 2500000 | 0 | 0 | 26415 | 2641500 | A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25708 | 2570800
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 9000 | 900000 | 7969 | 796900 | 0 | 0 | A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 8485 | 848500
A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 45000 | 7650000 | 5512 | 937040 | 0 | 0 | A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 5512 | 937040
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 20000 | 1940000 | 5500 | 533500 | 0 | 0 | A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 5500 | 533500
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 280000 | 14000000 | 700000 | 35000000 | 0 | 0 | A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 490000 | 24500000
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 112000 | 12544000 | 50000 | 5600000 | 0 | 0 | A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 81000 | 9072000
A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 1025000
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 1435000 | 3731 | 152971 | 29150 | 1195150 | A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 32075 | 1315075
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 65000 | 2665000 | 20000 | 820000 | 0 | 0 | A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 42500 | 1742500
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 287000 | 4200 | 172200 | 5300 | 217300 | A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 5500 | 225500
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 574228316 |  | 391055731.414 |  | 249160803.81 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 489883129
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 172268494.8 | 24% | 93853375.5394 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 90628379
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 11484566.32 | 1% | 3910557.3141 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 9797663
|  | UTILIDAD |  | 5% | 28711415.8 | 5% | 19552786.5707 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 22044741
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 5455169.002 | 19% | 3715029.4484 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 4188501
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 792147961.922 |  | 512087480.2866 |  | 249160803.81 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 616542413
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio | [5 empty] | 0 |  |  | B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 360000 | 19500 | 117000 | 14660 | 87960 | B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 17080 | 102480
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 540000 | 3731 | 22386 | 29150 | 174900 | B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 32075 | 192450
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 75000 | 450000 | 32500 | 195000 | 0 | 0 | B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 35250 | 211500
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 1680000 | 128700 | 772200 | 227816 | 1366896 | B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 212172 | 1273032
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 300000 | 4000 | 80000 | 8445 | 168900 | B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 6630 | 132600
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 420000 | 45500 | 136500 | 41660 | 124980 | B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 45053 | 135159
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 700000 | 11700 | 234000 | 24610 | 492200 | B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 26305 | 526100
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 25000 | 500000 | 8710 | 174200 | 0 | 0 | B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 19000 | 380000
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 100000 | 8710 | 34840 | 17005 | 68020 | B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 17503 | 70012
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 210000 | 4200 | 88200 | 5300 | 111300 | B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 5500 | 115500
B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24 | 40000 | 960000 | 27131 | 651144 | 0 | 0 | B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24 | 27131 | 651144
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 5260000 |  | 1854326 |  | 2595156 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 3789977
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 1578000 | 24% | 445038.24 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 701146
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 105200 | 1% | 18543.26 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 75800
|  | UTILIDAD |  | 5% | 263000 | 5% | 92716.3 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 170549
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 49970 | 19% | 17616.097 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 32404
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 7256170 |  | 2428239.897 |  | 2595156 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 4769876
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | [8 empty] | C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira
C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas | [8 empty] | C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 6368500 | 0 | 0 | 226947 | 10666509 | C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 226947 | 10666509
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 587500 | 5000 | 235000 | 16681 | 784007 | C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 16681 | 784007
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 17000 | 17629000 | 2392 | 2480504 | 0 | 0 | C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 9696 | 10054752
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 14000 | 17276000 | 3913 | 4828642 | 0 | 0 | C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 8957 | 11052938
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 46665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 46665000
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 38000 | 4446000 | 10257 | 1200069 | 0 | 0 | C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 24129 | 2823093
C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 1611000 | 5200 | 930800 | 6890 | 1233310 | C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 6630 | 1186770
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 4320000 | 45500 | 4095000 | 43614 | 3925260 | C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 45053 | 4054770
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 4172000 | 11700 | 1743300 | 24610 | 3666890 | C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 26305 | 3919445
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 5662000 | 8710 | 2595580 | 0 | 0 | C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 5662000
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 1080000 | 8710 | 522600 | 17005 | 1020300 | C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 17503 | 1050180
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 952000 | 8710 | 487760 | 0 | 0 | C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 952000
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 5400 | 804600 | 5200 | 774800 | 0 | 0 | C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 4700 | 700300
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 28800 | 2131200 | 6500 | 481000 | 0 | 0 | C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 17650 | 1306100
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 2083200 | 11700 | 1450800 | 24610 | 3051640 | C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 20705 | 2567420
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 1517760 | 5200 | 1289600 | 0 | 0 | C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 1517760 |  | 3880
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 10800 | 540000 | 5200 | 260000 | 0 | 0 | C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 8000 | 400000
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 14400 | 5529600 | 13000 | 4992000 | 0 | 0 | C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 13700 | 5260800
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 24000 | 5520000 | 13000 | 2990000 | 0 | 0 | C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 18500 | 4255000
C.3 | Puerta garaje |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C.3 | Puerta garaje
C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 550000 | 550000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 400000 | 400000
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 6000000 | 6000000
C.4 | Impermeabilización Terraza- materas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C.4 | Impermeabilización Terraza- materas
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 1720000 | 19500 | 1677000 | 14660 | 1260760 | C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 18053 | 1552558
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3010000 | 3731 | 320866 | 29150 | 2506900 | C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 32075 | 2758450
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 38000 | 3268000 | 32500 | 2795000 | 0 | 0 | C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 35250 | 3031500
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 280000 | 24080000 | 128700 | 11068200 | 0 | 0 | C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 224350 | 19294100
C. 4,5 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 | 135000 | 204660000 | 60000 | 90960000 | 0 | 0 | C. 4,5 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 | 77870 | 118050920
C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 3120000 | 122971.772 | 2951322.528 | 113422 | 2722128 | C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 122131 | 2931144
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 750000 | 111069.574 | 1666043.61 | 41152 | 617280 | C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 45576 | 683640
C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 1170000 | 76011.936 | 1140179.04 | 46346 | 695190 | C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 46346 | 695190
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 469500 | 17277 | 162231.03 | 37101 | 348378.39 | C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 37101 | 348378
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 1950000 | 802118.24 | 2406354.72 | 579485 | 1738455 | C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 614743 | 1844229
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 4050000 | 31265 | 1688310 | 70329 | 3797766 | C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 72665 | 3923910
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 1824000 | 16263 | 780624 | 31702 | 1521696 | C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 34851 | 1672848
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 3956250 | 4732 | 1774500 | 10285 | 3856875 | C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10418 | 3906750
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 1296000 | 112086 | 2017548 | 70740 | 1273320 | C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 71370 | 1284660
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 360000 | 33267 | 598806 | 20219 | 363942 | C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20110 | 361980
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 2160000 | 0 | 0 | 120233 | 2164194 | C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 119473 | 2150514
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 2070000 | 0 | 0 | 123946 | 2231028 | C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 119473 | 2150514
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 285000 | 22000 | 66000 | 96760 | 290280 | C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95880 | 287640
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 1380000 | 80795 | 969540 | 142064 | 1704768 | C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 103175 | 1238100
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 | C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16768 | 335360
C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 684000 | 12948 | 233064 | 34244 | 616392 | C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 36122 | 650196
C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 144000 | 16848 | 50544 | 46067 | 138201 | C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 47034 | 141102
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 | C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035230 | 3035230
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 | C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
C. 6 | Mantenimiento de rejas metálicas incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en poliuretano |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C. 6 | Mantenimiento de rejas metálicas incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en poliuretano
C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 | 45000 | 10125000 | 4000 | 900000 | 0 | 0 | C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 | 24500 | 5512500
C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 | 35000 | 7875000 | 8710 | 1959750 | 0 | 0 | C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 | 21855 | 4917375
C. 7 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C. 7 | Otros
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 850000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 925000 | 925000
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 25000 | 12150000 | 31213 | 15169518 | 0 | 0 | C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 28107 | 13660002
C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tubería de desagüe | UND | 6 | 50000 | 300000 | 41800 | 250800 | 0 | 0 | C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tubería de desagüe | UND | 6 | 45900 | 275400
C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tubería de desagüe | UND | 6 | 500000 | 3000000 | 325000 | 1950000 | 0 | 0 | C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tubería de desagüe | UND | 6 | 412500 | 2475000
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 | 40000 | 120000 | 36283 | 108849 | 38658.06 | 115974.18 | C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 | 38314 | 114942
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 8036000 | 4200 | 4821600 | 5300 | 6084400 | C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 5500 | 6314000
C. 8 | Teja upvc |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | C. 8 | Teja upvc
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 12000 | 2100000 | 7046 | 1233050 | 0 | 0 | C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 9523 | 1666525
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 32500 | 520000 | 64568 | 1033088 | C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 65284 | 1044544
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 35581 | 569296 | 64421 | 1030736 | C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 65211 | 1043376
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 12760000 | 132301 | 15346916 | 106395 | 12341820 | C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 108965 | 12639940
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 19500000 | 104000 | 20280000 | 97346 | 18982470 | C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100449 | 19587555
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 16080000 | 65949 | 13255749 | 77917 | 15661317 | C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 78959 | 15870759
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 498650110 |  | 239919793.928 |  | 110821314.57 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 379992424
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 124662527.5 | 24% | 57580750.5427 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 70298598
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 9973002.2 | 1% | 2399197.9393 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 7599848
|  | UTILIDAD |  | 5% | 24932505.5 | 5% | 11995989.6964 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 17099659
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 4737176.045 | 19% | 2279238.0423 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3248935
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 662955321.245 |  | 314174970.1487 |  | 110821314.57 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 478239464
D | Sede de Familia de Palmira | [8 empty] | D | Sede de Familia de Palmira
D. 1 | Arreglo humedades fachada | [8 empty] | D. 1 | Arreglo humedades fachada
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 3915000 | 0 | 0 | 226947 | 6581463 | D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 226947 | 6581463
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 912500 | 5000 | 365000 | 16681 | 1217713 | D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 16681 | 1217713
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 20000 | 140000 | 6656 | 46592 | 0 | 0 | D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 8250 | 57750
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 12000 | 1092000 | 4500 | 409500 | 0 | 0 | D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 8250 | 750750
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 110000 | 770000 | 68952 | 482664 | 0 | 0 | D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 74300 | 520100
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 5292000 | 11700 | 2211300 | 24610 | 4651290 | D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 26305 | 4971645
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7917000 | 7982 | 3009214 | 0 | 0 | D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7917000
D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 20000 | 560000 | 3055 | 85540 | 0 | 0 | D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 11528 | 322784
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 65000 | 1040000 | 52897 | 846352 | 0 | 0 | D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 58949 | 943184
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 25000 | 2250000 | 31213 | 2809170 | 0 | 0 | D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 36943 | 3324870
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 12000 | 348000 | 14000 | 406000 | 0 | 0 | D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 13000 | 377000
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 110000 | 990000 | 74300 | 668700 | 0 | 0 | D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 74300 | 668700
D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 280000 | 19500 | 273000 | 14660 | 205240 | D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 18053 | 252742
D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 27000 | 378000 | 5200 | 72800 | 0 | 0 | D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 10612 | 148568
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 490000 | 3731 | 52234 | 29150 | 408100 | D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 32075 | 449050
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 38000 | 570000 | 32500 | 487500 | 0 | 0 | D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 35250 | 528750
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 280000 | 4480000 | 128700 | 2059200 | 0 | 0 | D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 212172 | 3394752
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 60000 | 240000 | 88000 | 352000 | 0 | 0 | D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 74000 | 296000
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 145000 | 3915000 | 112697 | 3042819 | 0 | 0 | D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 128849 | 3478923
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 112000 | 3808000 | 35425 | 1204450 | 0 | 0 | D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 73713 | 2506242
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 108000 | 28015 | 112060 | 26036 | 104144 | D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 26518 | 106072
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 52000 | 1248000 | 45383 | 1089192 | 0 | 0 | D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 48692 | 1168608
D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 63000 | 5200 | 36400 | 6890 | 48230 | D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 6630 | 46410
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 336000 | 45500 | 318500 | 43614 | 305298 | D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 45053 | 315371
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 224000 | 11700 | 93600 | 24610 | 196880 | D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 26305 | 210440
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 171000 | 8710 | 78390 | 0 | 0 | D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 171000
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 36000 | 8710 | 17420 | 17005 | 34010 | D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 17503 | 35006
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 187000 | 8710 | 95810 | 0 | 0 | D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 187000
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 5400 | 21600 | 4000 | 16000 | 0 | 0 | D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 4700 | 18800
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 45500 | 136500 | 0 | 0 | D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 17650 | 52950
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 67200 | 11700 | 46800 | 24610 | 98440 | D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 20705 | 82820
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 36720 | 8710 | 52260 | 0 | 0 | D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 36720
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 10800 | 10800 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 8000 | 8000
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 15000 | 270000 | 17000 | 306000 | 0 | 0 | D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 16000 | 288000
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 55000 | 220000 | 8000 | 32000 | 0 | 0 | D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 18551 | 74204
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 70000 | 1260000 | 48243 | 868374 | 0 | 0 | D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 48243 | 868374
D. 4 | Cuarto de residuos Solidos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D. 4 | Cuarto de residuos Solidos
D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 | 112000 | 2240000 | 12000 | 240000 | 0 | 0 | D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 | 62000 | 1240000
D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 | 80000 | 960000 | 45000 | 540000 | 0 | 0 | D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 | 61738 | 740856
D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 | 46000 | 736000 | 57837 | 925392 | 0 | 0 | D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 | 51919 | 830704
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 16000 | 160000 | 16848 | 168480 | 13382 | 133820 | D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 15410 | 154100
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 26036 | 52072 | D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 26518 | 53036
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 48000 | 288000 | 36283 | 217698 | 75401 | 452406 | D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 42142 | 252852
D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 | 94000 | 376000 | 113048 | 452192 | 0 | 0 | D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 | 92573 | 370292
D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 | D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 122131 | 1221310
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 | D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 45576 | 227880
D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 | D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 | D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 | D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 614743 | 614743
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 900000 | 31265 | 375180 | 70329 | 843948 | D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 72665 | 871980
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 266000 | 16263 | 113841 | 31702 | 221914 | D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 34851 | 243957
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 1160500 | 4732 | 520520 | 10285 | 1131350 | D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10418 | 1145980
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 504000 | 112086 | 784602 | 70740 | 495180 | D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 71370 | 499590
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 140000 | 33267 | 232869 | 20219 | 141533 | D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20110 | 140770
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 840000 | 0 | 0 | 120233 | 841631 | D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 119473 | 836311
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 805000 | 0 | 0 | 123946 | 867622 | D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 119473 | 836311
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 95000 | 22000 | 22000 | 96760 | 96760 | D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95880 | 95880
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 345000 | 80795 | 242385 | 142064 | 426192 | D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 103175 | 309525
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 17000 | 85000 | 8736 | 43680 | 15299 | 76495 | D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 16768 | 83840
D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 266000 | 12948 | 90636 | 34244 | 239708 | D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 36122 | 252854
D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 48000 | 16848 | 16848 | 46067 | 46067 | D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 47034 | 47034
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 | D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035230 | 3035230
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 | D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 1350000 | 216309.6 | 216309.6 | 1748444 | 1748444 | D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1549222 | 1549222
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 260000 | 700000 | 700000 | 226541 | 226541 | D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 243271 | 243271
D. 6 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D. 6 | otros
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 300000
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 2660000 | 4200 | 1596000 | 5300 | 2014000 | D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 5500 | 2090000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 65511720 |  | 35588591.11 |  | 29399814 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 61531576
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 19653516 | 24% | 8541261.8664 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 11383342
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 1310234.4 | 1% | 355885.9111 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1230632
|  | UTILIDAD |  | 5% | 3275586 | 5% | 1779429.5555 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 2768921
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 622361.34 | 19% | 338091.6155 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 526095
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 90373417.74 |  | 46603260.0585 |  | 29399814 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 77440566
E. | Palacio Nacional de Buenaventura | [5 empty] | 0 |  |  | E. | Palacio Nacional de Buenaventura
E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas | [8 empty] | E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 45000 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 24500 | 4826500
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 230000 | 25990000 | 343980 | 38869740 | 0 | 0 | E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 286990 | 32429870
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 250000 | 4000000 | 364000 | 5824000 | 0 | 0 | E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 286990 | 4591840
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 290000 | 1740000 | 600000 | 3600000 | 0 | 0 | E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 445000 | 2670000
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 1400000
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 180000
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 800000
E. 2 | Restauración puertas en madera |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | E. 2 | Restauración puertas en madera
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 550000 | 20350000 | 300000 | 11100000 | 0 | 0 | E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 425000 | 15725000
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 550000 | 1100000 | 450000 | 900000 | 0 | 0 | E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 500000 | 1000000
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 650000 | 650000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 570000 | 570000
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 700000 | 10500000 | 2700000 | 40500000 | 0 | 0 | E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 500000 | 7500000
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 700000 | 4900000 | 230000 | 1610000 | 0 | 0 | E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 230000 | 1610000
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 60000 | 300000 | 65000 | 325000 | 0 | 0 | E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 62500 | 312500
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2900000 | 14500000 | 1100000 | 5500000 | 0 | 0 | E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 1100000 | 5500000
E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 3834000 | 5200 | 2215200 | 6890 | 2935140 | E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 6630 | 2824380
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 17040000 | 45500 | 16152500 | 43614 | 15482970 | E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 45053 | 15993815
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 15904000 | 11700 | 6645600 | 24610 | 13978480 | E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 26305 | 14941240
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 13490000 | 8710 | 6184100 | 0 | 0 | E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 13490000
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8946000 | 8710 | 4328870 | 17005 | 8451485 | E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 17503 | 8698991
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8058000 | 8710 | 4128540 | 0 | 0 | E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8058000
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 5400 | 1517400 | 5200 | 1461200 | 0 | 0 | E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 4700 | 1320700
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 28800 | 8092800 | 6500 | 1826500 | 0 | 0 | E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 17650 | 4959650
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 5896800 | 11700 | 4106700 | 24610 | 8638110 | E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 20705 | 7267455
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 4001400 | 8710 | 3057210 | 0 | 0 | E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 4001400
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 10800 | 3790800 | 8710 | 3057210 | 0 | 0 | E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 8000 | 2808000
E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 180000 | 720000 | 12415 | 49660 | 0 | 0 | E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 96208 | 384832
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 850000 | 850000 | 581464 | 581464 | 0 | 0 | E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 581464 | 581464
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 25000 | 625000 | 23478 | 586950 | 0 | 0 | E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 24239 | 605975
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 35000 | 560000 | 33254 | 532064 | 0 | 0 | E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 34127 | 546032
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 256000 | 23000 | 368000 | 13382 | 214112 | E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 17461 | 279376
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 180000 | 720000 | 88000 | 352000 | 0 | 0 | E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 88000 | 352000
E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 10000 | 500000 | 12376 | 618800 | 0 | 0 | E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 11188 | 559400
E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 12000 | 300000 | 3510 | 87750 | 0 | 0 | E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 7755 | 193875
E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 1440000 | 36276.5 | 1088295 | 75401 | 2262030 | E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 61701 | 1851030
E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 35000 | 875000 | 15392 | 384800 | 0 | 0 | E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 25196 | 629900
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 3000000 | 312000 | 1560000 | 177946 | 889730 | E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 177946 | 889730
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 120000 | 240000 | 274603.329 | 549206.658 | 0 | 0 | E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 180000 | 360000
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 35000 | 525000 | 60500 | 907500 | 0 | 0 | E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 47750 | 716250
E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 15000 | 225000 | 20000 | 300000 | 0 | 0 | E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 17500 | 262500
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 400000 | 570401 | 1140802 | 0 | 0 | E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 400000
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 60000 | 60000 | 16115 | 16115 | 0 | 0 | E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 16115 | 16115
E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 98000 | 2450000 | 58617 | 1465425 | 0 | 0 | E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 78309 | 1957725
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 45000 | 45000 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 33550 | 33550
E.5 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | E.5 | otros
E. 5,1 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 | 135000 | 83160000 | 77870 | 47967920 | 0 | 0 | E. 5,1 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 | 77870 | 47967920
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 5712000 | 4200 | 3427200 | 5300 | 4324800 | E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 5500 | 4488000
E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 35000 | 5845000 | 13146 | 2195382 | 0 | 0 | E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 24073 | 4020191
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 3000000
E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 | 30000 | 3300000 | 15067 | 1657370 | 0 | 0 | E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 | 22534 | 2478740
E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 | 8000 | 288000 | 13967.2 | 502819.2 | 0 | 0 | E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 | 10984 | 395424
E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 | 80000 | 2880000 | 54601.3 | 1965646.8 | 0 | 0 | E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 | 67301 | 2422836
E. 5,8 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25000 | 4300000 | 7969 | 1370668 | 26415 | 4543380 | E. 5,8 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25708 | 4421776
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 35000 | 3395000 | 3731 | 361907 | 29150 | 2827550 | E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 32075 | 3111275
E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 | 27000 | 2619000 | 5200 | 504400 | 0 | 0 | E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 | 10612 | 1029364
E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 | 75000 | 7275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 | 42115 | 4085155
E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 | 38000 | 3686000 | 5200 | 504400 | 0 | 0 | E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 | 35250 | 3419250
E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 | 320000 | 31040000 | 128700 | 12483900 | 0 | 0 | E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 | 224350 | 21761950
E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 131 | 50000 | 6550000 | 52117 | 6827327 | 0 | 0 | E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 131 | 51059 | 6688729
E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 | 140000 | 13580000 | 116903.6 | 11339649.2 | 0 | 0 | E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 | 128452 | 12459844
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 35000 | 910000 | 18746 | 487396 | 21193 | 551018 | E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 21193 | 551018
E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 | 40000 | 2200000 | 17173 | 944515 | 0 | 0 | E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 | 28587 | 1572285
E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 | E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 122131 | 1221310
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 | E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 45576 | 227880
E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 | E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 | E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 | E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 614743 | 614743
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 382367200 |  | 268139261.368 |  | 67546808 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 300565323
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 95591800 | 24% | 64353422.7283 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 55604585
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 7647344 | 1% | 2681392.6137 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 6011306
|  | UTILIDAD |  | 5% | 19118360 | 5% | 13406963.0684 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 13525440
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3632488.4 | 19% | 2547322.983 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 2569834
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 508357192.4 |  | 351128362.7614 |  | 67546808 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 378276488
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | F | Edificio de Transferencia de Buenaventura
F. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  | F. 1 | Tratamiento de humedades fachada
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 14000 | 5530000 | 4000 | 1580000 | 0 | 0 | F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 9000 | 3555000
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 2205000 | 4000 | 980000 | 6890 | 1688050 | F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 6630 | 1624350
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 11760000 | 45500 | 11147500 | 43614 | 10685430 | F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 45053 | 11037985
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14000 | 4900000 | 15288 | 5350800 | 0 | 0 | F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14644 | 5125400
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 35000 | 12250000 | 12000 | 4200000 | 0 | 0 | F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 21500 | 7525000
F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 6 | 50000 | 300000 | 65000 | 390000 | 0 | 0 | F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 6 | 62500 | 375000
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 550000 | 12100000 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 | F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 425000 | 9350000
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 2900000 | 17400000 | 1100000 | 6600000 | 0 | 0 | F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 1100000 | 6600000
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 160000 | 960000 | 250000 | 1500000 | 0 | 0 | F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 205000 | 1230000
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 105000 | 1260000 | 65000 | 780000 | 0 | 0 | F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 85000 | 1020000
F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 1719000 | 5200 | 993200 | 6890 | 1315990 | F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 6630 | 1266330
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 9168000 | 45500 | 8690500 | 43614 | 8330274 | F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 45053 | 8605123
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 6692000 | 11700 | 2796300 | 24610 | 5881790 | F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 26305 | 6286895
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 4541000 | 8710 | 2081690 | 0 | 0 | F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 4541000
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 3006000 | 8710 | 1454570 | 17005 | 2839835 | F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 17503 | 2923001
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000 | 8710 | 26130 | 0 | 0 | F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 5400 | 54000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 | F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 4700 | 47000
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 28800 | 288000 | 6500 | 65000 | 0 | 0 | F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 17650 | 176500
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 168000 | 11700 | 117000 | 24610 | 246100 | F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 20705 | 207050
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 10200 | 102000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 | F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 6120 | 61200
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 10800 | 108000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 | F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 8000 | 80000
F. 4 | Mantenimiento de cubierta |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | F. 4 | Mantenimiento de cubierta
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 16170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 16170000
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 3600000 | 0 | 0 | 55754 | 3345240 | F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 57877 | 3472620
F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 | 46000 | 1840000 | 57837 | 2313480 | 0 | 0 | F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 | 51919 | 2076760
F. 4,4 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 | 135000 | 2025000 | 77870 | 1168050 | 0 | 0 | F. 4,4 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 | 77870 | 1168050
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 3990000 | 4200 | 2394000 | 5300 | 3021000 | F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 5500 | 3135000
F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 45000 | 270000 | 9000 | 54000 | 0 | 0 | F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 9000 | 54000
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 98000 | 588000 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 56500 | 339000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 123320000 |  | 61528220 |  | 37353709 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 98378264
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 30830000 | 24% | 14766772.8 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 18199979
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 2466400 | 1% | 615282.2 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1967565
|  | UTILIDAD |  | 5% | 6166000 | 5% | 3076411 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 4427022
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 1171540 | 19% | 584518.09 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 841134
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 163953940 |  | 80571204.09 |  | 37353709 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 123813964
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | [8 empty] | G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando
G.1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  | G.1 | Tratamiento de humedades fachada
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500 | 0 | 0 |  | 0 | G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 14000 | 462000 | 3731 | 123123 | 0 | 0 | G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 9000 | 297000
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 425000
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 180000 | 4000 | 80000 | 6890 | 137800 | G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 6630 | 132600
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 742500 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 742500
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 24000 | 792000 | 8710 | 287430 | 0 | 0 | G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 21500 | 709500
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 960000 | 45500 | 910000 | 43614 | 872280 | G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 45053 | 901060
G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 85000 | 1700000 | 62000 | 1240000 | 0 | 0 | G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 73500 | 1470000
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 450000 | 5200 | 260000 | 6890 | 344500 | G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 6630 | 331500
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 2400000 | 45500 | 2275000 | 43614 | 2180700 | G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 45053 | 2252650
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 2240000 | 11700 | 936000 | 24610 | 1968800 | G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 26305 | 2104400
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 2166000 | 8710 | 992940 | 0 | 0 | G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 2166000
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 414000 | 8710 | 200330 | 17005 | 391115 | G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 17503 | 402569
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 102000 | 8710 | 52260 | 0 | 0 | G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 102000
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 5400 | 16200 | 5200 | 15600 | 0 | 0 | G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 4700 | 14100
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 6500 | 19500 | 0 | 0 | G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 17650 | 52950
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 50400 | 11700 | 35100 | 24610 | 73830 | G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 20705 | 62115
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 10200 | 30600 | 5200 | 15600 | 0 | 0 | G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 6120 | 18360
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 10800 | 32400 | 5200 | 15600 | 0 | 0 | G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 8000 | 24000
G. 3 | Cubierta en teja plástica |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | G. 3 | Cubierta en teja plástica
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 270000 | 7000 | 210000 | 9646 | 289380 | G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 8549 | 256470
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 2400000 | 45000 | 1350000 | 60213 | 1806390 | G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 61738 | 1852140
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 368000 | 16848 | 387504 | 13382 | 307786 | G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 15410 | 354430
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 46000 | 1058000 | 57837 | 1330251 | 0 | 0 | G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 51919 | 1194137
G. 4 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | G. 4 | otros
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 3300000 | 38000 | 1140000 | 56170 | 1685100 | G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 56170 | 1685100
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 2100000 | 4200 | 126000 | 5300 | 159000 | G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 5500 | 165000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 23158000 |  | 12002238 |  | 10216681 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 18128081
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 8105300 | 24% | 2880537.12 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 3353695
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 463160 | 1% | 120022.38 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 362562
|  | UTILIDAD |  | 5% | 1157900 | 5% | 600111.9 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 815764
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 220001 | 19% | 114021.261 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 154995
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 33104361 |  | 15716930.661 |  | 10216681 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 22815097
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | [5 empty] | 0 |  |  | H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar
H. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  | H. 1 | Tratamiento de humedades fachada
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 9000 | 153000
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 480000 | 45500 | 455000 | 43614 | 436140 | H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 45053 | 450530
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 90000 | 4000 | 40000 | 6890 | 68900 | H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 6630 | 66300
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14644 | 248948
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 28000 | 476000 | 15000 | 255000 | 0 | 0 | H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 21500 | 365500
H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  | #DIV/0!
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 1728000 | 5200 | 998400 | 6890 | 1322880 | H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 6630 | 1272960
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 9216000 | 45500 | 8736000 | 43614 | 8373888 | H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 45053 | 8650176
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 7672000 | 11700 | 3205800 | 24610 | 6743140 | H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 26305 | 7207570
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 5206000 | 8710 | 2386540 | 0 | 0 | H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 5206000
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 18000 | 2466000 | 8710 | 1193270 | 0 | 0 | H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 17503 | 2397911
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 5400 | 248400 | 5200 | 239200 | 0 | 0 | H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 4700 | 216200
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 28800 | 1324800 | 6500 | 299000 | 0 | 0 | H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 17650 | 811900
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 16800 | 772800 | 11700 | 538200 | 0 | 0 | H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 20705 | 952430
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 11400 | 741000 | 5200 | 338000 | 0 | 0 | H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 6120 | 397800
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 10800 | 216000 | 5200 | 104000 | 0 | 0 | H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 8000 | 160000
H. 3 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | H. 3 | Otros
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 500000
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 65000 | 585000 | 17797 | 160173 | 0 | 0 | H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 41757 | 375813
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 920000 | 920000 | 830024 | 830024 | 0 | 0 | H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 875012 | 875012
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 2340000 | 180661 | 9394372 | 0 | 0 | H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 2340000
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 120000 | 1440000 | 18317 | 219804 | 0 | 0 | H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 69159 | 829908
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 250000 | 5500000 | 252694 | 5559268 | 0 | 0 | H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 251347 | 5529634
H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 30000 | 510000 | 25935 | 440895 | 0 | 0 | H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 27968 | 475456
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 0 | 349323 | 5938491 | 0 | 0 | H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 | 349323 | 5938491
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 1155000 | 4200 | 693000 | 5300 | 874500 | H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 5500 | 907500
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 85000 | 1275000 | 62000 | 930000 | 0 | 0 | H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 73500 | 1102500
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 3375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 3375000
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 160000 | 320000 | 245778 | 491556 | 0 | 0 | H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 202889 | 405778
H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 80000 | 80000 | 47398 | 47398 | 0 | 0 | H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 62500 | 62500
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 800000 | 800000 | 455624 | 455624 | 0 | 0 | H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 455624 | 455624
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 49913000 |  | 43949015 |  | 17819448 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 51730441
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 17469550 | 24% | 10547763.6 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 9570132
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 998260 | 1% | 439490.15 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1034609
|  | UTILIDAD |  | 5% | 2495650 | 5% | 2197450.75 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 2327870
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 474173.5 | 19% | 417515.6425 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 442295
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 71350633.5 |  | 57551235.1425 |  | 17819448 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 65105347
I | Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo | [8 empty] | I | Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
I.1 | Restauración de puertas en madera, consiste en realizar verificación del estado de la ventana, se procede con desmontar la ventana, limpiar polvo o suciedad, lijar para corregir irregularidades de la superficie, masillar, aplicar inmunizante, aplicar pintura o tinte según corresponda y posteriormente reinstalarla. | [8 empty] | I.1 | Restauración de puertas en madera, consiste en realizar verificación del estado de la ventana, se procede con desmontar la ventana, limpiar polvo o suciedad, lijar para corregir irregularidades de la superficie, masillar, aplicar inmunizante, aplicar pintura o tinte según corresponda y posteriormente reinstalarla.
I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 | 850000 | 1700000 | 600000 | 1200000 | 0 | 0 | I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 | 725000 | 1450000
I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 34 | 800000 | 27200000 | 481000 | 16354000 | 0 | 0 | I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 27 | 640500 | 17293500 | se quitaron 7 puertas para menor cuantia
I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 | 800000 | 13600000 | 550000 | 9350000 | 0 | 0 | I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 | 640500 | 10888500
I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 | 700000 | 9100000 | 550000 | 7150000 | 0 | 0 | I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 | 625000 | 8125000
I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2900000 | 2900000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 3450000 | 3450000
I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2700000 | 2700000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 3100000 | 3100000
I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 | 62500 | 62500
I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 | 80000 | 1200000 | 95000 | 1425000 | 0 | 0 | I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 | 87500 | 1312500
I. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | I. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  | #DIV/0!
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 9000 | 2880000 | 5200 | 1664000 | 6890 | 2204800 | I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 6630 | 2121600
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 48000 | 15360000 | 45500 | 14560000 | 43614 | 13956480 | I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 45053 | 14416960
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 28000 | 12544000 | 11700 | 5241600 | 24610 | 11025280 | I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 26305 | 11784640
I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 | 19000 | 12179000 | 8710 | 5583110 | 0 | 0 | I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 | 19000 | 12179000
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 18000 | 2304000 | 8710 | 1114880 | 17005 | 2176640 | I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 17503 | 2240384
I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000 | 8710 | 26130 | 0 | 0 | I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000
I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 | 5400 | 27000 | 5200 | 26000 | 0 | 0 | I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 | 4700 | 23500
I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 | 28800 | 144000 | 6500 | 32500 | 0 | 0 | I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 | 17650 | 88250
I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 | 16800 | 84000 | 11700 | 58500 | 0 | 0 | I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 | 20705 | 103525
I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 | 10200 | 51000 | 5200 | 26000 | 0 | 0 | I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 | 6120 | 30600
I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 | 10800 | 54000 | 5200 | 26000 | 0 | 0 | I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 | 8000 | 40000
I. 3 | Reparación de cubierta en teja de barro |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | I. 3 | Reparación de cubierta en teja de barro |  |  | #DIV/0!
I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico, incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 | 145000 | 5800000 | 64150 | 2566000 | 0 | 0 | I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico, incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 | 104575 | 4183000
I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 | 35000 | 2100000 | 36340 | 2180400 | 0 | 0 | I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 | 35670 | 2140200
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 20000 | 60000 | 18700 | 56100 | 17183 | 51549 | I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 18628 | 55884
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 25000 | 125000 | 29810 | 149050 | 28983 | 144915 | I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 27931 | 139655
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 40000 | 120000 | 40700 | 122100 | 36498 | 109494 | I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 39066 | 117198
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 35000 | 105000 | 46200 | 138600 | 41917 | 125751 | I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 41039 | 123117
I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 | 50000 | 150000 | 18700 | 56100 | 0 | 0 | I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 | 34350 | 103050
I. 4 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | I. 4 | Otros
I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 | 20000 | 120000 | 24362 | 146172 | 0 | 0 | I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 | 22181 | 133086
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 350000 | 2100000 | 480870 | 2885220 | 93544 | 561264 | I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 93544 | 561264
I. 4,3 | Desmonte de desagüe de orinal existente |  | 2 | 30000 | 60000 | 41800 | 83600 | 0 | 0 | I. 4,3 | Desmonte de desagüe de orinal existente | 0 | 2 | 35900 | 71800
I. 4,4 | suministro e instalación sifón para orinales | UND | 2 | 65000 | 130000 | 133679 | 267358 | 0 | 0 | I. 4,4 | suministro e instalación sifón para orinales | UND | 2 | 99340 | 198680
I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 | 850000 | 850000 | 205080 | 205080 | 0 | 0 | I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 | 527540 | 527540
I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 | 46000 | 230000 | 57837 | 289185 | 0 | 0 | I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 | 51919 | 259595
I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 | 38000 | 456000 | 44980 | 539760 | 0 | 0 | I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 | 35250 | 423000
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 7000 | 2730000 | 4200 | 1638000 | 5300 | 2067000 | I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 5500 | 2145000
I. 5 | Arreglo zócalo fachada |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | I. 5 | Arreglo zócalo fachada
I. 5,1 | Lavada de zócalo con ácido nítrico | M2 | 80 | 17000 | 1360000 | 10000 | 800000 | 0 | 0 | I. 5,1 | Lavada de zócalo con ácido nítrico | M2 | 80 | 13500 | 1080000
I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 | 5000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 | 5000 | 400000
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrófugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 20000 | 1600000 | 0 | 0 | 17652 | 1412160 | I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrófugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 18826 | 1506080
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 122634000 |  | 83525445 |  | 33835333 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 102929608
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 30658500 | 24% | 20046106.8 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 19041977
|  | IMPREVISTO |  | 5% | 6131700 | 1% | 835254.45 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 2058592
|  | UTILIDAD |  | 2% | 2452680 | 5% | 4176272.25 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 4631832
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 466009.2 | 19% | 793491.7275 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 880048
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 162342889.2 |  | 109376570.2275 |  | 33835333 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 129542057
J | Palacio de Justicia de Tuluá | [8 empty] | J | Palacio de Justicia de Tuluá
J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro | [8 empty] | J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 145000 | 22620000 | 64150 | 10007400 | 0 | 0 | J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 104575 | 16313700
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 45000 | 1080000 | 36340 | 872160 | 0 | 0 | J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 40670 | 976080
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 46000 | 1104000 | 57837 | 1388088 | 0 | 0 | J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 51919 | 1246056
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 1092000 | 4200 | 655200 | 5300 | 826800 | J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 5500 | 858000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 25896000 |  | 12922848 |  | 826800 |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 19393836
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 9063600 | 24% | 3101484 | 0% | 0 |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 3587860
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 517920 | 1% | 129228 | 0% | 0 |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 387877
|  | UTILIDAD |  | 5% | 1294800 | 5% | 646142 | 0% | 0 |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 872723
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 246012 | 19% | 122767 | 0% | 0 |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 165817
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 37018332 |  | 16922469 |  | 826800 |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 24408113
|  | TOTAL (Incl. IVA) |  |  | 2528860219.007 |  | 1506560722.2733 |  | 559575867.38 | TOTAL (Incl. IVA) |  |  |  |  | 1920953385
Forma de selección del valor unitario
a. Como primera opción se estipula el promedio de las 2 cotizaciones y el valor ejecutado y aprobado en contratos anteriores indexados con el IPC al año en curso
b. si alguna de los valores unitarios esta por encima o por debajo en promedio un 20%, estos se excluyen y se promedian los otros dos.
c. En caso de existir solamente un valor unitario, este se deja tal como esta cotizado.
d. se unificaron actividades con conceptos similares y se les asigno el mismo precio unitario.
e. Las actividades no cotizadas se señalaron el color rojo, los precios omitidos (valores artificacilmente altos o bajos) se encuentran en color ocre
Note on G98: precio solamente material $24700
Note on G109: valor solo del muro
Note on E188: el césped cuesta $40,000 x m2 en Homecenter
Note on G216: precio $290,000
Note on E316: Ítem cotizado posteriormente
Note on G316: Ítem cotizado posteriormente
Note on E317: Ítem cotizado posteriormente
Note on G317: ítem cotizado posteriormente
Note on E318: Ítem cotizado posteriormente
Note on G318: ítem cotizado posteriormente

## POE
POE
| RESUMEN | [5 empty] | grupos | No meses | %
| EDIFICIO/CONSTRUCCÓN | SI | SIN AIU |  |  | Cali | 458587652 | 3 | 35.43% |  |  |  |  | CON AIU
A | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA | X | 364377777 |  |  | El Dovio, Obando, San Jose | 92690320 | 1 | 7.162% |  |  |  |  | 458587652
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio - | X | 3789977 |  |  | Buenaventura | 335792733 | 2 | 25.95% |  |  |  |  | 4769876
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | X | 246446287 |  |  | Palmira / Tulua | 407145783 | 3 | 31.46% |  |  |  |  | 310164975
D | Sede de Familia de Palmira | X | 57663736 |  |  | total | 1294216488 | 9 | 100% |  |  |  |  | 72572695
E | Palacio Nacional de Buenaventura | X | 183863257 | [10 empty] | 231401103
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura | X | 82945954 | [10 empty] | 104391630
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | X | 18128081 | [10 empty] | 22815097
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | X | 51730441 | [10 empty] | 65105347
J | Palacio de Justicia de Tuluá | X | 19393836 | [10 empty] | 24408113
| COSTO DIRECTO TOTAL |  | 1028339346 | [10 empty] | 1294216488 |  |  | 1294216484
| ADMINISTRACION | 18.5% | 190242779 | [13 empty] | OK
| IMPREVISTOS | 2% | 20566787
| UTILIDAD | 4.5% | 46275271
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 8792301
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  | 1294216484 | [13 empty] | 25.86%
[12 empty] | PRESUPUESTO |  | 1297000000
[12 empty] | DIFERENCIA |  | 2783516
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar,
Condiciones contractuales
A. | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA |  |  | COTIZACIÓN 1 - |  | COTIZACIÓN 2 |  | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD |  |  | A.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO INDEXADO | VALOR TOTAL |  | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL
A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 2
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 32500 | 1690000 | 64568 | 3357536 |  | A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 65284 | 3394768
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 35581 | 1850212 | 64421 | 3349892 |  | A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 65211 | 3390972
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 11446000 | 132301 | 12833197 | 115095 | 11164215 |  | A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 108965 | 10569605
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 23320000 | 110500 | 23426000 | 106395 | 22555740 |  | A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 108965 | 23100580
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 25500000 | 104000 | 26520000 | 97346 | 24823230 |  | A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100449 | 25614495
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 26400000 | 65949 | 21763170 | 77917 | 25712610 |  | A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 74622 | 24625260
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 2576000 | 72813 | 2038764 | 89336 | 2501408 |  | A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 84716 | 2372048
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 3760000 | 113048 | 4521920 | 91145 | 3645800 |  | A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 92573 | 3702920
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 640000 | 16848 | 673920 | 13382 | 535280 |  | A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 15410 | 616400
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 46000 | 3220000 | 57837 | 4048590 | 0 | 0 |  | A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 51919 | 3634330
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 270000 | 6667.1 | 66671 | 26036 | 260360 |  | A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 26518 | 265180
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 3840000 | 36283 | 2902640 | 75401 | 6032080 |  | A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 42142 | 3371360
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 145000 | 1015000 | 106490.8 | 745435.6 | 0 | 0 |  | A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 125745 | 880215
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |  | A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 875000 | 875000
A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 3
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 3820000 | 19500 | 3724500 | 14660 | 2800060 |  | A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 18053 | 3448123
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 6685000 | 3731 | 712621 | 29150 | 5567650 |  | A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 32075 | 6126325
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 14280000 | 128700 | 6563700 | 227816 | 11618616 |  | A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 212172 | 10820772
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 120000 | 16800000 | 45981 | 6437340 | 0 | 0 |  | A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 82991 | 11618740
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 45000 | 6300000 | 32500 | 4550000 | 0 | 0 |  | A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 38750 | 5425000
A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 4
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 2223000 | 5200 | 1284400 | 6890 | 1701830 |  | A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 6630 | 1637610
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 11856000 | 45500 | 11238500 | 41660 | 10290020 |  | A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 45053 | 11128091
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 6916000 | 11700 | 2889900 | 24610 | 6078670 |  | A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 26305 | 6497335
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 6707000 | 8710 | 3074630 | 0 | 0 |  | A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 6707000
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 1208916 | 8710 | 584981.02 | 17005 | 1142089.81 |  | A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 17503 | 1175536
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 1122000 | 8710 | 574860 | 0 | 0 |  | A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 1122000
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 7500 | 547500 | 5200 | 379600 | 0 | 0 |  | A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 4700 | 343100
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 2032800 | 11700 | 1415700 | 24610 | 2977810 |  | A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 20705 | 2505305
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 10200 | 1234200 | 5200 | 629200 | 0 | 0 |  | A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 6120 | 740520
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 10800 | 788400 | 5200 | 379600 | 0 | 0 |  | A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 8000 | 584000
A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 5
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 20540000 | 122971.772 | 19429539.976 | 113422 | 17920676 |  | A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 256 | 122131 | 31265536
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 2000000 | 111069.574 | 4442782.96 | 41152 | 1646080 |  | A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 60 | 45576 | 2734560
A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 3120000 | 76011.936 | 3040477.44 | 46346 | 1853840 |  | A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 60 | 46346 | 2780760
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 3000000 | 17277 | 1036620 | 37101 | 2226060 |  | A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 72 | 37101 | 2671272
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 5200000 | 802118.24 | 6416945.92 | 579485 | 4635880 |  | A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 12 | 614743 | 7376916
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 55000 | 55000 | 17979 | 17979 | 16829 | 16829 |  | A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 17404 | 17404
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 80000 | 1280000 | 47528 | 760448 | 0 | 0 |  | A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 63764 | 1020224
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 10425000 | 31265 | 4345835 | 70329 | 9775731 |  | A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 241 | 72665 | 17512265
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 3990000 | 16263 | 1707615 | 31702 | 3328710 |  | A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 189 | 34851 | 6586839
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 10444500 | 4732 | 4684680 | 10285 | 10182150 |  | A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 1970 | 10418 | 20523460
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 2520000 | 112086 | 3923010 | 70740 | 2475900 |  | A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 75 | 71370 | 5352750
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 700000 | 33267 | 1164345 | 20219 | 707665 |  | A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 63 | 20110 | 1266930
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 4200000 | 0 | 0 | 120233 | 4208155 |  | A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 119473 | 4181555
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 4025000 | 0 | 0 | 123946 | 4338110 |  | A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 63 | 119473 | 7526799
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 475000 | 22000 | 110000 | 96760 | 483800 |  | A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 9 | 95880 | 862920
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 2300000 | 80795 | 1615900 | 113729 | 2274580 |  | A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 103175 | 2063500
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 |  | A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16768 | 335360
A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 1330000 | 12948 | 453180 | 34244 | 1198540 |  | A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 63 | 36122 | 2275686
A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 240000 | 16848 | 84240 | 46067 | 230335 |  | A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 47034 | 235170
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570000 | 2570000 | 3045320 | 3045320 |  | A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035000 | 3035000
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 |  | A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 275000 | 9000 | 45000 | 18551 | 92755 |  | A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 18551 | 92755
A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 15700 | 235500 | 25285 | 379275 | 0 | 0 |  | A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 20493 | 307395
A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37500 | 562500 | 37362 | 560430 | 0 | 0 |  | A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37431 | 561465
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1900000 | 7600000 | 138660 | 554640 | 0 | 0 |  | A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 7 | 138660 | 970620
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 290000 | 2900000 | 700000 | 7000000 | 226541 | 2265410 |  | A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 17 | 243271 | 4135607
A. 6 | Muro de Contención antiderrame |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 6
A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 540000 | 274603.3333 | 823810 | 0 | 0 |  | A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 540000
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 5440000 | 82368 | 1400256 | 0 | 0 |  | A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 5440000
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 45000 | 1485000 | 29133 | 961389 | 0 | 0 |  | A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 37067 | 1223211
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 42000 | 1008000 | 32500 | 780000 | 0 | 0 |  | A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 37250 | 894000
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 90000 | 16117.178 | 48351.534 | 13382 | 40146 |  | A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 14833 | 44499
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 120000 | 120000 | 50000 | 50000 | 33513 | 33513 |  | A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 41757 | 41757
A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 135000 | 75897.668 | 227693.004 | 75401 | 226203 |  | A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 48692 | 146076
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 130000 | 2600000 | 180000 | 3600000 | 0 | 0 |  | A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 155000 | 3100000
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 200000 | 81356 | 162712 | 77455 | 154910 |  | A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 79406 | 158812
A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 7
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 3300000 | 16117.178 | 3545779.16 | 13382 | 2944040 |  | A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 14833 | 3263260
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 4800000 | 31213 | 3745560 | 39615 | 4753800 |  | A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 36943 | 4433160
A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 2500000 | 0 | 0 | 26415 | 2641500 |  | A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25708 | 2570800
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 9000 | 900000 | 7969 | 796900 | 0 | 0 |  | A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 8485 | 848500
A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 8
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 45000 | 7650000 | 5512 | 937040 | 0 | 0 |  | A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 5512 | 937040
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 20000 | 1940000 | 5500 | 533500 | 0 | 0 |  | A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 5500 | 533500
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 280000 | 14000000 | 700000 | 35000000 | 0 | 0 |  | A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 490000 | 24500000
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 112000 | 12544000 | 50000 | 5600000 | 0 | 0 |  | A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 81000 | 9072000
A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A. 9
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 1025000
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 1435000 | 3731 | 152971 | 29150 | 1195150 |  | A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 32075 | 1315075
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 65000 | 2665000 | 20000 | 820000 | 0 | 0 |  | A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 42500 | 1742500
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 287000 | 4200 | 172200 | 5300 | 217300 |  | A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 5500 | 225500
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 348943316 |  | 272171374.614 |  | 231558704.81 | [6 empty] | 364377777
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 104682994.8 | 24% | 65321129.9074 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 67409889
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 6978866.32 | 1% | 2721713.7461 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 7287556
|  | UTILIDAD |  | 5% | 17447165.8 | 5% | 13608568.7307 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 16397000
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3314961.502 | 19% | 2585628.0588 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3115430
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 481367304.422 |  | 356408415.057 |  | 231558704.81 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 458587652
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio - | [5 empty] | 0 |  |  |  | B
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 360000 | 19500 | 117000 | 14660 | 87960 |  | B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 17080 | 102480
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 540000 | 3731 | 22386 | 29150 | 174900 |  | B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 32075 | 192450
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 75000 | 450000 | 32500 | 195000 | 0 | 0 |  | B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 35250 | 211500
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 1680000 | 128700 | 772200 | 227816 | 1366896 |  | B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 212172 | 1273032
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 300000 | 4000 | 80000 | 8445 | 168900 |  | B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 6630 | 132600
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 420000 | 45500 | 136500 | 41660 | 124980 |  | B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 45053 | 135159
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 700000 | 11700 | 234000 | 24610 | 492200 |  | B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 26305 | 526100
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 25000 | 500000 | 8710 | 174200 | 0 | 0 |  | B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 19000 | 380000
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 100000 | 8710 | 34840 | 17005 | 68020 |  | B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 17503 | 70012
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 210000 | 4200 | 88200 | 5300 | 111300 |  | B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 5500 | 115500
B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24 | 40000 | 960000 | 27131 | 651144 | 0 | 0 | 0 | B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24 | 27131 | 651144
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 1298627924.844 |  | 970469121.7281 |  | 656843887.43 | [6 empty] | 3789977
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 389588377.4532 | 24% | 232912589.2147 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 701146
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 25972558.4969 | 1% | 9704691.2173 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 75800
|  | UTILIDAD |  | 5% | 64931396.2422 | 5% | 48523456.0864 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 170549
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 12336965.286 | 19% | 9219456.6564 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 32404
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 1791457222.3223 |  | 1270829314.9029 |  | 656843887.43 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 4769876
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | [9 empty] | C
C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas | [9 empty] | C. 1
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 6368500 | 0 | 0 | 226947 | 10666509 |  | C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 226947 | 10666509
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 587500 | 5000 | 235000 | 16681 | 784007 |  | C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 16681 | 784007
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 17000 | 17629000 | 2392 | 2480504 | 0 | 0 |  | C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 9696 | 10054752
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 14000 | 17276000 | 3913 | 4828642 | 0 | 0 |  | C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 8957 | 11052938
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 46665000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 46665000
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 38000 | 4446000 | 10257 | 1200069 | 0 | 0 |  | C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 24129 | 2823093
C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | C. 2
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 1611000 | 5200 | 930800 | 6890 | 1233310 |  | C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 6630 | 1186770
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 4320000 | 45500 | 4095000 | 43614 | 3925260 |  | C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 45053 | 4054770
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 4172000 | 11700 | 1743300 | 24610 | 3666890 |  | C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 26305 | 3919445
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 5662000 | 8710 | 2595580 | 0 | 0 |  | C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 5662000
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 1080000 | 8710 | 522600 | 17005 | 1020300 |  | C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 17503 | 1050180
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 952000 | 8710 | 487760 | 0 | 0 |  | C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 952000
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 5400 | 804600 | 5200 | 774800 | 0 | 0 |  | C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 4700 | 700300
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 28800 | 2131200 | 6500 | 481000 | 0 | 0 |  | C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 17650 | 1306100
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 2083200 | 11700 | 1450800 | 24610 | 3051640 |  | C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 20705 | 2567420
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 1517760 | 5200 | 1289600 | 0 | 0 |  | C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 1517760
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 10800 | 540000 | 5200 | 260000 | 0 | 0 |  | C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 8000 | 400000
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 14400 | 5529600 | 13000 | 4992000 | 0 | 0 |  | C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 13700 | 5260800
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 24000 | 5520000 | 13000 | 2990000 | 0 | 0 |  | C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 18500 | 4255000
C.3 | Puerta garaje |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | C.3
C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 550000 | 550000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 400000 | 400000
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 |  | C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 6000000 | 6000000
C.4 | Impermeabilización Terraza- materas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | C.4
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 1720000 | 19500 | 1677000 | 14660 | 1260760 |  | C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 18053 | 1552558
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3010000 | 3731 | 320866 | 29150 | 2506900 |  | C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 32075 | 2758450
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 38000 | 3268000 | 32500 | 2795000 | 0 | 0 |  | C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 35250 | 3031500
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 280000 | 24080000 | 128700 | 11068200 | 0 | 0 |  | C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 224350 | 19294100
C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | C. 5
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 3120000 | 122971.772 | 2951322.528 | 113422 | 2722128 |  | C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 122131 | 2931144
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 750000 | 111069.574 | 1666043.61 | 41152 | 617280 |  | C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 45576 | 683640
C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 1170000 | 76011.936 | 1140179.04 | 46346 | 695190 |  | C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 46346 | 695190
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 469500 | 17277 | 162231.03 | 37101 | 348378.39 |  | C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 37101 | 348378
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 1950000 | 802118.24 | 2406354.72 | 579485 | 1738455 |  | C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 614743 | 1844229
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 4050000 | 31265 | 1688310 | 70329 | 3797766 |  | C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 72665 | 3923910
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 1824000 | 16263 | 780624 | 31702 | 1521696 |  | C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 34851 | 1672848
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 3956250 | 4732 | 1774500 | 10285 | 3856875 |  | C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10418 | 3906750
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 1296000 | 112086 | 2017548 | 70740 | 1273320 |  | C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 71370 | 1284660
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 360000 | 33267 | 598806 | 20219 | 363942 |  | C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20110 | 361980
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 2160000 | 0 | 0 | 120233 | 2164194 |  | C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 119473 | 2150514
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 2070000 | 0 | 0 | 123946 | 2231028 |  | C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 119473 | 2150514
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 285000 | 22000 | 66000 | 96760 | 290280 |  | C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95880 | 287640
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 1380000 | 80795 | 969540 | 142064 | 1704768 |  | C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 103175 | 1238100
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 |  | C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16768 | 335360
C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 684000 | 12948 | 233064 | 34244 | 616392 |  | C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 36122 | 650196
C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 144000 | 16848 | 50544 | 46067 | 138201 |  | C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 47034 | 141102
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 |  | C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035230 | 3035230
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 |  | C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
C. 7 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | C. 7
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 850000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 925000 | 925000
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 25000 | 12150000 | 31213 | 15169518 | 0 | 0 |  | C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 28107 | 13660002
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 8036000 | 4200 | 4821600 | 5300 | 6084400 |  | C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 748 | 5500 | 4114000
C. 8 | Teja upvc |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | C. 8
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 12000 | 2100000 | 7046 | 1233050 | 0 | 0 |  | C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 9523 | 1666525
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 32500 | 520000 | 64568 | 1033088 |  | C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 65284 | 1044544
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 35581 | 569296 | 64421 | 1030736 |  | C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 65211 | 1043376
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 12760000 | 132301 | 15346916 | 106395 | 12341820 |  | C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 108965 | 12639940
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 19500000 | 104000 | 20280000 | 97346 | 18982470 |  | C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100449 | 19587555
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 16080000 | 65949 | 13255749 | 77917 | 15661317 |  | C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 78959 | 15870759
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 4829851163.4886 |  | 3401916495.8479 |  | 1891518130.87 | [6 empty] | 246446287
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 1207462790.8721 | 24% | 816459959.0035 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 45592563
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 96597023.2698 | 1% | 34019164.9585 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 4928926
|  | UTILIDAD |  | 5% | 241492558.1744 | 5% | 170095824.7924 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 11090083
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 45883586.0531 | 19% | 32318206.7106 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 2107116
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 6421287121.8581 |  | 4454809651.3128 |  | 1891518130.87 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 310164975
D | Sede de Familia de Palmira | [9 empty] | D
D. 1 | Arreglo humedades fachada | [9 empty] | D. 1
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 3915000 | 0 | 0 | 226947 | 6581463 |  | D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 226947 | 6581463
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 912500 | 5000 | 365000 | 16681 | 1217713 |  | D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 16681 | 1217713
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 20000 | 140000 | 6656 | 46592 | 0 | 0 |  | D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 8250 | 57750
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 12000 | 1092000 | 4500 | 409500 | 0 | 0 |  | D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 8250 | 750750
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 110000 | 770000 | 68952 | 482664 | 0 | 0 |  | D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 74300 | 520100
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 5292000 | 11700 | 2211300 | 24610 | 4651290 |  | D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 26305 | 4971645
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7917000 | 7982 | 3009214 | 0 | 0 |  | D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7917000
D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 20000 | 560000 | 3055 | 85540 | 0 | 0 |  | D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 11528 | 322784
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 65000 | 1040000 | 52897 | 846352 | 0 | 0 |  | D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 58949 | 943184
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 25000 | 2250000 | 31213 | 2809170 | 0 | 0 |  | D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 36943 | 3324870
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 12000 | 348000 | 14000 | 406000 | 0 | 0 |  | D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 13000 | 377000
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 110000 | 990000 | 74300 | 668700 | 0 | 0 |  | D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 74300 | 668700
D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | D. 2
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 280000 | 19500 | 273000 | 14660 | 205240 |  | D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 18053 | 252742
D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 27000 | 378000 | 5200 | 72800 | 0 | 0 |  | D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 10612 | 148568
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 490000 | 3731 | 52234 | 29150 | 408100 |  | D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 32075 | 449050
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 38000 | 570000 | 32500 | 487500 | 0 | 0 |  | D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 35250 | 528750
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 280000 | 4480000 | 128700 | 2059200 | 0 | 0 |  | D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 212172 | 3394752
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 60000 | 240000 | 88000 | 352000 | 0 | 0 |  | D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 74000 | 296000
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 145000 | 3915000 | 112697 | 3042819 | 0 | 0 |  | D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 128849 | 3478923
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 112000 | 3808000 | 35425 | 1204450 | 0 | 0 |  | D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 73713 | 2506242
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 108000 | 28015 | 112060 | 26036 | 104144 |  | D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 26518 | 106072
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 52000 | 1248000 | 45383 | 1089192 | 0 | 0 |  | D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 48692 | 1168608
D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | D. 3
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 63000 | 5200 | 36400 | 6890 | 48230 |  | D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 6630 | 46410
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 336000 | 45500 | 318500 | 43614 | 305298 |  | D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 45053 | 315371
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 224000 | 11700 | 93600 | 24610 | 196880 |  | D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 26305 | 210440
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 171000 | 8710 | 78390 | 0 | 0 |  | D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 171000
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 36000 | 8710 | 17420 | 17005 | 34010 |  | D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 17503 | 35006
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 187000 | 8710 | 95810 | 0 | 0 |  | D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 187000
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 5400 | 21600 | 4000 | 16000 | 0 | 0 |  | D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 4700 | 18800
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 45500 | 136500 | 0 | 0 |  | D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 17650 | 52950
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 67200 | 11700 | 46800 | 24610 | 98440 |  | D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 20705 | 82820
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 36720 | 8710 | 52260 | 0 | 0 |  | D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 36720
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 10800 | 10800 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |  | D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 8000 | 8000
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 15000 | 270000 | 17000 | 306000 | 0 | 0 |  | D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 16000 | 288000
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 55000 | 220000 | 8000 | 32000 | 0 | 0 |  | D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 18551 | 74204
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 70000 | 1260000 | 48243 | 868374 | 0 | 0 |  | D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 48243 | 868374
D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | D. 5
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 |  | D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 122131 | 1221310
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 |  | D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 45576 | 227880
D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 |  | D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 |  | D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 |  | D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 614743 | 614743
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 900000 | 31265 | 375180 | 70329 | 843948 |  | D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 72665 | 871980
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 266000 | 16263 | 113841 | 31702 | 221914 |  | D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 34851 | 243957
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 1160500 | 4732 | 520520 | 10285 | 1131350 |  | D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10418 | 1145980
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 504000 | 112086 | 784602 | 70740 | 495180 |  | D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 71370 | 499590
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 140000 | 33267 | 232869 | 20219 | 141533 |  | D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20110 | 140770
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 840000 | 0 | 0 | 120233 | 841631 |  | D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 119473 | 836311
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 805000 | 0 | 0 | 123946 | 867622 |  | D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 119473 | 836311
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 95000 | 22000 | 22000 | 96760 | 96760 |  | D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95880 | 95880
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 345000 | 80795 | 242385 | 142064 | 426192 |  | D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 103175 | 309525
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 17000 | 85000 | 8736 | 43680 | 15299 | 76495 |  | D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 16768 | 83840
D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 266000 | 12948 | 90636 | 34244 | 239708 |  | D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 36122 | 252854
D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 48000 | 16848 | 16848 | 46067 | 46067 |  | D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 47034 | 47034
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 |  | D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3035230 | 3035230
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 450000 | 225498 | 225498 | 0 | 0 |  | D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 337749 | 337749
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 1350000 | 216309.6 | 216309.6 | 1748444 | 1748444 |  | D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1549222 | 1549222
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 260000 | 700000 | 700000 | 226541 | 226541 |  | D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 243271 | 243271
D. 6 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | D. 6
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 25000 | 150000
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 2660000 | 4200 | 1596000 | 5300 | 2014000 |  | D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 5300 | 2014000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 12977309963.7162 |  | 9015085758.7356 |  | 3866931608.74 | [6 empty] | 57663736
|  | ADMINISTRACION |  | 30% | 3893192989.1149 | 24% | 2163620582.0965 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 10667791
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 259546199.2743 | 1% | 90150857.5874 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1153275
|  | UTILIDAD |  | 5% | 648865498.1858 | 5% | 450754287.9368 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 2594868
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 123284444.6553 | 19% | 85643314.708 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 493025
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 17902199094.9465 |  | 11805254801.0642 |  | 3866931608.74 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 72572695
E. | Palacio Nacional de Buenaventura | [5 empty] | 0 |  |  |  | E.
E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas | [9 empty] | E. 1
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 45000 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 20 | 24500 | 490000
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 230000 | 25990000 | 343980 | 38869740 | 0 | 0 |  | E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 286990 | 32429870
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 250000 | 4000000 | 364000 | 5824000 | 0 | 0 |  | E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 286990 | 4591840
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 290000 | 1740000 | 600000 | 3600000 | 0 | 0 |  | E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 445000 | 2670000
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 1400000
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 180000
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 800000
E. 2 | Restauración puertas en madera |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | E. 2
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 550000 | 20350000 | 300000 | 11100000 | 0 | 0 |  | E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 425000 | 15725000
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 550000 | 1100000 | 450000 | 900000 | 0 | 0 |  | E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 500000 | 1000000
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 650000 | 650000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 |  | E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 570000 | 570000
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 700000 | 10500000 | 2700000 | 40500000 | 0 | 0 |  | E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 500000 | 7500000
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 700000 | 4900000 | 230000 | 1610000 | 0 | 0 |  | E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 230000 | 1610000
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 60000 | 300000 | 65000 | 325000 | 0 | 0 |  | E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 62500 | 312500
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2900000 | 14500000 | 1100000 | 5500000 | 0 | 0 |  | E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 1100000 | 5500000
E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | E. 3
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 3834000 | 5200 | 2215200 | 6890 | 2935140 |  | E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 6630 | 2824380
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 17040000 | 45500 | 16152500 | 43614 | 15482970 |  | E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 45053 | 15993815
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 15904000 | 11700 | 6645600 | 24610 | 13978480 |  | E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 26305 | 14941240
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 13490000 | 8710 | 6184100 | 0 | 0 |  | E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 13490000
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8946000 | 8710 | 4328870 | 17005 | 8451485 |  | E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 17503 | 8698991
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8058000 | 8710 | 4128540 | 0 | 0 |  | E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8058000
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 5400 | 1517400 | 5200 | 1461200 | 0 | 0 |  | E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 4700 | 1320700
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 28800 | 8092800 | 6500 | 1826500 | 0 | 0 |  | E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 17650 | 4959650
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 5896800 | 11700 | 4106700 | 24610 | 8638110 |  | E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 20705 | 7267455
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 4001400 | 8710 | 3057210 | 0 | 0 |  | E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 4001400
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 10800 | 3790800 | 8710 | 3057210 | 0 | 0 |  | E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 8000 | 2808000
E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 180000 | 720000 | 12415 | 49660 | 0 | 0 |  | E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 96208 | 384832
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 850000 | 850000 | 581464 | 581464 | 0 | 0 |  | E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 581464 | 581464
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 25000 | 625000 | 23478 | 586950 | 0 | 0 |  | E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 24239 | 605975
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 35000 | 560000 | 33254 | 532064 | 0 | 0 |  | E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 34127 | 546032
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 256000 | 23000 | 368000 | 13382 | 214112 |  | E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 17461 | 279376
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 180000 | 720000 | 88000 | 352000 | 0 | 0 |  | E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 88000 | 352000
E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 10000 | 500000 | 12376 | 618800 | 0 | 0 |  | E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 11188 | 559400
E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 12000 | 300000 | 3510 | 87750 | 0 | 0 |  | E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 7755 | 193875
E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 1440000 | 36276.5 | 1088295 | 75401 | 2262030 |  | E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 61701 | 1851030
E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 35000 | 875000 | 15392 | 384800 | 0 | 0 |  | E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 25196 | 629900
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 3000000 | 312000 | 1560000 | 177946 | 889730 |  | E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 177946 | 889730
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 120000 | 240000 | 274603.329 | 549206.658 | 0 | 0 |  | E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 180000 | 360000
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 35000 | 525000 | 60500 | 907500 | 0 | 0 |  | E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 47750 | 716250
E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 15000 | 225000 | 20000 | 300000 | 0 | 0 |  | E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 17500 | 262500
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 400000 | 570401 | 1140802 | 0 | 0 |  | E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 400000
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 60000 | 60000 | 16115 | 16115 | 0 | 0 |  | E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 16115 | 16115
E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 98000 | 2450000 | 58617 | 1465425 | 0 | 0 |  | E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 78309 | 1957725
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 45000 | 45000 | 22100 | 22100 | 0 | 0 |  | E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 33550 | 33550
E.5 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | E.5
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 5712000 | 4200 | 3427200 | 5300 | 4324800 |  | E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 5500 | 4488000
E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 35000 | 5845000 | 13146 | 2195382 | 0 | 0 |  | E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 24073 | 4020191
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 3000000
E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | E. 6
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 |  | E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 122131 | 1221310
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 |  | E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 45576 | 227880
E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 |  | E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 |  | E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 |  | E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 614743 | 614743
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 36035556889.8929 |  | 23799481773.8965 |  | 7805106834.48 | [6 empty] | 183863257
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 9008889222.4732 | 24% | 5711875625.7352 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 34014703
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 720711137.7979 | 1% | 237994817.739 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 3677265
|  | UTILIDAD |  | 5% | 1801777844.4946 | 5% | 1189974088.6948 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 8273847
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 342337790.454 | 19% | 226095076.852 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 1572031
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 47909272885.1126 |  | 31165421382.9174 |  | 7805106834.48 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 231401103
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | F
F. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  |  | F. 1
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 14000 | 5530000 | 4000 | 1580000 | 0 | 0 |  | F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 9000 | 3555000
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 2205000 | 4000 | 980000 | 6890 | 1688050 |  | F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 6630 | 1624350
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 11760000 | 45500 | 11147500 | 43614 | 10685430 |  | F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 45053 | 11037985
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14000 | 4900000 | 15288 | 5350800 | 0 | 0 |  | F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14644 | 5125400
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 35000 | 12250000 | 12000 | 4200000 | 0 | 0 |  | F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 21500 | 7525000
F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | F. 2
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 6 | 50000 | 300000 | 65000 | 390000 | 0 | 0 |  | F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 3 | 62500 | 187500
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 550000 | 12100000 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 |  | F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 425000 | 9350000
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 2900000 | 17400000 | 1100000 | 6600000 | 0 | 0 |  | F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 3 | 1100000 | 3300000
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 160000 | 960000 | 250000 | 1500000 | 0 | 0 |  | F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 3 | 205000 | 615000
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 105000 | 1260000 | 65000 | 780000 | 0 | 0 |  | F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 85000 | 1020000
F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | F. 3
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 1719000 | 5200 | 993200 | 6890 | 1315990 |  | F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 6630 | 1266330
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 9168000 | 45500 | 8690500 | 43614 | 8330274 |  | F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 45053 | 8605123
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 6692000 | 11700 | 2796300 | 24610 | 5881790 |  | F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 26305 | 6286895
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 4541000 | 8710 | 2081690 | 0 | 0 |  | F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 4541000
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 3006000 | 8710 | 1454570 | 17005 | 2839835 |  | F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 17503 | 2923001
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000 | 8710 | 26130 | 0 | 0 |  | F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 51000
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 5400 | 54000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 |  | F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 4700 | 47000
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 28800 | 288000 | 6500 | 65000 | 0 | 0 |  | F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 17650 | 176500
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 168000 | 11700 | 117000 | 24610 | 246100 |  | F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 20705 | 207050
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 10200 | 102000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 |  | F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 6120 | 61200
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 10800 | 108000 | 5200 | 52000 | 0 | 0 |  | F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 8000 | 80000
F. 4 | Mantenimiento de cubierta |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | F. 4
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 16170000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 245 | 33000 | 8085000
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 3600000 | 0 | 0 | 55754 | 3345240 |  | F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 57877 | 3472620
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 3990000 | 4200 | 2394000 | 5300 | 3021000 |  | F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 5500 | 3135000
F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 45000 | 270000 | 9000 | 54000 | 0 | 0 |  | F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 9000 | 54000
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 98000 | 588000 | 15000 | 90000 | 0 | 0 |  | F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 56500 | 339000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 96074709970.2253 |  | 62467217059.0029 |  | 15707192237.96 | [6 empty] | 82945954
|  | ADMINISTRACION |  | 25% | 24018677492.5563 | 24% | 14992132094.1607 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 15345001
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 1921494199.4045 | 1% | 624672170.59 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1658919
|  | UTILIDAD |  | 5% | 4803735498.5113 | 5% | 3123360852.9501 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 3732568
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 912709744.7171 | 19% | 593438562.0605 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 709188
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 127731326905.4145 |  | 81800820738.7643 |  | 15707192237.96 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 104391630
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | [9 empty] | G
G.1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  |  | G.1
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500 | 0 | 0 |  | 0 |  | G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 14000 | 462000 | 3731 | 123123 | 0 | 0 |  | G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 9000 | 297000
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 425000
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 180000 | 4000 | 80000 | 6890 | 137800 |  | G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 6630 | 132600
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 742500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 742500
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 24000 | 792000 | 8710 | 287430 | 0 | 0 |  | G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 21500 | 709500
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 960000 | 45500 | 910000 | 43614 | 872280 |  | G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 45053 | 901060
G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | G. 2
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 85000 | 1700000 | 62000 | 1240000 | 0 | 0 |  | G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 73500 | 1470000
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 450000 | 5200 | 260000 | 6890 | 344500 |  | G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 6630 | 331500
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 2400000 | 45500 | 2275000 | 43614 | 2180700 |  | G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 45053 | 2252650
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 2240000 | 11700 | 936000 | 24610 | 1968800 |  | G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 26305 | 2104400
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 2166000 | 8710 | 992940 | 0 | 0 |  | G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 2166000
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 414000 | 8710 | 200330 | 17005 | 391115 |  | G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 17503 | 402569
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 102000 | 8710 | 52260 | 0 | 0 |  | G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 102000
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 5400 | 16200 | 5200 | 15600 | 0 | 0 |  | G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 4700 | 14100
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 86400 | 6500 | 19500 | 0 | 0 |  | G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 17650 | 52950
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 50400 | 11700 | 35100 | 24610 | 73830 |  | G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 20705 | 62115
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 10200 | 30600 | 5200 | 15600 | 0 | 0 |  | G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 6120 | 18360
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 10800 | 32400 | 5200 | 15600 | 0 | 0 |  | G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 8000 | 24000
G. 3 | Cubierta en teja plástica |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | G. 3
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 270000 | 7000 | 210000 | 9646 | 289380 |  | G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 8549 | 256470
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 2400000 | 45000 | 1350000 | 60213 | 1806390 |  | G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 61738 | 1852140
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 368000 | 16848 | 387504 | 13382 | 307786 |  | G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 15410 | 354430
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 46000 | 1058000 | 57837 | 1330251 | 0 | 0 |  | G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 51919 | 1194137
G. 4 | otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | G. 4
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 3300000 | 38000 | 1140000 | 56170 | 1685100 |  | G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 56170 | 1685100
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 2100000 | 4200 | 126000 | 5300 | 159000 |  | G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 5500 | 165000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 351429802581.0542 |  | 226005638630.8734 |  | 47074616537.88 | [6 empty] | 18128081
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 123000430903.369 | 24% | 54241353271.4096 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 3353695
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 7028596051.6211 | 1% | 2260056386.3087 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 362562
|  | UTILIDAD |  | 5% | 17571490129.0527 | 5% | 11300281931.5437 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 815764
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 3338583124.52 | 19% | 2147053566.9933 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 154995
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 502368902789.617 |  | 295954383787.1287 |  | 47074616537.88 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 22815097
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | [5 empty] | 0 |  |  |  | H
H. 1 | Tratamiento de humedades fachada | [5 empty] | 0 |  |  |  | H. 1
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 9000 | 153000
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 480000 | 45500 | 455000 | 43614 | 436140 |  | H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 45053 | 450530
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 90000 | 4000 | 40000 | 6890 | 68900 |  | H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 6630 | 66300
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14644 | 248948
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 28000 | 476000 | 15000 | 255000 | 0 | 0 |  | H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 21500 | 365500
H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | H. 2
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 1728000 | 5200 | 998400 | 6890 | 1322880 |  | H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 6630 | 1272960
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 9216000 | 45500 | 8736000 | 43614 | 8373888 |  | H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 45053 | 8650176
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 7672000 | 11700 | 3205800 | 24610 | 6743140 |  | H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 26305 | 7207570
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 5206000 | 8710 | 2386540 | 0 | 0 |  | H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 5206000
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 18000 | 2466000 | 8710 | 1193270 | 0 | 0 |  | H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 17503 | 2397911
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 5400 | 248400 | 5200 | 239200 | 0 | 0 |  | H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 4700 | 216200
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 28800 | 1324800 | 6500 | 299000 | 0 | 0 |  | H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 17650 | 811900
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 16800 | 772800 | 11700 | 538200 | 0 | 0 |  | H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 20705 | 952430
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 11400 | 741000 | 5200 | 338000 | 0 | 0 |  | H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 6120 | 397800
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 10800 | 216000 | 5200 | 104000 | 0 | 0 |  | H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 8000 | 160000
H. 3 | Otros |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | H. 3
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 500000
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 65000 | 585000 | 17797 | 160173 | 0 | 0 |  | H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 41757 | 375813
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 920000 | 920000 | 830024 | 830024 | 0 | 0 |  | H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 875012 | 875012
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 2340000 | 180661 | 9394372 | 0 | 0 |  | H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 2340000
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 120000 | 1440000 | 18317 | 219804 | 0 | 0 |  | H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 69159 | 829908
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 250000 | 5500000 | 252694 | 5559268 | 0 | 0 |  | H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 251347 | 5529634
H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 30000 | 510000 | 25935 | 440895 | 0 | 0 |  | H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 27968 | 475456
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 0 | 349323 | 5938491 | 0 | 0 |  | H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 | 349323 | 5938491
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 1155000 | 4200 | 693000 | 5300 | 874500 |  | H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 5500 | 907500
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 85000 | 1275000 | 62000 | 930000 | 0 | 0 |  | H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 73500 | 1102500
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 3375000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 3375000
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 160000 | 320000 | 245778 | 491556 | 0 | 0 |  | H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 202889 | 405778
H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 80000 | 80000 | 47398 | 47398 | 0 | 0 |  | H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 62500 | 62500
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 800000 | 800000 | 455624 | 455624 | 0 | 0 |  | H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 455624 | 455624
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 1.2603e+12 |  | 755586058694.7859 |  | 125616633909.68 | [6 empty] | 51730441
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 441113856886.522 | 24% | 181340654086.7486 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 9570132
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 25206506107.8013 | 1% | 7555860586.9479 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 1034609
|  | UTILIDAD |  | 5% | 63016265269.5032 | 5% | 37779302934.7393 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 2327870
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 11973090401.2056 | 19% | 7178067557.6005 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 442295
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 1.8016e+12 |  | 989439943860.822 |  | 125616633909.68 |  |  |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 65105347
J | Palacio de Justicia de Tuluá | [9 empty] | J
J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro | [9 empty] | J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 145000 | 22620000 | 64150 | 10007400 | 0 | 0 |  | J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 104575 | 16313700
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 45000 | 1080000 | 36340 | 872160 | 0 | 0 |  | J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 40670 | 976080
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 46000 | 1104000 | 57837 | 1388088 | 0 | 0 |  | J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 51919 | 1246056
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 1092000 | 4200 | 655200 | 5300 | 826800 |  | J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 5500 | 858000
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 4.1057e+12 |  | 2.2749e+12 |  | 251251914067.36 | [6 empty] | 19393836
|  | ADMINISTRACION |  | 35% | 1.437e+12 | 24% | 545973874409.2253 | 0% | 0 |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5% | 3587860
|  | IMPREVISTO |  | 2% | 82114295197.9961 | 1% | 22748911433.7177 | 0% | 0 |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2% | 387877
|  | UTILIDAD |  | 5% | 205285737994.9904 | 5% | 113744557168.5886 | 0% | 0 |  |  |  | UTILIDAD |  | 4.5% | 872723
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 39004290219.0482 | 19% | 21611465862.0318 | 0% | 0 |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 165817
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA | [13 empty] | 24408113
|  | TOTAL (Incl. IVA) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 1294216488
[9 empty] | SIN AIU |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 18.5%
[5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | IMPREVISTOS |  | 2%
[5 empty] | -100% |  | -100% | [5 empty] | UTILIDAD |  | 4.5%
[5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19%
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA
NOTAS:
Ítem / Actividad no cotizada
Actividad no promediada por precio artificialmente elevado o bajo
actividades a las que se le cambio cantidades
Note on G94: valor solo del muro
Note on E286: Ítem cotizado posteriormente
Note on G286: Ítem cotizado posteriormente
Note on E287: Ítem cotizado posteriormente
Note on G287: ítem cotizado posteriormente
Note on E288: Ítem cotizado posteriormente
Note on G288: ítem cotizado posteriormente

## ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
POE
RESUMEN
| EDIFICIO/CONSTRUCCÓN | SI
A | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA | X
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio | X
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | X
D | Sede de Familia de Palmira | X
E | Palacio Nacional de Buenaventura | X
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura | X
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | X
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | X
J | Palacio de Justicia de Tuluá | X
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!
1297000000
#REF!
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar,
Condiciones contractuales
A. | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1
A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140
A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A)
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73
A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 256
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 60
A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 60
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 72
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 12
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 241
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 189
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 1970
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 75
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 63
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 63
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 9
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20
A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 63
A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5
A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15
A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 7
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 17
A. 6 | Muro de Contención antiderrame
A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1
A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2
A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120
A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100
A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112
A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21
B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira
C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117
C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230
C.3 | Puerta garaje
C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1
C.4 | Impermeabilización Terraza- materas
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86
C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15
C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20
C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18
C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1
C. 7 | Otros
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 748
C. 8 | Teja upvc
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201
D | Sede de Familia de Palmira
D. 1 | Arreglo humedades fachada
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377
D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9
D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14
D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24
D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18
D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5
D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5
D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7
D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1
D. 6 | otros
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380
E. | Palacio Nacional de Buenaventura
E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 20
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1
E. 2 | Restauración puertas en madera
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5
E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351
E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4
E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50
E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25
E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30
E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15
E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1
E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1
E.5 | otros
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816
E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1
E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Eléctricas de voz y datos
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5
E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura
F. 1 | Tratamiento de humedades fachada
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350
F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 3
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 3
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 3
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12
F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10
F. 4 | Mantenimiento de cubierta
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 245
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570
F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando
G.1 | Tratamiento de humedades fachada
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20
G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3
G. 3 | Cubierta en teja plástica
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23
G. 4 | otros
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar
H. 1 | Tratamiento de humedades fachada
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17
H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20
H. 3 | Otros
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22
H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2
H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1
J | Palacio de Justicia de Tuluá
J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156
NOTAS:
Ítem / Actividad no cotizada
Actividad no promediada por precio artificialmente elevado o bajo
Se eliminó la actividad
| Forma de selección del valor unitario |  | Se modificá la cantidad
a. Como primera opción se estipula el promedio de las 2 cotizaciones y el valor ejecutado y aprobado en contratos anteriores indexados con el IPC al año en curso
b. si alguna de los valores unitarios esta por encima o por debajo en promedio un 20%, estos se excluyen y se promedian los otros dos.
c. En caso de existir solamente un valor unitario, este se deja tal como esta cotizado.
d. se unificaron actividades con conceptos similares y se les asigno el mismo precio unitario.
e. Las actividades no cotizadas se señalaron el color rojo, los precios omitidos (valores artificacilmente altos o bajos) se encuentran en color ocre

## selección precios unitario
ANALISIS Y SELECCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 - | COTIZACIÓN 2 - | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INDEXADO
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 9000 | 18551 | 18551
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 55000 | 8000 | 18551 | 18551
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 4200 | 5300 | 5500
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 4200 | 5300 | 5500
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 40000 | 27131 | 0 | 27131
B. 1,11 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 24 | 40000 | 27131 | 0 | 27131
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 16117.178 | 13382 | 14833
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 16117.178 | 13382 | 14833
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 60000 | 16115 | 0 | 16115
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 23000 | 13382 | 17461
A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 30000 | 8450 | 0 | 19225
D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 27000 | 5200 | 0 | 10612
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 27000 | 4400 | 10612 | 10612
E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 | 27000 | 5200 | 10612 | 10612
A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 274603.3333 | 0 | 180000
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 120000 | 274603.329 | 0 | 180000
E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 | 30000 | 15067 | 0 | 22534
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 20000 | 18700 | 17183 | 18628
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 7000 | 9646 | 8549
I. 4,3 | Desmonte de desagüe de orinal existente |  | 2 | 30000 | 41800 | 0 | 35900
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 20000 | 5500 | 0 | 5500
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 45000 | 5512 | 0 | 5512
E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 | 8000 | 13967.2 | 0 | 10984
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 20000 | 6656 | 0 | 8250
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 12000 | 4500 | 0 | 8250
H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 80000 | 47398 | 0 | 62500
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 60000 | 65000 | 0 | 62500
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 6 | 50000 | 65000 | 0 | 62500
I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 | 60000 | 65000 | 0 | 62500
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 12000 | 7046 | 0 | 9523
I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 | 20000 | 24362 | 0 | 22181
C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tubería de desagüe | UND | 6 | 50000 | 41800 | 0 | 45900
C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 400000
H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 30000 | 25935 | 0 | 27968
A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 | 120000 | 165000 | 0 | 142500
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 15000 | 17000 | 0 | 16000
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 25000 | 23478 | 0 | 24239
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 65000 | 17797 | 0 | 41757
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 120000 | 50000 | 33513 | 41757
A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 410 | 50000 | 52117 | 0 | 51059
E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 131 | 50000 | 52117 | 0 | 51059
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 85000 | 62000 | 0 | 73500
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 85000 | 62000 | 0 | 73500
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 82368 | 0 | 320000
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 0 | 0 | 33000
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 14000 | 4000 | 0 | 9000
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 14000 | 3731 | 0 | 9000
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 14000 | 0 | 0 | 9000
C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 | 45000 | 4000 | 0 | 24500
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 45000 | 0 | 0 | 24500
I. 5,1 | Lavada de zócalo con ácido nítrico | M2 | 80 | 17000 | 10000 | 0 | 13500
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 3731 | 29150 | 32075
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 14000 | 3913 | 0 | 8957
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 17000 | 2392 | 0 | 9696
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 5000 | 16681 | 16681
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 5000 | 16681 | 16681
D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 20000 | 3055 | 0 | 11528
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 180000 | 12415 | 0 | 96208
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 0 | 0 | 800000
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 0 | 0 | 280000
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 650000 | 490000 | 0 | 570000
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 550000 | 450000 | 0 | 500000
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 550000 | 300000 | 0 | 425000
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 700000 | 2700000 | 0 | 500000
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 550000 | 300000 | 0 | 425000
I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 34 | 800000 | 481000 | 0 | 640500
I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 | 850000 | 600000 | 0 | 725000
I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 | 800000 | 550000 | 0 | 640500
I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 | 700000 | 550000 | 0 | 625000
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 0 | 0 | 50000
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 250000 | 364000 | 0 | 286990
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 290000 | 600000 | 0 | 445000
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 230000 | 343980 | 0 | 286990
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 700000 | 230000 | 0 | 230000
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 145000 | 64150 | 0 | 104575
I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico, incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 | 145000 | 64150 | 0 | 104575
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 0 | 226947 | 226947
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 0 | 226947 | 226947
I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 | 35000 | 36340 | 0 | 35670
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 60000 | 88000 | 0 | 74000
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 180000 | 88000 | 0 | 88000
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 4000 | 8445 | 6630
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 7500 | 5200 | 0 | 4700
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 5400 | 4000 | 0 | 4700
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 | 50000 | 18700 | 0 | 34350
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 19500 | 14660 | 17080
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 0 | 0 | 25000
F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 45000 | 9000 | 0 | 9000
E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 12000 | 3510 | 0 | 7755
E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 10000 | 12376 | 0 | 11188
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 81356 | 77455 | 79406
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 35000 | 60500 | 0 | 47750
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 70000 | 48243 | 0 | 48243
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 65000 | 52897 | 0 | 58949
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 38000 | 10257 | 0 | 24129
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 32500 | 64568 | 65284
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 32500 | 64568 | 65284
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 72813 | 89336 | 84716
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 8736 | 16536 | 16768
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 8736 | 16536 | 16768
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 17000 | 8736 | 15299 | 16768
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 145000 | 112697 | 0 | 128849
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 113048 | 91145 | 92573
D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 | 94000 | 113048 | 91145 | 92573
A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 180661 | 0 | 45000
C. 4,5 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 | 135000 | 60000 | 0 | 77870
E. 5,1 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 | 135000 | 77870 | 0 | 77870
F. 4,4 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 | 135000 | 77870 | 0 | 77870
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 105000 | 65000 | 0 | 85000
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 45000 | 60213 | 61738
D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 | 80000 | 45000 | 0 | 61738
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 65949 | 77917 | 78959
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 9000 | 7969 | 0 | 8485
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 120000 | 45981 | 0 | 82991
A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 | 140000 | 116903.6 | 0 | 128452
E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 | 140000 | 116903.6 | 0 | 128452
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 132301 | 115095 | 108965
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 110500 | 106395 | 108965
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 132301 | 106395 | 108965
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 104000 | 97346 | 100449
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 104000 | 97346 | 100449
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 112000 | 50000 | 0 | 81000
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 350000 | 480870 | 93544 | 93544
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 55000 | 17979 | 16829 | 17404
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 | 850000 | 205080 | 0 | 527540
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 35000 | 33254 | 0 | 34127
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 280000 | 700000 | 0 | 490000
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 80795 | 113729 | 103175
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 80795 | 142064 | 103175
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 80795 | 142064 | 103175
E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 | 80000 | 54601.3 | 0 | 67301
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 40000 | 40700 | 36498 | 39066
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 0 | 55754 | 57877
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 160000 | 245778 | 0 | 202889
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 160000 | 250000 | 0 | 205000
A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 | 320000 | 128700 | 0 | 224350
E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 | 320000 | 128700 | 0 | 224350
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 280000 | 128700 | 0 | 224350
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 128700 | 227816 | 212172
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 128700 | 227816 | 212172
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 280000 | 128700 | 0 | 212172
C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tubería de desagüe | UND | 6 | 500000 | 325000 | 0 | 412500
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 80000 | 47528 | 0 | 63764
A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 38000 | 56170 | 56170
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 12000 | 14000 | 0 | 13000
D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 | 112000 | 12000 | 0 | 62000
A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 0 | 26415 | 25708
E. 5,8 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25000 | 7969 | 26415 | 25708
I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 | 80000 | 95000 | 0 | 87500
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 110000 | 74300 | 0 | 74300
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 110000 | 68952 | 0 | 74300
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 35581 | 64421 | 65211
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 35581 | 64421 | 65211
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 120000 | 18317 | 0 | 69159
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 0 | 0 | 12500
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 0 |  | 12500
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 2900000 | 1100000 | 0 | 1100000
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 7500000 | 4500000 | 0 | 6000000
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 850000 | 1000000 | 0 | 925000
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 800000 | 455624 | 0 | 455624
I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2900000 | 4000000 | 0 | 3450000
I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2700000 | 3500000 | 0 | 3100000
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 45500 | 41660 | 45053
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 45500 | 41660 | 45053
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 45500 | 0 | 17650
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 250000 | 252694 | 0 | 251347
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 25000 | 31213 | 0 | 28107
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 98000 | 15000 | 0 | 56500
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 6667.1 | 26036 | 26518
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 28015 | 26036 | 26518
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 27000 | 0 | 26036 | 26518
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 45000 | 36340 | 0 | 40670
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 65949 | 77917 | 74622
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 35000 | 13146 | 0 | 24073
E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 98000 | 58617 | 0 | 78309
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 | 40000 | 36283 | 38658.06 | 38314
A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37500 | 37362 | 0 | 37431
A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 15700 | 25285 | 0 | 20493
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 112000 | 35425 | 0 | 73713
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 25000 | 29810 | 28983 | 27931
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 349323 | 0 | 349323
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 216309.6 | 1748444 | 1549222
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1900000 | 138660 | 0 | 138660
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 45000 | 22100 | 0 | 33550
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 290000 | 700000 | 226541 | 243271
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 700000 | 226541 | 243271
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 130000 | 180000 | 0 | 155000
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 1200000 | 550000 | 0 | 875000
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2900000 | 1100000 | 0 | 1100000
I. 4,4 | suministro e instalación sifón para orinales | UND | 2 | 65000 | 133679 | 0 | 99340
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 312000 | 177946 | 177946
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 36276.5 | 75401 | 61701
E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 15000 | 20000 | 0 | 17500
E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 35000 | 15392 | 0 | 25196
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 36283 | 75401 | 42142
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 48000 | 36283 | 75401 | 42142
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 52000 | 45383 | 0 | 48692
A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 75897.668 | 75401 | 48692
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 145000 | 106490.8 | 0 | 125745
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 31213 | 39615 | 36943
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 25000 | 31213 | 0 | 36943
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 35000 | 46200 | 41917 | 41039
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 0 | 0 | 22500
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 11700 | 24610 | 26305
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 16800 | 11700 | 0 | 20705
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 | 16800 | 11700 | 0 | 20705
I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 | 5000 | 0 | 0 | 5000
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrófugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 20000 | 0 | 17652 | 18826
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 0 | 0 | 45000
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 0 | 0 | 50000
I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 | 38000 | 44980 | 0 | 35250
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 75000 | 32500 | 0 | 35250
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 | 38000 | 5200 | 0 | 35250
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 45000 | 32500 | 0 | 38750
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 42000 | 32500 | 0 | 37250
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 24000 | 8710 | 0 | 21500
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 35000 | 12000 | 0 | 21500
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 28000 | 15000 | 0 | 21500
C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 | 35000 | 8710 | 0 | 21855
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 0 | 0 | 45000
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 8710 | 17005 | 17503
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 10800 | 8710 | 0 | 8000
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 18000 | 8710 | 0 | 17503
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 65000 | 20000 | 0 | 42500
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 24000 | 13000 | 0 | 18500
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 14400 | 13000 | 0 | 13700
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7982 | 0 | 21000
A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 | 75000 | 9230 | 0 | 42115
E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 | 75000 | 0 | 0 | 42115
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14000 | 15288 | 0 | 14644
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14000 | 0 | 0 | 14644
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 8710 | 0 | 11400
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 11400 | 5200 | 0 | 6120
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 25000 | 8710 | 0 | 19000
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 5200 | 0 | 6120
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 8710 | 0 | 6120
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 850000 | 581464 | 0 | 581464
A. 1,13 | Suministro y fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 | 40000 | 17173 | 0 | 28587
E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 | 40000 | 17173 | 0 | 28587
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 0 | 0 | 75000
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 570401 | 0 | 200000
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 920000 | 830024 | 0 | 875012
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 45000 | 29133 | 0 | 37067
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 35000 | 18746 | 21193 | 21193
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 35000 | 18746 | 21193 | 21193
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570000 | 3045320 | 3035000
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570460 | 3045320 | 3035230
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570460 | 3045320 | 3035230
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 0 | 0 | 85000
NOTAS:
e,54
Ítem / Actividad no cotizada
Actividad no promediada por precio artificialmente elevado o bajo
Forma de selección del valor unitario
a. Como primera opción se estipula el promedio de las 2 cotizaciones y el valor ejecutado y aprobado en contratos anteriores indexados con el IPC al año en curso
b. si alguna de los valores unitarios esta por encima o por debajo en promedio un 20%, estos se excluyen y se promedian los otros dos.
c. En caso de existir solamente un valor unitario, este se deja tal como esta cotizado.
d. se unificaron actividades con conceptos similares y se les asigno el mismo precio unitario.
e. Las actividades no cotizadas se señalaron el color rojo, los precios omitidos (valores artificacilmente altos o bajos) se encuentran en color ocre
Note on F59: valor solo del muro
Note on E80: esto es casi construirla de nueno
Note on F80: esto es solamente mano de obra
Note on E93: Ítem cotizado posteriormente
Note on F93: ítem cotizado posteriormente
Note on E94: Ítem cotizado posteriormente
Note on F94: ítem cotizado posteriormente
Note on E95: Ítem cotizado posteriormente
Note on F95: Ítem cotizado posteriormente
Note on E163: el césped cuesta $40,000 x m2 en Homecenter
Note on F209: precio $290,000
Note on F211: precio solamente material $24700
Note on F289: esto es precio x m2

## selección quemada (hidden)
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 - KCV | MNTY | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO REDONDEADO ASUMIDO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INDEXADO
A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 40000 | 27131 | 0 | 27131
A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 410 | 50000 | 52117 | 0 | 51059
A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 | 140000 | 116903.6 | 0 | 128452
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 35000 | 18746 | 21193 | 21193
A. 1,13 | Suministro y fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 | 40000 | 17173 | 0 | 28587
A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 | 120000 | 165000 | 0 | 142500
A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 30000 | 8450 | 0 | 19225
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 27000 | 4400 | 10612 | 10612
A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 | 75000 | 9230 | 0 | 42115
A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 | 320000 | 128700 | 0 | 224350
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 32500 | 64568 | 65284
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 6667.1 | 26036 | 26518
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 36283 | 75401 | 42142
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 | 145000 | 106490.8 | 0 | 125745
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plataforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 | 1200000 | 550000 | 0 | 875000
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 35581 | 64421 | 65211
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 132301 | 115095 | 108965
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 110500 | 106395 | 108965
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 104000 | 97346 | 100449
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 65949 | 77917 | 74622
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 72813 | 89336 | 84716
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 113048 | 91145 | 92573
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 128700 | 227816 | 212172
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 | 120000 | 45981 | 0 | 82991
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminación en cero. | M2 | 140 | 45000 | 32500 | 0 | 38750
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 45500 | 41660 | 45053
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 | 7500 | 5200 | 0 | 4700
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 80795 | 113729 | 103175
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 8736 | 16536 | 16768
A. 5,18 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
A. 5,19 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570000 | 3045320 | 3035000
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 9000 | 18551 | 18551
A. 5,23 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1" | ML | 15 | 15700 | 25285 | 0 | 20493
A. 5,24 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 1 1/2" | ML | 15 | 37500 | 37362 | 0 | 37431
A. 5,25 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1900000 | 138660 | 0 | 138660
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 10 | 290000 | 700000 | 226541 | 243271
A. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ML | 1 | 55000 | 17979 | 16829 | 17404
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 | 80000 | 47528 | 0 | 63764
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
A. 6,1 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 3 | 180000 | 274603.3333 | 0 | 180000
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estructural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 | 320000 | 82368 | 0 | 320000
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 | 45000 | 29133 | 0 | 37067
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 | 42000 | 32500 | 0 | 37250
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 16117.178 | 13382 | 14833
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 | 120000 | 50000 | 33513 | 41757
A. 6,7 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 75897.668 | 75401 | 48692
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 | 130000 | 180000 | 0 | 155000
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 81356 | 77455 | 79406
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 16117.178 | 13382 | 14833
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elástico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 31213 | 39615 | 36943
A. 7,3 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 0 | 26415 | 25708
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatación Z plástica (junta de expansión drywall) | ML | 100 | 9000 | 7969 | 0 | 8485
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 | 45000 | 5512 | 0 | 5512
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 | 20000 | 5500 | 0 | 5500
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 | 280000 | 700000 | 0 | 490000
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfiles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 | 112000 | 50000 | 0 | 81000
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 | 25000 | 0 | 0 | 25000
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 | 65000 | 20000 | 0 | 42500
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 19500 | 14660 | 17080
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 4200 | 5300 | 5500
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 3731 | 29150 | 32075
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 | 75000 | 32500 | 0 | 35250
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 128700 | 227816 | 212172
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 4000 | 8445 | 6630
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 45500 | 41660 | 45053
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 11700 | 24610 | 26305
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 | 25000 | 8710 | 0 | 19000
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 8710 | 17005 | 17503
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 0 | 226947 | 226947
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 5000 | 16681 | 16681
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 | 17000 | 2392 | 0 | 9696
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 | 14000 | 3913 | 0 | 8957
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 | 45000 | 0 | 0 | 45000
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 | 38000 | 10257 | 0 | 24129
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 | 6120 | 5200 | 0 | 6120
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 | 14400 | 13000 | 0 | 13700
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 | 24000 | 13000 | 0 | 18500
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
C. 3,1 | Desmonte puerta eléctrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 | 550000 | 400000 | 0 | 400000
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Incluye motor) | UND | 1 | 7500000 | 4500000 | 0 | 6000000
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 | 280000 | 128700 | 0 | 224350
C. 4,5 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 | 135000 | 60000 | 0 | 77870
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 80795 | 142064 | 103175
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 8736 | 16536 | 16768
C. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
C. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570460 | 3045320 | 3035230
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
C. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 | 45000 | 4000 | 0 | 24500
C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 | 35000 | 8710 | 0 | 21855
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 | 850000 | 1000000 | 0 | 925000
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 | 25000 | 31213 | 0 | 28107
C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tubería de desagüe | UND | 6 | 50000 | 41800 | 0 | 45900
C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tubería de desagüe | UND | 6 | 500000 | 325000 | 0 | 412500
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 | 40000 | 36283 | 38658.06 | 38314
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 | 12000 | 7046 | 0 | 9523
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 32500 | 64568 | 65284
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 35581 | 64421 | 65211
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 132301 | 106395 | 108965
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 104000 | 97346 | 100449
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 65949 | 77917 | 78959
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 0 | 226947 | 226947
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica | ML | 90 | 25000 | 31213 | 0 | 36943
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U | ML | 29 | 12000 | 14000 | 0 | 13000
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 | 110000 | 74300 | 0 | 74300
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 5000 | 16681 | 16681
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 | 20000 | 6656 | 0 | 8250
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 | 12000 | 4500 | 0 | 8250
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 | 110000 | 68952 | 0 | 74300
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 | 21000 | 7982 | 0 | 21000
D. 1,8 | Mantenimiento alfajía metálica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 | 20000 | 3055 | 0 | 11528
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metálica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 | 65000 | 52897 | 0 | 58949
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 19500 | 14660 | 18053
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachada, incluye accesorios | ML | 24 | 52000 | 45383 | 0 | 48692
D. 2,2 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 14 | 27000 | 5200 | 0 | 10612
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 | 38000 | 32500 | 0 | 35250
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 280000 | 128700 | 0 | 212172
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 | 60000 | 88000 | 0 | 74000
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 | 145000 | 112697 | 0 | 128849
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye ángulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 | 112000 | 35425 | 0 | 73713
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 28015 | 26036 | 26518
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 | 6120 | 8710 | 0 | 6120
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 | 15000 | 17000 | 0 | 16000
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 55000 | 8000 | 18551 | 18551
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 | 70000 | 48243 | 0 | 48243
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 | 5400 | 4000 | 0 | 4700
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 45500 | 0 | 17650
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 | 112000 | 12000 | 0 | 62000
D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 | 80000 | 45000 | 0 | 61738
D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 27000 | 0 | 26036 | 26518
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 48000 | 36283 | 75401 | 42142
D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 | 94000 | 113048 | 91145 | 92573
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 33267 | 20219 | 20110
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 0 | 120233 | 119473
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 0 | 123946 | 119473
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 22000 | 96760 | 95880
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 80795 | 142064 | 103175
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 17000 | 8736 | 15299 | 16768
D. 5,16 | Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 12948 | 34244 | 36122
D. 5,17 | Suministro e instalación de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 16848 | 46067 | 47034
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 2570460 | 3045320 | 3035230
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 | 450000 | 225498 | 0 | 337749
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 216309.6 | 1748444 | 1549222
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 700000 | 226541 | 243271
D. 5,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 31265 | 70329 | 72665
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 16263 | 31702 | 34851
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 4732 | 10285 | 10418
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 112086 | 70740 | 71370
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 | 50000 | 0 | 0 | 50000
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 | 45000 | 0 | 0 | 24500
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 113 | 230000 | 343980 | 0 | 286990
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosías cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cmalto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 16 | 250000 | 364000 | 0 | 286990
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cmde ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad , rasqueteada de residuos de pintura, salpicadura de oxido (con limpiador industrial apto para aluminio), reparación o reemplazo de elementos deteriorados (perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores, etc.) y limpieza de vidrios | UND | 6 | 290000 | 600000 | 0 | 445000
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 | 280000 | 0 | 0 | 280000
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 | 45000 | 0 | 0 | 45000
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metálica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 | 800000 | 0 | 0 | 800000
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 | 550000 | 300000 | 0 | 425000
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosía cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 | 550000 | 450000 | 0 | 500000
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 | 650000 | 490000 | 0 | 570000
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 | 700000 | 2700000 | 0 | 500000
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 | 700000 | 230000 | 0 | 230000
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 | 60000 | 65000 | 0 | 62500
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2900000 | 1100000 | 0 | 1100000
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 | 11400 | 8710 | 0 | 11400
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 | 10800 | 8710 | 0 | 8000
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 | 180000 | 12415 | 0 | 96208
E. 4,10 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 35000 | 15392 | 0 | 25196
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosía, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 312000 | 177946 | 177946
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 | 120000 | 274603.329 | 0 | 180000
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 35000 | 60500 | 0 | 47750
E. 4,14 | Suministro e instalación tubería en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 | 15000 | 20000 | 0 | 17500
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 | 200000 | 570401 | 0 | 200000
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 60000 | 16115 | 0 | 16115
E. 4,17 | Suministro e instalación de tubería novafort de 6" | ML | 25 | 98000 | 58617 | 0 | 78309
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 | 45000 | 22100 | 0 | 33550
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 | 850000 | 581464 | 0 | 581464
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tubería de 6" | M3 | 25 | 25000 | 23478 | 0 | 24239
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 | 35000 | 33254 | 0 | 34127
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 23000 | 13382 | 17461
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 | 180000 | 88000 | 0 | 88000
E. 4,7 | Retiro de tubería PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 | 10000 | 12376 | 0 | 11188
E. 4,8 | Retiro de tubería galvanizada | ML | 25 | 12000 | 3510 | 0 | 7755
E. 4,9 | Suministro e instalación tubería PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 36276.5 | 75401 | 61701
E. 5,1 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 | 135000 | 77870 | 0 | 77870
E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 | 27000 | 5200 | 10612 | 10612
E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 | 75000 | 0 | 0 | 42115
E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 | 38000 | 5200 | 0 | 35250
E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 | 320000 | 128700 | 0 | 224350
E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatación en bronce 5 mm | ML | 131 | 50000 | 52117 | 0 | 51059
E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 | 140000 | 116903.6 | 0 | 128452
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 35000 | 18746 | 21193 | 21193
E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 | 40000 | 17173 | 0 | 28587
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
E. 5,3 | Suministro e instalación de tubería de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 | 35000 | 13146 | 0 | 24073
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 | 30000 | 15067 | 0 | 22534
E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 | 8000 | 13967.2 | 0 | 10984
E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 | 80000 | 54601.3 | 0 | 67301
E. 5,8 | Suministro e instalación de perfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25000 | 7969 | 26415 | 25708
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 35000 | 3731 | 29150 | 32075
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 122971.772 | 113422 | 122131
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 111069.574 | 41152 | 45576
E. 6,3 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 76011.936 | 46346 | 46346
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 17277 | 37101 | 37101
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 802118.24 | 579485 | 614743
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 0 | 0 | 12500
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 | 14000 | 4000 | 0 | 9000
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 | 14000 | 15288 | 0 | 14644
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 | 35000 | 12000 | 0 | 21500
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico | UND | 6 | 50000 | 65000 | 0 | 62500
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 | 550000 | 300000 | 0 | 425000
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 | 2900000 | 1100000 | 0 | 1100000
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 | 160000 | 250000 | 0 | 205000
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 | 105000 | 65000 | 0 | 85000
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 | 33000 | 0 | 0 | 33000
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 0 | 55754 | 57877
F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
F. 4,4 | Suministro e instalación de césped sintético de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 | 135000 | 77870 | 0 | 77870
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
F. 4,6 | retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 | 45000 | 9000 | 0 | 9000
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifón de 3" | UND | 6 | 98000 | 15000 | 0 | 56500
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 0 |  | 12500
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 | 14000 | 3731 | 0 | 9000
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 | 85000 | 0 | 0 | 85000
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (o sellador acrílico) | M2 | 33 | 22500 | 0 | 0 | 22500
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 | 24000 | 8710 | 0 | 21500
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 | 85000 | 62000 | 0 | 73500
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 11700 | 24610 | 20705
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 7000 | 9646 | 8549
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 45000 | 60213 | 61738
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 16848 | 13382 | 15410
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 38000 | 56170 | 56170
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 4200 | 5300 | 5500
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 | 14000 | 0 | 0 | 9000
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 4000 | 6890 | 6630
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 | 14000 | 0 | 0 | 14644
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 | 28000 | 15000 | 0 | 21500
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 | 18000 | 8710 | 0 | 17503
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 | 16800 | 11700 | 0 | 20705
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 | 11400 | 5200 | 0 | 6120
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 | 50000 | 0 | 0 | 50000
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tubería 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 | 85000 | 62000 | 0 | 73500
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 | 75000 | 0 | 0 | 75000
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metálico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 | 160000 | 245778 | 0 | 202889
H. 3,13 | Desmonte de puerta metálica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 80000 | 47398 | 0 | 62500
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 | 800000 | 455624 | 0 | 455624
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 | 65000 | 17797 | 0 | 41757
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 | 920000 | 830024 | 0 | 875012
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 | 45000 | 180661 | 0 | 45000
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilíndrico con brazo, diámetro 2 1/2" para cerramiento., incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 | 120000 | 18317 | 0 | 69159
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separación entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 | 250000 | 252694 | 0 | 251347
H. 3,7 | Desmonte ventana metálica existente | M2 | 17 | 30000 | 25935 | 0 | 27968
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 349323 | 0 | 349323
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 | 850000 | 600000 | 0 | 725000
I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 34 | 800000 | 481000 | 0 | 640500
I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 | 800000 | 550000 | 0 | 640500
I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 | 700000 | 550000 | 0 | 625000
I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2900000 | 4000000 | 0 | 3450000
I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 | 2700000 | 3500000 | 0 | 3100000
I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 | 60000 | 65000 | 0 | 62500
I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 | 80000 | 95000 | 0 | 87500
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 9000 | 5200 | 6890 | 6630
I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 | 10200 | 5200 | 0 | 6120
I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 | 10800 | 5200 | 0 | 8000
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 48000 | 45500 | 43614 | 45053
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 28000 | 11700 | 24610 | 26305
I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 | 19000 | 8710 | 0 | 19000
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 18000 | 8710 | 17005 | 17503
I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 | 17000 | 8710 | 0 | 17000
I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 | 5400 | 5200 | 0 | 4700
I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 | 28800 | 6500 | 0 | 17650
I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 | 16800 | 11700 | 0 | 20705
I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico, incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 | 145000 | 64150 | 0 | 104575
I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 | 35000 | 36340 | 0 | 35670
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 20000 | 18700 | 17183 | 18628
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 25000 | 29810 | 28983 | 27931
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 40000 | 40700 | 36498 | 39066
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 35000 | 46200 | 41917 | 41039
I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 | 50000 | 18700 | 0 | 34350
I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 | 20000 | 24362 | 0 | 22181
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 350000 | 480870 | 93544 | 93544
I. 4,3 | Desmonte de desagüe de orinal existente |  | 2 | 30000 | 41800 | 0 | 35900
I. 4,4 | suministro e instalación sifón para orinales | UND | 2 | 65000 | 133679 | 0 | 99340
I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 | 850000 | 205080 | 0 | 527540
I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 | 38000 | 44980 | 0 | 35250
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
I. 5,1 | Lavada de zócalo con ácido nítrico | M2 | 80 | 17000 | 10000 | 0 | 13500
I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 | 5000 | 0 | 0 | 5000
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrófugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 20000 | 0 | 17652 | 18826
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 | 145000 | 64150 | 0 | 104575
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 | 45000 | 36340 | 0 | 40670
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 46000 | 57837 | 0 | 51919
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 4200 | 5300 | 5500
NOTAS:
e,54
Ítem / Actividad no cotizada
Actividad no promediada por precio artificialmente elevado o bajo
Forma de selección del valor unitario
a. Como primera opción se estipula el promedio de las 2 cotizaciones y el valor ejecutado y aprobado en contratos anteriores indexados con el IPC al año en curso
b. si alguna de los valores unitarios esta por encima o por debajo en promedio un 20%, estos se excluyen y se promedian los otros dos.
c. En caso de existir solamente un valor unitario, este se deja tal como esta cotizado.
d. se unificaron actividades con conceptos similares y se les asigno el mismo precio unitario.
e. Las actividades no cotizadas se señalaron el color rojo, los precios omitidos (valores artificacilmente altos o bajos) se encuentran en color ocre
Note on F54: precio solamente material $24700
Note on F72: valor solo del muro
Note on E127: el césped cuesta $40,000 x m2 en Homecenter
Note on F152: precio $290,000
Note on F216: esto es precio x m2
Note on E228: Ítem cotizado posteriormente
Note on F228: Ítem cotizado posteriormente
Note on E229: Ítem cotizado posteriormente
Note on F229: ítem cotizado posteriormente
Note on E230: Ítem cotizado posteriormente
Note on F230: ítem cotizado posteriormente
Note on E252: esto es casi construirla de nueno
Note on F252: esto es solamente mano de obra

## valores unit indexados
VALORES UNITARIOS OTROS CONTRATOS, INDEXADOS (IPC)
Contratos revisados
|  | Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca | [7 empty] | 013-2023
028-2023
041-2023
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA | [9 empty] | 058-2022
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San Jose del Palmar, Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
Condiciones contractuales | [9 empty] | No. Contrato | V/unitarios otros contratos realizados por la entidad
A. | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA |  |  | COTIZACIÓN 1 - KCV |  | MNTY |  | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD |  |  | 2022 | 2023 | 2024
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | IPC
A. 1 | Reparación (filtraciones) rampa y anden ingreso calle 12 | [9 empty] | 13.12% | 9.28%
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 20000 | 5760000 | 19500 | 5616000 | 14660 | 4222080 | 041-2023 |  | 13415 | 14660 | 14660 | 0
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 35000 | 10080000 | 3731 | 1074528 | 29150 | 8395200 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 27000 | 7776000 | 4400 | 1267200 | 10612 | 3056256 | 041-2023 |  | 9711 | 10612 | 10612 | 0
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 35000 | 3185000 | 18746 | 1705886 | 21193 | 1928563 | 013-2023 |  | 19393 | 21193 | 21193 | 0
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 32500 | 1690000 | 64568 | 3357536 | 041-2023 |  | 59085 | 64568 | 64568 | 0
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 66000 | 3432000 | 35581 | 1850212 | 64421 | 3349892 | 041-2023 |  | 58950 | 64421 | 64421 | 0
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 118000 | 11446000 | 132301 | 12833197 | 115095 | 11164215 | 041-2023 |  | 105321 | 115095 | 115095 | 0
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 110000 | 23320000 | 110500 | 23426000 | 106395 | 22555740 | 041-2023 |  | 97360 | 106395 | 106395 | 0
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 100000 | 25500000 | 104000 | 26520000 | 97346 | 24823230 | 041-2023 |  | 89079 | 97346 | 97346 | 0
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 80000 | 26400000 | 65949 | 21763170 | 77917 | 25712610 | 041-2023 |  | 71300 | 77917 | 77917 | 0
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 92000 | 2576000 | 72813 | 2038764 | 89336 | 2501408 | 041-2023 |  | 81750 | 89336 | 89336 | 0
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 94000 | 3760000 | 113048 | 4521920 | 91145 | 3645800 | 041-2023 |  | 83405 | 91145 | 91145 | 0
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 16000 | 640000 | 16848 | 673920 | 13382 | 535280 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 14753 | 1371
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 27000 | 270000 | 6667.1 | 66671 | 26036 | 260360 | 041-2023 |  | 23825 | 26036 | 4180 | -21856
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 48000 | 3840000 | 36283 | 2902640 | 75401 | 6032080 | 028-2023 |  | 68997.88 | 75401 | 46193 | -29208
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 20000 | 3820000 | 19500 | 3724500 | 14660 | 2800060 | 041-2023 |  | 13415 | 14660 | 14660 | 0
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 35000 | 6685000 | 3731 | 712621 | 29150 | 5567650 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 280000 | 14280000 | 128700 | 6563700 | 227816 | 11618616 | 028-2023 |  | 208470 | 227816 | 227816 | 0
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 9000 | 2223000 | 5200 | 1284400 | 6890 | 1701830 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 48000 | 11856000 | 45500 | 11238500 | 41660 | 10290020 | 028-2023 |  | 38122 | 41660 | 43614 | 1954
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 28000 | 6916000 | 11700 | 2889900 | 24610 | 6078670 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 18000 | 1208916 | 8710 | 584981.02 | 17005 | 1142089.81 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 16800 | 2032800 | 11700 | 1415700 | 24610 | 2977810 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 130000 | 20540000 | 122971.772 | 19429539.976 | 113422 | 17920676 | 041-2023 |  | 103790 | 113422 | 113422 | 0
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 50000 | 2000000 | 111069.574 | 4442782.96 | 41152 | 1646080 | 041-2023 |  | 37657 | 41152 | 41152 | 0
A. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 78000 | 3120000 | 76011.936 | 3040477.44 | 46346 | 1853840 | 041-2023 |  | 42410 | 46346 | 46346 | 0
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 50000 | 3000000 | 17277 | 1036620 | 37101 | 2226060 | 041-2023 |  | 33950 | 37101 | 37101 | 0
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 650000 | 5200000 | 802118.24 | 6416945.92 | 579485 | 4635880 | 041-2023 |  | 530275 | 579485 | 579485 | 0
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en ceramica | ML | 1 | 55000 | 55000 | 17979 | 17979 | 16829 | 16829 | 013-2023 |  | 15400 | 16829 | 16829 | 0
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 75000 | 10425000 | 31265 | 4345835 | 70329 | 9775731 | 041-2023 |  | 64357 | 70329 | 70329 | 0
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 38000 | 3990000 | 16263 | 1707615 | 31702 | 3328710 | 041-2023 |  | 29010 | 31702 | 31702 | 0
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10550 | 10444500 | 4732 | 4684680 | 10285 | 10182150 | 041-2023 |  | 9412 | 10285 | 10285 | 0
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 72000 | 2520000 | 112086 | 3923010 | 70740 | 2475900 | 041-2023 |  | 64733 | 70740 | 70740 | 0
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20000 | 700000 | 33267 | 1164345 | 20219 | 707665 | 041-2023 |  | 18502 | 20219 | 20219 | 0
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 120000 | 4200000 | 0 | 0 | 120233 | 4208155 | 041-2023 |  | 110023 | 120233 | 110023 | -10210
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 115000 | 4025000 | 0 | 0 | 123946 | 4338110 | 041-2023 |  | 113421 | 123946 | 123946 | 0
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 95000 | 475000 | 22000 | 110000 | 96760 | 483800 | 041-2023 |  | 88543 | 96760 | 96760 | 0
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 115000 | 2300000 | 80795 | 1615900 | 113729 | 2274580 | 041-2023 |  | 104071 | 113729 | 142064 | 28335
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 | 041-2023 |  | 15132 | 16536 | 16536 | 0
A. 5,18 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 38000 | 1330000 | 12948 | 453180 | 34244 | 1198540 | 041-2023 |  | 31336 | 34244 | 34244 | 0
A. 5,19 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 48000 | 240000 | 16848 | 84240 | 46067 | 230335 | 041-2023 |  | 42155 | 46067 | 46067 | 0
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570000 | 2570000 | 3045320 | 3045320 | 041-2023 |  | 2786713 | 3045320 | 3045320 | 0
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 55000 | 275000 | 9000 | 45000 | 18551 | 92755 | 041-2023 |  | 16976 | 18551 | 18551 | 0
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 30000 | 90000 | 16117.178 | 48351.534 | 13382 | 40146 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 12611 | -771
A. 6,7 | Suministro e instalación tuberia sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 45000 | 135000 | 75897.668 | 227693.004 | 75401 | 226203 | 041-2023 |  | 68997.88 | 75401 | 46193 | -29208
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 100000 | 200000 | 81356 | 162712 | 77455 | 154910 | 041-2023 |  | 70878 | 77455 | 77455 | 0
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 15000 | 3300000 | 16117.178 | 3545779.16 | 13382 | 2944040 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 12611 | -771
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elastico para interior y exterior | ML | 120 | 40000 | 4800000 | 31213 | 3745560 | 39615 | 4753800 | 041-2023 |  | 36251 | 39615 | 39615 | 0
A. 7,3 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 25000 | 2500000 | 0 | 0 | 26415 | 2641500 | 041-2023 |  | 24172 | 26415 | 26415 | 0
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 35000 | 1435000 | 3731 | 152971 | 29150 | 1195150 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 7000 | 287000 | 4200 | 172200 | 5300 | 217300 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 60000 | 360000 | 19500 | 117000 | 14660 | 87960 | 041-2023 |  | 13415 | 14660 | 14660 | 0
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 90000 | 540000 | 3731 | 22386 | 29150 | 174900 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 280000 | 1680000 | 128700 | 772200 | 227816 | 1366896 | 041-2023 |  | 208470 | 227816 | 227816 | 0
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 15000 | 300000 | 4000 | 80000 | 8445 | 168900 | 041-2023 |  | 7728 | 8445 | 8445 | 0
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 140000 | 420000 | 45500 | 136500 | 41660 | 124980 | 028-2023 |  | 38122 | 41660 | 43614 | 1954
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 35000 | 700000 | 11700 | 234000 | 24610 | 492200 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 25000 | 100000 | 8710 | 34840 | 17005 | 68020 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 10000 | 210000 | 4200 | 88200 | 5300 | 111300 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 135500 | 6368500 | 0 | 0 | 226947 | 10666509 | 058-2022 | 183588 | 207674.7456 | 226947 | 226947 | 0
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 12500 | 587500 | 5000 | 235000 | 16681 | 784007 | 058-2022 | 13494 | 15264.4128 | 16681 | 16681 | 0
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 9000 | 1611000 | 5200 | 930800 | 6890 | 1233310 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 48000 | 4320000 | 45500 | 4095000 | 43614 | 3925260 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 28000 | 4172000 | 11700 | 1743300 | 24610 | 3666890 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 18000 | 1080000 | 8710 | 522600 | 17005 | 1020300 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 16800 | 2083200 | 11700 | 1450800 | 24610 | 3051640 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 20000 | 1720000 | 19500 | 1677000 | 14660 | 1260760 | 041-2023 |  | 13415 | 14660 | 14660 | 0
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 35000 | 3010000 | 3731 | 320866 | 29150 | 2506900 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 130000 | 3120000 | 122971.772 | 2951322.528 | 113422 | 2722128 | 041-2023 |  | 103790 | 113422 | 113422 | 0
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 50000 | 750000 | 111069.574 | 1666043.61 | 41152 | 617280 | 041-2023 |  | 37657 | 41152 | 41152 | 0
C. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 78000 | 1170000 | 76011.936 | 1140179.04 | 46346 | 695190 | 041-2023 |  | 42410 | 46346 | 46346 | 0
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 50000 | 469500 | 17277 | 162231.03 | 37101 | 348378.39 | 041-2023 |  | 33950 | 37101 | 37101 | 0
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 650000 | 1950000 | 802118.24 | 2406354.72 | 579485 | 1738455 | 041-2023 |  | 530275 | 579485 | 579485 | 0
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 75000 | 4050000 | 31265 | 1688310 | 70329 | 3797766 | 041-2023 |  | 64357 | 70329 | 70329 | 0
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 38000 | 1824000 | 16263 | 780624 | 31702 | 1521696 | 041-2023 |  | 29010 | 31702 | 31702 | 0
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10550 | 3956250 | 4732 | 1774500 | 10285 | 3856875 | 041-2023 |  | 9412 | 10285 | 10285 | 0
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 72000 | 1296000 | 112086 | 2017548 | 70740 | 1273320 | 041-2023 |  | 64733 | 70740 | 70740 | 0
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20000 | 360000 | 33267 | 598806 | 20219 | 363942 | 041-2023 |  | 18502 | 20219 | 20219 | 0
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 120000 | 2160000 | 0 | 0 | 120233 | 2164194 | 041-2023 |  | 110023 | 120233 | 110023 | -10210 | -9342.9722
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 115000 | 2070000 | 0 | 0 | 123946 | 2231028 | 041-2023 |  | 113421 | 123946 | 123946 | 0
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 95000 | 285000 | 22000 | 66000 | 96760 | 290280 | 041-2023 |  | 88543 | 96760 | 96760 | 0
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 115000 | 1380000 | 80795 | 969540 | 142064 | 1704768 | 041-2023 |  | 130000 | 142064 | 142064 | 0
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 17000 | 340000 | 8736 | 174720 | 16536 | 330720 | 041-2023 |  | 15132 | 16536 | 16536 | 0
C. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 38000 | 684000 | 12948 | 233064 | 34244 | 616392 | 041-2023 |  | 31336 | 34244 | 34244 | 0
C. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 48000 | 144000 | 16848 | 50544 | 46067 | 138201 | 041-2023 |  | 42155 | 46067 | 46067 | 0
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 | 041-2023 |  | 2786713 | 3045320 | 2869757 | -175563
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 7000 | 8036000 | 4200 | 4821600 | 5300 | 6084400 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 32500 | 520000 | 64568 | 1033088 | 041-2023 |  | 59085 | 64568 | 64568 | 0
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 66000 | 1056000 | 35581 | 569296 | 64421 | 1030736 | 041-2023 |  | 58950 | 64421 | 64421 | 0
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 110000 | 12760000 | 132301 | 15346916 | 106395 | 12341820 | 041-2023 |  | 97360 | 106395 | 106395 | 0
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 100000 | 19500000 | 104000 | 20280000 | 97346 | 18982470 | 041-2023 |  | 89079 | 97346 | 97346 | 0
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 80000 | 16080000 | 65949 | 13255749 | 77917 | 15661317 | 041-2023 |  | 71300 | 77917 | 77917 | 0
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 135000 | 3915000 | 0 | 0 | 226947 | 6581463 | 058-2022 | 183588 | 207674.7456 | 226947 | 226947 | 0
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 12500 | 912500 | 5000 | 365000 | 16681 | 1217713 | 058-2022 | 13494 | 15264.4128 | 16681 | 16681 | 0
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 28000 | 5292000 | 11700 | 2211300 | 24610 | 4651290 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 20000 | 280000 | 19500 | 273000 | 14660 | 205240 | 041-2023 |  | 13415 | 14660 | 14660 | 0
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 35000 | 490000 | 3731 | 52234 | 29150 | 408100 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 27000 | 108000 | 28015 | 112060 | 26036 | 104144 | 041-2023 |  | 23825 | 26036 | 4180 | -21856
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 9000 | 63000 | 5200 | 36400 | 6890 | 48230 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 48000 | 336000 | 45500 | 318500 | 43614 | 305298 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 28000 | 224000 | 11700 | 93600 | 24610 | 196880 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 18000 | 36000 | 8710 | 17420 | 17005 | 34010 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 16800 | 67200 | 11700 | 46800 | 24610 | 98440 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 16000 | 160000 | 16848 | 168480 | 13382 | 133820 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 14753 | 1371
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 26036 | 52072 | 041-2023 |  | 23825 | 26036 | 4180 | -21856
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 48000 | 288000 | 36283 | 217698 | 75401 | 452406 | 041-2023 |  | 68997.88 | 75401 | 46192.656 | -29208.344
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 | 041-2023 |  | 103790 | 113422 | 113422 | 0
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 | 041-2023 |  | 37657 | 41152 | 41152 | 0
D. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 | 041-2023 |  | 42410 | 46346 | 46346 | 0
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 | 041-2023 |  | 33950 | 37101 | 37101 | 0
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 | 041-2023 |  | 530275 | 579485 | 579485 | 0
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 75000 | 900000 | 31265 | 375180 | 70329 | 843948 | 041-2023 |  | 64357 | 70329 | 70329 | 0
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 38000 | 266000 | 16263 | 113841 | 31702 | 221914 | 041-2023 |  | 29010 | 31702 | 31702 | 0
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10550 | 1160500 | 4732 | 520520 | 10285 | 1131350 | 041-2023 |  | 9412 | 10285 | 10285 | 0
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 72000 | 504000 | 112086 | 784602 | 70740 | 495180 | 041-2023 |  | 64733 | 70740 | 70740 | 0
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20000 | 140000 | 33267 | 232869 | 20219 | 141533 | 041-2023 |  | 18502 | 20219 | 20219 | 0
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 120000 | 840000 | 0 | 0 | 120233 | 841631 | 041-2023 |  | 110023 | 120233 | 110023 | -10210
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 115000 | 805000 | 0 | 0 | 123946 | 867622 | 041-2023 |  | 113421 | 123946 | 123946 | 0
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 95000 | 95000 | 22000 | 22000 | 96760 | 96760 | 041-2023 |  | 88543 | 96760 | 96760 | 0
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 115000 | 345000 | 80795 | 242385 | 142064 | 426192 | 013-2023 |  | 130000 | 142064 | 142064 | 0
D. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 38000 | 266000 | 12948 | 90636 | 34244 | 239708 | 041-2023 |  | 31336 | 34244 | 34244 | 0
D. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 48000 | 48000 | 16848 | 16848 | 46067 | 46067 | 041-2023 |  | 42155 | 46067 | 46067 | 0
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3500000 | 3500000 | 2570460 | 2570460 | 3045320 | 3045320 | 041-2023 |  | 2786713 | 3045320 | 2869757 | -175563
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1350000 | 1350000 | 216309.6 | 216309.6 | 1748444 | 1748444 | 041-2023 |  | 1599967 | 1748444 | 1748444 | 0
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 260000 | 260000 | 700000 | 700000 | 226541 | 226541 | 041-2023 |  | 207303 | 226541 | 226540.7184 | -0.2816
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 7000 | 2660000 | 4200 | 1596000 | 5300 | 2014000 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 9000 | 3834000 | 5200 | 2215200 | 6890 | 2935140 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 48000 | 17040000 | 45500 | 16152500 | 43614 | 15482970 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 28000 | 15904000 | 11700 | 6645600 | 24610 | 13978480 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 18000 | 8946000 | 8710 | 4328870 | 17005 | 8451485 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 16800 | 5896800 | 11700 | 4106700 | 24610 | 8638110 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 16000 | 256000 | 23000 | 368000 | 13382 | 214112 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 12611 | -771
E. 4,9 | Suministro e instalación tuberia PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 48000 | 1440000 | 36276.5 | 1088295 | 75401 | 2262030 | 041-2023 |  | 68997.88 | 75401 | 46193 | -29208
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosia, incluye marco y pasador | UND | 5 | 600000 | 3000000 | 312000 | 1560000 | 177946 | 889730 | 041-2023 |  | 162835 | 177946 | 162835 | -15111
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 7000 | 5712000 | 4200 | 3427200 | 5300 | 4324800 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
E. 5,8 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 25000 | 4300000 | 7969 | 1370668 | 26415 | 4543380 | 041-2023 |  | 24172 | 26415 | 26415 | 0
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 35000 | 3395000 | 3731 | 361907 | 29150 | 2827550 | 041-2023 |  | 26675 | 29150 | 29150 | 0
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 35000 | 910000 | 18746 | 487396 | 21193 | 551018 | 013-2023 |  | 19393 | 21193 | 21193 | 0
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 130000 | 1300000 | 122971.772 | 1229717.72 | 113422 | 1134220 | 041-2023 |  | 103790 | 113422 | 113422 | 0
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 50000 | 250000 | 111069.574 | 555347.87 | 41152 | 205760 | 041-2023 |  | 37657 | 41152 | 41152 | 0
E. 6,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 78000 | 390000 | 76011.936 | 380059.68 | 46346 | 231730 | 041-2023 |  | 42410 | 46346 | 46346 | 0
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 50000 | 400000 | 17277 | 138216 | 37101 | 296808 | 041-2023 |  | 33950 | 37101 | 37101 | 0
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 650000 | 650000 | 802118.24 | 802118.24 | 579485 | 579485 | 041-2023 |  | 530275 | 579485 | 579485 | 0
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 12500 | 275000 | 0 | 0 | 226947 | 4992834 | 058-2022 | 183588 | 207674.7456 | 226947 | 226947.24 | 0.24
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 9000 | 2205000 | 4000 | 980000 | 6890 | 1688050 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 48000 | 11760000 | 45500 | 11147500 | 43614 | 10685430 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 9000 | 1719000 | 5200 | 993200 | 6890 | 1315990 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 48000 | 9168000 | 45500 | 8690500 | 43614 | 8330274 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 28000 | 6692000 | 11700 | 2796300 | 24610 | 5881790 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 18000 | 3006000 | 8710 | 1454570 | 17005 | 2839835 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 16800 | 168000 | 11700 | 117000 | 24610 | 246100 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 60000 | 3600000 | 0 | 0 | 55754 | 3345240 | 041-2023 |  | 51019 | 55754 | 55754 | 0
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 7000 | 3990000 | 4200 | 2394000 | 5300 | 3021000 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 12500 | 412500 | 0 | 0 | 226947 | 7489251 | 058-2022 | 183588 | 207674.7456 | 226947 | 226947.24 | 0.24
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 9000 | 180000 | 4000 | 80000 | 6890 | 137800 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 48000 | 960000 | 45500 | 910000 | 43614 | 872280 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 9000 | 450000 | 5200 | 260000 | 6890 | 344500 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 48000 | 2400000 | 45500 | 2275000 | 43614 | 2180700 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 28000 | 2240000 | 11700 | 936000 | 24610 | 1968800 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 18000 | 414000 | 8710 | 200330 | 17005 | 391115 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 16800 | 50400 | 11700 | 35100 | 24610 | 73830 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 13436 | -11174
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9000 | 270000 | 7000 | 210000 | 9646 | 289380 | 013-2023 |  | 8827 | 9646 | 9646 | 0
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 80000 | 2400000 | 45000 | 1350000 | 60213 | 1806390 | 013-2023 |  | 55100 | 60213 | 60213 | 0
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 16000 | 368000 | 16848 | 387504 | 13382 | 307786 | 041-2023 |  | 12246 | 13382 | 14753 | 1371
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 110000 | 3300000 | 38000 | 1140000 | 56170 | 1685100 | 013-2023 |  | 51400 | 56170 | 56170 | 0
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 70000 | 2100000 | 4200 | 126000 | 5300 | 159000 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 48000 | 480000 | 45500 | 455000 | 43614 | 436140 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 9000 | 90000 | 4000 | 40000 | 6890 | 68900 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 9000 | 1728000 | 5200 | 998400 | 6890 | 1322880 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 48000 | 9216000 | 45500 | 8736000 | 43614 | 8373888 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 28000 | 7672000 | 11700 | 3205800 | 24610 | 6743140 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 7000 | 1155000 | 4200 | 693000 | 5300 | 874500 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 9000 | 2880000 | 5200 | 1664000 | 6890 | 2204800 | 041-2023 |  | 6305 | 6890 | 6890 | 0
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 48000 | 15360000 | 45500 | 14560000 | 43614 | 13956480 | 041-2023 |  | 39910 | 43614 | 43614 | 0
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 28000 | 12544000 | 11700 | 5241600 | 24610 | 11025280 | 041-2023 |  | 22520 | 24610 | 24610 | 0
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 18000 | 2304000 | 8710 | 1114880 | 17005 | 2176640 | 041-2023 |  | 15561 | 17005 | 17005 | 0
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 20000 | 60000 | 18700 | 56100 | 17183 | 51549 | 028-2023 |  | 15724.1 | 17183 | 17183 | 0
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 25000 | 125000 | 29810 | 149050 | 28983 | 144915 | 028-2023 |  | 26521.74 | 28983 | 28983 | 0
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 40000 | 120000 | 40700 | 122100 | 36498 | 109494 | 028-2023 |  | 33398.4 | 36498 | 36498 | 0
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 35000 | 105000 | 46200 | 138600 | 41917 | 125751 | 028-2023 |  | 38357.2 | 41917 | 41917 | 0
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 350000 | 2100000 | 480870 | 2885220 | 93544 | 561264 | 013-2023 |  | 85600 | 93544 | 93544 | 0
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 7000 | 2730000 | 4200 | 1638000 | 5300 | 2067000 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 20000 | 1600000 | 0 | 0 | 17652 | 1412160 | 013-2023 |  | 16153 | 17652 | 17652 | 0
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 7000 | 1092000 | 4200 | 655200 | 5300 | 826800 | 041-2023 |  | 4850 | 5300 | 5300 | 0
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación |  |  |  | 2486675184.007 |  | 1443320070.1993 |  | 570795235.2 | 028-2023 |  | 38658.06 | 42246
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado |  | diferencia |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 013-2023 |  | 14000 | 15299
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | [8 empty] | 058-2022 | 27110 | 30666.832 | 33513 | 16681 | -16832
A. 5,26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | [8 empty] | 041-2023 |  | 207303 | 226541
0
|  |  |  | Actividad no cotizada | [8 empty] | 0
0
Actividad no promediada por precio artificialmente elevedo
2428239.897
Note on H199: 3 cotizaciones posteriores de Buevaventura

## ejecución (hidden)
grupos | valor | No meses | Municipio(s) | meses ejecución | Presupuesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | % | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
Cali | 458587652 | 3 | Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA | 4 | 458587652 | 81.2488 | 148.045 | 148.045 | 81.2488 |  | 458.5877 | 35.43% | No. meses construcción |  | 4 |  | media aritmetica | 2.5 |  | FORMULA | 2
El Dovio, Obando, San Jose | 92690320 | 1 | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio - | 1 | 4769876 | 4.7699 |  |  |  |  | 4.7699 | 0.3686% | CD Construcción |  | 458.5877 |  | desviacion estandar | 1.291
Buenaventura | 335792733 | 2 | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira | 3 | 310164975 | 85.0065 | 140.152 | 85.0065 |  |  | 310.165 | 23.97% | IPCC |  | 0%
Palmira / Tulua | 407145783 | 3 | Sede de Familia de Palmira | 1 | 72572695 | 72.5727 |  |  |  |  | 72.5727 | 5.607% | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
total | 1294216488 | 9 | Palacio Nacional de Buenaventura | 2 | 231401103 | 115.7006 | 115.7006 |  |  |  | 231.4011 | 17.88% | Indexación mes |  | 0% | 0%
|  |  | Edificio de Transferencia de Buenaventura | 1 | 104391630 | 104.3916 |  |  |  |  | 104.3916 | 8.066%
|  |  | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando | 1 | 22815097 | 22.8151 |  |  |  |  | 22.8151 | 1.763% | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
|  |  | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar | 1 | 65105347 | 65.1053 |  |  |  |  | 65.1053 | 5.03% | 1 | 1 | 0.15734 | 17.72% | 81.2488 | 81.2488 | 0% | 0
|  |  | Palacio de Justicia de Tuluá | 1 | 24408113 | 24.4081 |  |  |  |  | 24.4081 | 1.886% | 2 | 2 | 0.28669 | 32.28% | 148.045 | 229.2938 | 0% | 0
|  |  | total |  | 1294216488 | 576.0186 | 403.8976 | 233.0515 | 81.2488 | 0 | 1294.2165 | 100% | 3 | 3 | 0.28669 | 32.28% | 148.045 | 377.3388 | 0% | 0
|  |  | % |  |  | 44.51% | 31.21% | 18.01% | 6.278% | 0% | 100% |  | 4 | 4 | 0.15734 | 17.72% | 81.2488 | 458.5877 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 458.5877
[17 empty] | 0 | 458.5877
|  |  | acumulada |  |  | 576.0186 | 979.9162 | 1212.9677 | 1294.2165 | 1294.2165 | [5 empty] | 100% | 458.5877 |  |  | 0
|  |  | % |  |  | 44.51% | 75.72% | 93.72% | 100% | 100%
Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio -
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 4.7699 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" Palmira
[13 empty] | No. meses construcción |  | 3 |  | media aritmetica | 2 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 310.165 |  | desviacion estandar | 1
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 | 0.24197 | 27.41% | 85.0065 | 85.0065 | 0% | 0
[13 empty] | 2 | 2 | 0.39894 | 45.19% | 140.152 | 225.1585 | 0% | 0
[13 empty] | 3 | 3 | 0.24197 | 27.41% | 85.0065 | 310.165 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 310.165
[17 empty] | 0 | 310.165
[17 empty] | 0 | 310.165
[16 empty] | 100% | 310.165 |  |  | 0
Sede de Familia de Palmira
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 72.5727 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
Palacio Nacional de Buenaventura
[13 empty] | No. meses construcción |  | 2 |  | media aritmetica | 1.5 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 231.4011 |  | desviacion estandar | 0.70711
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 | 0.43939 | 50% | 115.7006 | 115.7006 | 0% | 0
[13 empty] | 2 | 2 | 0.43939 | 50% | 115.7006 | 231.4011 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 231.4011
[17 empty] | 0 | 231.4011
[17 empty] | 0 | 231.4011
[17 empty] | 0 | 231.4011
[16 empty] | 100% | 231.4011 |  |  | 0
Edificio de Transferencia de Buenaventura
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 104.3916 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
Juzgado Promiscuo Municipal de Obando
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 22.8151 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 65.1053 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
Palacio de Justicia de Tuluá
[13 empty] | No. meses construcción |  | 1 |  | media aritmetica | 1 |  | FORMULA | 2
[13 empty] | CD Construcción |  | 24.4081 |  | desviacion estandar | #DIV/0!
[13 empty] | IPCC |  | 0%
[13 empty] | INICIO CONSTRUCCIÓN |  | 1
[13 empty] | Indexación mes |  | 0% | 0%
[13 empty] | meses |  |  |  | Inversión Mensual | Inversión acumulada | % Indexación | Indexación $
[13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0% | 0 |  |  | 0
1
1
2
1
Palmira
Tuluá
Buenaventura
El Dovio
Obando
San Jose del Palmar
1
1
2
Cali

## Análisis del AIU
ANALISIS Y SELECCIÓN DE AIU
| contratos ejecutados por la entidad |  |  |  | promedio |  | cotizaciones
actividad | contrato 013-2023 | contrato 028-2023 | contrato 041-2023 | contrato 058-2022 |  |  | COTIZACIÓN 1 - | COTIZACIÓN 2 -
ADMINISTRACION | 17% | 21.9% | 18% | 17% | 18.5% |  | 35% | 24%
IMPREVISTO | 3% | 0.1% | 2% | 3% | 2% |  | 2% | 1%
UTILIDAD | 5% | 3% | 5% | 5% | 4.5% |  | 5% | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |  | 19% | 19%
SIN IVA | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 42% | 30%
CON IVA | 25.95% | 25.57% | 25.95% | 25.95% | 25.86% |  | 42.95% | 30.95%
AUI excluidos del promedio
[6 empty] | diferencia con el promedio | 17.09% | 5.095%
[6 empty] | % comparado con el promedio | 66.12% | 19.71%
COSTO DIRECTO | 1028339346 | 100%
ADMINISTRACION | 190242780 | 18.5%
IMPREVISTOS | 20566789 | 2%
UTILIDAD | 46275272 | 4.5%
IVA SOBRE UTILIDAD | 8792301 | 0.855%
total contrato | 1294216488 | 125.9%
subtotal administración | 190242780 | 18.5%
PERSONAL DE OBRA | SMMLV | 1300000 |  | 58%
perfil | cargo | No. Personas | salario | prestaciones | total salario | meses | total
Arquitecto o Ingeniero Civil | Director | 1 | 5000000 | 2900000 | 7900000 | 4 | 31600000 | 16.61%
Tecnólogo en Obras Civiles | Residente (tecnologo en obras civiles) | 1 | 2500000 | 1450000 | 3950000 | 9 | 35550000 | 18.69%
Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo | Residente Siso | 1 | 1800000 | 1044000 | 2844000 | 9 | 25596000 | 13.45%
Técnico Electricista | Electricista | 2 | 1800000 | 1044000 | 2844000 | 2 | 0 | 0% | Incluidos en el APU
Técnico o Tecnólogo en Electrónica y/o Telecomunicaciones o en administración de redes | telecomunicaciones | 1 | 1800000 | 1044000 | 2844000 | 2 | 0 | 0% | Incluidos en el APU
Carpinteros | carpinteros | 2 | 1950000 | 1131000 | 3081000 | 2 | 0 | 0% | Incluidos en el APU
Ayudantes No calificados | ayudantes | 22 | 1300000 | 754000 | 2054000 | 4 | 0 | 0% | Incluidos en el APU
Oficial | Oficial | 5 | 1950000 | 1131000 | 3081000 | 4 | 0 | 0% | Incluidos en el APU
SUBTOTAL PERSONAL | [6 empty] | 92746000 | 48.75%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
actividad | cant mes | v/unit | Meses | total
transportes | 24 | 60000 | 5 | 7200000 | 3.785% | 1440000
alojamiento | 24 | 35000 | 5 | 0 | 0%
alimentación | 24 | 25000 | 5 | 0 | 0%
seguros | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 0.6308%
Servicios públicos | 9 | 115000 | 5 | 5175000 | 2.72%
Papelería | 1 | 250000 | 5 | 1250000 | 0.6571%
impuestos Unipacifico | 0.5% | 1294216488 |  | 6471082.44 | 3.401%
impuestos Uceva | 0.5% | 1294216488 |  | 6471082.44 | 3.401%
Contribucción contrato de obra | 5% | 1294216488 |  | 64710824.4 | 34.01%
Renta | 0.33% | 1294216488 |  | 4270914.4104 | 2.245%
ICA | 0.0495% | 1294216488 |  | 640637.1616 | 0.3367%
SUBTOTAL ADMON |  |  |  | 97389540.852 | 51.19%
TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 190135540.852 | 18.49%
diferencia |  |  |  | 107239.148

## Contrato 013 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
CONTRATISTA: AMBIENTE VIABLE SAS | [8 empty] | BALANCE DE OBRA No. 01
OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO
CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
RECIBO DE OBRAS (BALANCE) | [9 empty] | Valor Inicial | 116000000
[10 empty] | Nuevo Valor Final | 116000000 |  | Acta Final | 0
FECHA PRESENTE: 26 DE MAYO DE 2023 | [9 empty] | Tiempo Adic. |  |  | Valor Adicion
[10 empty] | Fecha Liquidacion |  |  | Acta Final-Adicion
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | REPLANTEO |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CORTE No. 01 |  | CORTE No. 02 |  | CORTE FINAL
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | MAYORES/MENORES CANTIDADES |  | VR BALANCE | CANT. | VR. TOTAL | CANT EJECUTADA | VR EJECUTADO | CANT EJECUTADA | VR EJECUTADO | CANT EJECUTADAS | VR EJECUTADO
A. | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 1 | 6000 | 6000 |  | 294.16 | 1764960 | 294.16 | 1764960 | 294.16 | 1764960 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado. | M2 | 1 | 19973 | 19973 |  | 70 | 1398110 | 70 | 1398110 | 70 | 1398110 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos | M2 | 1 | 19614 | 19614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | m2 | 1 | 16153 | 16153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Corte de piedra con pulidora. | M L | 1 | 5259 | 5259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Suministro y aplicación de guarda escoba en gravilla lavada, en media caña altura de 10cm | M L | 1 | 19393 | 19393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Corte de muro en concreto con pulidora incluye retiro | M L | 1 | 7202 | 7202 |  | 12 | 86424 | 12 | 86424 | 12 | 86424 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | Und | 1 | 16109 | 16109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | m2 | 1 | 50900 | 50900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | M L | 1 | 22364 | 22364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pase muro para tubo de 3" | Und | 1 | 36026 | 36026 |  | 4 | 144104 | 4 | 144104 | 4 | 144104 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | Und | 1 | 99800 | 99800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Suministro e instalación de manto foil de aluminio de 4mm | m2 | 1 | 50840 | 50840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Suministro e instalación de buitrón en laminina galvanizada (recto y curvas) cuya sección es de 1,2 x 1,2 con revestimiento externo en aislante térmico acabado en aluminio, incluye accesorios para anclaje sobre pared. | M L | 1 | 185000 | 185000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, altura de 80cm incluye dilatador en acero 304 plafón 2" y barra de 1/2 | M L | 1 | 255400 | 255400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | M L | 1 | 47713 | 47713 |  | 54.57 | 2603698.41 | 54.57 | 2603698 | 54.57 | 2603698 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | Und | 1 | 25186 | 25186 |  | 1 | 25186 | 1 | 25186 | 1 | 25186 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | M L | 1 | 9900 | 9900 |  | 194 | 1920600 | 194 | 1920600 | 194 | 1920600 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | Und | 1 | 59494 | 59494 |  | 14 | 832916 | 14 | 832916 | 14 | 832916 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | Und | 1 | 13147 | 13147 |  | 13 | 170911 | 13 | 170911 | 13 | 170911 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | Und | 1 | 80000 | 80000 |  | 11 | 880000 | 11 | 880000 | 11 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | Und | 1 | 80000 | 80000 |  | 11 | 880000 | 11 | 880000 | 11 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | M L | 1 | 14000 | 14000 |  | 18 | 252000 | 18 | 252000 | 18 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Suministro e instalación de breacker 1 x 15 a 20Amp | Und | 1 | 51200 | 51200 |  | 8 | 409600 | 8 | 409600 | 8 | 409600 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 60 x 60, 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | Und | 1 | 130000 | 130000 |  | 12 | 1560000 | 12 | 1560000 | 12 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara, insonorizado. Altura piso techo | m2 | 1 | 92500 | 92500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara. Altura piso techo | m2 | 1 | 92500 | 92500 |  | 70.15 | 6488875 | 70.15 | 6488875 | 70.15 | 6488875 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | M L | 1 | 35016 | 35016 |  | 31 | 1085496 | 31 | 1085496 | 31 | 1085496 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | M L | 1 | 21499 | 21499 |  | 31 | 666469 | 31 | 666469 | 31 | 666469 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Apertura de vano en muro de panel yeso | m2 | 1 | 15748 | 15748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | M L | 1 | 15400 | 15400 |  | 41 | 631400 | 41 | 631400 | 41 | 631400 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación | M L | 1 | 113909 | 113909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2m, incluye marco y chapa. | Und | 1 | 356000 | 356000 |  | 3 | 1068000 | 3 | 1068000 | 3 | 1068000 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | M L | 1 | 15400 | 15400 |  | 11.5 | 177100 | 11.5 | 177100 | 11.5 | 177100 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Rasqueteada de Pintura | m2 | 1 | 5000 | 5000 |  | 221.27 | 1106350 | 221.27 | 1106350 | 221.27 | 1106350 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | m2 | 1 | 29900 | 29900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Suministro y aplicación de estuco plástico | m2 | 1 | 19900 | 19900 |  | 249.77 | 4970423 | 249.77 | 4970423 | 249.77 | 4970423 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Suministro y aplicación de pintura en aceite | m2 | 1 | 14704 | 14704 |  | 4 | 58816 | 4 | 58816 | 4 | 58816 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | m2 | 1 | 14100 | 14100 |  | 530.72 | 7483152 | 530.72 | 7483152 | 530.72 | 7483152 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Demolición de pañete o repello | m2 | 1 | 7568 | 7568 |  | 2 | 15136 | 2 | 15136 | 2 | 15136 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Suministro y aplicación de adhesivo elástico de poliuretano-especial para metal, consiste en la aplicación del producto en juntas o traslapos. | M L | 1 | 16519 | 16519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Demolición de guarda escoba | M L | 1 | 3756 | 3756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Corte de piso con pulidora incluye retiro (franja de 10 cm de ancho) | M L | 1 | 9413 | 9413 |  | 2 | 18826 | 2 | 18826 | 2 | 18826 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Demolición de mortero franja de 10 centímetros | M L | 1 | 5022 | 5022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para paredes | m2 | 1 | 24100 | 24100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | fabricación de ducto en fibro cemento de 6mm sección máx. 50 cm x 50 cm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M L | 1 | 92100 | 92100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Desmonte de cubierta en teja plástica | m2 | 1 | 8827 | 8827 |  | 65 | 573755 | 65 | 573755 | 65 | 573755 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | m2 | 1 | 55100 | 55100 |  | 65 | 3581500 | 65 | 3581500 | 65 | 3581500 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura. | m2 | 1 | 51626 | 51626 |  | 1 | 51626 | 1 | 51626 | 1 | 51626 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de sobreponer monofásico de 18 circuitos, con espacio para totalizador, certificado RETIE | Und | 1 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Desmonte de puertas existentes | Und | 1 | 15730 | 15730 |  | 3 | 47190 | 3 | 47190 | 3 | 47190 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Desmontes ventanas existentes | m2 | 1 | 17377 | 17377 |  | 1 | 17377 | 1 | 17377 | 1 | 17377 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Demolición de divisiones o muros en estructura livianas | m2 | 1 | 11490 | 11490 |  | 45 | 517050 | 45 | 517050 | 45 | 517050 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios para su correcta instalación | M L | 1 | 34277 | 34277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | Und | 1 | 99100 | 99100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Suministro e instalación de cable 3x10 AWG | M L | 1 | 15200 | 15200 |  | 128.5 | 1953200 | 128.5 | 1953200 | 128.5 | 1953200 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Suministro e instalación de coraza americana 3/4 incluye accesorios para su correcta instalación y fijación | M L | 40 | 16077 | 643080 |  | 1 | 16077 | 1 | 16077 | 1 | 16077 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | suministro e instalación de caja de paso de 20 x 20 cm plástica IP 43 de sobreponer | Und | 200 | 40635 | 8127000 |  | 3 | 121905 | 3 | 121905 | 3 | 121905 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Suministro e instalación Tubo galvanizado de 1" incluye accesorios para su correcta instalación. | M L | 1 | 41930 | 41930 |  | 9 | 377370 | 9 | 377370 | 9 | 377370 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Perforación de muro para paso de canaleta 10x5 cm | Und | 1 | 31990 | 31990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | Und | 1 | 1250000 | 1250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Suministro, instalación y configuración de Switch 8 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base | Und | 1 | 381500 | 381500 |  | 1 | 381500 | 1 | 381500 | 1 | 381500 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Suministro de acometida eléctrica (3#6 +1#6 + 1#8) cable THW | M L | 1 | 48148 | 48148 |  | 2 | 96296 | 2 | 96296 | 2 | 96296 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Instalación, peinada, marquillada de Rack | Und | 1 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 30 x 60 | m2 | 1 | 75200 | 75200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Suministro e instalación de enchape cerámico para piso 45 x 45 | m2 | 1 | 79800 | 79800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | m2 | 1 | 51400 | 51400 |  | 34.61 | 1778954 | 34.61 | 1778954 | 34.61 | 1778954 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Instalación de puerta existente | Und | 1 | 50000 | 50000 |  | 2 | 100000 | 2 | 100000 | 2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | Und | 1 | 347200 | 347200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Suministro e instalación lavamanos incluye sifón | Und | 1 | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | Und | 1 | 85600 | 85600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 incluye accesorios | ML | 1 | 14070 | 14070 |  | 4 | 56280 | 4 | 56280 | 4 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Aseo general. | m2 | 1 | 6000 | 6000 |  | 99 | 594000 | 99 | 594000 | 99 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | m3 | 1 | 71000 | 71000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITEMS NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
75 | DEMOLICION MUROS SOBRE PISO Y DESMOSTE TOMA CORRIENTES Y REPARACION DE PISO CON GRANITO.. | und | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SUMISTRO E INTALACION DE SOLAPA EN GALVANIZADO PARA CORRECION DE HUMEDAD SOBRE CUBIERTA. En medidas 4 x 0.90 mts | ML | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de sobreponer trifasico de 12 circuitos, certificado RETIE | Und | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1
78 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN PVC X 8CM | ML | 0 | [5 empty] | 0 |  | 51
79 | Fabricación e instalación de buitron en fibrocemento de sección de 80 x 20 incluye perfileria y acabado | ml | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12
80 | Suministro e instalacion de totalizador de 50 amperios | Und | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | Suministro e instalacion de flanche metalico cal 30 ancho 0,30m | ml | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 46962632 |  | 46962632 |  | 0 |  | 0
|  | ADMINISTRACION | [6 empty] | 17% | 7983647.44 | 17% | 7983647.44 | 17% | 0 | 17% | 0
|  | IMPREVISTO | [6 empty] | 3% | 1408878.96 | 3% | 1408878.96 | 3% | 0 | 3% | 0
|  | UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 2348131.6 | 5% | 2348131.6 | 5% | 0 | 5% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | [6 empty] | 19% | 446145.004 | 19% | 446145.004 | 19% | 0 | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA | [7 empty] | 59149435.004 |  | 59149435.004 |  | 0 |  | 0
RESUMEN DEL CONTRATO
[9 empty] | Vr contrato |  | 116000000
[9 empty] | Vr adicion |  | 0
[9 empty] | Vr acta N° 1 |  |  | 59149435.004
[9 empty] | Vr acta N° 2 |  |  | 0
[9 empty] | Vr acta N° 3 |  |  | 0
[9 empty] | Saldo |  |  | 56850564.996
[9 empty] | Sumas iguales |  | 116000000 | 116000000
| FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE |  | Arq. RANDY NEUTA CORTES | [7 empty] | PIEDAD LORENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |  |  | MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
| REPRESENTANTE LEGAL |  | DIRECTOR DE OBR | [7 empty] | ARQUITECTA APOYO ASPECTOS TÉCNICOS |  |  | SUPERVISORA DE CONTRATO
| AMBIENTE VIABLE SAS |  | AMBIENTE VIABLE SAS

## Contrato 028 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca
BALANCE DE OBRA No. 01
| CONTRATISTA: CONSORCIO TOM 2 | [6 empty] | Objeto: | OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LOS INMUEBLES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BUGA "MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE" FASE II, PALACIO NACIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE BUENAVENTURA Y LA SEDE DE FAMILIA DE PALMIRA, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO
CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
| BALANCE DE OBRA | [6 empty] | Valor | 373227795
[8 empty] | Nuevo Valor Final Obra |  |  |  |  | Acta Final
| FECHA PRESENTE: 18 de agosto de 2023 | [6 empty] | Tiempo Adic. |  |  |  |  | Valor Adicion. $
|  |  | Fecha Acta Inicio: |  | 2023-06-28 | Fecha Venc. | 2023-10-27 | Fecha Liquidac. |  |  |  |  | Acta Final-Adicion
|  |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |  |  |  | REPLANTEO |  |  |  | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA |  | CORTE No1
| ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | MAYORES | MENORES | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL
| A. | PALACIO DE JSUTICIA DE BUGA
| 1. | ÍTEMS CONTRACTUALES
1 | 1.1 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 6 | 49950.6 | 299704 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 2" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 6 | 51577.4 | 309464 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3 | Pase losa de 3" | UND | 2 | 110767.44 | 221535 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 20 | 15724.1 | 314482 | 0 | 0 | 20 | 314482 | 20 | 314482 | 20 | 314482
5 | 1.5 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 26521.74 | 132609 | 0 | 0 | 5 | 132609 | 5 | 132609 | 5 | 132609
6 | 1.6 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 15 | 33398.4 | 500976 | 0 | 0 | 15 | 500976 | 15 | 500976 | 15 | 500976
7 | 1.7 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 80 | 38357.2 | 3068576 | 0 | 0 | 80 | 3068576 | 0 | 0 |  | 0
8 | 1.8 | Suministro y aplicación de pintura a base de cal | M2 | 360 | 19993.96 | 7197826 | 0 | 0 | 360 | 7197826 | 0 | 0 |  | 0
9 | 1.9 | Mantenimiento de puertas en madera maciza cuyas medidas son: 1,20 a 1.50 X 2.30, de apariencia rustica, conformada por dos naves incluye marco. (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz | UND | 30 | 481023.2 | 14430696 | 0 | 0 | 30 | 14430696 | 30 | 14430696 | 30 | 14430696
10 | 1.10 | Mantenimiento de Barandas de puerta ventana ancho de 1.20 a 1.50 de apariencia rustica, conformada por dos naves incluye marco. (consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz | UND | 8 | 242196.22 | 1937570 | 0 | 0 | 8 | 1937570 | 8 | 1937570 | 8 | 1937570
11 | 1.11 | Mantenimiento de ventana ancho de 1.20 a 1.50 de apariencia rústica, conformada por dos naves incluye marco. (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz | UND | 6 | 269498.04 | 1616988 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.12 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son de 1: 20 a 1:50 X 2:30 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 | 2606995.02 | 13034975 | 1 | 0 | 6 | 15641970 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.13 | Suministro e instalación puerta entamborada diseño similar a las existentes cuyas medidas son de 86 cm de ancho, altura 1 m, incluye bisagra y marco debidamente inmunizados y pintada con Barniz | UND | 5 | 491996.26 | 2459981 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.14 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2,20 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | UND | 5 | 729198.4 | 3645992 | 0 | 0 | 5 | 3645992 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.15 | Suministro e instalación de marco para puerta en madera, inmunizada y pintada con barniz de 1,20 a 1,50 x 2,30 incluye carteras de tapa luz | UND | 4 | 284494.98 | 1137980 | 2 | 0 | 6 | 1706970 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.16 | Desmonte de marco puertas/ventanas. | UND | 4 | 27587.98 | 110352 | 8 | 0 | 12 | 331056 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.17 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 300 | 23582.72 | 7074816 | 0 | -80 | 220 | 5188198 | 220 | 5188198 | 220 | 5188198
18 | 1.18 | Suministro y aplicación de pintura Vinílica tipo 2 a dos manos | M2 | 1000 | 11018.14 | 11018140 | 13.4767 | 0 | 1013.4767 | 11166628 | 1013.4767 | 11166628 | 1013.4767 | 11166628
19 | 1.19 | Suministro y aplicación de pintura Vinilo acrílico para exterior a 2 manos, colores similares a los existentes, incluye: molduras, balaustres de ventanas y baranda remate de fachada. | M2 | 400 | 14513.8 | 5805520 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.20 | Rasqueteada pintura | M2 | 350 | 7780.22 | 2723077 | 0 | 0 | 350 | 2723077 | 350 | 2723077 | 350 | 2723077
21 | 1.21 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2, doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 50 | 111792.52 | 5589626 | 67.788 | 0 | 117.788 | 13167817 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.22 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2, doble cara. Altura 1 m, incluye refuerzo en madera, filos y cartera. | M2 | 15 | 91988.68 | 1379830 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.23 | Suministro e instalación de malla venada | M2 | 40 | 36650.04 | 1466002 | 0 | -21 | 19 | 696351 | 19 | 696351 | 19 | 696351
24 | 1.24 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 | M2 | 40 | 33862.92 | 1354517 | 25.2092 | 0 | 65.2092 | 2208174 | 65.2092 | 2208174 | 65.2092 | 2208174
25 | 1.25 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 7 | 100972.34 | 706806 | 7.01 | 0 | 14.01 | 1414622 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.26 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ML | 8 | 69101.76 | 552814 | 2.4 |  | 10.4 | 718658 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.27 | Suministro e instalación mesón o cubierta en madera, inmunizada y pintura en barniz espesor de 1", ancho de 40cm | ML | 15 | 159938.94 | 2399084 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.28 | Pase muro de 40 a 80 cm diámetro de 1" | UND | 2 | 120482.18 | 240964 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.29 | Tratamiento de fisura con Sellador elástico de poliuretano para sello de juntas. | ML | 150 | 24731.28 | 3709692 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.30 | Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros | M2 | 90 | 20415.36 | 1837382 | 0 | -24.7908 | 65.2092 | 1331269 | 65.2092 | 1331269 | 65.2092 | 1331269
31 | 1.31 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 30 | 117211.92 | 3516358 | 19.413 | 0 | 49.413 | 5791793 | 49.413 | 5791793 | 49.413 | 5791793
32 | 1.32 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 20 | 106376.06 | 2127521 | 0 | -4.2038 | 15.7962 | 1680338 | 15.7962 | 1680338 | 15.7962 | 1680338
33 | 1.33 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, color crema marfil e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 2 | 991532.64 | 1983065 | 0.8 | 0 | 2.8 | 2776291 | 2.8 | 2776291 | 2.8 | 2776291
34 | 1.34 | Desmonte aparatos sanitarios | UND | 12 | 38873.66 | 466484 | 0 | 0 | 12 | 466484 | 12 | 466484 | 12 | 466484
35 | 1.35 | Pase muro de 2" | UND | 2 | 65282.7 | 130565 | 0 | -1 | 1 | 65283 | 1 | 65283 | 1 | 65283
36 | 1.36 | Reinstalación de los aparatos sanitarios | UND | 5 | 48343.4 | 241717 |  | -4 | 1 | 48343 | 1 | 48343 | 1 | 48343
37 | 1.37 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón. | UND | 5 | 350120.68 | 1750603 |  | -1 | 4 | 1400483 | 4 | 1400483 | 4 | 1400483
38 | 1.38 | Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal | UND | 3 | 495452.72 | 1486358 | 0 | -2 | 1 | 495453 | 1 | 495453 | 1 | 495453
39 | 1.39 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 3 | 242387.32 | 727162 | 0 | -0.2 | 2.8 | 678684 | 2.8 | 678684 | 2.8 | 678684
40 | 1.40 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos para su instalación y fijación. | ML | 20 | 38658.06 | 773161 | 0 | -5.95 | 14.05 | 543146 | 14.05 | 543146 | 14.05 | 543146
41 | 1.41 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye todos los elementos para su instalación y fijación. | ML | 3 | 47390.84 | 142173 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.42 | Suministro e instalación de puntos sanitario de 3" | UND | 2 | 106630.86 | 213262 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.43 | Suministro e instalación de sanitario 4,4 litros | UND | 5 | 501085.76 | 2505429 | 1 | 0 | 6 | 3006515 | 6 | 3006515 | 6 | 3006515
44 | 1.44 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 3 | 56777.28 | 170332 | 0 | -1 | 2 | 113555 | 2 | 113555 | 2 | 113555
45 | 1.45 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 17 | 18628.82 | 316690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.46 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 4 | 18445.56 | 73782 | 15.65 | 0 | 19.65 | 362455 | 19.65 | 362455 | 19.65 | 362455
47 | 1.47 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1 1/2" incluye accesorios | ML | 3 | 27551.72 | 82655 | 3.14 | 0 | 6.14 | 169168 | 6.14 | 169168 | 6.14 | 169168
48 | 1.48 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 2" incluye accesorios | ML | 5 | 34234.34 | 171172 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.49 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 14 | 63103.18 | 883445 | 1 | 0 | 15 | 946548 | 15 | 946548 | 15 | 946548
50 | 1.50 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 5 | 395719.1 | 1978596 | 0 | -1 | 4 | 1582876 | 4 | 1582876 | 4 | 1582876
51 | 1.51 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 3 | 88930.1 | 266790 | 0 | -1 | 2 | 177860 | 2 | 177860 | 2 | 177860
52 | 1.52 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 10 | 44752.68 | 447527 | 0 | -4 | 6 | 268516 | 6 | 268516 | 6 | 268516
53 | 1.53 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 15 | 41440.28 | 621604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.54 | Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes | UND | 7 | 77631.68 | 543422 | 0 | 0 | 7 | 543422 | 7 | 543422 | 7 | 543422
55 | 1.55 | Suministro e instalación buitrón en fibrocemento de 10mm, recubrimiento bajante de PVC 3" (ITEM 6,14sobre fachada (incluye estructura, acabado con tratamiento de juntas, filos, estuco y pintura para exteriores tipo 1, colores iguales a los existentes. | ML | 10 | 150257.52 | 1502575 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.56 | Suministro e instalación de cadena plástica para bajante u desagües | ML | 21 | 19105.1 | 401207 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.57 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 3/4" incluye accesorios y elementos de fijación | ML | 3 | 26460.98 | 79383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1.58 | Corte de piso en concreto con pulidora | ML | 20 | 14651.98 | 293040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.59 | Regata en piso para tubo de 2" a 3" incluye retiro | ML | 12 | 16679.6 | 200155 | 5.92 | 0 | 17.9164 | 298839 | 17.9164 | 298839 | 17.9164 | 298839
60 | 1.60 | Regata en piso para tubo de 1/2" a 1" incluye retiro | ML | 6.9 | 12741.96 | 87920 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.61 | Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox) | M2 | 5 | 86348.78 | 431744 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.62 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 15 | 73960.6 | 1109409 | 17 | 0 | 32 | 2366739 | 17 | 1257330 | 17 | 1257330
63 | 1.63 | retiro tubería hidráulica existente de 1/2 | ML | 15 | 9868.6 | 148029 | 0.84 | 0 | 15.84 | 156319 | 15.84 | 156319 | 15.84 | 156319
64 | 1.64 | demolición mesón en concreto acabado en granito lavamanos, muretes en concreto y desmonte mueble en madera | ML | 1 | 54799.64 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.65 | demolición de poyo en concreto | ML | 3 | 57760.22 | 173281 | 0 | -0.61 | 2.3893 | 138004 | 2.3893 | 138004 | 2.3893 | 138004
66 | 1.66 | regatas en muros | ML | 20 | 8593.62 | 171872 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.67 | suministro y aplicación estuco relleno muros | M2 | 30 | 19174.68 | 575240 | 0 | 0 | 30 | 575240 | 30 | 575240 | 30 | 575240
68 | 1.68 | suministro e instalación de carteras ancho 22cm y altura 2.70 mts para vanos de puertas, incluye laterales, dintel, pintados y guarda luz | UND | 3 | 64703.52 | 194111 | 0 | 0 | 3 | 194111 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.69 | suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15 | UND | 3 | 24564.68 | 73694 |  | -1 | 2 | 49129 | 2 | 49129 | 2 | 49129
70 | 1.70 | suministro e instalación de juego de aparatos sanitario para personas en situación de discapacidad, incluye sanitario, barra de seguridad de apoyo, ducha tipo teléfono con llave de paso, lavamanos y barras de anclaje para su soporte, espejo biselado, y con una inclinación de 10°. | JGO | 1 | 3365400.36 | 3365400 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.71 | Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 1 | 1796666.34 | 1796666 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.72 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño | UND | 4 | 1788500 | 7154000 | 0 | 0 | 4 | 7154000 | 4 | 7154000 | 4 | 7154000
73 | 1.73 | suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño | UND | 2 | 352827.44 | 705655 | 0 | -1 | 1 | 352827 | 1 | 352827 | 1 | 352827
74 | 1.74 | suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño | UND | 6 | 1494500 | 8967000 | 0 | 0 | 6 | 8967000 | 6 | 8967000 | 6 | 8967000
75 | 1.75 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño | UND | 3 | 472360 | 1417080 | 3 | 0 | 6 | 2834160 | 6 | 2834160 | 6 | 2834160
76 | 1.76 | suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado. | M2 | 5 | 161421.68 | 807108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.77 | corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros. | ML | 4 | 17382.26 | 69529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.78 | suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos para su instalación y fijación. | ML | 12 | 68997.88 | 827975 | 0 | -0.48 | 11.52 | 794856 | 11.52 | 794856 | 11.52 | 794856
79 | 1.79 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 4 | 130815.3 | 523261 | 8 | 0 | 12 | 1569784 | 12 | 1569784 | 12 | 1569784
80 | 1.80 | Aseo general. | M2 | 2216 | 3843.56 | 8517329 | 0 | 0 | 2216 | 8517329 | 1108 | 4258664 | 1108 | 4258664
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 157545312 | COSTO DIRECTO |  |  | 142609067 | COSTO DIRECTO | 90153395 | COSTO DIRECTO | 90153395
|  |  | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 34502423 | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 31231386 | 21.9% | 19743594 | 21.9% | 19743594
|  |  | IMPREVISTO |  | 0.1% | 157545 | IMPREVISTO |  | 0.1% | 142609 | 0.1% | 90154 | 0.1% | 90154
|  |  | UTILDAD |  | 3% | 4726359 | UTILDAD |  | 3% | 4278272 | 3% | 2704602 | 3% | 2704602
|  |  | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 898008 | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 812872 | 19% | 513874 | 19% | 513874
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 197829647 |  | COSTO TOTAL |  | 179074206 | COSTO TOTAL | 113205619 | COSTO TOTAL | 113205619
| B | PALACIO NACIONAL BUENAVENTURA
81 | 2.1.1 | Retiro de manto existente | M2 | 290 | 9161.04 | 2656702 | 0 | -240 | 50 | 458052 | 25 | 229026 | 25 | 229026
82 | 2.1.2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso) | M2 | 290 | 29841 | 8653890 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2.1.3 | Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano | M2 | 290 | 62314.28 | 18071141 | 0 | -52.2 | 237.8 | 14818336 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2.1.4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 290 | 39751.74 | 11528005 | 0 | -231.8185 | 58.1815 | 2312817 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2.1.5 | Suministro y aplicación de membrana líquida en poliuretano con refuerzo en poliéster y riego de cuarzo, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña | M2 | 290 | 102014.08 | 29584083 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2.1.6 | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia tubería PVC de 3" incluye accesorios | ML | 30 | 51901.78 | 1557053 | 0 | 0 | 30 | 1557053 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2.1.7 | Perforación de losa en concreto 3" | UND | 3 | 136112.2 | 408337 | 0 | 0 | 3 | 408337 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2.1.8 | Pase muro para tubo de 3" | UND | 3 | 78843.94 | 236532 | 0 | 0 | 3 | 236532 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2.1.9 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 600 | 7883.12 | 4729872 | 0 | 0 | 600 | 4729872 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2.1.10 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 100 | 38122 | 3812200 | 0 | 0 | 100 | 3812200 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2.1.11 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 600 | 13757.24 | 8254344 | 0 | 0 | 600 | 8254344 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2.1.12 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 800 | 10546.76 | 8437408 | 0 | -400 | 400 | 4218704 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2.1.13 | Aseo general. | M2 | 290 | 3843.56 | 1114632 | 0 | 0 | 290 | 1114632 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.45 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 0 | 13757.24 | 0 | 60.8744 | 0 | 60.8744 | 837464 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.46 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 0 | 10546.76 | 0 | 35 | 0 | 35 | 369137 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | ÍTEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | NP1 | Suministro e instalación de membrana pvc | M2 | 0 | 208470 | 0 | 237.8 | 0 | 237.8 | 49574166 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | NP2 | Limpieza y lavada a presión superficie a impermeabilizar (presión mínima 2000 PSI) | M2 | 0 | 5816 | 0 | 237.8 | 0 | 237.8 | 1383045 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 99044199 | COSTO DIRECTO |  |  | 94084691 | COSTO DIRECTO | 229026 | COSTO DIRECTO | 229026
|  |  | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 21690680 | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 20604547 | 21.9% | 50157 | 21.9% | 50157
|  |  | IMPREVISTO |  | 0.1% | 99044 | IMPREVISTO |  | 0.1% | 94085 | 0.1% | 229 | 0.1% | 229
|  |  | UTILDAD |  | 3% | 2971326 | UTILDAD |  | 3% | 2822541 | 3% | 6870 | 3% | 6870
|  |  | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 564552 | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 536283 | 19% | 1305 | 19% | 1305
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 124369801 |  | COSTO TOTAL |  | 118142147 | COSTO TOTAL | 287587 | COSTO TOTAL | 287587
| C | EDIFICIO TRANSFERENCIAS BUENAVENTURA
81 | 2.2.1 | Retiro de manto existente | M2 | 44 | 9161.04 | 403086 | 0 | -29 | 15 | 137416 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2.2.2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso) | M2 | 44 | 29841 | 1313004 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2.2.3 | Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano | M2 | 44 | 42158.62 | 1854979 | 0 | 0 | 104 | 4384496 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2.2.4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4 cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 44 | 39751.74 | 1749077 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2.2.5 | Suministro y aplicación de membrana líquida en poliuretano con refuerzo en poliéster y riego de cuarzo, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña | M2 | 44 | 102014.08 | 4488620 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2.2.6 | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia tubería PVC de 3" incluye accesorios | ML | 6 | 51901.78 | 311411 | 0 | 0 | 6 | 311411 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2.2.7 | Perforación de losa en concreto 3" | UND | 2 | 136112.2 | 272224 | 0 | 0 | 2 | 272224 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2.2.8 | Pase muro para tubo de 3" | UND | 2 | 78843.94 | 157688 | 0 | 0 | 2 | 157688 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2.2.9 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 90 | 7883.12 | 709481 | 0 | 0 | 90 | 709481 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2.2.10 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 40 | 38122 | 1524880 | 0 | 0 | 40 | 1524880 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2.2.11 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 94 | 13757.24 | 1293181 | 0 | 0 | 94 | 1293181 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2.2.12 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 94 | 10546.76 | 991395 | 0 | 0 | 94 | 991395 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2.2.13 | Aseo general. | M2 | 94 | 3843.56 | 361295 | 0 | 0 | 94 | 361295 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.45 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 0 | 13757.24 | 0 | 50 | 0 | 50 | 687862 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.46 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 0 | 10546.76 | 0 | 24.9997 | 0 | 24.9997 | 263666 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | ÍTEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | NP1 | Suministro e instalación de membrana pvc | M2 | 0 | 208470 | 0 | 104 | 0 | 104 | 21680880 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | NP2 | Limpieza y lavada a presión superficie a impermeabilizar (presión mínima 2000 PSI) | M2 | 0 | 5816 | 0 | 104 | 0 | 104 | 604864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 15430321 | COSTO DIRECTO |  |  | 33380739 | COSTO DIRECTO | 0 | COSTO DIRECTO | 0
|  |  | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 3379240 | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 7310382 | 21.9% | 0 | 21.9% | 0
|  |  | IMPREVISTO |  | 0.1% | 15430 | IMPREVISTO |  | 0.1% | 33381 | 0.1% | 0 | 0.1% | 0
|  |  | UTILDAD |  | 3% | 462910 | UTILDAD |  | 3% | 1001422 | 3% | 0 | 3% | 0
|  |  | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 87953 | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 190270 | 19% | 0 | 19% | 0
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 19375854 |  | COSTO TOTAL |  | 41916194 | COSTO TOTAL | 0 | COSTO TOTAL | 0
| D | SEDE DE JUSTICIA PALMIRA
96 | 3.1 | Suministro e instalación de Thermolon 8 mm a 2 caras metalizadas | M2 | 112 | 53998 | 6047776 | 18 | 0 | 130 | 7019740 | 130 | 7019740 | 130 | 7019740
97 | 3.2 | Suministro e instalación de ángulo de aluminio liso 3/4", incluye elementos de fijación y soporte. | ML | 336 | 47236.98 | 15871625 | 78 | 0 | 414 | 19556110 | 414 | 19556110 | 414 | 19556110
98 | 3.11 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 x 38 espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 16 | 139650 | 2234400 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 3.12 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 3.6 | 79037.98 | 284537 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 3.16 | Aseo general. | M2 | 200 | 3843.56 | 768712 | 0 | -50 | 150 | 576534 | 150 | 576534 | 150 | 576534
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 25207050 | COSTO DIRECTO |  |  | 27152384 |  | 27152384 |  | 27152384
|  |  | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 5520344 | ADMINISTRACION |  | 21.9% | 5946372 |  | 5946372 |  | 5946372
|  |  | IMPREVISTO |  | 0.1% | 25207 | IMPREVISTO |  | 0.1% | 27152 |  | 27152 |  | 27152
|  |  | UTILDAD |  | 3% | 756212 | UTILDAD |  | 3% | 814572 |  | 814572 |  | 814572
|  |  | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 143680 | IVA / UTILIDAD |  | 19% | 154768 |  | 154768 |  | 154768
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 31652493 |  | COSTO TOTAL |  | 34095248 |  | 34095248 |  | 34095248
|  |  | TOTAL A+B+C+D |  |  | 373227795 |  |  |  | 373227795 |  | 147588454 |  | 147588454
[13 empty] | VALOR A COBRAR | 147470919
Se exceptua cobro de improviso
|  | JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO |  |  | MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO |  |  |  | LIDA ANDREA AYALA
|  | Director de obra |  |  | Coordinador Área Administrativa |  |  |  | Directora Administrativa (E )
|  | Consorcio TOM 2 |  |  | Supervisión Administrativa para Palmira |  |  |  | Coordinación Administrativa de Buga
Supervisión Administrativa para Buga (E )
|  | EDWIN REYNALDO CANTE |  |  | PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ
|  | Apoyo técnico |  |  | Apoyo técnico
|  | Entidad |  |  | Entidad
[6 empty] | Coordinador Área Administrativa | Directora Administrativa
[6 empty] | Supervisión Administrativa para Palmira | Coordinación Administrativa de Buga
Supervisión Administrativa para Buga

## Contrato 041 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca
| CONTRATISTA: KCV CONSTRUCTORES SAS |  | CONTRATANTE: |  |  |  | OBJETO:
| CONTRATO 041 DE 2023 - SAMC-2023-05 |  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA |  |  |  | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO MATERIALES – A TODO COSTO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA “PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA”, EDIFICIO OTERO Y PALACIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE CALI.
FECHA PRESENTE: 17 OCTUBRE 2023
| FECHA ACTA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2023 |  | VALOR CONTRATO: |  | 546435190 |  | TIEMPO ADICIÓN: |  | N/A
|  |  | VALOR ADICIÓN AL CONTRATO: |  | N/A |  | VALOR ACTA: |  | 252586345
| FECHA TERMINACION CONTRATO:24 DE OCTUBRE DE 2023 |  | VALOR TOTAL CONTRATO: |  | 546435190 |  | SALDO |  |  |  | 293848845
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI |  | UND | VALOR CONTRACTUAL |  |  | MODIFICACION 1 |  | CORTE 1 KCV |  | TOTAL EJECUTADO
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 62 | 103790 | 6434980 | 62 | 6434980 | 77.992 | 8094790 | 77.992 | 8094790
2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 53 | 37657 | 1995821 | 53 | 1995821 | 36.22 | 1363937 | 36.22 | 1363937
3 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ML | 53 | 42410 | 2247730 | 53 | 2247730 | 42.92 | 1820237 | 42.92 | 1820237
4 | Apertura de vano en muro de panel yeso | M2 | 10 | 16976 | 169760 | 10 | 169760 | 13.9329 | 236525 | 13.9329 | 236525
5 | Desmonte y reinstalación de láminas de 0,60 x 0,60 cieloraso modular existente incluye nivelación de cielo | UND | 60 | 10880 | 652800 | 60 | 652800 | 59 | 641920 | 59 | 641920
6 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | M2 | 50 | 67793 | 3389650 | 50 | 3389650 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento de lamina en fibra mineral 0,60x0,60 incluye pintura en aceite y 2 capas de pintura vinilica | UND | 90 | 33242 | 2991780 | 90 | 2991780 | 90 | 2991780 | 90 | 2991780
8 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 160 | 12246 | 1959360 | 160 | 1959360 |  | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalacion de aislante de junta de dilatacion 1/4" | ML | 15 | 22418 | 336270 | 15 | 336270 |  | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalacion de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 10 | 24172 | 241720 | 10 | 241720 |  | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 55 | 33950 | 1867250 | 55 | 1867250 |  | 0 | 0 | 0
12 | Resane de piso (regata) con marmolina color similar al existente con acabado similar al sitio. | ML | 10 | 35948 | 359480 | 10 | 359480 | 9.99 | 359121 | 9.99 | 359121
13 | Suministro y aplicación de membrana liquida de poliuretano- para impermeablizacion de terrazas | M2 | 1400 | 74642 | 104498800 | 1400 | 104498800 |  | 0 | 0 | 0
14 | Suministro y aplicación de mortero espesor de 2 a 5 cm | M2 | 140 | 34005 | 4760700 | 140 | 4760700 |  | 0 | 0 | 0
15 | Suministro y aplicación de mortero esmaltado espesor de 3 cm | ML | 140 | 49495 | 6929300 | 140 | 6929300 | 16 | 791920 | 16 | 791920
16 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elastico para interior y exterior | ML | 140 | 36251 | 5075140 | 140 | 5075140 |  | 0 | 0 | 0
17 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 50 | 7728 | 386400 | 50 | 386400 |  | 0 | 0 | 0
18 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 40 | 22520 | 900800 | 40 | 900800 | 171.9405 | 3872100 | 171.9405 | 3872100
19 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 100 | 17033 | 1703300 | 100 | 1703300 | 343.881 | 5857325 | 343.881 | 5857325
20 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 30 | 15561 | 466830 | 30 | 466830 |  | 0 | 0 | 0
21 | Retiro de manto existente | M2 | 120 | 13415 | 1609800 | 120 | 1609800 |  | 0 | 0 | 0
22 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material bituminoso) | M2 | 120 | 26675 | 3201000 | 120 | 3201000 |  | 0 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de mantos foil de aluminio de 4mm | M2 | 120 | 77505 | 9300600 | 120 | 9300600 |  | 0 | 0 | 0
24 | Suminsitro y aplicación de media caña en mortero | ML | 140 | 34176 | 4784640 | 140 | 4784640 |  | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | UND | 5 | 530275 | 2651375 | 5 | 2651375 |  | 0 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 7 | 207303 | 1451121 | 7 | 1451121 |  | 0 | 0 | 0
27 | Suministro e instalacion de enchape 60x60 | M2 | 10 | 123675 | 1236750 | 10 | 1236750 |  | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | Und | 4 | 162835 | 651340 | 4 | 651340 |  | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de reja para ventana en tubería cuadrada aluminio anolock de 1, 1/2" x 1, 1/2” cuyas medidas son 1,16 x 0,96 calle 12 vano | UND | 1 | 423809 | 423809 | 1 | 423809 |  | 0 | 0 | 0
30 | Suministro e instalación de angulo de aluminio de 2" incluye elementos de fijacion sobre pared y estructura metalica | ML | 39 | 145375 | 5669625 | 39 | 5669625 |  | 0 | 0 | 0
31 | Suministro e instalación de platina en aluminio 1" x 1/8" incluye elementos de fijacion sobre pared y estructura metalica | ML | 18 | 54233 | 976194 | 18 | 976194 |  | 0 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 97 | 64357 | 6242629 | 97 | 6242629 | 69.18 | 4452217 | 69.18 | 4452217
33 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 36 | 29010 | 1044360 | 36 | 1044360 | 31 | 899310 | 31 | 899310
34 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 1600 | 9412 | 15059200 | 1600 | 15059200 | 1598 | 15040376 | 1598 | 15040376
35 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | UND | 37 | 64733 | 2395121 | 37 | 2395121 | 80 | 5178640 | 80 | 5178640
36 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 37 | 18502 | 684574 | 37 | 684574 | 40 | 740080 | 40 | 740080
37 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 36 | 110023 | 3960828 | 36 | 3960828 | 28 | 3080644 | 28 | 3080644
38 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 36 | 113421 | 4083156 | 36 | 4083156 | 32 | 3629472 | 32 | 3629472
39 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 250 | 15132 | 3783000 | 250 | 3783000 | 345 | 5220540 | 345 | 5220540
40 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 104071 | 2081420 | 20 | 2081420 | 20 | 2081420 | 20 | 2081420
41 | Suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | ML | 20 | 14841 | 296820 | 20 | 296820 | 7.26 | 107746 | 7.26 | 107746
42 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 4 | 88543 | 354172 | 4 | 354172 | 4 | 354172 | 4 | 354172
43 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 2786713 | 2786713 | 1 | 2786713 | 1 | 2786713 | 1 | 2786713
44 | Organización, peinada y marquillada de Rack existente | UND | 1 | 1576250 | 1576250 | 1 | 1576250 |  | 0 | 0 | 0
45 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 15 | 48252 | 723780 | 15 | 723780 |  | 0 | 0 | 0
46 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 4 | 1599967 | 6399868 | 4 | 6399868 |  | 0 | 0 | 0
47 | Pase losa para tubo de 3" | UND | 2 | 42139 | 84278 | 2 | 84278 |  | 0 | 0 | 0
48 | suministro e instalación de caja de paso de 20 x 20 cm plástica IP 43 de sobreponer | Und | 4 | 40321 | 161284 | 4 | 161284 |  | 0 | 0 | 0
49 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 10 | 70878 | 708780 | 10 | 708780 |  | 0 | 0 | 0
50 | Aseo general. | M2 | 1650 | 4850 | 8002500 | 1650 | 8002500 | 262.2245 | 1271789 | 262.2245 | 1271789
1 | Demolición de divisiones o muros en estructura livianas | M2 |  | 15318 | 0 |  | 0 | 2.501 | 38310 | 2.501 | 38310
16 | Desmonte de puertas existentes | UND |  | 26103 | 0 |  | 0 | 1 | 26103 | 1 | 26103
33 | Pase muro para tubo de 2" | UND |  | 44378 | 0 |  | 0 | 8 | 355024 | 8 | 355024
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 239752858 |  | 239752858 |  | 71292211 |  | 71292211
| ADMINISTRACION |  | 18% |  | 43155514 |  | 43155514 | 18% | 12832598 |  | 12832598
| IMPREVISTO |  | 2% |  | 4795057 |  | 4795057 |  | 1425600 |  | 1425844
| UTILIDAD |  | 5% |  | 11987643 |  | 11987643 | 5% | 3564611 |  | 3564611
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2277652 |  | 2277652 | 19% | 677276 |  | 677276
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) |  |  |  | 301968724 |  | 301968724 |  | 89792296 |  | 89792540
Nota: El contratista presentó informe de imprevisto por valor de $1,425,600, es decir, $244 pesos por debajo del valor del 2% estipulado contractual
EDIFICIO OTERO - CALI |  | UND | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | VALOR TOTAL | MODIFICACION 1 |  | CORTE 1 KCV |  | TOTAL EJECUTADO
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Demolición de divisiones o muros en estructura livianas | M2 | 90 | 15318 | 1378620 | 90 | 1378620 | 85.8059 | 1314375 | 85.8059 | 1314375
2 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 206 | 103790 | 21380740 | 206 | 21380740 | 211.3565 | 21936691 | 211.3565 | 21936691
3 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 50 | 37657 | 1882850 | 50 | 1882850 | 40.8 | 1536406 | 40.8 | 1536406
4 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ML | 50 | 42410 | 2120500 | 50 | 2120500 | 124.7 | 5288527 | 124.7 | 5288527
5 | Apertura de vano en muro de panel yeso | M2 | 4 | 16976 | 67904 | 4 | 67904 | 4.08 | 69262 | 4.08 | 69262
6 | Desmonte y reinstalación de láminas de 0,60 x 0,60 cieloraso modular existente incluye nivelación de cielo | UND | 110 | 10880 | 1196800 | 110 | 1196800 |  | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | M2 | 50 | 67793 | 3389650 | 50 | 3389650 |  | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento de lamina en fibra mineral 0,60x0,60 incluye pntura en aceite y 2 capas de pintura vinilica | UND | 90 | 33242 | 2991780 | 90 | 2991780 |  | 0 | 0 | 0
9 | Desinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 45 | 10534 | 474030 | 45 | 474030 | 60.24 | 634568 | 60.24 | 634568
10 | Reinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 16 | 13282 | 212512 | 16 | 212512 |  | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 99 | 33950 | 3361050 | 99 | 3361050 |  | 0 | 0 | 0
12 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 150 | 7728 | 1159200 | 150 | 1159200 |  | 0 | 0 | 0
13 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 140 | 22520 | 3152800 | 140 | 3152800 | 241.6897 | 5442853 | 241.6897 | 5442853
14 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 50 | 17033 | 851650 | 50 | 851650 | 483.3795 | 8233403 | 483.3795 | 8233403
15 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 40 | 15561 | 622440 | 40 | 622440 |  | 0 | 0 | 0
16 | Desmonte de puertas existentes | UND | 5 | 26103 | 130515 | 5 | 130515 | 6 | 156618 | 6 | 156618
17 | Instalación de puerta existente | UND | 5 | 43650 | 218250 | 5 | 218250 |  | 0 | 0 | 0
18 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | Und | 3 | 530275 | 1590825 | 3 | 1590825 |  | 0 | 0 | 0
19 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 120 | 64357 | 7722840 | 120 | 7722840 | 98.12 | 6314709 | 98.12 | 6314709
20 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 32 | 29010 | 928320 | 32 | 928320 |  | 0 | 0 | 0
21 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 1334 | 9412 | 12555608 | 1334 | 12555608 | 1420 | 13365040 | 1420 | 13365040
22 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | UND | 32 | 64733 | 2071456 | 32 | 2071456 |  | 0 | 0 | 0
23 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 32 | 18502 | 592064 | 32 | 592064 |  | 0 | 0 | 0
24 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 32 | 110023 | 3520736 | 32 | 3520736 |  | 0 | 0 | 0
25 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 32 | 113421 | 3629472 | 32 | 3629472 |  | 0 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 350 | 15132 | 5296200 | 350 | 5296200 |  | 0 | 0 | 0
27 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 104071 | 2081420 | 20 | 2081420 |  | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | ML | 20 | 14841 | 296820 | 20 | 296820 |  | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 7 | 88543 | 619801 | 7 | 619801 |  | 0 | 0 | 0
30 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 2786713 | 2786713 | 1 | 2786713 |  | 0 | 0 | 0
31 | Organización, peinada y marquillada de Rack existente | UND | 1 | 1576250 | 1576250 | 1 | 1576250 |  | 0 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 15 | 48252 | 723780 | 15 | 723780 |  | 0 | 0 | 0
33 | Pase muro para tubo de 2" | UND | 2 | 44378 | 88756 | 2 | 88756 |  | 0 | 0 | 0
34 | Desmonte de ventana existente | M2 | 22 | 44819 | 986018 | 22 | 986018 | 20.35 | 912067 | 20.35 | 912067
35 | suministro e instalación de caja de paso de 20 x 20 cm plástica IP 43 de sobreponer | Und | 2 | 40321 | 80642 | 2 | 80642 |  | 0 | 0 | 0
36 | Aseo general. | M2 | 400 | 4850 | 1940000 | 400 | 1940000 | 276.4005 | 1340542 | 276.4005 | 1340542
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 93679012 |  | 93679012 |  | 66545061 |  | 66545061
| ADMINISTRACION |  | 18% |  | 16862222 |  | 16862222 | 18% | 11978111 |  | 11978111
| IMPREVISTO |  | 2% |  | 1873580 |  | 1873580 |  | 1330395 |  | 1330901
| UTILIDAD |  | 5% |  | 4683951 |  | 4683951 | 5% | 3327253 |  | 3327253
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 889951 |  | 889951 | 19% | 632178 |  | 632178
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (B) |  |  |  | 117988716 |  | 117988716 |  | 83812998 |  | 83813504
Nota: El contratista presentó informe de imprevisto por valor de $1,330,395, es decir, $506 pesos por debajo del valor del 2% estipulado contractual
PALACIO NACIONAL - CALI |  | UND | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | VALOR TOTAL | MODIFICACION 1 |  | CORTE 1 KCV |  | TOTAL EJECUTADO
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Mantenimiento de canal metálica (sobre fachada) consiste en limpieza general, revisión de juntas y sello de las mismas con cinta impermeabilizante a base de asfalto | ML | 100 | 21950 | 2195000 | 100 | 2195000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Suministro y aplicación de adhesivo elástico de poliuretano-especial para metal, consiste en la aplicación del producto en todas las juntas o traslapos de la cubierta , incluye limpieza de cubierta para su correcta aplicación. | ML | 674 | 19786 | 13335764 | 674 | 13335764 |  | 0 | 0 | 0
3 | Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano | ML | 40 | 26433 | 1057320 | 40 | 1057320 |  | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 30 | 39910 | 1197300 | 30 | 1197300 | 11.8035 | 471078 | 11.8035 | 471078
5 | Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 15mm interior y/o exterior | M2 | 30 | 27501 | 825030 | 30 | 825030 | 8.158 | 224353 | 8.158 | 224353
6 | Demolición de mortero franja de 10 centímetros | ML | 34 | 9711 | 330174 | 34 | 330174 |  | 0 | 0 | 0
7 | Corte de muro en concreto con pulidora incluye demolición y retiro | ML | 25 | 24962 | 624050 | 25 | 624050 |  | 0 | 0 | 0
8 | Demolición de pañete o repello | M2 | 30 | 9398 | 281940 | 30 | 281940 |  | 0 | 0 | 0
9 | Desmonte cielo en panel yeso | M2 | 40 | 11155 | 446200 | 40 | 446200 |  | 0 | 0 | 0
10 | Apertura de vano en panel yeso (cielo) | M2 | 20 | 21340 | 426800 | 20 | 426800 |  | 0 | 0 | 0
11 | Desmonte lampara existente | UND | 7 | 10476 | 73332 | 7 | 73332 |  | 0 | 0 | 0
12 | Desmonte canaleta 100 mm x 45 mm Plástica existente | ML | 18 | 6548 | 117864 | 18 | 117864 |  | 0 | 0 | 0
13 | Instalación lampara existente | UND | 7 | 29488 | 206416 | 7 | 206416 |  | 0 | 0 | 0
14 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 140 | 7728 | 1081920 | 140 | 1081920 | 14.6735 | 113397 | 14.6735 | 113397
15 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 80 | 6305 | 504400 | 80 | 504400 |  | 0 | 0 | 0
16 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 110 | 22520 | 2477200 | 110 | 2477200 | 19.6551 | 442633 | 19.6551 | 442633
17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 220 | 17033 | 3747260 | 220 | 3747260 | 42.8602 | 730038 | 42.8602 | 730038
18 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | UND | 7 | 162835 | 1139845 | 7 | 1139845 |  | 0 | 0 | 0
19 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para paredes (pozo ascensor) | M2 | 20 | 32328 | 646560 | 20 | 646560 |  | 0 | 0 | 0
20 | Suministro y aplicación de pintura en aceite | M2 | 19 | 15561 | 295659 | 19 | 295659 | 3.05 | 47461 | 3.05 | 47461
21 | Suministro e instalación lámina en panel yeso para cielo falso incluye masilla y pintura (No incluye estructura) | M2 | 30 | 66930 | 2007900 | 30 | 2007900 | 0.9752 | 65270 | 0.9752 | 65270
22 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 2 | 51702 | 103404 | 2 | 103404 |  | 0 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de manto asfaltica adhesivo para caballete de teja, incluye retiro del material existente y limpieza del bitumen | ML | 721 | 40498 | 29199058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Pase losa de 3" | UND | 1 | 42139 | 42139 | 1 | 42139 |  | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 22 | ML | 40 | 26142 | 1045680 | 40 | 1045680 |  | 0 | 0 | 0
26 | Suministro e instalacion de puntos de anclaje en acero tipo D, debidamente certificados. Incluye epoxico, carilla roscada B7 de 5/82con tuerca arandela de presión | UND | 3 | 1818750 | 5456250 | 3 | 5456250 | 3 | 5456250 | 3 | 5456250
27 | Suministro y aplicacion de adhesivo elástico multiproposito para interior y exterior (marco de ventanas) | ML | 80 | 23765 | 1901200 | 80 | 1901200 | 220.36 | 5236855 | 220.36 | 5236855
28 | Restauracion de alfagia de madera de ventana (90 -120 cm x 20cm), consiste en retiro d epieza, ranurara para gotero aplicación de braniz y reinstalar | UND | 20 | 123675 | 2473500 | 20 | 2473500 |  | 0 | 0 | 0
29 | Mantenimiento de caballete, consiste en limpieza de seccion y aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica. | ML | 900 | 20128 | 18115200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Desintalación de válvula para sanitario tipo push | UND | 2 | 55775 | 111550 | 2 | 111550 |  | 0 | 0 | 0
31 | Suminsitro e instalación de válvula para sanitario tipo push | UND | 2 | 596550 | 1193100 | 2 | 1193100 |  | 0 | 0 | 0
32 | Aseo general. | M2 | 1600 | 4850 | 7760000 | 1600 | 7760000 | 800 | 3880000 | 800 | 3880000
33 | Suministro e instalación de alumanto asfaltica adhesivo para caballete de teja, incluye retiro del material existente y limpieza del bitumen | ML |  | 51019 | 0 | 927 | 47294613 | 900 | 45917100 | 900 | 45917100
9 | Desinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML |  | 10534 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 54777 | 5.2 | 54777
10 | Reinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML |  | 13282 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 69066 | 5.2 | 69066
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 100419015 |  | 100399370 |  | 62708278 |  | 62708278
| ADMINISTRACION |  | 18% |  | 18075423 |  | 18071887 | 18% | 11287490 |  | 11287490
| IMPREVISTO |  | 2% |  | 2008380 |  | 2007987 |  | 1254140 |  | 1254166
| UTILIDAD |  | 5% |  | 5020951 |  | 5019969 | 5% | 3135414 |  | 3135414
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 953981 |  | 953794 | 19% | 595729 |  | 595729
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (C) |  |  |  | 126477750 |  | 126453007 |  | 78981051 |  | 78981077
Nota: El contratista presentó informe de imprevisto por valor de $1,254,140, es decir, $26 pesos por debajo del valor del 2% estipulado contractual
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A+B+C) |  |  |  |  | 546435190 |  | 546410447 |  | 252586345 |  | 252587121
[7 empty] | VALOR A COBRAR |  | 252586345
Arq. SUSEN KATHERINE CUELLAR
| REPRESENTANTE LEGAL -KCV CONSTRUCTORES SAS |  | MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Coordinador Área Administrativa Supervisión del Contrato |  |  |  | PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ Apoyo técnico Entidad
4010135
4010911
776

## contrato 041 con adic (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca
| CONTRATISTA: KCV CONSTRUCTORES SAS | CONTRATANTE: |  |  | OBJETO:
|  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA |  |  | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO MATERIALES – A TODO COSTO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA “PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA”, EDIFICIO OTERO Y PALACIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE CALI.
FECHA PRESENTE: NOVIEMBRE 10 DE 2023
| FECHA ACTA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2023 | VALOR CONTRATO: |  | 546435190 | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1: |  | 30 | VR.ACTA CORTE 1 |  | 252587121
|  | VALOR ADICIÓN AL CONTRATO: |  | 252139693 | TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2: |  | 37 | VR.ACTA CORTE 1 PAGADO |  | 252586345
| FECHA TERMINACION CONTRATO:24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | VALOR TOTAL CONTRATO: |  | 798574883 | TOTAL TIEMPO |  | 67 | SALDO ACTUAL CONTRATO |  | 293848845
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" - CALI |  | CANTIDADES CONTRACTUALES MODIFICACION 1 |  |  |  | REPLANTEO PARA MODIFICACION 2 |  | TOTAL A EJECUTAR |  | CORTE 1
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | CANT. | VALOR | MAYORES Y MENORES | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 103790 | 62 | 6434980 | 23 | 2387170 | 85 | 8822150 | 77.992 | 8094790
2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 37657 | 53 | 1995821 | -3 | -112971 | 50 | 1882850 | 36.22 | 1363937
3 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ML | 42410 | 53 | 2247730 | 17 | 720970 | 70 | 2968700 | 42.92 | 1820237
4 | Apertura de vano en muro de panel yeso | M2 | 16976 | 10 | 169760 | 20 | 339520 | 30 | 509280 | 13.9329 | 236525
5 | Desmonte y reinstalación de láminas de 0,60 x 0,60 cieloraso modular existente incluye nivelación de cielo | UND | 10880 | 60 | 652800 | 140 | 1523200 | 200 | 2176000 | 59 | 641920
6 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | M2 | 67793 | 50 | 3389650 | 200 | 13558600 | 250 | 16948250 | 0 | 0
7 | Mantenimiento de lamina en fibra mineral 0,60x0,60 incluye pintura en aceite y 2 capas de pintura vinilica | UND | 33242 | 90 | 2991780 | 50 | 1662100 | 140 | 4653880 | 90 | 2991780
8 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 12246 | 160 | 1959360 | -160 | -1959360 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalacion de aislante de junta de dilatacion 1/4" | ML | 22418 | 15 | 336270 | 0 | 0 | 15 | 336270 | 0 | 0
10 | Suministro e instalacion de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 24172 | 10 | 241720 | 0 | 0 | 10 | 241720 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 33950 | 55 | 1867250 | 5 | 169750 | 60 | 2037000 | 0 | 0
12 | Resane de piso (regata) con marmolina color similar al existente con acabado similar al sitio. | ML | 35948 | 10 | 359480 | 0 | 0 | 10 | 359480 | 9.99 | 359121
13 | Suministro y aplicación de membrana liquida de poliuretano- para impermeablizacion de terrazas | M2 | 74642 | 1400 | 104498800 | -1400 | -104498800 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Suministro y aplicación de mortero espesor de 2 a 5 cm | M2 | 34005 | 140 | 4760700 | -140 | -4760700 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Suministro y aplicación de mortero esmaltado espesor de 3 cm | ML | 49495 | 140 | 6929300 | 0 | 0 | 140 | 6929300 | 16 | 791920
16 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elastico para interior y exterior | ML | 36251 | 140 | 5075140 | -140 | -5075140 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 7728 | 50 | 386400 | 30 | 231840 | 80 | 618240 | 0 | 0
18 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 22520 | 40 | 900800 | 260 | 5855200 | 300 | 6756000 | 171.9405 | 3872100
19 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 17033 | 100 | 1703300 | 350 | 5961550 | 450 | 7664850 | 343.881 | 5857325
20 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 15561 | 30 | 466830 | -10 | -155610 | 20 | 311220 | 0 | 0
21 | Retiro de manto existente | M2 | 13415 | 120 | 1609800 | -120 | -1609800 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material bituminoso) | M2 | 26675 | 120 | 3201000 | -120 | -3201000 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de mantos foil de aluminio de 4mm | M2 | 77505 | 120 | 9300600 | -120 | -9300600 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Suminsitro y aplicación de media caña en mortero | ML | 34176 | 140 | 4784640 | -140 | -4784640 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | UND | 530275 | 5 | 2651375 | 0 | 0 | 5 | 2651375 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 207303 | 7 | 1451121 | 7 | 1451121 | 14 | 2902242 | 0 | 0
27 | Suministro e instalacion de enchape 60x60 | M2 | 123675 | 10 | 1236750 | -10 | -1236750 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | Und | 162835 | 4 | 651340 | -4 | -651340 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de reja para ventana en tubería cuadrada aluminio anolock de 1, 1/2" x 1, 1/2” cuyas medidas son 1,16 x 0,96 calle 12 vano | UND | 423809 | 1 | 423809 | 0 | 0 | 1 | 423809 | 0 | 0
30 | Suministro e instalación de angulo de aluminio de 2" incluye elementos de fijacion sobre pared y estructura metalica | ML | 145375 | 39 | 5669625 | -39 | -5669625 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Suministro e instalación de platina en aluminio 1" x 1/8" incluye elementos de fijacion sobre pared y estructura metalica | ML | 54233 | 18 | 976194 | -18 | -976194 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 64357 | 97 | 6242629 | -27 | -1737639 | 70 | 4504990 | 69.18 | 4452217
33 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 29010 | 36 | 1044360 | -5 | -145050 | 31 | 899310 | 31 | 899310
34 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 9412 | 1600 | 15059200 | 0 | 0 | 1600 | 15059200 | 1598 | 15040376
35 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | UND | 64733 | 37 | 2395121 | 43 | 2783519 | 80 | 5178640 | 80 | 5178640
36 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18502 | 37 | 684574 | 3 | 55506 | 40 | 740080 | 40 | 740080
37 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 110023 | 36 | 3960828 | -8 | -880184 | 28 | 3080644 | 28 | 3080644
38 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 113421 | 36 | 4083156 | -4 | -453684 | 32 | 3629472 | 32 | 3629472
39 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 15132 | 250 | 3783000 | 95 | 1437540 | 345 | 5220540 | 345 | 5220540
40 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 104071 | 20 | 2081420 | 0 | 0 | 20 | 2081420 | 20 | 2081420
41 | Suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | ML | 14841 | 20 | 296820 | -5 | -74205 | 15 | 222615 | 7.26 | 107746
42 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 88543 | 4 | 354172 | 4 | 354172 | 8 | 708344 | 4 | 354172
43 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 2786713 | 1 | 2786713 | 0 | 0 | 1 | 2786713 | 1 | 2786713
44 | Organización, peinada y marquillada de Rack existente | UND | 1576250 | 1 | 1576250 | 0 | 0 | 1 | 1576250 | 0 | 0
45 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 48252 | 15 | 723780 | -15 | -723780 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, (ver imagen1) | UND | 1599967 | 4 | 6399868 | 3 | 4799901 | 7 | 11199769 | 0 | 0
47 | Pase losa para tubo de 3" | UND | 42139 | 2 | 84278 | -2 | -84278 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | suministro e instalación de caja de paso de 20 x 20 cm plástica IP 43 de sobreponer | Und | 40321 | 4 | 161284 | -4 | -161284 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 70878 | 10 | 708780 | 14 | 992292 | 24 | 1701072 | 0 | 0
50 | Aseo general. | M2 | 4850 | 1650 | 8002500 | 0 | 0 | 1650 | 8002500 | 262.2245 | 1271789
EO.1 | Demolición de divisiones o muros en estructura livianas | M2 | 15318 |  |  | 3 | 45954 | 3 | 45954 | 2.501 | 38310
EO.16 | Desmonte de puertas existentes | UND | 26103 |  |  | 3 | 78309 | 3 | 78309 | 1 | 26103
EO.33 | Pase muro para tubo de 2" | UND | 44378 |  |  | 8 | 355024 | 8 | 355024 | 8 | 355024
EO.10 | Reinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 13282 |  |  | 5 | 66410 | 5 | 66410 |  | 0
PN.5 | Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 15mm interior y/o exterior | M2 | 27501 |  |  | 30 | 825030 | 30 | 825030 |  | 0
NP. 1 | Suministro e intalacion de HERRAJE 24 PUERTOS | UND | 165038 |  |  | 1 | 165038 | 1 | 165038 |  | 0
NP. 2 | Suministro e instacion de TUBERIA SCH 40 1" | ML | 13616 |  |  | 15 | 204240 | 15 | 204240 |  | 0
NP. 3 | Suministro e instacion de TUBERIA SCH 40 11/2" | ML | 32455 |  |  | 15 | 486825 | 15 | 486825 |  | 0
NP. 4 | Suministro e Intalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | ML | 10853 |  |  | 50 | 542650 | 50 | 542650 |  | 0
NP. 5 | suministro e instalacion de CLAVIJA AEREA POLO A TIERRA | UND | 8667 |  |  | 20 | 173340 | 20 | 173340 |  | 0
NP. 6 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 10218 |  |  | 80 | 817440 | 80 | 817440 |  | 0
NP. 7 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20x20 Cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 59085 |  |  | 75 | 4431375 | 75 | 4431375 |  | 0
NP. 8 | Suministro e instalación de platina 3/8 de 10*15 cm, incluye varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto | UND | 58950 |  |  | 75 | 4421250 | 75 | 4421250 |  | 0
NP. 9 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100x40 mm cal 1.5mm, incluye pintura 3 en 1 (A) | ML | 90360 |  |  | 710 | 64155600 | 710 | 64155600 |  | 0
NP. 10 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 71300 |  |  | 900.6 | 64212780 | 900.6 | 64212780 |  | 0
NP. 11 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 81750 |  |  | 65 | 5313750 | 65 | 5313750 |  | 0
NP. 12 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 83405 |  |  | 127.04 | 10595771 | 127.04 | 10595771 |  | 0
NP. 13 | Corte de muro con pulidora | ML | 13500 |  |  | 161.04 | 2174040 | 161.04 | 2174040 |  | 0
NP. 14 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40540 |  |  | 161.04 | 6528562 | 161.04 | 6528562 |  | 0
NP. 15 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 23825 |  |  | 24 | 571800 | 24 | 571800 |  | 0
NP. 16 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 42270 |  |  | 171 | 7228170 | 171 | 7228170 |  | 0
NP. 17 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100x50 mm cal 2mm, incluye pintura 3 en 1 (B) | ML | 97360 |  |  | 341.96 | 33293226 | 341.96 | 33293226 |  | 0
NP. 18 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80x40 mm cal 2mm, incluye pintura 3 en 1 CORREAS (B) | ML | 89079 |  |  | 458 | 40798182 | 458 | 40798182 |  | 0
NP. 19 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100x100 mm cal 2mm, incluye pintura 3 en 2 (B) | ML | 105321 |  |  | 86 | 9057606 | 86 | 9057606 |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 239752858 |  | 152573689 |  | 392326547 |  | 71292211
| ADMINISTRACION |  | 18% |  | 43155514 |  | 27463264 |  | 70618778 |  | 12832598
| IMPREVISTO |  | 2% |  | 4795057 |  | 3051474 |  | 7846531 |  | 1425844
| UTILIDAD |  | 5% |  | 11987643 |  | 7628684 |  | 19616327 |  | 3564611
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 2277652 |  | 1449450 |  | 3727102 |  | 677276
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) |  |  |  | 301968724 |  | 192166561 |  | 494135285 |  | 89792540
EDIFICIO OTERO - CALI |  | CANTIDADES CONTRACTUALES MODIFICACION 1 |  |  |  | REPLANTEO PARA MODIFICACION 2 |  | TOTAL A EJECUTAR |  | CORTE 1
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | CANT. | VALOR | MAYORES Y MENORES | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Demolición de divisiones o muros en estructura livianas | M2 | 15318 | 90 | 1378620 | -4 | -61272 | 86 | 1317348 | 85.8059 | 1314375
2 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 103790 | 206 | 21380740 | 6 | 622740 | 212 | 22003480 | 211.3565 | 21936691
3 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 37657 | 50 | 1882850 | -9 | -338913 | 41 | 1543937 | 40.8 | 1536406
4 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ML | 42410 | 50 | 2120500 | 90 | 3816900 | 140 | 5937400 | 124.7 | 5288527
5 | Apertura de vano en muro de panel yeso | M2 | 16976 | 4 | 67904 | 2 | 33952 | 6 | 101856 | 4.08 | 69262
6 | Desmonte y reinstalación de láminas de 0,60 x 0,60 cieloraso modular existente incluye nivelación de cielo | UND | 10880 | 110 | 1196800 | -110 | -1196800 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | M2 | 67793 | 50 | 3389650 | -40 | -2711720 | 10 | 677930 | 0 | 0
8 | Mantenimiento de lamina en fibra mineral 0,60x0,60 incluye pintura en aceite y 2 capas de pintura vinilica | UND | 33242 | 90 | 2991780 | -90 | -2991780 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Desinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 10534 | 45 | 474030 | 16 | 168544 | 61 | 642574 | 60.24 | 634568
10 | Reinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 13282 | 16 | 212512 | 4 | 53128 | 20 | 265640 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 33950 | 99 | 3361050 | 16 | 543200 | 115 | 3904250 | 0 | 0
12 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 7728 | 150 | 1159200 | -150 | -1159200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 22520 | 140 | 3152800 | 110 | 2477200 | 250 | 5630000 | 241.6897 | 5442853
14 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 17033 | 50 | 851650 | 433.3 | 7380399 | 483.3 | 8232049 | 483.3795 | 8233403
15 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 15561 | 40 | 622440 | -10 | -155610 | 30 | 466830 | 0 | 0
16 | Desmonte de puertas existentes | UND | 26103 | 5 | 130515 | 1 | 26103 | 6 | 156618 | 6 | 156618
17 | Instalación de puerta existente | UND | 43650 | 5 | 218250 | -5 | -218250 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | Und | 530275 | 3 | 1590825 | 4 | 2121100 | 7 | 3711925 | 0 | 0
19 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 64357 | 120 | 7722840 | 30 | 1930710 | 150 | 9653550 | 98.12 | 6314709
20 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 29010 | 32 | 928320 | -2 | -58020 | 30 | 870300 | 0 | 0
21 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 9412 | 1334 | 12555608 | 180 | 1694160 | 1514 | 14249768 | 1420 | 13365040
22 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | UND | 64733 | 32 | 2071456 | 45 | 2912985 | 77 | 4984441 | 0 | 0
23 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18502 | 32 | 592064 | 10 | 185020 | 42 | 777084 | 0 | 0
24 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 110023 | 32 | 3520736 | -8 | -880184 | 24 | 2640552 | 0 | 0
25 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 113421 | 32 | 3629472 | -2 | -226842 | 30 | 3402630 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 15132 | 350 | 5296200 | 550 | 8322600 | 900 | 13618800 | 0 | 0
27 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 104071 | 20 | 2081420 | -20 | -2081420 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | ML | 14841 | 20 | 296820 | -20 | -296820 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 88543 | 7 | 619801 | 1 | 88543 | 8 | 708344 | 0 | 0
30 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 2786713 | 1 | 2786713 | 0 | 0 | 1 | 2786713 | 0 | 0
31 | Organización, peinada y marquillada de Rack existente | UND | 1576250 | 1 | 1576250 | 0 | 0 | 1 | 1576250 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 48252 | 15 | 723780 | -15 | -723780 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Pase muro para tubo de 2" | UND | 44378 | 2 | 88756 | 10 | 443780 | 12 | 532536 | 0 | 0
34 | Desmonte de ventana existente | M2 | 44819 | 22 | 986018 | -1.65 | -73951 | 20.35 | 912067 | 20.35 | 912067
35 | suministro e instalación de caja de paso de 20 x 20 cm plástica IP 43 de sobreponer | UND | 40321 | 2 | 80642 | -2 | -80642 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Aseo general. | M2 | 4850 | 400 | 1940000 | 0 | 0 | 400 | 1940000 | 276.4005 | 1340542
PJ12 | Resane de piso (regata) con marmolina color similar al existente con acabado similar al sitio. | ML | 35948 |  |  | 13 | 467324 | 13 | 467324 |  | 0
NP.2 | Suministro e instacion de TUBERIA SCH 40 1" | ML | 13616 |  |  | 15 | 204240 | 15 | 204240 |  | 0
NP.3 | Suministro e instacion de TUBERIA SCH 40 11/2" | ML | 32455 |  |  | 15 | 486825 | 15 | 486825 |  | 0
NP.20 | Suministro e instacion deTUBERIA SCH 40 1/2" | ML | 11500 |  |  | 18 | 207000 | 18 | 207000 |  | 0
NP.21 | Cambio de lamina panel yeso en muros dañados por humendades, incluye el corte, cambio de lamina y acabado. | M2 | 33540 |  |  | 31 | 1039740 | 31 | 1039740 |  | 0
NP.22 | Corte de muros en panel yeso | ML | 5500 |  |  | 50 | 275000 | 50 | 275000 |  | 0
NP.23 | Suministro e instlacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 31336 |  |  | 59 | 1848824 | 59 | 1848824 |  | 0
NP.24 | Suministro e instlacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 42155 |  |  | 10 | 421550 | 10 | 421550 |  | 0
NP.6 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 10218 |  |  | 300 | 3065400 | 300 | 3065400 |  | 0
NP.25 | Reinstalación de ventanas existentes | UND | 31160 |  |  | 6 | 186960 | 6 | 186960 |  | 0
NP.26 | Suministro e instalacion de tuberia Emt 2" incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 74538 |  |  | 12 | 894456 | 12 | 894456 |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 93679012 |  | 28663179 |  | 122342191 |  | 66545061
| ADMINISTRACION |  | 18% |  | 16862222 |  | 5159372 |  | 22021594 |  | 11978111
| IMPREVISTO |  | 2% |  | 1873580 |  | 573264 |  | 2446844 |  | 1330901
| UTILIDAD |  | 5% |  | 4683951 |  | 1433159 |  | 6117110 |  | 3327253
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | 889951 |  | 272300 |  | 1162251 |  | 632178
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (B) |  |  |  | 117988716 |  | 36101274 |  | 154089990 |  | 83813504
PALACIO NACIONAL - CALI |  | CANTIDADES CONTRACTUALES MODIFICACION 1 |  |  |  | REPLANTEO PARA MODIFICACION 2 |  | TOTAL A EJECUTAR |  | CORTE 1
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO ANTES DE AIU E IVA | CANT. | VALOR | MAYORES Y MENORES | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | Mantenimiento de canal metálica (sobre fachada) consiste en limpieza general, revisión de juntas y sello de las mismas con cinta impermeabilizante a base de asfalto | ML | 21950 | 100 | 2195000 | 15 | 329250 | 115 | 2524250 | 0 | 0
2 | Suministro y aplicación de adhesivo elástico de poliuretano-especial para metal, consiste en la aplicación del producto en todas las juntas o traslapos de la cubierta , incluye limpieza de cubierta para su correcta aplicación. | ML | 19786 | 674 | 13335764 | -644 | -12742184 | 30 | 593580 | 0 | 0
3 | Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano | ML | 26433 | 40 | 1057320 | -40 | -1057320 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 39910 | 30 | 1197300 | -18 | -718380 | 12 | 478920 | 11.8035 | 471078
5 | Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 15mm interior y/o exterior | M2 | 27501 | 30 | 825030 | -20 | -550020 | 10 | 275010 | 8.158 | 224353
6 | Demolición de mortero franja de 10 centímetros | ML | 9711 | 34 | 330174 | -34 | -330174 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Corte de muro en concreto con pulidora incluye demolición y retiro | ML | 24962 | 25 | 624050 | 0 | 0 | 25 | 624050 | 0 | 0
8 | Demolición de pañete o repello | M2 | 9398 | 30 | 281940 | 0 | 0 | 30 | 281940 | 0 | 0
9 | Desmonte cielo en panel yeso | M2 | 11155 | 40 | 446200 | 0 | 0 | 40 | 446200 | 0 | 0
10 | Apertura de vano en panel yeso (cielo) | M2 | 21340 | 20 | 426800 | -20 | -426800 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Desmonte lampara existente | UND | 10476 | 7 | 73332 | 0 | 0 | 7 | 73332 | 0 | 0
12 | Desmonte canaleta 100 mm x 45 mm Plástica existente | ML | 6548 | 18 | 117864 | 0 | 0 | 18 | 117864 | 0 | 0
13 | Instalación lampara existente | UND | 29488 | 7 | 206416 | 0 | 0 | 7 | 206416 | 0 | 0
14 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 7728 | 140 | 1081920 | -80 | -618240 | 60 | 463680 | 14.6735 | 113397
15 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 6305 | 80 | 504400 | -20 | -126100 | 60 | 378300 | 0 | 0
16 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 22520 | 110 | 2477200 | 0 | 0 | 110 | 2477200 | 19.6551 | 442633
17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | M2 | 17033 | 220 | 3747260 | -20 | -340660 | 200 | 3406600 | 42.8602 | 730038
18 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | UND | 162835 | 7 | 1139845 | 0 | 0 | 7 | 1139845 | 0 | 0
19 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para paredes (pozo ascensor) | M2 | 32328 | 20 | 646560 | -20 | -646560 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Suministro y aplicación de pintura en aceite | M2 | 15561 | 19 | 295659 | 1 | 15561 | 20 | 311220 | 3.05 | 47461
21 | Suministro e instalación lámina en panel yeso para cielo falso incluye masilla y pintura (No incluye estructura) | M2 | 66930 | 30 | 2007900 | 0 | 0 | 30 | 2007900 | 0.9752 | 65270
22 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 51702 | 2 | 103404 | 0 | 0 | 2 | 103404 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo para caballete de teja, incluye retiro del material existente y limpieza del bitumen | ML | 51019 | 927 | 47294613 | 593 | 30254267 | 1520 | 77548880 | 900 | 45917100
24 | Pase losa de 3" | UND | 42139 | 1 | 42139 | 0 | 0 | 1 | 42139 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación de solapa en lamina galvanizada calibre 22 | ML | 26142 | 40 | 1045680 | -15 | -392130 | 25 | 653550 | 0 | 0
26 | Suministro e instalacion de puntos de anclaje en acero tipo D, debidamente certificados. Incluye epoxico, carilla roscada B7 de 5/82con tuerca arandela de presión | UND | 1818750 | 3 | 5456250 | 0 | 0 | 3 | 5456250 | 3 | 5456250
27 | Suministro y aplicacion de adhesivo elástico multiproposito para interior y exterior (marco de ventanas) | ML | 23765 | 80 | 1901200 | 160 | 3802400 | 240 | 5703600 | 220.36 | 5236855
28 | Restauracion de alfagia de madera de ventana (90 -120 cm x 20cm), consiste en retiro d epieza, ranurara para gotero aplicación de braniz y reinstalar | UND | 123675 | 20 | 2473500 | -20 | -2473500 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Desintalación de válvula para sanitario tipo push | UND | 55775 | 2 | 111550 | -2 | -111550 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Suminsitro e instalación de válvula para sanitario tipo push | UND | 596550 | 2 | 1193100 | -2 | -1193100 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Aseo general. | M2 | 4850 | 1600 | 7760000 | 200 | 970000 | 1800 | 8730000 | 800 | 3880000
EO.9 | Desinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 10534 |  |  | 6 | 63204 | 6 | 63204 | 5.2 | 54777
EO.10 | Reinstalacion de guardaescoba en tableta de grano existente | ML | 13282 |  |  | 6 | 79692 | 6 | 79692 | 5.2 | 69066
NP.27 | Suministro e instalacion de alfajia en super board de 8 mm, instaladas en ventanas sotano | ML | 67579 |  |  | 10 | 675790 | 10 | 675790 |  | 0
NP.28 | Suministro e instalacion de angulo en aluminio anoloc de 1/2, Para gotero en alfajia venta | ML | 30550 |  |  | 50 | 1527500 | 50 | 1527500 |  | 0
NP.6 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 10218 |  |  | 100 | 1021800 | 100 | 1021800 |  | 0
NP.29 | Rasqueteada de pintura | ML | 4455 |  |  | 40 | 178200 | 40 | 178200 |  | 0
NP.30 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 12295 |  |  | 50 | 614750 | 50 | 614750 |  | 0
NP.31 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | ML | 11118 |  |  | 105 | 1167390 | 105 | 1167390
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 100399370 |  | 18973086 |  | 119372456 |  | 62708278
| ADMINISTRACION |  |  | 18% | 18071887 |  | 3415155 |  | 21487042 |  | 11287490
| IMPREVISTO |  |  | 2% | 2007987 |  | 379462 |  | 2387449 |  | 1254166
| UTILIDAD |  |  | 5% | 5019969 |  | 948654 |  | 5968623 |  | 3135414
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 953794 |  | 180244 |  | 1134038 |  | 595729
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (C) |  |  |  | 126453007 |  | 23896601 |  | 150349608 |  | 78981077
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A+B+C) |  |  |  |  | 546410447 |  | 252164436 |  | 798574883 |  | 252587121
|  |  |  | valor Contrato | 546435190 | Vr Real Adicionar (-$24743) | 252139693 |  | 798574883
|  |  |  | Saldo (diferencia) | 24743 |  |  |  | Valor pagado acta 1 |  | 252586345
| Arq. SUSEN KATHERINE CUELLAR REPRESENTANTE LEGAL -KCV CONSTRUCTORES SAS | MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Coordinador Área Administrativa Supervisión del Contrato |  |  |  | PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ Apoyo técnico Entidad

## Contrato 058 (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS- CONSTRUINTEL | [6 empty] | BALANCE DE OBRA No. 01
[7 empty] | Objeto: |  | OBJETO: LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO, A TODO COSTO, EN LOS INMUEBLES PALACIO DE JUSTICIA “PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA” DE CALI, PALACIO NACIONAL DE CALI, EDIFICIO OTERO DE CALI Y EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO DONDE FUNCIONAN LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
RECIBO DE OBRAS (BALANCE) | [6 empty] | Valor |  | 385625344
[7 empty] | Nuevo Valor Final OBRA |  |  |  | Acta Final
FECHA PRESENTE: 09 de NOVIEMBRE DE 2022 | [6 empty] | Tiempo Adic. |  |  |  | Valor Adicion. $
|  | FECHA DE ACTA INICIO : |  | 2022-10-04 | FECHA TERMINACION | 2022-12-03 | Fecha Liquidac. |  |  |  | Acta Final-Adicion
|  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |  |  |  | REPLANTEO |  |  | TOTAL EJECUTADO |  | CORTE No. 01 |  | CORTE No. 02 |  | CORTE No. 03
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | MAYORES/MENORES CANTIDADES |  | VR BALANCE | CANT. | VR. TOTAL | CANT EJECUTADAS | VR EJECUTADO | CANT EJECUTADAS | VR EJECUTADO | CANT EJECUTADAS | VR EJECUTADO
A. | PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO BADIA
FACHADA
1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ml | 1 | 183588 | 183588 | 40 | 21 | 3855348 | 21 | 3855348 | 21 | 3855348 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | m2 | 1 | 13494 | 13494 | 2300 | 1760 | 23749440 | 1760 | 23749440 | 1056 | 14249664 | 704 | 9499776 | 0 | 0
3 | Lavado mecánico de la fachada, incluye ventaneria y piedra. | m2 | 1 | 7646 | 7646 | 2600 | 1648.145 | 12601716.67 | 1648.145 | 12601716.67 | 1455.65 | 11129899.9 | 192.495 | 1471816.77 | 0 | 0
4 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | m2 | 1 | 6449 | 6449 | 140 | 66.6056 | 429539.5144 | 66.6056 | 429539.5144 | 50 | 322450 | 16.6056 | 107089.5144 | 0 | 0
5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado. | m2 | 1 | 23692 | 23692 | 150 | 27.6056 | 654031.8752 | 27.6056 | 654031.8752 | 11 | 260612 | 16.6056 | 393419.8752 | 0 | 0
6 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos | m2 | 1 | 23921 | 23921 | 890 | 865.6 | 20706017.6 | 865.6 | 20706017.6 | 0 | 0 | 865.6 | 20706017.6 | 0 | 0
7 | Suministro y aplicación de hidrófugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | m2 | 1 | 25084 | 25084 | 950 | 868.21 | 21778179.64 | 868.21 | 21778179.64 | 0 | 0 | 868.21 | 21778179.64 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación alfajía-alero, conformada por estructura soporte en aluminio calibre 14, con todos los elementos para su correcta fijación y funcionamiento, con 30 grados de inclinación, fibro cemento de 10mm con acabado en pintura acrílica y sello de juntas con pernos y producto de poliuretano, | ml | 1 | 126213 | 126213 | 37 | 54.11 | 6829385.43 | 54.11 | 6829385.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.11 | 6829385.43
11 | Reparación de alfajía consiste en lavado, Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 20mm, | ml | 1 | 15640 | 15640 | 80 | 107.08 | 1674731.2 | 107.08 | 1674731.2 |  | 0 | 107.08 | 1674731.2 | 0 | 0
OBRA CIVIL
8 | Corte de piedra con pulidora. | M L | 1 | 4643 | 4643 | 80 | 58.54 | 271801.22 | 58.54 | 271801.22 | 0 | 0 | 58.54 | 271801.22 | 0 | 0
9 | Suministro y aplicación de guarda escoba en gravilla lavada, en media caña altura de 10cm | ML | 1 | 29577 | 29577 | 85 | 58.54 | 1731437.58 | 58.54 | 1731437.58 | 0 | 0 | 58.54 | 1731437.58 | 0 | 0
12 | Retiro adoquín (reutilizable) | m2 | 1 | 4114 | 4114 | 7 | 7 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Corte de muro en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 | 8056 | 8056 | 8 | 8 | 64448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fabricación de viga cinta cuya sección es de 20 x 15 con acero de refuerzo 1/8" y ganchos en S | ML | 1 | 63380 | 63380 | 8 | 8 | 507040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Relleno tierra | m3 | 1 | 26570 | 26570 | 1.8 | 1.8 | 47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Reconstrucción loza concreto E 10 cms | m2 | 1 | 110651 | 110651 | 2 | 2 | 221302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Instalación de adoquín | m2 | 1 | 16726 | 16726 | 3 | 3 | 50178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reparación placa de entrepiso de casetón consiste en demoler parte en mal estado o suelta, suministrar e instalar malla en acero de refuerzo, suministra y aplicar concreto con su respectivo adhesivo epoxico para juntas de concreto | m2 | 1 | 172053 | 172053 | 4 | 4 | 688212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 15mm | m2 | 1 | 29311 | 29311 | 8 | 8 | 234488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de mantos foil de aluminio de 4mm | m2 | 1 | 57419 | 57419 | 26 | 36 | 2067084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica | ml | 1 | 24665 | 24665 | 130 | 124.59 | 3073012.35 | 124.59 | 3073012.35 | 0 | 0 | 124.59 | 3073012.35 | 0 | 0
56 | Suministro y aplicación de estuco plástico | m2 | 1 | 12035 | 12035 | 260 | 45 | 541575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | m2 | 1 | 8051 | 8051 | 50 | 150 | 1207650 | 744.5396 | 5994288.3196 | 0 | 0 | 744.5396 | 5994288.3196 | 0 | 0
64 | Corte de piso con pulidora incluye retiro (franja de 10 cm de ancho) | ml | 1 | 11838 | 11838 | 55 | 58.54 | 692996.52 | 58.54 | 692996.52 | 0 | 0 | 58.54 | 692996.52 | 0 | 0
65 | Demolición de mortero franja de 10 centímetros | ml | 1 | 7800 | 7800 | 55 | 58.54 | 456612 | 58.54 | 456612 | 0 | 0 | 58.54 | 456612 | 0 | 0
REDES HIDROSANITARIAS
13 | Demolición loza de concreto E: 10 cms (incluye retiro) | m2 | 1 | 24007 | 24007 | 4 | 4 | 96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Excavación a mano | m3 | 1 | 27110 | 27110 | 3 | 3 | 81330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | Und | 1 | 19913 | 19913 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ml | 1 | 26344 | 26344 | 15 | 15 | 395160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pase muro para tubo de 3" | Und | 1 | 46850 | 46850 | 1 | 1 | 46850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación de tubería Novafort de 10" | M L | 1 | 119385 | 119385 | 1 | 6 | 716310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARPINTERIA METALICA
18 | Reparación rejilla pasa calle de 5 m x 0,50m consiste en; suministrar y soldar 12 metros de platina de pulgada x 3/16 enderezar marcos, y marco y soldar partes sueltas | Und | 1 | 368325 | 368325 | 1 | 1 | 368325 | 1 | 368325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368325
26 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 | Und | 1 | 185727 | 185727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Suministro e instalación de reja para ventana en tubería cuadrada aluminio anolock de 1, 1/2" x 1, 1/2” cuyas medidas son 1,16 x 0,96 calle 12 vano | Und | 1 | 386287 | 386287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Suministro e instalación de buitrón en lamina galvanizada (recto y curvas) cuya sección es de 1,2 x 1,2 con revestimiento externo en aislante térmico acabado en aluminio, incluye accesorios para anclaje sobre pared. | M L | 1 | 137520 | 137520 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores, altura de 80cm incluye dilatador en acero 304 plafón 2" y barra de 1/2 | M L | 1 | 415560 | 415560 | 19.5 | 15.94 | 6624026.4 | 15.94 | 6624026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 6624026.4
REDES ELECTRICAS, VOZ, DATOS
33 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | M L | 1 | 59923 | 59923 | 210 | 124.7 | 7472398.1 | 124.7 | 7472398.1 | 63 | 3775149 | 61.7 | 3697249.1 | 0 | 0
34 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | Und | 1 | 30180 | 30180 | 91 | 234 | 7062120 | 234 | 7062120 | 27.3 | 823914 | 206.7 | 6238206 | 0 | 0
35 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | M L | 1 | 7143 | 7143 | 2730 | 3000 | 21429000 | 3019 | 21564717 | 819 | 5850117 | 2200 | 15714600 | 0 | 0
36 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | Und | 1 | 71017 | 71017 | 91 | 78 | 5539326 | 78 | 5539326 | 27.3 | 1938764.1 | 50.7 | 3600561.9 | 0 | 0
37 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | Und | 1 | 17294 | 17294 | 91 | 78 | 1348932 | 78 | 1348932 | 27.3 | 472126.2 | 50.7 | 876805.8 | 0 | 0
38 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | Und | 1 | 95921 | 95921 | 91 | 78 | 7481838 | 78 | 7481838 | 27.3 | 2618643.3 | 50.7 | 4863194.7 | 0 | 0
39 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | Und | 1 | 87852 | 87852 | 91 | 78 | 6852456 | 78 | 6852456 | 27.3 | 2398359.6 | 50.7 | 4454096.4 | 0 | 0
40 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | ml | 1 | 10975 | 10975 | 1700 | 2000 | 21950000 | 2210 | 24254750 | 510 | 5597250 | 1700 | 18657500 | 0 | 0
41 | Suministro e instalación de breacker 1 x 15 a 20Amp | Und | 1 | 44307 | 44307 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1063368 | 1.2 | 53168.4 | 22.8 | 1010199.6 | 0 | 0
42 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | Und | 1 | 71649 | 71649 | 56 | 0 | 0 | 63 | 4513887 | 16.8 | 1203703.2 | 0 | 0 | 46.2 | 3310183.8
47 | Suministro e instalación tubería Conduit de 3/4" incluye los elementos para su instalación y correcta fijación. | ml | 1 | 17552 | 17552 | 130 | 200.94 | 3526898.88 | 200.94 | 3526898.88 | 39 | 684528 | 161.94 | 2842370.88 | 0 | 0
SISTEMA LIVIANO
23 | Suministro e instalación de lámina para cielo falso de 60 x 60 en fibra mineral, incluye la nivelación de la estructura existente | m2 | 1 | 60138 | 60138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | m2 | 1 | 119690 | 119690 | 117 | 197.21 | 23604064.9 | 197.21 | 23604064.9 | 171.335 | 20507086.15 | 25.875 | 3096978.75 | 0 | 0
44 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ml | 1 | 54053 | 54053 | 65 | 117.6 | 6356632.8 | 117.6 | 6356632.8 | 44.8 | 2421574.4 | 72.8 | 3935058.4 | 0 | 0
45 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | ml | 1 | 36190 | 36190 | 65 | 132 | 4777080 | 132 | 4777080 | 81.1 | 2935009 | 50.9 | 1842071 | 0 | 0
46 | Apertura de vano en muro de panel yeso | m2 | 1 | 20061 | 20061 | 16 | 54.168 | 1086664.248 | 54.168 | 1086664.248 | 32.038 | 642714.318 | 22.13 | 443949.93 | 0 | 0
CARPINTEIA EN MADERA
48 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | M L | 1 | 149535 | 149535 | 15 | 16.15 | 2414990.25 | 16.15 | 2414990.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 2414990.25
49 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho, altura 2 m, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz. | Und | 1 | 538020 | 538020 | 13 | 10 | 5380200 | 10 | 5380200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5380200
| ASEO | [9 empty] | 0
51 | Aseo general. | m2 | 1 | 3444 | 3444 | 250 | 650.98 | 2241975.12 | 650.98 | 2241975.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.98 | 2241975.12
52 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | m3 | 1 | 49904 | 49904 | 12 | 9 | 449136 | 9 | 449136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449136
B | PALACIO NACIONAL
OBRAS DE RESTAURACION DE MANSARDA
54 | Mantenimiento de canal metálica (sobre fachada) consiste en limpieza general, revisión de juntas y sello de las mismas con cinta impermeabilizante a base de asfalto | ml | 1 | 22001 | 22001 | 40 | 171.8 | 3779771.8 | 171.8 | 3779771.8 | 0 | 0 | 171.8 | 3779771.8 | 0 | 0
60 | Suministro y aplicación de adhesivo elástico de poliuretano-especial para metal. (sobre fachada), consiste en la aplicación del producto en todas las juntas o traslapos de la cubierta en estilo escama de pescado, incluye limpieza de cubierta para su correcta aplicación. | ml | 1 | 23157 | 23157 | 200 | 1200 | 27788400 | 890 | 20609730 | 0 | 0 | 890 | 20609730 | 0 | 0
| PINTURA | [9 empty] | 0
27 | Suministro y aplicación de repello o pañete en mortero 1:2 impermeabilizado espesor de 15mm | m2 | 1 | 29311 | 29311 | 100 | 20 | 586220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Rasqueteada de Pintura | m2 | 1 | 7326 | 7326 | 210 | 317.28 | 2324393.28 | 201.1852 | 1473882.887 | 19.8747 | 145602.164 | 181.3105 | 1328280.723 | 0 | 0
55 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | m2 | 1 | 31412 | 31412 | 210 | 100 | 3141200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | Suministro y aplicación de estuco plástico | m2 | 1 | 12035 | 12035 | 260 | 317.28 | 3818464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | Suministro y aplicación de pintura para exteriores (2 manos) | m2 | 1 | 12771 | 12771 | 210 | 182.7476 | 2333869.5996 | 182.7476 | 2333869.5996 | 0 | 0 | 182.7476 | 2333869.5996 | 0 | 0
58 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | m2 | 1 | 8051 | 8051 | 50 | 317.28 | 2554421.28 | 150.6116 | 1212573.9916 | 0 | 0 | 150.6116 | 1212573.9916 | 0 | 0
59 | Demolición de pañete o repello | m2 | 1 | 9832 | 9832 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para paredes | m2 | 1 | 30926 | 30926 | 15 | 15 | 463890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
OBRA CIVIL
9 | Suministro y aplicación de guarda escoba en gravilla lavada, en media caña altura de 10cm | ML | 1 | 29577 | 29577 | 55 | 116.661 | 3450482.397 | 116.661 | 3450482.397 | 0 | 0 | 116.661 | 3450482.397 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de mantos foil de aluminio de 4mm | m2 | 1 | 57419 | 57419 | 10 | 0 | 0 | 31.28 | 1796066.32 | 0 | 0 | 31.28 | 1796066.32 | 0 | 0
61 | Demolición de guarda escoba (patio central) | ml | 1 | 5188 | 5188 | 60 | 116.661 | 605237.268 | 116.661 | 605237.268 | 116.661 | 605237.268 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Corte de piso con pulidora incluye retiro (franja de 10 cm de ancho) | ml | 1 | 11838 | 11838 | 55 | 116.661 | 1381032.918 | 116.661 | 1381032.918 | 0 | 0 | 116.661 | 1381032.918 | 0 | 0
65 | Demolición de mortero franja de 10 centímetros | ml | 1 | 7800 | 7800 | 55 | 116.661 | 909955.8 | 116.661 | 909955.8 | 0 | 0 | 116.661 | 909955.8 | 0 | 0
SISTEMA LIVIANO
67 | Revestimiento de ducto en fibro cemento de 6mm sección máx. 50 cm x 50 cm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M L | 1 | 57673 | 57673 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura. | m2 | 1 | 61293 | 61293 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDES HIDROSANITARIAS
24 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ml | 1 | 26344 | 26344 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Suministro e instalación de accesorio silla YEE 6" X 4" | Und | 1 | 30607 | 30607 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Suministro e instalación de accesorio sosco para canal tipo amazonas | Und | 1 | 37127 | 37127 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARPINTERIA METALICA
26 | Suministro e instalación de tapa de inspección en aluminio de 60 x 60 (adiela lombana) | Und | 1 | 185727 | 185727 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Suministro e instalación de buitrón en laminina galvanizada (recto y curvas) cuya sección es de 1,2 x 1,2 con revestimiento externo en aislante térmico acabado en aluminio, incluye accesorios para anclaje sobre pared. | M L | 1 | 137520 | 137520 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Desmonte de cubierta en teja plástica | m2 | 1 | 13170 | 13170 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | m2 | 1 | 76301 | 76301 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARPINTERIA EN MADERA
62 | Mantenimiento de puertas de dos naves c/u cuyas medidas son de 75 cm de ancho x 1,93 de alto con vidrios consiste en desmontar, lijar, inmunizar, masillar, aplicar pintura en aceite, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco | Und | 1 | 306843 | 306843 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Mantenimiento de ventanas conformadas por dos naves c/u cuyas medidas 41 cm de acho x 1 m de alto con vidrios, consiste en desmontar, lijar, inmunizar, masillar, aplicar pintura en aceite, suministrar e instalar tapa luz, incluye marco | Und | 1 | 135908 | 135908 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEO
51 | Aseo general. | m2 | 1 | 3444 | 3444 | 350 | 350 | 1205400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | m3 | 1 | 49904 | 49904 | 6 | 6 | 299424 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | EDIFICIO OTERO
53 | Rasqueteada de Pintura | m2 | 1 | 7326 | 7326 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | m2 | 1 | 31412 | 31412 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Suministro y aplicación de estuco plástico | m2 | 1 | 12035 | 12035 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | m2 | 1 | 8051 | 8051 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura. | m2 | 1 | 61293 | 61293 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REDES ELECTRICAS, VOZ, DATOS |  |  |  | 0
33 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | M L | 1 | 59923 | 59923 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | Und | 1 | 30180 | 30180 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | M L | 1 | 7143 | 7143 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Toma RJ 45 cat 6A para puesto de trabajo o herraje | Und | 1 | 71017 | 71017 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | Und | 1 | 17294 | 17294 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | Und | 1 | 95921 | 95921 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | Und | 1 | 87852 | 87852 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado, | M L | 1 | 10975 | 10975 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA LIVIANO
43 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | m2 | 1 | 119690 | 119690 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | M L | 1 | 54053 | 54053 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Cartera en panel yeso de 12cm incluye filos | M L | 1 | 36190 | 36190 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEO
51 | Aseo general. | m2 | 1 | 3444 | 3444 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | m3 | 1 | 49904 | 49904 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PALACIO DE JUSTICIA DE OBANDO
5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado. | M2 | 1 | 23692 | 23692 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suministro y aplicación de guarda escoba en gravilla lavada, en media caña altura de 10cm | ML | 1 | 29577 | 29577 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Aseo general. | m2 | 1 | 3444 | 3444 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Rasqueteada de Pintura | m2 | 1 | 7326 | 7326 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | m2 | 1 | 31412 | 31412 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Suministro y aplicación de estuco plástico | m2 | 1 | 12035 | 12035 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | m2 | 1 | 8051 | 8051 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEMS NO PREVISTOS
NP01 | Impermeabilizacion con esmulsion asfaltica y refuerzo de tela poliester | m | 0 | 38000 |  | 31.28 | 31.28 | 1188640
NP02 | Desmonte y reinstalación de laminas de 0,60 x 0,60 cielorraso modular existente incluye nivelacion de cielo | Un | 0 | 6800 |  | 329 | 329 | 2237200
NP03 | Soldadura de superficie en cobre con estaño de plata en superficie mansarda | ml | 0 | 76000 |  | 22 | 22 | 1672000
NP04 | Retiro del manto existente en cubierta de buhardillas | ml | 0 | 6800 |  | 44 | 44 | 299200
NP05 | Restauración de babero o solapa de mansarda fijación con remaches, arandelas, incluye aplicación de espuma expansiva y cordón de poliuretano | ml | 0 | 449730.8225 |  | 81 | 81 | 36428196.6201
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 6614237 |  |  | 337931992.0603 |  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  | 82490920 |  | 175925784.5984 |  | 27618222
| ADMINISTRACION |  |  | 17% | 1124420.29 |  | 17% | 57448438.6503 |  | ADMINISTRACION | 17% | 14023456.4 | 17% | 29907383.3817 | 17% | 4695097.74
| IMPREVISTO |  |  | 3% | 198427.11 |  | 3% | 10137959.7618 |  | IMPREVISTO | 3% | 2474727.6 | 3% | 5277773.538 | 3% | 828546.66
| UTILIDAD |  |  | 5% | 330711.85 |  | 5% | 16896599.603 |  | UTILIDAD | 5% | 4124546 | 5% | 8796289.2299 | 5% | 1380911.1
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 62835.2515 |  | 19% | 3210353.9246 |  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 783663.74 | 19% | 1671294.9537 | 19% | 262373.109
| VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  |  | 8330631.5015 |  |  | 425625344 |  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  | 103897313.74 |  | 221578525.7017 |  | 34785150.609
RESUMEN DEL CONTRATO
[5 empty] | Vr contrato |  | 385625344
[5 empty] | Vr adicion |  | 40000000
[5 empty] | Vr actas anteriores |  | 0 | 103897313.74
[5 empty] | Saldo |  |  | 321728030.26
[5 empty] | Sumas iguales |  | 425625344 | 425625344
| CONSTRUCTORES INTELIGENTES S.A.S |  | ARQ JULIAN RINCON ROMAN |  |  | ING ALVARO OBREGON |  |  |  | MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
|  |  | DIRECTOR DE OBRA |  |  | APOYO TECNICO |  |  |  | Coordinadora Area Administartiva
NP01 | Impermeabilizacion con esmulsion asfaltica y refuerzo de tela poliester
| Esmulsion aslfatica | gl | 0.2
| Poliester de 95 grms |  | 0.2 | 26585
0.15
40%
NP02 | Desmonte y reinstalación de laminas de 0,60 x 0,60 cielorraso modular existente incluye nivelacion de cielo
72 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura. | m2 | 0.0446 | 61293 | 2733.6678 | 7 | 0 | 0
| Pintura tipo 2 | m2 | 0,6*0,6 | 0 |  | +FC[-2]*FC[-3]
| REDES HIDROSANITARIAS |  | 4.985% | 0
24 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ml | 0.05 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
68 | Suministro e instalación de accesorio silla YEE 6" X 4" | 1 | 1 | 30607 | 30607 | 1 | 0 | 0
NP05 | Restauración de babero o solapa de mansarda fijación con remaches, arandelas, incluye aplicación de espuma expansiva y cordón de poliuretano
0.1
0.15
| Impermabilizacion con base de esmulsion asfaltica y poliester en 2 capas de refuerzo |  | 0.4 | 38000
| Poliuretano de alta resistencia |  | 0.6 | 34900
| Espuma expansiva |  | 0.6
7624
| Grata plana 4pg vastago 1/4pg cobre hawk | Und | 0.1 | 20900
DIA
dia
dia
|  | dia |  | 298000
|  |  | 0.2 | 24900
| Taladro inalámbrico | dia | 0.2 | 18000
| Escalera en aluminio 9 pasos incluye elementos de sujecion | dia | 0.2 | 36800
|  |  | 0.1 | 180000
|  |  | 50% | [8 empty] | 9000000
30%
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Piedad Lorena (hidden)
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
FORMATO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA - BALANCE Y CORTE DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA",Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO", Sede Familia de Palmira, Palacio Nacional de Buenaventura, Edificio Transferencias, Juzgado Promiscuo Municipal de Obando, Juzgado Promiscuo Municipal de San Jose del Palmar, Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
Condiciones contractuales
A. Palacio de Justicia de Cali "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA | [5 empty] | IPC | 13.12% | 9.28%
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | V/unit
A. 1 | Reparación (filtraciones) rampa y anden ingreso calle 12 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | No. Contrato
A. 1,1 | Cerramiento en tela verde o polisombra (incluye postes de madera para soporte) altura: 2.10 mts. | ML | 36 | 226947.24 | 8170101 | 183588 | 207674.7456 | 226947 | 58-2022
A. 1,2 | Desmonte y reinstalación de pasamanos metálico cuyas medidas son 130 cm de largo x 90 cm de alto | UND | 4 |  | 0
A. 1,3 | Demolición de piso existente (enchape tráfico alto), incluye retiro de escombros | M2 | 288 |  | 0
A. 1,4 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 288 | 14660 | 4222080 |  |  |  | 41-2023
A. 1,5 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 288 | 29150 | 8395200 |  |  |  | 41-2023
A. 1,6 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 288 | 10612 | 3056256 |  |  |  | 41-2023
A. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 288 |  | 0
A. 1,8 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 288 |  | 0
A. 1,9 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 288 |  | 0
A. 1,10 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatacion en bronce 5 mm | ML | 410 |  | 0
A. 1,11 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 288 |  | 0
A. 1,12 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 91 | 21193 | 1928563 |  |  |  | 13 -2023
A. 1,13 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 60 |  | 0
A. 2 | Actividades para cubierta de la terraza torre A - Fase C |  |  |  | 0
A. 2,1 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 52 | 64568 | 3357536 |  |  |  | 41-2023
A. 2,2 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 52 | 64421 | 3349892 |  |  |  | 41-2023
A. 2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 100 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 2 | ML | 97 | 115095 | 11164215 |  |  |  | 41-2023
A. 2,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 212 | 106395 | 22555740 |  |  |  | 41-2023
A. 2,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 255 | 97346 | 24823230 |  |  |  | 41-2023
A. 2,6 | Suministro e instalación de teja upvc 2.5 mm, incluye tornillería para su correcta instalación sobre estructura metálica | M2 | 330 | 77917 | 25712610 |  |  |  | 41-2023
A. 2,7 | Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación | ML | 28 | 89336 | 2501408 |  |  |  | 41-2023
A. 2,8 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 40 | 91145 | 3645800 |  |  |  | 41-2023
A. 2,9 | Corte de muro con pulidora | ML | 40 | 14753 | 590120 |  |  |  | 41-2023
A. 2,10 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 70 |  | 0
A. 2,11 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 10 | 4180 | 41800 |  |  |  | 41-2023
A. 2,12 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 80 | 46193 | 3695440 |  |  |  | 41-2023
A. 2,13 | Suministro e instalación tubo de pasamanos de 2" | ML | 7 |  | 0
A. 2,14 | Suministro e instalación pasarela o plaforma metálica en rejilla de acero con 2 pasos en cada extremo cuyas medidas son 80 cm ancho, 160cm de largo y 40 cm de latura, incluye pasamanos | UND | 1 |  | 0
A. 3 | Impermeabilización cubierta de cuartos técnicos terraza torre A
A. 3,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 191 | 14660 | 2800060 |  |  |  | 41-2023
A. 3,2 | Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso, incluye retiro) | M2 | 191 | 29150 | 5567650 |  |  |  | 41-2023
A. 3,3 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 51 | 227816 | 11618616 |  |  |  | 28-2023
A. 3,4 | Suministro e instalación de enchape antideslizante | M2 | 140 |  | 0
A. 3,5 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5 cm con pendiente y terminacion en cero. | M2 | 140 |  | 0
A. 4 | Tratamiento de humedades en muros y cielos, incluye resane, estuco y pintura (gimnasio, despachos, cuartos técnicos terraza Torre A)
A. 4,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 247 | 6890 | 1701830 |  |  |  | 41-2023
A. 4,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 247 | 43614 | 10772658 |  |  |  | 41-2023
A. 4,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 247 | 24610 | 6078670 |  |  |  | 41-2023
A. 4,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 353 |  | 0
A. 4,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 67.162 | 17005 | 1142090 |  |  |  | 41-2023
A. 4,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 66 |  | 0
A. 4,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 73 |  | 0
A. 4,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 121 | 13436 | 1625756 |  |  |  | 41-2023
A. 4,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 121 |  | 0
A. 4,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 73 |  | 0
A. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
A. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 158 | 113422 | 17920676 |  |  |  | 41-2023
A. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 40 | 41152 | 1646080 |  |  |  | 41-2023
A. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 40 | 46346 | 1853840 |  |  |  | 41-2023
A. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 60 | 37101 | 2226060 |  |  |  | 41-2023
A. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 8 | 579485 | 4635880 |  |  |  | 41-2023
A. 5,6 | Suministro e instalación de guarda escoba en ceramica | ML | 1 | 16829 | 16829 |  |  |  | 013-2023
A. 5,7 | Suministro e instalación de panel yeso de 1/2 , una cara, encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | M2 | 16 |  | 0
A. 5,8 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 139 | 70329 | 9775731 |  |  |  | 41-2023
A. 5,9 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 105 | 31702 | 3328710 |  |  |  | 41-2023
A. 5,10 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 990 | 10285 | 10182150 |  |  |  | 41-2023
A. 5,11 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 35 | 70740 | 2475900 |  |  |  | 41-2023
A. 5,12 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 35 | 20219 | 707665 |  |  |  | 41-2023
A. 5,13 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 35 | 110023 | 3850805 |  |  |  | 41-2023
A. 5,14 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 35 | 123946 | 4338110 |  |  |  | 41-2023
A. 5,15 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 5 | 96760 | 483800 |  |  |  | 41-2023
A. 5,16 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 20 | 142064 | 2841280 |  |  |  | 41-2023
A. 5,17 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16536 | 330720 |  |  |  | 041-2023
A. 5,18 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 35 | 34244 | 1198540 |  |  |  | 041-2023
A. 5,19 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 5 | 46067 | 230335 |  |  |  | 041-2023
A. 5,20 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 3045320 | 3045320 |  |  |  | 041-2023
A. 5,21 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 |  | 0
A. 5,22 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 5 | 18551 | 92755 |  |  |  | 041-2023
A. 6 | Muro de Contención antiderrame
A. 6,1 | Demolición muro existente | M3 | 3 |  | 0
A. 6,2 | Fabricación muro en ladrillo estructural - altura 70 cm incluye viga, dovelas, grouting, ladrillo estrcutural 14x19x39 cm, mortero | M2 | 17 |  | 0
A. 6,3 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 33 |  | 0
A. 6,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 esmaltado | M2 | 24 |  | 0
A. 6,5 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 3 | 12611 | 37833 |  |  |  | 041-2023
A. 6,6 | excavación tierra a mano 30 cm | M3 | 1 |  | 0
A. 6,7 | Suministro e instalación tuberia sanitaria PVC 4" con sus respectivos accesorios | ML | 3 | 46193 | 138579 |  |  |  | 041-2023
A. 6,8 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en placa de RF espesor 12,7 mm , una cara, incluye estructura | M2 | 20 |  | 0
A. 6,9 | Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado | M3 | 2 | 77455 | 154910 |  |  |  | 041-2023
A. 7 | Sellamiento de fisuras piso y muros |  |  |  | 0
A. 7,1 | Corte de concreto con pulidora y/o cortadora | ML | 220 | 12611 | 2774420 |  |  |  | 041-2023
A. 7,2 | suministro y aplicación de adhesivo y sellador de juntas elastico para interior y exterior | ML | 120 | 39615 | 4753800 |  |  |  | 041-2023
A. 7,3 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 100 | 26415 | 2641500 |  |  |  | 041-2023
A. 7,4 | Suministro e instalación de dilatacion Z plastica (junta de expansión drywall) | ML | 100 |  | 0
A. 8 | Reparación de fachada flotante calle 10
A. 8,1 | Desmonte de láminas metálicas en mal estado | ML | 170 |  | 0
A. 8,2 | Desmonte de estructura metálica en mal estado | ML | 97 |  | 0
A. 8,3 | Suministro e instalación de lámina metálica perforada redonda 5mm calibre 3mm | M2 | 50 |  | 0
A. 8,4 | Suministro e instalación de estructura o perfíles metálicos 50mm x 50mm x 3mm | ML | 112 |  | 0
A. 9 | Impermeabilización piso de cuarto de residuos sólidos
A. 9,1 | Retiro de pintura epoxica existente con cloruro de metileno | M2 | 41 |  | 0
A. 9,2 | lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 41 | 29150 | 1195150 |  |  |  | 41-2023
A. 9,3 | Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso con acabado en barniz (2 capas de pintura epoxica) | M2 | 41 |  | 0
A. 9,4 | Aseo general. | M2 | 41 | 5300 | 217300 |  |  |  | 41-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 251611999
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 251611999 |  |  |  |  | 168723179
B | Juzgado Promiscuo Municipal de el Dovio -Tratamiento de humedad
B. 1,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 6 | 14660 | 87960 |  |  |  | 41-2023
B. 1,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 6 | 29150 | 174900 |  |  |  | 41-2023
B. 1,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 6 |  | 0
B. 1,4 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 6 | 227816 | 1366896 |  |  |  | 028-2023
B. 1,5 | Rasqueteada de Pintura | M2 | 20 | 8445 | 168900 |  |  |  | 41-2023
B. 1,6 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 3 | 43614 | 130842 |  |  |  | 41-2023
B. 1,7 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 20 | 24610 | 492200 |  |  |  | 41-2023
B. 1,8 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | M2 | 20 |  | 0
B. 1,9 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 4 | 17005 | 68020 |  |  |  | 41-2023
B. 1,10 | Aseo general. | M2 | 21 | 5300 | 111300 |  |  |  | 41-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 2601018
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 2601018 |  |  |  |  | 6013327
C | Palacio de Justicia "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"
C. 1 | Reparaciones y Tratamiento de humedades externas
C. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 47 | 226947 | 10666509 |  |  |  | 58-2022
C. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 47 | 16681 | 784007 |  |  |  | 58-2022 | 13494
C. 1,3 | Lijada con maquina pulidora (piedra esmeril) | M2 | 1037 |  | 0
C. 1,4 | Lavado de la fachada con hidrolavadora, incluye ventaneria y piedra. | M2 | 1234 |  | 0
C. 1,5 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra, 2 manos) | M2 | 1037 |  | 0
C. 1,6 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio anoloc de 1/2, (gotero en ventana) | ML | 117 |  | 0
C. 2 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
C. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 179 | 6890 | 1233310 |  |  |  | 41-2023
C. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 90 | 43614 | 3925260 |  |  |  | 41-2023
C. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 149 | 24610 | 3666890 |  |  |  | 41-2023
C. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 298 |  | 0
C. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 60 | 17005 | 1020300 |  |  |  | 41-2023
C. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 56 |  | 0
C. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 149 |  | 0
C. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 74 |  | 0
C. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 124 | 13436 | 1666064 |  |  |  | 41-2023
C. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 248 |  | 0
C. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 50 |  | 0
C. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a dos manos (muro terraza) | ML | 384 |  | 0
C. 2,13 | Suministro y aplicación de pintura para fachada en acrílico a 3 manos (muro terraza) | M2 | 230 |  | 0
C.3 | Puerta garage |  |  |  | 0
C. 3,1 | Desmonte puerta electrica existente 320 cm x 270 cm(incluye motor) | UND | 1 |  | 0
C. 3,2 | suministro e instalación de puerta eléctrica de 320 cm de ancho x 270 cm de alto (Inlcuye motor) | UND | 1 |  | 0
C.4 | Impermeabilización Terraza- materas |  |  |  | 0
C. 4,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 86 | 14660 | 1260760 |  |  |  | 41-2023
C. 4,2 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 86 | 29150 | 2506900 |  |  |  | 41-2023
C. 4,3 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 86 |  | 0
C. 4,4 | Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado. | M2 | 86 |  | 0
C. 4,5 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 1516 |  | 0
C. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
C. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 24 | 113422 | 2722128 |  |  |  | 41-2023
C. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 15 | 41152 | 617280 |  |  |  | 41-2023
C. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 15 | 46346 | 695190 |  |  |  | 41-2023
C. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 9.39 | 37101 | 348378 |  |  |  | 41-2023
C. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 3 | 579485 | 1738455 |  |  |  | 41-2023
C. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 54 | 70329 | 3797766 |  |  |  | 41-2023
C. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 48 | 31702 | 1521696 |  |  |  | 41-2023
C. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 375 | 10285 | 3856875 |  |  |  | 41-2023
C. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 18 | 70740 | 1273320 |  |  |  | 41-2023
C. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 18 | 20219 | 363942 |  |  |  | 41-2023
C. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 18 | 110023 | 1980414 |  |  |  | 41-2023
C. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 18 | 123946 | 2231028 |  |  |  | 41-2023
C. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 3 | 96760 | 290280 |  |  |  | 41-2023
C. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 12 | 142064 | 1704768 |  |  |  | 41-2023
C. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 20 | 16536 | 330720 |  |  |  | 041-2023
C. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 18 | 34244 | 616392 |  |  |  | 041-2023
C. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 3 | 46067 | 138201 |  |  |  | 041-2023
C. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 2869757 | 2869757 |  |  |  | 041-2023
C. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 |  | 0
C. 6 | Mantenimiento de rejas metálicas incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en poliuretano
C. 6,1 | Lavada de rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 225 |  | 0
C. 6,2 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva aplicación de pintura en esmalte (2 capas) | M2 | 225 |  | 0
C. 7 | otros
C. 7,1 | Suministro e instalación de puerta en madera con marco metálico cuyas medidas son 96 cm x 197 cm, incluye marco, pintura y cerradura | UND | 1 |  | 0
C. 7,2 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 486 |  | 0
C. 7,3 | Desmonte orinal existente incluye tuberia de desague | UND | 6 |  | 0
C. 7,4 | Suministro e instalación de orinal incluye la tuberia de desague | UND | 6 |  | 0
C. 7,5 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 3 |  | 0
C. 7,6 | Aseo general. | M2 | 1148 | 5300 | 6084400 |  |  |  | 041-2023
C. 8 | Teja upvc
C. 8,1 | Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado | M2 | 175 |  | 0
C. 8,2 | Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza | UND | 16 | 64568 | 1033088 |  |  |  | 041-2023
C. 8,3 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan así: 10 cm x 15 cm y 15 cm x 15 cm, incluye materiales complementarios de conexión, acero, corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos, varilla de 1/2 soldada para anclaje sobre bases de concreto. | UND | 16 | 64421 | 1030736 |  |  |  | 041-2023
C. 8,4 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 116 | 106395 | 12341820 |  |  |  | 041-2023
C. 8,5 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye pintura 3 en 1 | ML | 195 | 97346 | 18982470 |  |  |  | 041-2023
C. 8,6 | Suministro e instalación de cubierta en teja upvc blanca con tramos translucidos intercalados | M2 | 201 | 77917 | 15661317 |  |  |  | 041-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 108960421
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 108960421 |  |  |  |  | 232938067
D | Sede de Familia de Palmira
D. 1 | Arreglo humedades fachada
D. 1,1 | Pasarela cercada que permita la circulación de vehículos, y contenga, (soporte) la caída de materiales de la obra al espacio público (ancho mínimo de 2 metros) | ML | 29 | 226947 | 6581463 |  |  |  | 58-2022
D. 1,2 | Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales. | M2 | 73 | 16681 | 1217713 |  |  |  | 058-2022
D. 1,3 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | M2 | 7 |  | 0
D. 1,4 | Desmonte de placa en fibrocemento (superboard) | ML | 91 |  | 0
D. 1,5 | Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior | M2 | 7 |  | 0
D. 1,6 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 189 | 24610 | 4651290 |  |  |  | 041-2023
D. 1,7 | Suministro y aplicación de pintura para superboard para exterior a dos manos color similar al existente | M2 | 377 |  | 0
D. 1,8 | Mantenimiento alfajia metalica existente incluye desmonte y nivelación (pendiente) | ML | 28 |  | 0
D. 1,9 | Suministro e instalación de alfajía metalica cuyas medidas oscilan entre 70 a 200 cm de largo | ML | 16 |  | 0
D. 1,10 | suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exteriro para elemento metalica | ML | 90 |  | 0
D. 1,11 | Suministro e instalación de perfil de dilatacion tipo U | ML | 29 |  | 0
D. 1,12 | suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, estructura, filos y pintura para exterior | M2 | 9 |  | 0
D. 2 | Arreglo humedades en losa de cubierta
D. 2,1 | Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros | M2 | 14 | 14660 | 205240 |  |  |  | 41-2023
D. 2,2 | Demolicion mortero existente | M2 | 14 |  | 0
D. 2,3 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente) | M2 | 14 | 29150 | 408100 |  |  |  | 41-2023
D. 2,4 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm (superficie con pendiente) | M2 | 15 |  | 0
D. 2,5 | Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación) | M2 | 16 | 227816 | 3645056
D. 2,6 | Perforación de muro en concreto 3" | UND | 4 |  | 0
D. 2,7 | Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada cal 16, pintura con base epoxica con acabado en esmalte. | ML | 27 |  | 0
D. 2,8 | Suministro e instalación de tubo cuadrado 50 mm x 50 mm x 2mm incluye angulo conector para perfil estructural existente | ML | 34 |  | 0
D. 2,9 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 4 | 4180 | 16720 |  |  |  | 41-2023
D. 2,10 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " pintada color fachda, incluye accesorios | ML | 24 |  | 0
D. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
D. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 7 | 6890 | 48230 |  |  |  | 41-2023
D. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 7 | 43614 | 305298 |  |  |  | 41-2023
D. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 8 | 24610 | 196880 |  |  |  | 41-2023
D. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 9 |  | 0
D. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 2 | 17005 | 34010 |  |  |  | 41-2023
D. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 11 |  | 0
D. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 4 |  | 0
D. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 |  | 0
D. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 4 | 13436 | 53744 |  |  |  | 41-2023
D. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 6 |  | 0
D. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 1 |  | 0
D. 3,12 | Desmonte y retiro de cielo en panel yeso | M2 | 18 |  | 0
D. 3,13 | Apertura de vano en muro de panel yeso, incluye retiro de material | M2 | 4 | 18551 | 74204
D. 3,14 | Suministro e instalación cielo falso en panel yeso | M2 | 18 |  | 0
D. 4 | Cuarto de residuos Solidos
D. 4,1 | Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta sección de 76 mm x 38 mm espesor 2mm, incluye soldadura, platinas y elementos de anclaje en muro, anticorrosivo y pintura. | ML | 20 |  | 0
D. 4,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado incluye elementos de fijación | M2 | 12 |  | 0
D. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 16 |  | 0
D. 4,4 | Corte de muro con pulidora | ML | 10 | 14753 | 147530 |  |  |  | 41-2023
D. 4,5 | Suministro e instalación de soscos para canal en 3" | UND | 2 | 4180 | 8360 |  |  |  | 41-2023
D. 4,6 | Suministro e instalación tubería sanitaria de 4 " incluye accesorios. | ML | 6 | 46192.656 | 277156 |  |  |  | 41-2023
D. 4,7 | Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte canal | ML | 4 |  | 0
D. 5 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
D. 5,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 113422 | 1134220 |  |  |  | 41-2023
D. 5,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 41152 | 205760 |  |  |  | 41-2023
D. 5,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730 |  |  |  | 41-2023
D. 5,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808 |  |  |  | 41-2023
D. 5,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 579485 | 579485 |  |  |  | 41-2023
D. 5,6 | Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_ | ML | 12 | 70329 | 843948 |  |  |  | 41-2023
D. 5,7 | Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 7 | 31702 | 221914 |  |  |  | 41-2023
D. 5,8 | Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH | ML | 110 | 10285 | 1131350 |  |  |  | 41-2023
D. 5,9 | Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación) | UND | 7 | 70740 | 495180 |  |  |  | 41-2023
D. 5,10 | Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS) | UND | 7 | 20219 | 141533 |  |  |  | 41-2023
D. 5,11 | Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado | UND | 7 | 110023 | 770161 |  |  |  | 41-2023
D. 5,12 | Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra | UND | 7 | 123946 | 867622 |  |  |  | 41-2023
D. 5,13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida | UND | 1 | 96760 | 96760 |  |  |  | 41-2023
D. 5,14 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 | UND | 3 | 142064 | 426192 |  |  |  | 41-2023
D. 5,15 | Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado | ML | 5 | 16536 | 82680
D. 5,16 | Suministro e instalacion de patch cord 1.5mts CAT 6A | UND | 7 | 34244 | 239708 |  |  |  | 41-2023
D. 5,17 | Suministro e instalacion de patch cord 3mts CAT 6A | UND | 1 | 46067 | 46067 |  |  |  | 41-2023
D. 5,18 | Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T | UND | 1 | 2869757 | 2869757 |  |  |  | 41-2023
D. 5,19 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación) | UND | 1 |  | 0
D. 5,20 | Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 8mm con perforaciones para dilatadores medida 120 cm x 100 cm | UND | 1 | 1748444 | 1748444 |  |  |  | 41-2023
D. 5,21 | Suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación (color miel hacer aprobar) | ML | 1 | 226540.7184 | 226541 |  |  |  | 41-2023
D. 6 | otros
D. 6,1 | Suministro y aplicación de masilla fibra de vidrio | UND | 6 |  | 0
D. 6,2 | Aseo general. | M2 | 380 | 5300 | 2014000 |  |  |  | 41-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 32540854
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 32540854 |  |  |  |  | 49116854
E. | Palacio Nacional de Buenaventura
E. 1 | Mantenimiento de puertas y ventanas metálicas
E. 1,1 | Lavada de ventanas y rejas existentes, incluye retiro de oxido, residuos, lijada y masillado. | M2 | 197 |  | 0
E. 1,2 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 120 cm 180 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 113 |  | 0
E. 1,3 | Mantenimiento de ventanas en aluminio con diseño que incluye celosias cuyas medidas son entre 70 -100 cm de ancho x 120 - 200 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 16 |  | 0
E. 1,4 | Mantenimiento de ventanas en aluminio cuyas medidas son entre 200 - 400 cm de ancho x 200 cm 400 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 6 |  | 0
E. 1,5 | Mantenimiento de puerta metalica cuyas medidas son entre 80 -100 cm de ancho x 170 - 240 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 5 |  | 0
E. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y aplicación de pintura en esmalte (2 capas) en rejas existentes | M2 | 4 |  | 0
E. 1,7 | Mantenimiento de puerta metalica cuyas medidas es 300 cm de ancho x 600 cm alto, incluye limpieza de suciedad y oxido, reparación o reemplazo de partes dañadas, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte de poliuretano | UND | 1 |  | 0
E. 2 | Restauración puertas en madera
E. 2,1 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, cuyas medidas son entre 70 - 105 cm de ancho x 200 cm 260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 37 |  | 0
E. 2,2 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, diseño con celosia cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -240 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 2 |  | 0
E. 2,3 | Mantenimiento de puertas de dos naves en madera maciza, cuyas medidas son entre 100 a 140 cm de ancho x 200 -260 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 1 |  | 0
E. 2,4 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera maciza, con diseño que incluye vidrio cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 15 |  | 0
E. 2,5 | Mantenimiento de ventanas en madera con diseño que incluye vidrio, cuyas medidas son entre 70 - 170 cm de ancho x 100 cm 180 cm alto, incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 7 |  | 0
E. 2,6 | Desmonte de puertas en madera (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 5 |  | 0
E. 2,7 | Suministro e instalación puertas de madera maciza inmunizada y pintada con barniz, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 190 -280 conformada por 2 naves diseño igual al existente. | UND | 5 |  | 0
E. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
E. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 426 | 6890 | 2935140 |  |  |  | 041-2023
E. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 355 | 43614 | 15482970 |  |  |  | 041-2023
E. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 568 | 24610 | 13978480 |  |  |  | 041-2023
E. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 710 |  | 0
E. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 497 | 17005 | 8451485 |  |  |  | 041-2023
E. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 474 |  | 0
E. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 281 |  | 0
E. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 281 |  | 0
E. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 351 | 13436 | 4716036 |  |  |  | 041-2023
E. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | ML | 351 |  | 0
E. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 351 |  | 0
E. 4 | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias
E. 4,1 | Mantenimiento de cajas de inspección existentes, incluye limpieza, reparación de pañetes y tapa de concreto | UND | 4 |  | 0
E. 4,2 | Suministro y fabricación de caja de aguas negras (100 cm x 100 cm) incluye tapa divida en 2 | UND | 1 |  | 0
E. 4,3 | Excavación de tierra a mano para tuberia de 6" | M3 | 25 |  | 0
E. 4,4 | Suministro e instalación de ladrillo sucio | ML | 16 |  | 0
E. 4,5 | Corte de muro en concreto con pulidora | ML | 16 | 12611 | 201776 |  |  |  | 041-2023
E. 4,6 | Perforación de piso en concreto 6" | UND | 4 |  | 0
E. 4,7 | Retiro de tuberia PVC existente de 2" a 6" | ML | 50 |  | 0
E. 4,8 | Retiro de tuberia galvanizada | ML | 25 |  | 0
E. 4,9 | Suministro e instalación tuberia PVC de 4" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 30 | 46193 | 1385790 |  |  |  | 041-2023
E. 4,10 | Suministro e instalación tuberia en PVC de 1 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 25 |  | 0
E. 4,11 | Suministro e instalación tapa de inspección en aluminio de 60 cm x 120 cm, tipo celosia, incluye marco y pasador | UND | 5 | 162835 | 814175 |  |  |  | 041-2023
E. 4,12 | Demolición muro existente incluye retiro | M3 | 2 |  | 0
E. 4,13 | Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 |  | 0
E. 4,14 | Suministro e instalación tuberia en PVC de 1/2"" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento. | ML | 15 |  | 0
E. 4,15 | Suministro y fabricación de tapa en concreto para caja de aguas negras (100 cm x 50 cm) incluye marco metálico | UND | 2 |  | 0
E. 4,16 | Corte de losa en concreto con pulidora incluye retiro | ML | 1 |  | 0
E. 4,17 | Suministro e instalación de tuberia novafort de 6" | ML | 25 |  | 0
E. 4,18 | Suministro e instalación de yee de 4" con tapón de inspección | UND | 1 |  | 0
otros
E. 5,1 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 616 |  | 0
E. 5,2 | Aseo general. | M2 | 816 | 5300 | 4324800 |  |  |  | 041-2023
E. 5,3 | Suministro e instalación de tuberia de PVC 1" pintada color fachada | ML | 167 |  | 0
E. 5,4 | Instalación de pasamanos en acero (existente) incluye elementos de fijación como varilla 1/4", abrazadera. (12 mt de largo) | UND | 1 |  | 0
E. 5,5 | Demolición piso en granito existente, incluye retiro | M2 | 110 |  | 0
E. 5,6 | Desmonte de listones de madera de banca existente medida 145 cm x 9 cm | UND | 36 |  | 0
E. 5,7 | Suministro e instalación de listones en madera plástica para banca cuyas medidas oscilan entre 5 cm - 8cm ancho x 145 cm de largo altura entre 3cm - 5cm | UND | 36 |  | 0
E. 5,8 | Suministro e instalación de perlfil o dilatación aluminio para piso | ML | 172 | 26415 | 4543380 |  |  |  | 041-2023
E. 5,9 | Lavada y destronque a máquina (para retirar material existente y preparación de superficie) | M2 | 97 | 29150 | 2827550 |  |  |  | 041-2023
E. 5,10 | Demolición mortero existente (incluye retiro de escombros) | M2 | 97 |  | 0
E. 5,11 | Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante. | M2 | 97 |  | 0
E. 5,12 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente) | M2 | 97 |  | 0
E. 5,13 | Suministro e instalación de membrana liquida en poliuretano, con refuerzo en poliéster, acabado transitable para impermeabilización de losa de terraza, con remates perimetrales en media caña, Incluye cárcamos de desagüe. | M2 | 97 |  | 0
E. 5,14 | Fabricación de borde de escalera en granito lavado (Borde de escalera ancho 10 cm a lo largo de la huella y la contrahuella de 13 cm) incluye dilatacion en bronce 5 mm | ML | 131 |  | 0
E. 5,15 | Suministro e instalación de enchape para piso exterior (tráfico alto, incluye junta de dilatación en aluminio) | M2 | 97 |  | 0
E. 5,16 | Suministro y fabricación guardaescoba en granito en media caña 10 cm | ML | 26 | 21193 | 551018 |  |  |  | 13 -2023
E. 5,17 | Suministro y Fabricación de cenefa piso en granito lavado ancho 20 cm | ML | 55 |  | 0
E. 6 | Divisiones en panel yeso - Instalaciones Electricas de voz y datos
E. 6,1 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo | M2 | 10 | 113422 | 1134220 |  |  |  | 041-2023
E. 6,2 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 5 | 41152 | 205760 |  |  |  | 041-2023
E. 6,3 | Suminsitro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 5 | 46346 | 231730 |  |  |  | 041-2023
E. 6,4 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 8 | 37101 | 296808 |  |  |  | 041-2023
E. 6,5 | Suministro e instalación puerta entamborada (diseño similar a las existentes) cuyas medidas son de 80 cms de ancho x 200 cm alto, incluye marco y chapa, inmunización y pintura en Barniz | UND | 1 | 579485 | 579485 |  |  |  | 041-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 62660603
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 62660603 |  |  |  |  | 78860597
F | Edificio de Transferencia de Buenaventura
F. 1 | Tratamiento de humedades fachada
F. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 22 | 226947.24 | 4992839.28 |  |  |  | 058-2022
F. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 395 |  | 0
F. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 245 | 6890 | 1688050 |  |  |  | 041-2023
F. 1,4 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 245 | 43614 | 10685430 |  |  |  | 041-2023
F. 1,5 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 350 |  | 0
F. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura crílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 350 |  | 0
F. 2 | Mantenimiento de puertas en madera
F. 2,1 | Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metalico | UND | 6 |  | 0
F. 2,2 | Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería | UND | 22 |  | 0
F. 2,3 | Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura. | UND | 6 |  | 0
F. 2,4 | Suministro e instalación de marco metalico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto | UND | 6 |  | 0
F. 2,5 | Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera | UND | 12 |  | 0
F. 3 | Reparaciones y Tratamiento de humedades internas
F. 3,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 191 | 6890 | 1315990 |  |  |  | 041-2023
F. 3,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 191 | 43614 | 8330274 |  |  |  | 041-2023
F. 3,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 239 | 24610 | 5881790 |  |  |  | 041-2023
F. 3,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 239 |  | 0
F. 3,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 167 | 17005 | 2839835 |  |  |  | 041-2023
F. 3,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 |  | 0
F. 3,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 |  | 0
F. 3,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 |  | 0
F. 3,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 10 | 13436 | 134360 |  |  |  | 041-2023
F. 3,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 10 |  | 0
F. 3,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 10 |  | 0
F. 4 | Mantenimiento de cubierta
F. 4,1 | Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift) | M2 | 490 |  | 0
F. 4,2 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 60 | 55754 | 3345240 |  |  |  | 041-2023
F. 4,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 40 |  | 0
F. 4,4 | Suministro e instalación de cesped sintetico de 13 mm para uso exterior | M2 | 15 |  | 0
F. 4,5 | Aseo general. | M2 | 570 | 5300 | 3021000 |  |  |  | 041-2023
F. 4,6 | retiro de rejlla sifón (incluye demolición y retiro) | UND | 6 |  | 0
F. 4,7 | Suministro e instalación de sifon de 3" | UND | 6 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 42234808.28
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 42234808.28 |  |  |  |  | 31316585
G | Juzgado Promiscuo Municipal de Obando
G.1 | Tratamiento de humedades fachada
G. 1,1 | suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación. | M2 | 33 | 226947.24 | 7489258.92 |  |  |  | 058-2022
G. 1,2 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas) | M2 | 33 |  | 0
G. 1,3 | Tratamiento de fisura el cual consiste en sellado con mortero especial para reparaciones. | ML | 5 |  | 0
G. 1,4 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 20 | 6890 | 137800 |  |  |  | 041-2023
G. 1,5 | Suministro y aplicación de emulsión acrílica al 50% generador de adherencia, (ó sellador acrílico) | M2 | 33 |  | 0
G. 1,6 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para exterior a 3 manos - tipo 1 | M2 | 33 |  | 0
G. 1,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 20 | 43614 | 872280 |  |  |  | 041-2023
G. 2 | Tratamiento de humedades muros internos y fachada
G. 2,1 | Fabricación e instalación filtro francés tuberia 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 20 |  | 0
G. 2,2 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 50 | 6890 | 344500 |  |  |  | 041-2023
G. 2,3 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 50 | 43614 | 2180700 |  |  |  | 041-2023
G. 2,4 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 80 | 24610 | 1968800 |  |  |  | 041-2023
G. 2,5 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 114 |  | 0
G. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 23 | 17005 | 391115 |  |  |  | 041-2023
G. 2,7 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 6 |  | 0
G. 2,8 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 3 |  | 0
G. 2,9 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 3 |  | 0
G. 2,10 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 3 | 13436 | 40308 |  |  |  | 041-2023
G. 2,11 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 3 |  | 0
G. 2,12 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 3 |  | 0
G. 3 | Cubierta en teja plastica
G. 3,1 | Desmonte de cubierta en teja plástica | M2 | 30 | 9646 | 289380 |  |  |  | 013-2023
G. 3,2 | Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada en Policarbonato, opalizado | M2 | 30 | 60213 | 1806390 |  |  |  | 013-2023
G. 3,3 | Corte de muro con pulidora | ML | 23 | 14753 | 339319 |  |  |  | 041-2023
G. 3,4 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 23 |  | 0
G. 4 | otros
G. 4,1 | Suministro e instalación de película opalizada para ventanas | M2 | 30 | 56170 | 1685100 |  |  |  | 013-2023
G. 4,2 | Aseo general. | M2 | 30 | 5300 | 159000 |  |  |  | 041-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 17703950.92
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 17703950.92 |  |  |  |  | 15580281
H | Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar
H. 1 | Tratamiento de humedades fachada
H. 1,1 | Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye ventaneria y retiro de material afectado por humedad) | M2 | 17 |  | 0
H. 1,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 10 | 43614 | 436140 |  |  |  | 041-2023
H. 1,3 | Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado | M2 | 10 | 6890 | 68900 |  |  |  | 041-2023
H. 1,4 | Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina | M2 | 17 |  | 0
H. 1,5 | Suministro y aplicación de pintura crílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos | M2 | 17 |  | 0
H. 2 | Tratamiento de humedades muros internos
H. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 192 | 6890 | 1322880 |  |  |  | 041-2023
H. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 192 | 43614 | 8373888 |  |  |  | 041-2023
H. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 274 | 24610 | 6743140 |  |  |  | 041-2023
H. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) | M2 | 274 |  | 0
H. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 137 |  | 0
H. 2,6 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 46 |  | 0
H. 2,7 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | ML | 46 |  | 0
H. 2,8 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 46 |  | 0
H. 2,9 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (2 manos) | ML | 65 |  | 0
H. 2,10 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 20 |  | 0
H. 3 | Otros
H. 3,1 | Mantenimiento de reja exterior existente con puerta de 2 naves, consiste en soldar, lijar y pintar colo crema. | M2 | 10 |  | 0
H. 3,2 | excavación tierra a mano (tipo terraceo), incluye retiro | M3 | 9 |  | 0
H. 3,3 | Suministro y fabricación de Viga en concreto H=30-40 cm de 21 Mpa incluye acero y flejes de 3/8" | M3 | 1 |  | 0
H. 3,4 | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 12 hueco 2 1/2" altura 200 cm | M2 | 52 |  | 0
H. 3,5 | Suministro e instalación de poste cilindrico con brazo, diametro 2 1/2" para cerramiento.,incluye alambre de pues y concertina | ML | 12 |  | 0
H. 3,6 | Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 1" x 1" fabricada en fundición, separacion entre barras de 10 cm, , incluye perforación, pernos y demás elementos para su correcta instalación. | M2 | 22 |  | 0
H. 3,7 | Desmonte ventana metalica existente | M2 | 17 |  | 0
H. 3,8 | Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza | M2 | 17 |  | 0
H. 3,9 | Aseo general. | M2 | 165 | 5300 | 874500 |  |  |  | 041-2023
H. 3,10 | Fabricación e instalación filtro francés tuberia 4" ( incluye retiro de tierra a mano) | ML | 15 |  | 0
H. 3,11 | Suministro y fabricación de protección a talud existente- consiste en suministrar e instalar un manto control de erosión, incluye manto geotextil, malla y varilla de acero 1/2" | M2 | 45 |  | 0
H. 3,12 | Suministro e instalación de marco metalico cuyas medidas oscilan entre 100 cm de ancho x 247 cm de alto | UND | 2 |  | 0
H. 3,13 | Desmonte de puerta metalica existente 100 cm x 200 cm | UND | 1 |  | 0
H. 3,14 | Suministro e instalación de puerta metálica 100 cm x 200 cm | UND | 1 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 17819448
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 17819448 |  |  |  |  | 40946722
I | Palacio de Justicia "Oscar Lerma Trujillo" Roldanillo
I.1 | Restauración de puertas en madera, consiste en realizar verificación del estado de la ventana, se procede con desmontar la ventana, limpiar polvo o suciedad, lijar para corregir irregularidades de la superficie, masillar, aplicar inmunizante, aplicar pintura o tinte según corresponda y posteriormente reinstalarla.
I. 1,1 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 150 cm de ancho x 350 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 2 |  | 0
I. 1,2 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves cuyas medidas son de 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 34 |  | 0
I. 1,3 | Mantenimiento de puertas en madera maciza con diseño de dos naves y baranda en madera- cuyas medidas son de 130 cm de ancho x 290 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 17 |  | 0
I. 1,4 | Mantenimiento de puertas en madera maciza de una nave cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -300 cm de alto, (Consiste en desmontar naves, cambiar piezas en mal estado, inmunizar, cambiar bisagras, lijar recuperar color natural, inmunizar y aplicar Barniz, suministrar e instalar tapa luz, suministro e instalar burlete en U en caucho incluye mantenimiento del marco ) | UND | 13 |  | 0
I. 1,5 | Suministro e instalación de puertas de 2 naves de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son 120- 140 cm de ancho x 290 - 310 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 |  | 0
I. 1,6 | Suministro e instalación de puertas de una nave de madera maciza inmunizada, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 60 - 100 cm de ancho x 170 -230 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras y pestillo con diseño igual a la existente. | UND | 1 |  | 0
I. 1,7 | Desmonte de puertas en madera, incluye marco (se refiere a las que no se reinstalaran) | UND | 1 |  | 0
I. 1,8 | Suministro e instalación de pestillo- manilas o herrajes según diseño existente | UND | 15 |  | 0
I. 2 | Tratamiento de humedades muros internos
I. 2,1 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 320 | 6890 | 2204800 |  |  |  | 041-2023
I. 2,2 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 320 | 43614 | 13956480 |  |  |  | 041-2023
I. 2,3 | Suministro y aplicación de estuco plástico | M2 | 448 | 24610 | 11025280 |  |  |  | 041-2023
I. 2,4 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) | M2 | 641 |  | 0
I. 2,5 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | M2 | 128 | 17005 | 2176640 |  |  |  | 041-2023
I. 2,6 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1 | M2 | 3 |  | 0
I. 2,7 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 5 |  | 0
I. 2,8 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 5 |  | 0
I. 2,9 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 5 |  | 0
I. 2,10 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 5 |  | 0
I. 2,11 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 5 |  | 0
I. 3 | Reparacion de cubierta en teja de barro
I. 3,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, manto asfaltico,incluir el retiro de escombros. | M2 | 40 |  | 0
I. 3,2 | Pega de teja existente incluye retiro de teja, limpieza y alineación | ML | 60 |  | 0
I. 3,3 | Demolición y limpieza de revestimiento (Boñiga o repello) en área afectada del Cielo falso, resguardando la integridad de la construcción. | M2 | 3 | 17183 | 51549
I. 3,4 | Suministro e instalación de varillones en caña menuda | ML | 5 | 28983 | 144915
I. 3,5 | Suministro e instalación de malla venada, incluye los elementos necesarios para su fijación a la estructura de cielo falso. | M2 | 3 | 36498 | 109494
I. 3,6 | Suministro y aplicación de Cal y canto | M2 | 3 | 41917 | 125751
I. 3,7 | Restauración de cielo en boñiga | M2 | 3 |  | 0
I. 4 | Otros
I. 4,1 | Desmonte grifo de lavamanos existente | UND | 6 |  | 0
I. 4,2 | Suministro e instalación de grifo para lavamanos conexión 1/2", acabado cromo. | UND | 6 | 93544 | 561264
I. 4,3 | Desmonte de desague de orinal existente |  | 2 |  | 0
I. 4,4 | suministro e instalacion sifon para orinales | UND | 2 |  | 0
I. 4,5 | Suministro e instalación de juego de accesorios (check en bronce, flotador en cobre, registro para tanque de agua de reserva | UND | 1 |  | 0
I. 4,6 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 5 |  | 0
I. 4,7 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 4cm | M2 | 12 |  | 0
I. 4,8 | Aseo general. | M2 | 390 | 5300 | 2067000 |  |  |  | 041-2023
I. 5 | Arreglo zocalo fachada
I. 5,1 | Lavada de zocalo con ácido nítrico | M2 | 80 |  | 0
I. 5,2 | Suministro y aplicación de fragua color tabaco | M2 | 80 |  | 0
I. 5,3 | Suministro y aplicación de hidrofugo-(protección de penetración de agua sobre piedra) | M2 | 80 | 17652 | 1412160 |  |  |  | 013-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 33835333
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 33835333 |  |  |  |  | 164213503
J | Palacio de Justicia de Tulua
J. 1 | Reparación de cubierta en teja de barro
J. 1,1 | mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros. | M2 | 156 |  | 0
J. 1,2 | Suministro e instalación de teja de barro | M2 | 24 |  | 0
J. 1,3 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 |  | 0
J. 1,4 | Aseo general. | M2 | 156 | 5300 | 826800 |  |  |  | 041-2023
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 826800
|  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTO |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA |  |  | 826800
|  | TOTAL |  |  | 570795235.2 |  |  |  |  | 787709115