## CONTEXTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2024, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El lugar de entrega de los productos será en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial, ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40, sujeto a previa coordinación con el Almacén de la UAERMV y de la Supervisión o quien hace sus veces.
Entorno socio ambiental: NO APLICA
Condiciones políticas: NO APLICA
Factores ambientales: Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, Sector Industrias Manufactureras, en Confección de Artículos con Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Efectuado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa, de que trata la Ley 1150 de 2007, literal a) del numeral 2, artículo 2, reglamentada por el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por articulo 6 del Decreto 1860 de 2021 (Se adelantará bajo modalidad de Subasta Inversa Electrónica, prevista por el SECOP II). Los bienes a adquirir (carpas) se consideran de características técnicas uniformes por cuanto son de común utilización, con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidades iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los fines que se refiere el literal a) del numeral 2, del artículo 2, de la Ley 1150 de 2007 Los bienes a contratar (carpas) son estandarizados y pueden ser ofrecidos en el mercado en condiciones de igualdad, siendo el único factor de evaluación el precio ofrecido por el proponente. Como resultado del proceso de selección, se suscribirá un contrato de compraventa el cual se sujetará en todas sus etapas: Pre-contractual, contractual y pos-contractual a la Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratación, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha contratado la “ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”, por lo cual, es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida para este proceso.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio delproceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo epidemiológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: “ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Tipificación de delitos como celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requieitos previos, investigaciones de tipo administrativo y penal | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Inexistencia de pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Aceptación de oferta efectuada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Investigaciones por parte de la Superintendencia de Ind. Y comercio, que implican para la entidad desplegar su actuar administrativo desde el área jurídica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Incumplimiento en las obligaciones específicas del contrato; investigaciones disciplinarias, inicio de procesos de incumplimiento y posible desquilibrio economico | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  |  |  | Afectacion en la ejecucion de actividades operativas ambientales asociadas al bienestar del personal que labora, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
“ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Grupo Estructurador (Económico) - Gerencia de Contratación | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Cuando se den indiciones que impliquen la conducta colusoria, rechazar del proceso de selección la oferta de los proponentes implicados y dar parte a las autoridades pertinentes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | publicación del Contrato | Verificación de certificados de existencia y rep. Legal, | permanente
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Evaluador económico debe solicitar las justificaciones a que haya lugar cuando detecte en el precio diferencias que generen alerta para la entidad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Publicación informe final de evaluación | Verificación de valores ofertados frente análisis de mercado realizado por el estructurador económico | permanente
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Grupo Gerencia de Contratación | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | [8 empty] | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
“ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Tipificación de delitos como celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requieitos previos, investigaciones de tipo administrativo y penal | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Inexistencia de pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Grupo Estructurador (Económico) - Gerencia de Contratación | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Aceptación de oferta efectuada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
6 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
7 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Interno | Investigaciones por parte de la Superintendencia de Ind. Y comercio, que implican para la entidad desplegar su actuar administrativo desde el área jurídica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Cuando se den indiciones que impliquen la conducta colusoria, rechazar del proceso de selección la oferta de los proponentes implicados y dar parte a las autoridades pertinentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | publicación del Contrato | Verificación de certificados de existencia y rep. Legal, | permanente
9 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento en las obligaciones específicas del contrato; investigaciones disciplinarias, inicio de procesos de incumplimiento y posible desquilibrio economico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Evaluador económico debe solicitar las justificaciones a que haya lugar cuando detecte en el precio diferencias que generen alerta para la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Publicación informe final de evaluación | Verificación de valores ofertados frente análisis de mercado realizado por el estructurador económico | permanente
10 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Grupo Gerencia de Contratación | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
13 | Demoras en la entrega de los bienes solicitados | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectacion en la ejecucion de actividades operativas ambientales asociadas al bienestar del personal que labora, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Contratista
UAERMV
Note on Q11: USUARIA: aplicado el control la probabilidad e impacto deben reducirse
Note on N18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No podemos rechazar la oferta...