## Hoja1
INFORME DE SUPERVISION CONTRATO C-1725
|  |  | MES: | ABRIL | 2024
CONCEPTO | CLÁUSULA | NÚMERO DE OBLIGACION | TEXTO DE LA OBLIGACIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RADICADO DE INTERVENTORIA | RADICADO COLJUEGOS
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 5 | Dar aviso a Coljuegos o a la Interventoría, de cualquier cambio que se pretenda efectuar en los estatutos de la sociedad, y de cualquiera otro cambio relevante como el cambio de representante legal principal o suplente, la cesión a cualquier título de acciones o cuotas de cualquiera de los socios o accionistas del Concesionario. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2862 | 20241030145142.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 6 | Cuando haya cambios en la composición accionaria del Concesionario, éste deberá aportar a Coljuegos o la Interventoría, los nombres e identificación de los socios, personas naturales o jurídicas; en caso de ser persona jurídica, debe suministrar el nombre e identificación de las personas naturales que la integran. Esta información estará sometida a la reserva legal que corresponda y deberá ser remitida dentro del mes siguiente a la ocurrencia del cambio. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2862 | 20241030145142.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 27 | Mantener el porcentaje de personal ofertado durante el plazo del contrato (etapa preoperativa y operativa) dentro del rango que sirvió de base para asignar la calificación del incentivo de Apoyo a la Industria Nacional y de trabajadores con discapacidad. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2860 | 20241030144522.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 46 | Garantizar la disponibilidad y operatividad permanente del juego ante circunstancias o eventualidades técnicas y/o comerciales, para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Oferta, en el Reglamento del Juego y en los Requerimientos Técnicos del Sistema para la Operación del Juego. Los costos derivados por el cumplimiento de esta obligación están a cargo del Concesionario. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2864 | 20241030146772.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 52 | Capacitar al personal que labora para El Concesionario durante la ejecución del contrato sobre el Reglamento del Juego SUPER astro y presentar mensualmente a la interventoría informes que evidencie el entrenamiento al personal que haya sido vinculado en ese periodo. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2860 | 20241030144522 .
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 53 | Acreditar con cada pago de Derechos de Explotación y gastos de administración, que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes parafiscales. | 2024-05-16 | 2024-05-16_CJ2020_2872 | 20241030149872.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 57, literales a, b, c, d y e | Presentar a Coljuegos o a la Interventoría informe mensual detallando como mínimo: a. Relación de ventas diarias por terminal al cierre de cada día de operación, incluida la ubicación –código DANE de cada una, código de identificación del equipo y código postal (una vez disponible); b. Premios en poder del público (número de ganadores) al cierre de cada día de operación; c. Premios cobrados al cierre de cada día de operación; d. Premios no cobrados de manera mensual; e. Premios no reclamados una vez cumplido el plazo de sesenta (60) días para que el ganador haga el cobro directamente al Concesionario; | 2024-05-07 | 2024-05-07_CJ2020_2855 | 20241030139532.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 57, literal f | Presentar a Coljuegos o a la Interventoría informe mensual detallando como mínimo: f. Estado de saldos de cartera de manera semanal; g. Demás información definida en el documento Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego. | 2024-05-02 | 2024-05-02_CJ2020_2846 | 20241030133252
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 58, literal b. | Presentar semestralmente a la Interventoría lo siguiente: b. Reportar el estado de resultados del juego, para lo cual deberá llevar la contabilidad de las cuentas de resultado del juego de forma individual, es decir, por centros de costos, gastos e ingresos, de tal manera que permita registrar, agrupar y cuantificar la información con la que se evidencia la eficiencia y la eficacia del desempeño del juego. | 2024-05-16 | 2024-05-16_CJ2020_2873 | 20241030149992.
ACUERDO 8 DE 2020 | art 3.1.3 numerales 1 y 2 | N/A | 3.1.3. ENVÍO DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de presentar la información solicitada en el contrato de concesión, cada seis (6) meses el operador debe remitir informes a Coljuegos, o quien haga sus veces, con el reporte de: 1. Relación de ventas, premios, y estado de saldos de cada una de las subcuentas definidas en la entidad fiduciaria. 2. Detalle de los costos asociados a la operación del juego. | 2024-05-16 | 2024-05-16_CJ2020_2873 | 20241030149992.
ACUERDO 8 DE 2020 | articulos 3.10.1 y 3.10.2 | N/A | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. El operador del juego deberá pagar como mínimo el 19.005% por derechos de explotación, que se calcularán sobre los ingresos brutos de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 643 de 2001. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. El operador del juego deberá pagar a Coljuegos, o a la entidad que haga sus veces, el 1% de los derechos de explotación por lo correspondiente a gastos de administración. | 2024-05-16 | 2024-05-16_CJ2020_2871 | 20241030149782 .
CONTRATO DE CONCESIÓNA61:D65 | 6 | 31 | Aportar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución, los documentos que acrediten un Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo y código de ética, de conformidad a la Resolución 20161200032334 del 1 de diciembre de 2016 expedida por COLJUEGOS, y demás normas vigentes sobre la materia, así como dar cumplimiento a dicha normativa. | 2024-05-14 | 2024-05-14_CJ2020_2861 | 20241030145052.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 58 | Presentar semestralmente a la Interventoría lo siguiente: a. Plan de mercadeo y publicidad que se empleará para la ejecución de como mínimo el 2.5% de los ingresos brutos mensuales del juego, el cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: a) Diagnóstico de la situación del juego b) Objetivos generales y específicos c) Plan de acción y presupuesto con sus respectivos indicadores d) Cronograma de actividades e) Seguimiento y evaluación. | N/a | N/a | N/a
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 58 | Presentar semestralmente a la Interventoría lo siguiente: c. La información actualizada de los socios y beneficiario real, esta información estará sometida a la reserva legal que corresponda. | N/a | N/a | N/a
ACUERDO 8 DE 2020 | 3.1.3 | N/A | 3.1.3. ENVÍO DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de presentar la información solicitada en el contrato de concesión, cada seis (6) meses el operador debe remitir informes a Coljuegos, o quien haga sus veces, con el reporte de: 3. Relación detallada y actualizada de los contratos suscritos con terceros para la operación del juego. 4. Estado de ejecución y cumplimiento de cada uno de los contratos vigentes para la operación del juego. | N/a | N/a | N/a
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 59 | Presentar anualmente a la interventoría lo siguiente: a. Relación de gastos de mercadeo y publicidad del año anterior, los gastos en cada uno de los contratos suscritos con sus proveedores y la descripción de cada gasto, que no podrán ser inferiores al 2.5% de los Ingresos brutos del juego generados durante ese año. | N/a | N/a | N/a
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 59 | Presentar anualmente a la interventoría lo siguiente: b. Estudio de mercado que permita evidenciar oportunidades de mejora para el juego y remitir sus resultados a Coljuegos, quien podrá solicitar profundizaciones o aclaraciones al mismo. En cualquier caso, el estudio será por cuenta y riesgo del Concesionario. El primer estudio deberá elaborarse y presentarse a más tardar a los doce (12) meses siguientes del inicio de operación del juego. | N/a | N/a | N/a
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 59 | Presentar anualmente a la interventoría lo siguiente: c. Estados financieros, una vez aprobados y dictaminados. | 2024-04-10 | 2024-04-10_CJ2020_2822 | 20241030106902.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 9 | PARAGRAFO 5 | El valor de la garantía debe ser ajustado así: a) anualmente, proyectando el valor del contrato para los años de ejecución restantes, con el promedio simple de los ingresos brutos del juego en el año anterior; siempre y cuando dicho valor sea superior al asegurado al momento de realizar el cálculo y b) una vez se suscriba el contrato de Interventoría , con el valor de los honorarios de la empresa encargada de realizar la Interventoría integral al Contrato de Concesión para la operación del juego, siempre y cuando dicho valor sea superior al asegurado conforme al parágrafo tercero de la presente cláusula. | N/a | N/a | N/a
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1.3.3. | N/A | 1.3.3. REGISTRO E IDENTIFICACION DEL JUGADOR EL proceso de registro e identificación del jugador se encuentra a cargo del operador del juego Super Astro, quien debe disponer de un formulario de registro virtual para ser diligenciado por el jugador con el fin de obtener su cuenta de usuario y acceder a la zona transaccional del juego. El formulario debe contener mínimo los siguientes datos: • Tipo de identificación • Número de identificación • Primer nombre • Segundo nombre • Primer apellido • Segundo apellido • Sexo • Fecha de nacimiento • Lugar de nacimiento • Fecha de expedición del documento de identificación • Lugar de expedición del documento de identificación • Fecha de vencimiento de la cédula de extranjería • Dirección de correo electrónico • Teléfono móvil El operador debe establecer un procedimiento para la actualización de la información del jugador, mínimo cada 12 meses. | N/a | N/a | N/a
ACUERDO 8 DE 2020 | 3.1.3. PARÁGRAFO | N/A | PARÁGRAFO. Anualmente, el operador debe presentar a Coljuegos los estados financieros una vez hayan sido aprobados y dictaminados, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. | 2024-04-10 | 2024-04-10_CJ2020_2822 | 20241030106902.
CONTRATO DE CONCESIÓN | 6 | 11 | Ejercer las acciones a que haya lugar en defensa de las marcas actuales y futuras de propiedad de Coljuegos, así como de los signos distintivos, logos, lema y demás elementos de propiedad industrial que se utilicen para la comercialización promoción y explotación del juego SUPER astro a nivel nacional y presentar los informes correspondientes cuando se presente algún evento relacionado con el registro y defensa de estos elementos. | 2024-05-20 | 2024-05-20_CJ2020_2880 | 20241030153002.
N/a | N/a | N/a | Remisión Informes Mantenimiento Sistema SATUPLE | 2024-05-14 | 2024-05-10_CJ2020_2858 | 20241030144242.
N/a | N/a | N/a | Remisión Informes Certificación ICONTEC | 2024-04-29 | 2024-04-26_CJ2020_2843 | 20241030127302.
N/a | N/a | N/a | Remison informe certificacion de baloteras | N/a | N/a | N/a
N/a | N/a | N/a | Programacion de sorteos Anual | N/a | N/a | N/a
N/a | N/a | N/a | Actualizacion horarios de sorteo | N/a | N/a | N/a
N/a | N/a | N/a | Actualizacion procedimiento de Sorteo | N/a | N/a | N/a
N/a | N/a | N/a | Novedades sorteos - sorteo No. 4820 | 2024-05-03 | 2024-05-03_CJ2020_2852 | 20241030135152 .
N/a | N/a | N/a | Novedades sorteos - sorteo 7371 | 2024-05-16 | 2024-05-16_CJ2020_2876 | 20241030150002 .
N/a | N/a | N/a | Novedades sorteos - sorteo 4811 | 2024-04-15 | 2024-04-15_CJ2020_2834 | 20241030112152 .
Note on B5: Adriana Ortiz Gonzalez: todas no solo las mensuales
Note on E5: Adriana Ortiz Gonzalez: en las que no se hayan cumplido semestrales o anuales
Note on F5: Adriana Ortiz Gonzalez: N/A
Note on G5: Adriana Ortiz Gonzalez: N/A