## VALLAS
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Seguridad y Justicia, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) no se encuentra expedido para el inicio de la actividad precontractual | Resulta inviable iniciar el proceso precontractual | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales | Una vez, en la etapa precontractual
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la expedición RPC como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratante | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre el jurídico participa en la elaboración del contrato y la financiera encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada | El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | Verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar | Cada vez que se presente la necesidad
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios y Económicos | Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato | Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarlos a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Enitdad | Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Mediante la Actualización de las Normas que rige la Contratación Publica | Durante la ejecución del Contrato
7 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Riesgos Operacionales, Sociales o Políticos y de la Naturaleza | Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepción, Caso fortuito Fuerza Mayor | 1. La no Ejecución Oportuna y Conforme a lo Pactado de los Proyectos Misionales y de Apoyo a la Entidad. 2. Afectación en el Funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Modificación al Plazo Contractual Estipulado en el Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | El Supervisor del Contrato | Una vez Ocurra el Evento | Con la Modificación | Durante la Vigencia del Contrato | Durante la Etapa de ejecución del Contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los estudios previos, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato
10 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Publicación tardía de los documentos | Incumplimiento de los plazos legales para la publicación de documentos derivados de los procesos contractuales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Realizar seguimiento de los documentos para su publicación por parte de supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | NO | Personal encargado de publicar y supervisor | Una vez se realice los documentos | Una vez se publique los documentos | Seguimiento a los documentos que se deben publicar | Cada vez que se expida un documento de proceso de selección