## CRONOGRAMA SEMANAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTADO POR LOTE - TENIENDO EN CUENTA 2 FRENTES DE TRABAJO EN SIMULTANEO POR CADA UNO DE ELLOS
Longitud de intervención (m) | Nombre proyecto | Proyecto | Lote | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
109 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI | CALLE 72 F ENTRE CARRERA 8 N Y CARRERA 9 N - CIUDADELA FLORALIA (COMUNA 06) | Lote 2 | x
75 |  | CARRERA 1 A 13 ENTRE CALLE 73 Y CALLE 73 A - SAN LUÍS (COMUNA 06) |  | x
160 | MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI | CARRERA 8 D ENTRE CALLE 72 B Y CALLE 73 - SIETE DE AGOSTO (COMUNA 07) |  |  | x
96 |  | CALLE 74 A ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 15 - URBANIZACIÓN EL ANGEL DEL HOGAR (COMUNA 07) |  |  | x
70 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI | CALLE 33 ENTRE CARRERA 29 Y CALLE 29 A - LEÓN XIII (COMUNA 11) |  |  |  | x
37 |  | CALLE 35 E ENTRE CARRERA 30 Y CARRERA 30 A - LOS CONQUISTADORES (COMUNA 11) |  |  |  | x
64 |  | CARRERA 35 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26 - LA ESPERANZA (COMUNA 11) |  |  |  |  | x
120 |  | CARRERA 25 B ENTRE CALLE 26 B Y PLACA #26B - 85 - AGUABLANCA (COMUNA 11) |  |  |  |  | x
100 |  | CARRERA 30 ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 32 - LA FORTALEZA (COMUNA 11) | [5 empty] | x | x
135 |  | CARRERA 33 A ENTRE CALLE 36 Y CALLE 44 (DIAGONAL 30) - LA GRAN COLOMBIA (COMUNA 11) | [5 empty] | x | x
140 |  | CARRERA 35 ENTRE CALLE 34 B Y CALLE 44 (DIAGONAL 30) - PRIMAVERA (COMUNA 11) | [7 empty] | x | x
180 |  | CARRERA 34 ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 27 - EL JARDÍN (COMUNA 11) | [7 empty] | x | x
170 |  | DIAGONAL 24 A ENTRE TRANSVERSAL 25 Y TRANSVERSAL 29 - 20 DE JULIO (COMUNA 11) | [9 empty] | x | x
120 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI | CALLE 72 U ENTRE CARRERA 27 D Y CARRERA 28 - OMAR TORRIJOS (COMUNA 13) | Lote 1 | x | x
100 |  | CALLE 72 ENTRE CARRERA 26 H Y CARRERA 25 - LLERAS RESTREPO (COMUNA 13) |  | x | x
100 |  | CARRERA 29 B ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72 J - EL PONDAJE (COMUNA 13) |  |  |  | x | x
240 |  | CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 - EL DIAMANTE (COMUNA 13) |  |  |  | x | x | x
40 |  | CALLE 72 D ENTRE CARRERA 28 I Y CARRERA 28 J - RICARDO BALCÁZAR (COMUNA 13) | [5 empty] | x
200 |  | CARRERA 24 C ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H - VILLA DEL LAGO (COMUNA 13) | [6 empty] | x | x
200 |  | CARRERA 26 ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H 1 - VILLA DEL LAGO (COMUNA 13) | [6 empty] | x | x
66 | MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI | CALLE 94 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 25 - CIUDAD TALANGA (COMUNA 21) | [8 empty] | x
70.5 |  | CALLE 121 B ENTRE CARRERA 28 F Y CARRERA 28 G 4 - PÍZAMOS III - LAS DALIAS (COMUNA 21) | [8 empty] | x
75 |  | CALLE 112 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 25 - CIUDADELA DEL RÍO (COMUNA 21) | [9 empty] | x
35 |  | CALLE 121 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K - EL REMANSO (COMUNA 21) | [9 empty] | x
35 |  | CALLE 125 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K - EL REMANSO (COMUNA 21) | [10 empty] | x