## Hoja1
#VALUE! | [5 empty] | ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | el tratamiento | se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros) | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Fecha de suscripción del contrato | Vencimiento del plazo | Verificación de normas expedidas | Cuando sea requerido
2 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato. | Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor | Cuando sea requerido
3 | Especifico | Externo | ejecución | OPERACIONAL | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato | Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados | 1 | 2 | 3 | bajo | Entidad / contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor | Cuando sea requerido