## MATRIZ DE RIESGOS
MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | PERMANENTE
2 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado. | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento. | 2 | 3 | 5 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA
3 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada. | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta. | 4 | 1 | 5 | RM | CONTRATISTA | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA
4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Errores y/u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas. | Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consciente jurídico y técnico. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | NO APLICA
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos. | NO APLICA
6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB |  | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | NO APLICA
7 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA
8 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas | No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA
9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | PERMANENTE
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, resistencia de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros). | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento. | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica | 3 | 3 | 6 | RA | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar. | 2 | 1 | 3 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. | NO APLICA
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual | Reclamaciones y/o demandas de terceros. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros. | NO APLICA
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía | Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Dictamen de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas que sufrieron daño en los equipos | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo | PERMANENTE
14 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras | Variación de cantidades. | 2 | 2 | 4 | RB | MUNICIPIO | Revisión de cantidades según diseños a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | MUNICIPIO | N/A | N/A | Monitoreo del avance de obra | CONTINUO
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad fisica y de funcionarios y/o terceros. | Poca idoneidad del personal, retrasando la prestaciòn de los servicios y/o ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Contratación de personal idóneo para la prestaciòn de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio | CONTINUO
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | Variación precios | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Revisión de precios según el mercado | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión de precios según el mercado | CONTINUO
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato Sobrecostos | 3 | 3 | 6 | RA | MUNICIPIO | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio | 2 | 2 | 4 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión en tener los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones. | CONTINUO
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista. | Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten. Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual. Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. | CONTINUO
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | De acuerdo con el resultado del estudio, se podría concluir que la edificación que esta en el lote, no cumpla con la normatividad vigente . | El futuro comprador del inmueble si desea continuar con el proyecto deberá asumir el costo de la adecuación a la nueva normativa. | 4 | 1 | 4 | RA | MUNICIPIO | Al momento de la venta se debe entregar el resultado del estudio al comprador para que defina si continua o no con el proyecto. | 4 | 4 | 4 | RA | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | El MUNICIPIO , una vez entregue el inmueble al nuevo propietario, si desea continuar con la construcción debe ajustarse a la normatividad vigente. | NO APLICA
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | El resultado del estudio patológico y de sismoresistencia si arroja como resultado la demolición de las torres edificadas puede afectar el valor comercial del predio. | Disminución del precio de venta | 3 | 1 | 2 | RA | MUNICIPIO | En la venta del inmueble, el comprador debe tener conocimiento de esta situación. | 4 | 4 | 4 | RA | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | El MUNICIPIO, al momento de la venta deberá tener en cuenta el resultado del estudio para la valoración del inmueble. | NO APLICA
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Si el resultado del estudio patológico y de sismoresistencia arroja como resultado la demolición de las torres y estas se encuentran habitadas deberán ser desalojadas en aras de proteger la integridad de las personas. | La reputación del Instituto a nivel político y social se podrá ver afectada por esta situación. | 3 | 1 | 2 | RA | MUNICIPIO | Esta situación afectará enormemente el nombre del Instituto y se dificultara la venta del inmueble | 4 | 4 | 4 | RA | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Para el MUNICIPIO, se le disminuirá no solo el valor del inmueble, si no también se dificulta la venta del mismo.. Pero se da prioridad la integridad de las personas. | NO APLICA
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Note on F26: debido a que se trata de un estudio de patología y vulnerabilidad sísmica, no se daría un proceso constructivo. Revisar si aplica este riesgo.