## PRESUPUESTO
PROYECTO: ADECUACION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTA |  | FECHA: MARZO 2020
LUGAR:Calle 75 # 72-140 - Barranquilla, Atlántico
DESCRIPCION |  | CANTIDADADES CONTRACTURALES
CANTIDAD EJECUTADA
ITEM | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 1541176.2722
1.1 | DEMOLICIONES EN MAMPOSTERIA CON RETIRO | M3 | 1 | 56829.707 | 56829.707 | 1
1.2 | E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO | UN | 25 | 9145.6129 | 228640.3226 | 25
1.3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 76.77 | 11395.6129 | 874841.2027 | 76.77
1.4 | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA | M2 | 9.6768 | 17100 | 165473.28 | 9.6768
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS (INC. MARCOS) | UN | 4 | 24740.9454 | 98963.7816 | 4
1.6 | DESMONTE CIERRA PUERTAS DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO | UN | 4 | 29106.9946 | 116427.9783 | 4
2 | MAMPOSTERIA, PLANTILLAS, PAÑETES E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 2155711.8887
2.1 | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA 33 x 23 x 11,5 cm | M2 | 1 | 69500 | 69500 | 1
2.2 | PAÑETE ALLANADO MUROS 1:4 | M2 | 76.77 | 19000 | 1458630 | 76.77
2.3 | FILOS EN MORTERO 1:4 | ML | 13.6 | 7319.82 | 99549.5526 | 13.6
2.4 | PLANTILLA EN CONCRETO DE 2500 PSI DE 10 CM DE ESPESOR | M2 | 8.64 | 61114.8537 | 528032.3361 | 8.64
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIA |  |  |  | 1899900.4119
3.1 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" | UN | 4 | 68724.5 | 274898 | 4
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2" | ML | 4 | 7223.2694 | 28893.0776 | 4
3.3 | LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 60X40 CM CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | 702771.195 | 1405542.39 | 2
3.4 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" | UN | 3 | 43643.2948 | 130929.8843 | 3
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2" | ML | 4 | 14909.265 | 59637.06 | 4
4 | PISOS Y ACABADOS |  |  |  | 10911561.1809
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL TOTALMENTE ACABADO | M2 | 51.1755 | 47083.3333 | 2409513.125 | 51.1755
4.2 | ESTUCADO EN YESO | M2 | 210.263 | 10290.6982 | 2163753.0718 | 210.263
4.3 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 389.9493 | 12234.0305 | 4770651.6235 | 389.9493
4.4 | PINTURA EPOXICA LAVABLE PARA MURO INTERIOR Y CIELO RASO, COLOR BLANCO A 2 MANOS | M2 | 110.1822 | 14227.737 | 1567643.3606 | 110.1822
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 8504208.6881
5.1 | SALIDA PARA LUCES 110 V. INCLUYE LAMPARA LED DECORATIVA 24 VATIOS | UN | 30 | 147250 | 4417500 | 30
5.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE DE 15 AMP Y 127V | UN | 21 | 81678.952 | 1715257.9923 | 21
5.3 | ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL, EN ALAMBRE DE COBRE 2 X NO. 10 + NO. 12 , | ML | 100 | 23714.507 | 2371450.6958 | 100
5.4 | TABLERO PARA EMPOTRAR CON ESPACIO PARA 4 CIRCUITOS INCLUYE PUERTA Y CHAPA PLASTICA, CERRADURA Y LLAVE Y ESPACIO PARA MONTAR TOTALIZADOR INCLUYE 4 CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS AUOMATICOS MONOPOLARES DE 30 AMPERIOS, 10 KA A 120 /240 V PUESTA A TIERRA | UND | 0 | 430919.0821 | 0 | 0
6 | CARPINTERIA EN MADERA Y ACERO INAXIDABLE |  |  |  | 9903500
6.1 | PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO 744 +VIDRIO DE 5MM 100CM X 206 CM | UND | 1 | 878500 | 878500 | 1
6.2 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO 744 CON CERRADURA Y VIDRIO 5MM 100CM X 206 CM | UND | 1 | 918500 | 918500 | 1
6.3 | MESON EN ACERO INOXIDABLE EN L CON UN ENTREPAÑO INFERIOR , DE 90 CM DE ALTURA, 60 CM DE ANCHO Y 485CM DE LARGO. | UND | 1 | 4138000 | 4138000 | 1
6.4 | ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE DE 60CM DE ANCHO Y 2,2 CM DE LARGO | UND | 1 | 992500 | 992500 | 1
6.5 | ENTRPAÑO EN ACERO INOXIDABLE DE 60CM DE ANCHO Y 218CM | UND | 1 | 929500 | 929500 | 1
6.6 | CAJA PASAMURO DE 50X30X50 EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUERTA | UND | 1 | 1092500 | 1092500 | 1
6.7 | CAJA PASAMURO DE 30X30X40 EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUERTA | UND | 1 | 954000 | 954000 | 1
7 | ADICIONALES |  |  |  | 26966066.5842
7.1 | AIRE MINISPLIT DE 12000 BTU | UND | 5 | 2475055.136 | 12375275.68 | 5
7.2 | AIRE MINISPLIT DE 24000 BTU | UND | 1 | 4669005.136 | 4669005.136 | 1
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA DE PISO PARA PUERTA EN VIDRIO CON NIVELACION DE PUERTA | UND | 4 | 717940 | 2871760 | 4
7.4 | AIRE MINISPLIT DE 18000 BTU | UND | 1 | 3209005.136 | 3209005.136 | 1
7.5 | LLAVE TERMINAL DE Ø1/2" | UND | 1 | 76543.5 | 76543.5 | 1
7.6 | LIMPIEZA Y REPARACION DE REGISTRO | M2 | 1 | 1782.4364 | 1782.4364 | 1
7.7 | SUMNISITRO E INSTALACION DE GRIFERIA ZONA VIROLOGIA | UND | 1 | 94000 | 94000 | 1
7.8 | TABLERO PARA EMPOTRAR CON ESPACIO PARA 12 CIRCUITOS INCLUYE PUERTA Y CHAPA PLASTICA, CERRADURA Y LLAVE Y ESPACIO PARA MONTAR TOTALIZADOR INCLUYE 12 CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS AUOMATICOS MONOPOLARES DE 30 AMPERIOS, 10 KA A 120 /240 V PUESTA A TIERRA | UND | 2 | 430919.0821 | 861838.1643 | 2
7.9 | SUMNISTRO E INSTACION DE LAMPARAS LED DE 24 V, incluye interruptor | UND | 4 | 147250 | 589000 | 4
7.10 | SALIDA PARA ILUMINACION SIMPLE 15 AMP Y 127V INCLUYE INTERRUPTOR DOBLE CAJA RECTANGULAR EN TERMOPLASTICO DIELECTRICO, CON CONEXIÓN A RED DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA COPERWEEILL Y ALAMBRE COBRE VESTIDO, Nº 12 | UND | 2 | 75385.22 | 150770.44 | 2
7.11 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 220 V | UND | 4 | 81678.952 | 326715.808 | 4
7.12 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 8 | ML | 40 | 23714.507 | 948580.2783 | 40
7.13 | CAJA EN DRYWALL PARA DUCTERIA Y DESAGUES DE AIRE ACONDICIONADO | ML | 20.9 | 26832.0577 | 560790.0052 | 20.9
7.14 | SUMINISTRO E INSTALCION DE POLARIZADO PARA PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 6 | 38500 | 231000 | 6
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 61882125.026
ADMINISTRACION |  | 21% |  |  | 12995246.2555
IMPREVISTO |  | 2% |  |  | 1237642.5005
UTILIDAD |  | 7% |  |  | 4331748.7518
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 80446762.5338

## PRELIMINARES
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN LADRILLO, BORDILLOS, CIMIENTOS Y ANDENES Y RETIRO DE MATERIA |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor-Unit. | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 0.05 | 1088.7634 | 54.4382
[5 empty] | Sub-Total | 54.4382
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Escombros | 1000 | 20 | 50 | 700 | 35000
[5 empty] | Sub-Total | 35000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 1 | 21775.2688 | 8 | 21775.2688
[5 empty] | Sub-Total | 21775.2688
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 56829.707
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 13639.1297
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1704.8912
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2841.4853
[5 empty] | Sub-Total | 18185.5062
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 75015
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: E - Desmonte Y Retiro Punto Eléctrico De Lámpara O Tomacorriente Incluido Alambrado |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor-Unit. | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 0.05 | 8710.1075 | 435.5054
[5 empty] | Sub-Total | 435.5054
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.4 | 21775.2688 | 20 | 8710.1075
[5 empty] | Sub-Total | 8710.1075
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 9145.6129
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 2194.9471
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 274.3684
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 457.2806
[5 empty] | Sub-Total | 2926.5961
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 12072
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 8710.1075 | 0.05 | 435.5054
[5 empty] | Sub-Total | 435.5054
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
OBRA®- DISPOCION FINAL | 0.1 | 15 | 1500 | 2250 | 2250
[5 empty] | Sub-Total | 2250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.4 | 21775.2688 | 20 | 8710.1075
[5 empty] | Sub-Total | 8710.1075
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 11395.6129
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 2734.9471
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 341.8684
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 569.7806
[5 empty] | Sub-Total | 3646.5961
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 15042
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
Desmonte De Muro Y Cielo Raso, Incluye Estructura En Mal Estado Y Retiro De Material
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor-Unit. | Valor-Total
VOLQUETA DE 6M3 |  | Hr | 0.04 | 90000 | 3600
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 0.05 | 11428.5714 | 571.4286
[5 empty] | Sub-Total | 4171.4286
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Obras - Disposicion Final | 0.25 | 5 | 1200 | 1500 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 1500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.41227 | 27720.9472 | 19.4047 | 11428.5714
[5 empty] | Sub-Total | 11428.5714
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 17100
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 4104
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 513
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 855
[5 empty] | Sub-Total | 5472
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 22572
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS (INC. MARCOS)
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 23562.8051 | 0.05 | 1178.1403
[5 empty] | Sub-Total | 1178.1403
II. MATERIALES EN OBRA
|  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.85 | 27720.9472 | 9.4118 | 23562.8051
[5 empty] | Sub-Total | 23562.8051
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 24740.9454
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 5937.8269
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 742.2284
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1237.0473
[5 empty] | Sub-Total | 7917.1025
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 32658
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
DESMONTE CIERRA PUERTAS DE PISO PARA PUERTA DE VIDRIO
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 27720.9472 | 0.05 | 1386.0474
[5 empty] | Sub-Total | 1386.0474
II. MATERIALES EN OBRA
|  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 1 | 27720.9472 | 8 | 27720.9472
[5 empty] | Sub-Total | 27720.9472
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 29106.9946
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 6985.6787
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 873.2098
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1455.3497
[5 empty] | Sub-Total | 9314.2383
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 38421

## MAMPOSTERIA, PLANTILLAS, PAÑETE
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA 33 x 23 x 11,5 cm
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 15246.5796 | 0.05 | 762.329
[5 empty] | Sub-Total | 762.329
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
LOCK DE ARCILLA 33 x 23 x 11,5 cm |  | Unidad | 1200 | 17.5 | 21000
MORTERO DE PEGA 1:4 |  | M3 | 425080.5219 | 0.050279 | 21372.468
DESPERDICIO |  | % | 42372.468 | 0.05 | 2118.6234
[5 empty] | Sub-Total | 44491.0914
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.5 | 12 | 1500 | 9000 | 9000
[5 empty] | Sub-Total | 9000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.55 | 27720.9472 | 14.5454 | 15246.5796
[5 empty] | Sub-Total | 15246.5796
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 69500
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 16680
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2085
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3475
[5 empty] | Sub-Total | 22240
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 91740
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
PAÑETE ALLANADO MUROS 1:4
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 9022.1991 | 0.05 | 451.11
[5 empty] | Sub-Total | 451.11
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MORTERO 1:4 |  | M3 | 425080.5219 | 0.02 | 8501.6104
DESPERDICIO |  | % | 8501.6104 | 0.05 | 425.0805
[5 empty] | Sub-Total | 8926.691
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.1 | 5 | 1200 | 600 | 600
[5 empty] | Sub-Total | 600
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.32547 | 27720.9472 | 24.5802 | 9022.1991
[5 empty] | Sub-Total | 9022.1991
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 19000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 4560
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 570
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 950
[5 empty] | Sub-Total | 6080
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 25080
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
Plantilla De Piso En Mortero 1:4 Impermeabilizado E = 0.05 Mts
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 5544.1894 | 0.05 | 277.2095
[5 empty] | Sub-Total | 277.2095
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MORTERO 1:4 |  | M3 | 425080.5219 | 0.1 | 42508.0522
IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 |  | KG | 14000 | 0.4 | 5600
CEMENTO GRIS |  | KG | 560 | 1 | 560
DESPERDICIO |  | % | 42508.0522 | 0.05 | 2125.4026
50793.4548
Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.25 | 12 | 1500 | 4500 | 4500
4500
Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.2 | 27720.9472 | 40 | 5544.1894
5544.1894
[5 empty] | Sub-Total | 61114.8537
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 61114.8537
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 14667.5649
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1833.4456
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3055.7427
[5 empty] | Sub-Total | 19556.7532
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 80672
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
FILOS EN MORTERO 1:4
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
ANDAMIOS |  | Hr | 375 | 1.5 | 562.5
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 5443.8172 | 0.05 | 272.1909
[5 empty] | Sub-Total | 834.6909
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MORTERO 1:4 |  | M3 | 425080.5219 | 0.0024 | 1020.1933
DESPERDICIO |  | % | 703.9575 | 0.03 | 21.1187
[5 empty] | Sub-Total | 1041.312
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0 | 5 | 1125 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.25 | 21775.2688 | 32 | 5443.8172
[5 empty] | Sub-Total | 5443.8172
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 7319.82
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 1756.7568
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 219.5946
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 365.991
[5 empty] | Sub-Total | 2101.0753
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 9420.8953

## REDES HIDROSANITARIAS
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2"
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 36591.6 | 0.05 | 1829.58
[5 empty] | Sub-Total | 1829.58
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TUBO SANITARIO PVC DE Ø2" |  | ML | 11150 | 1.4 | 15610
SIFON (S) DE Ø2"SANIT PVC S/C |  | Unidad | 3200 | 1 | 3200
CODO DE Ø2"SANIT PVC DE 45 C/C |  | Unidad | 3200 | 1 | 3200
SOLDADURA 1/8 PVC |  | 1/8GAL | 54000 | 0.073947 | 3993.1619
DESPERDICIO |  | % | 26003.1619 | 0.05 | 1300.1581
[5 empty] | Sub-Total | 27303.32
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.5 | 5 | 1200 | 3000 | 3000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 3000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 1.2 | 30493 | 6.6667 | 36591.6
[5 empty] | Sub-Total | 36591.6
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 68724.5
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 16493.88
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2061.735
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3436.225
[5 empty] | Sub-Total | 21991.84
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 90716
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" RDE 21
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 25919.0857 | 0.05 | 1295.9543
[5 empty] | Sub-Total | 1295.9543
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TUBO Ø 1/2" P.V.C. RDE 13.5 |  | ML | 3830 | 2 | 7660
CODO 1/2" PVC DE 90º |  | Unidad | 300.44 | 2 | 600.88
TEE PVC DE 1/2" |  | Unidad | 400 | 1 | 400
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC ROSCADO |  | Unidad | 200 | 1 | 200
SOLDADURA 1/8 PVC |  | 1/8GAL | 22500 | 0.044601 | 1003.5163
CINTA TEFLON 3/4 X 10 MTS |  | Unidad | 1345.5 | 0.05 | 67.275
DESPERDICIO |  | % | 9931.6713 | 0.05 | 496.5836
[5 empty] | Sub-Total | 10428.2548
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.5 | 8 | 1500 | 6000 | 6000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.85 | 30493.0419 | 9.4118 | 25919.0857
[5 empty] | Sub-Total | 25919.0857
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 43643.2948
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 10474.3907
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1309.2988
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2182.1647
[5 empty] | Sub-Total | 13965.8543
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 57609
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 3049.3042 | 0.05 | 152.4652
[5 empty] | Sub-Total | 152.4652
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TUBO Ø 1/2" P.V.C. RDE 13.5 |  | ML | 3830 | 1 | 3830
DESPERDICIO |  | % | 3830 | 0.05 | 191.5
[5 empty] | Sub-Total | 4021.5
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.1 | 30493.0419 | 80 | 3049.3042
[5 empty] | Sub-Total | 3049.3042
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 7223.2694
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 1733.5847
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 216.6981
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 361.1635
[5 empty] | Sub-Total | 2311.4462
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 9535
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2""
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 3049.3 | 0.05 | 152.465
[5 empty] | Sub-Total | 152.465
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TUBO SANITARIO PVC DE Ø2" |  | ML | 11150 | 1 | 11150
DESPERDICIO |  | % | 11150 | 0.05 | 557.5
[5 empty] | Sub-Total | 11707.5
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.1 | 30493 | 80 | 3049.3
[5 empty] | Sub-Total | 3049.3
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 14909.265
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 3578.2236
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 447.2779
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 745.4633
[5 empty] | Sub-Total | 4770.9648
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 19680
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 60X40 CM CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 15246.5 | 0.05 | 762.325
[5 empty] | Sub-Total | 762.325
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Lavaplatos de acero inoxidable para instalación en mesón, de 1 cubeta, de 600x490 mm, con válvula de desagüe. |  | und | 369719 | 1 | 369719
Grifería monomando con cartucho cerámico para lavaplatos, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles. |  | und | 176320 | 1 | 176320
Llave de regulación de 1/2", para lavaplatos o lavadero, acabado cromado. |  | und | 46544.7 | 2 | 93089.4
Sifón botella sencillo de 1 1/2" para lavaplatos de 1 cubeta, con válvula extensible |  | und | 14931 | 1 | 14931
DESPERDICIO |  | % | 654059.4 | 0.05 | 32702.97
[5 empty] | Sub-Total | 686762.37
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.5 | 30493 | 16 | 15246.5
[5 empty] | Sub-Total | 15246.5
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 702771.195
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 168665.0868
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 21083.1358
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 35138.5598
[5 empty] | Sub-Total | 224886.7824
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 927658

## PISOS Y ACABADOS
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 9183.1984 | 0.05 | 459.1599
[5 empty] | Sub-Total | 459.1599
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Angulo |  | Unidad | 4917 | 1 | 4917
Omega |  | unidad | 5800 | 1 | 5800
Cinta malla 20 ml |  | rollo | 2900 | 0.4 | 1160
Masilla topex |  | rollo | 11800 | 0.05 | 590
Lamina yeso-carton |  | Unidad | 25000 | 0.33333 | 8333.3333
Tornillos autoperforantes |  | Unidad | 60 | 100 | 6000
Vinilo |  | Gal | 110000 | 0.052 | 5720
DESPERDICIO |  |  | 8412.8333 | 0.05 | 420.6417
32940.975
Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.25 | 12 | 1500 | 4500 | 4500
4500
Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.33127 | 27720.9472 | 24.1493 | 9183.1984
9183.1984
Sub-Total
47083.3333
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 11300
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 1412.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2354.1667
[5 empty] | Sub-Total | 15066.6667
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 62150
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
ESTUCADO EN YESO
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 5542.303 | 0.05 | 277.1152
[5 empty] | Sub-Total | 277.1152
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Yeso |  | Kg | 1106.3 | 3 | 3318.9
Caolin |  | Kg | 735.54 | 1 | 735.54
Cemento gris |  | Kg | 560 | 0.5 | 280
DESPERDICIO |  | % | 1236.8 | 0.05 | 61.84
[5 empty] | Sub-Total | 4396.28
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.01 | 5 | 1500 | 75 | 75
[5 empty] | Sub-Total | 75
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.19993 | 27720.9472 | 40.0136 | 5542.303
[5 empty] | Sub-Total | 5542.303
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 10290.6982
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 2469.7676
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 308.7209
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 514.5349
[5 empty] | Sub-Total | 3293.0234
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 13584
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 5269.6151 | 0.05 | 263.4808
JUEGO DE ANDAMIOS DE UN CUERPO |  | DIA | 3000 | 0.02 | 60
[5 empty] | Sub-Total | 323.4808
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Vinilo |  | Cuñete | 110000 | 0.054251 | 5967.5568
DESPERDICIO |  | % | 5967.5568 | 0.05 | 298.3778
[5 empty] | Sub-Total | 6265.9347
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.05 | 5 | 1500 | 375 | 375
[5 empty] | Sub-Total | 375
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO CC | HH | 1 | 23952.7957 | 0.22 | 5269.6151
[5 empty] | Sub-Total | 5269.6151
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 12234.0305
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 2936.1673
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 367.0209
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 611.7015
[5 empty] | Sub-Total | 3914.8898
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 16149
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
PINTURA EPOXICA LAVABLE PARA MURO INTERIOR Y CIELO RASO, COLOR BLANCO A 2 MANOS
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 5269.6151 | 0.05 | 263.4808
JUEGO DE ANDAMIOS DE UN CUERPO |  | DIA | 3000 | 0.02 | 60
[5 empty] | Sub-Total | 323.4808
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Vinilo lavable |  | Cuñete | 145000 | 0.054251 | 7866.3249
DESPERDICIO |  | % | 7866.3249 | 0.05 | 393.3162
[5 empty] | Sub-Total | 8259.6412
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.05 | 5 | 1500 | 375 | 375
[5 empty] | Sub-Total | 375
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO CC | HH | 1 | 23952.7957 | 0.22 | 5269.6151
[5 empty] | Sub-Total | 5269.6151
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 14227.737
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 3414.6569
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 426.8321
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 711.3868
[5 empty] | Sub-Total | 4552.8758
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 18781

## ADICIONALES
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SUMINITRO E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 600000 | 0.05 | 30000
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | DIA | 55000 | 2 | 110000
[5 empty] | Sub-Total | 140000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Estructura metalica para Soporte de maquina |  | und | 160000 | 1 | 160000
Toma corriendo doble con Polo tierra |  | und | 10600 | 1 | 10600
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" |  | ml | 3500 | 6 | 21000
Caja plástica conduit sencilla |  | und | 2000 | 1 | 2000
Limpiador PVC |  | Gal | 90488 | 0.2 | 18097.6
curva en tubo conduit PVC de 1/2" |  | UND | 2000 | 1 | 2000
Adaptador terminal conduit de 1/2 |  | UND | 2000 | 2 | 4000
Cinta Aislante 3/4 |  | Ml | 1500 | 3 | 4500
Soldadura Liq. PVC |  | Gal | 90488 | 0.04 | 3619.52
Alambre de cobre aisladoTHNN No. 12 |  | M3 | 3500 | 15 | 52500
Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. |  | M3 | 352592 | 0.1 | 35259.2
Tuberia de cobre para aire |  | Ml | 8000 | 12 | 96000
Aire acondicionada de 12000 btu marca reconocida |  | UND | 1200000 | 1 | 1200000
DESPERDICIO |  | % | 1609576.32 | 0.05 | 80478.816
[5 empty] | Sub-Total | 1690055.136
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Ferreteria - Obra | 2 | 15 | 30 | 1500 | 45000
[5 empty] | Sub-Total | 45000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO EE | HH | 8 | 75000 | 1 | 600000
[5 empty] | Sub-Total | 600000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 2475055.136
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 594013.2326
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 49501.1027
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 99002.2054
[5 empty] | Sub-Total | 742516.5408
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 3217572
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SUMINITRO E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 675000 | 0.05 | 33750
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | DIA | 55000 | 2 | 110000
[5 empty] | Sub-Total | 143750
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Estructura metalica para Soporte de maquina |  | UND | 160000 | 1 | 160000
Toma corriendo doble con Polo tierra |  | UND | 10600 | 1 | 10600
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" |  | ML | 3500 | 6 | 21000
Caja plástica conduit sencilla |  | UND | 2000 | 1 | 2000
Limpiador PVC |  | GAL | 90488 | 0.2 | 18097.6
Curva en tubo conduit PVC de 1/2" |  | UND | 2000 | 1 | 2000
Adaptador terminal conduit de 1/2 |  | UND | 2000 | 2 | 4000
Cinta Aislante 3/4 |  | Ml | 1500 | 3 | 4500
Soldadura Liq. PVC |  | GAL | 90488 | 0.04 | 3619.52
Alambre de cobre aisladoTHNN No. 12 |  | M3 | 3500 | 15 | 52500
Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. |  | M3 | 352592 | 0.1 | 35259.2
Tuberia de cobre para aire |  | Ml | 8000 | 15 | 120000
Aire acondicionada de 18000 btu marca reconocida |  | UND | 1800000 | 1 | 1800000
DESPERDICIO |  | % | 2233576.32 | 0.05 | 111678.816
[5 empty] | Sub-Total | 2345255.136
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Ferreteria - Obra | 2 | 15 | 30 | 1500 | 45000
[5 empty] | Sub-Total | 45000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO EE | HH | 9 | 75000 | 0.88889 | 675000
[5 empty] | Sub-Total | 675000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 3209005.136
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 770161.2326
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 64180.1027
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 128360.2054
[5 empty] | Sub-Total | 962701.5408
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 4171707
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SUMINITRO E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 750000 | 0.05 | 37500
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | DIA | 55000 | 4 | 220000
[5 empty] | Sub-Total | 257500
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Estructura metalica para Soporte de maquina |  | UND | 160000 | 1 | 160000
Toma corriendo doble con Polo tierra |  | UND | 10600 | 1 | 10600
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2" |  | ML | 3500 | 6 | 21000
Caja plástica conduit sencilla |  | UND | 2000 | 1 | 2000
Limpiador PVC |  | GAL | 90488 | 0.2 | 18097.6
Curva en tubo conduit PVC de 1/2" |  | UND | 2000 | 1 | 2000
Adaptador terminal conduit de 1/2 |  | UND | 2000 | 2 | 4000
Cinta Aislante 3/4 |  | Ml | 1500 | 3 | 4500
Soldadura Liq. PVC |  | GAL | 90488 | 0.04 | 3619.52
Alambre de cobre aisladoTHNN No. 12 |  | M3 | 3500 | 15 | 52500
Insumos para mortero 1:3, no incluye mano de obra. |  | M3 | 352592 | 0.1 | 35259.2
Tuberia de cobre para aire |  | Ml | 8000 | 15 | 120000
Aire acondicionada de 24000 btu marca reconocida |  | UND | 3000000 | 1 | 3000000
DESPERDICIO |  | % | 3433576.32 | 0.05 | 171678.816
[5 empty] | Sub-Total | 3605255.136
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Ferreteria - Obra | 2.5 | 15 | 37.5 | 1500 | 56250
[5 empty] | Sub-Total | 56250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO EE | HH | 10 | 75000 | 0.8 | 750000
[5 empty] | Sub-Total | 750000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 4669005.136
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 1120561.2326
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 93380.1027
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 186760.2054
[5 empty] | Sub-Total | 1400701.5408
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 6069707
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 1478.5108 | 0.05 | 73.9255
[5 empty] | Sub-Total | 73.9255
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
DETERGENTES |  | KG | 3000 | 0.01 | 30
AGUA |  | LT | 100 | 2 | 200
[5 empty] | Sub-Total | 230
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.06 | 24641.8471 | 145.0359 | 1478.5108
[5 empty] | Sub-Total | 1478.5108
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 1782.4364
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
CAJA EN DRYWALL PARA DUCTERIA Y DESAGUES DE AIRE ACONDICIONADO
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
Cuerpo de andamios |  | Dia | 45000 | 0.02 | 900
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 6930.2368 | 0.05 | 346.5118
[5 empty] | Sub-Total | 1246.5118
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. |  | UND | 1745.53 | 0.2 | 349.106
Fijación compuesta por chazo y tornillo 5x27. |  | UND | 152.25 | 1 | 152.25
Seguro para la fijación del cuelgue, en cielos rasos suspendidos. |  | UND | 229.25 | 1.2 | 275.1
Maestra 60/27 de lámina de acero galvanizado, de ancho 60 mm. |  | ML | 2740.25 | 3 | 8220.75
Conector, para maestra 60/27. |  | UND | 769.41 | 0.3 | 230.823
Conector tipo caballete, para maestra 60/27. |  | UND | 681.22 | 2 | 1362.44
Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 31.96kg aprox. Superboard |  | M2 | 17434 | 0.25 | 4358.5
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. |  | UND | 16.72 | 17 | 284.24
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). |  | ML | 520.7 | 0.4 | 208.28
Pasta para juntas. |  | kg | 2363.35 | 0.7 | 1654.345
Cinta de juntas. |  | ML | 73.3 | 2 | 146.6
DESPERDICIO |  | % | 17095.834 | 0.03 | 512.875
[5 empty] | Sub-Total | 17755.309
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.15 | 5 | 1200 | 900 | 900
[5 empty] | Sub-Total | 900
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO AA | HH | 0.25 | 27720.9472 | 32 | 6930.2368
[5 empty] | Sub-Total | 6930.2368
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 26832.0577
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
LLAVE TERMINAL DE Ø1/2"
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 4800 | 0.05 | 240
[5 empty] | Sub-Total | 240
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
LLAVE TERMINAL DE Ø1/2 EN BROCE |  | Unidad | 65100 | 1 | 65100
TUBO Ø 1/2" P.V.C. RDE 13.5 |  | ML | 2000 | 0.5 | 1000
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC ROSCADO |  | Unidad | 400 | 1 | 400
SOLDADURA 1/8 PVC |  | 1/8GAL | 30000 | 0.005 | 150
CINTA TEFLON 3/4 X 10 MTS |  | Unidad | 4000 | 0.005 | 20
DESPERDICIO |  | % | 66670 | 0.05 | 3333.5
[5 empty] | Sub-Total | 70003.5
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.25 | 5 | 1200 | 1500 | 1500
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 1500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.15 | 32000 | 53.3333 | 4800
[5 empty] | Sub-Total | 4800
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 76543.5
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO 744 +VIDRIO DE 5MM 100CM X 206 CM
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Suministro de puerta corrediza en alumnio blanco 744 + vidrio de 5mm 100cm x 206 cm, incluye riel inferior y superior |  | Unidad | 760000 | 1 | 760000
[5 empty] | Sub-Total | 760000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 4 | 5 | 1200 | 24000 | 24000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 24000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 878500
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO 744 CON CERRADURA Y VIDRIO 5MM 100CM X 206 CM
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUMINISTRO DE PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO 744 CON CERRADURA Y VIDRIO 5MM 100CM X 206 CM |  | Unidad | 800000 | 1 | 800000
[5 empty] | Sub-Total | 800000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 4 | 5 | 1200 | 24000 | 24000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 24000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 918500
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
MESON EN ACERO INOXIDABLE EN L CON UN ENTREPAÑO INFERIOR , DE 90 CM DE ALTURA, 60 CM DE ANCHO Y 435 CM DE LARGO.
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
eson en acero inoxidable en L con un entrepaño inferior de 90 Cm de altura 60 cm de ancho y 435cm de largo, incluye transporte |  | ML | 830000 | 4.85 | 4025500
[5 empty] | Sub-Total | 4025500
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 4138000
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE DE 60CM DE ANCHO Y 220 CM DE LARGO
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Entrepaño en acero inoxidable de 60cm de ancho y 220 cm |  | ML | 400000 | 2.2 | 880000
[5 empty] | Sub-Total | 880000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 992500
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE DE 60CM DE ANCHO Y 215 CM
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Entrepaño en acero inoxidable de 60cm de ancho y 215 cm |  | ML | 380000 | 2.15 | 817000
[5 empty] | Sub-Total | 817000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 929500
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
CAJA PASAMURO DE 60X40X40 EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUERTA
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 90000 | 0.05 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 4500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Caja pasamuro de 60X40X40 en acero inoxidable doble puerta |  | ML | 980000 | 1 | 980000
[5 empty] | Sub-Total | 980000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.75 | 120000 | 10.6667 | 90000
[5 empty] | Sub-Total | 90000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 1092500
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
CAJA PASAMURO DE 40X40X40 EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUERTA
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 60000 | 0.05 | 3000
[5 empty] | Sub-Total | 3000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Caja pasamuro de 40X40X40 en acero inoxidable doble puerta |  | ML | 873000 | 1 | 873000
[5 empty] | Sub-Total | 873000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.5 | 120000 | 16 | 60000
[5 empty] | Sub-Total | 60000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 954000
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
CAJA PASAMURO DE 40X40X40 EN ACERO INOXIDABLE DOBLE PUERTA
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 60000 | 0.05 | 3000
[5 empty] | Sub-Total | 3000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Caja pasamuro de 40X40X40 en acero inoxidable doble puerta |  | ML | 873000 | 1 | 873000
[5 empty] | Sub-Total | 873000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.5 | 120000 | 16 | 60000
[5 empty] | Sub-Total | 60000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 954000
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA DE PISO PARA PUERTA EN VIDRIO CON NIVELACION DE PUERTA
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 142800 | 0.05 | 7140
[5 empty] | Sub-Total | 7140
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Suministro e instalacion de cierra puerta de piso para puerta de vidrio con nivelacion de puerta, incluye montaje de puerta, tope puerta superior |  | Unidad | 550000 | 1 | 550000
[5 empty] | Sub-Total | 550000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 5 | 1200 | 18000 | 18000
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 18000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 1.02 | 140000 | 7.8431 | 142800
[5 empty] | Sub-Total | 142800
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 717940
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA DE PISO PARA PUERTA EN VIDRIO CON NIVELACION DE PUERTA
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 28000 | 0.05 | 1400
[5 empty] | Sub-Total | 1400
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Suministro e instalacion de cierra puerta de piso para puerta de vidrio con nivelacion de puerta, incluye montaje de puerta, tope puerta superior |  | ML | 61000 | 1 | 61000
[5 empty] | Sub-Total | 61000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 1 | 1200 | 3600 | 3600
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 3600
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.2 | 140000 | 40 | 28000
[5 empty] | Sub-Total | 28000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 94000
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO PARA PUERTAS Y VENTANAS
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 14000 | 0.05 | 700
[5 empty] | Sub-Total | 700
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Papel esmerilado |  | ML | 22000 | 1 | 22000
[5 empty] | Sub-Total | 22000
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 3 | 0.5 | 1200 | 1800 | 1800
ACARREO 1
[5 empty] | Sub-Total | 1800
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.1 | 140000 | 80 | 14000
[5 empty] | Sub-Total | 14000
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 38500

## INSTALACIONES ELECTRICAS
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SALIDA PARA LUCES 110 V. INCLUYE LAMPARA LED DECORATIVA 24 VATIOS
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 24465.3333 | 0.05 | 1223.2667
[5 empty] | Sub-Total | 1223.2667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE Nº 12 |  | ML | 2200 | 10 | 22000
TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" |  | ML | 1500 | 1.8 | 2700
CAJA SENCILLA CONDUIT 4 x 2" |  | Unidad | 1100 | 1 | 1100
CURVA DE 90 C x E 1/2" |  | Unidad | 600 | 2 | 1200
ADAPTADOR TERMINAL DE 1/2 |  | Unidad | 400 | 2 | 800
PLAFON LED 24 VATIOS DECORATIVA |  | Unidad | 72500 | 1 | 72500
SOLDADURA LIQUIDA DE 1/4" GL |  | Unidad | 54000 | 0.02 | 1080
INTERRUPTOR SENCILLO LUM. |  | Unidad | 13000 | 1 | 13000
DESPERDICIO |  | % | 114380 | 0.03 | 3431.4
[5 empty] | Sub-Total | 117811.4
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.5 | 5 | 1500 | 3750 | 3750
[5 empty] | Sub-Total | 3750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.80233 | 30493.0419 | 9.971 | 24465.3333
[5 empty] | Sub-Total | 24465.3333
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 147250
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 35340
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 4417.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 7362.5
[5 empty] | Sub-Total | 47120
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 194370
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SALIDA PARA ILUMINACION SIMPLE 15 AMP Y 127V INCLUYE INTERRUPTOR DOBLE CAJA RECTANGULAR EN TERMOPLASTICO DIELECTRICO, CON CONEXIÓN A RED DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA COPERWEEILL Y ALAMBRE COBRE VESTIDO, Nº 12
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 25600 | 0.05 | 1280
[5 empty] | Sub-Total | 1280
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE Nº 12 |  | ML | 2200 | 10 | 22000
TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" |  | ML | 1500 | 1.8 | 2700
CAJA SENCILLA CONDUIT 4 x 2" |  | Unidad | 1100 | 1 | 1100
CURVA DE 90 C x E 1/2" |  | Unidad | 900 | 2 | 1800
ADAPTADOR TERMINAL DE 1/2 |  | Unidad | 200 | 2 | 400
PLAFON PARA ALUMBRADO |  | Unidad | 2093 | 1 | 2093
SOLDADURA LIQUIDA DE 1/4" GL |  | Unidad | 43600 | 0.02 | 872
INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO |  | Unidad | 15000 | 1 | 15000
DESPERDICIO |  | % | 34674 | 0.03 | 1040.22
[5 empty] | Sub-Total | 47005.22
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 1500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.8 | 32000 | 10 | 25600
[5 empty] | Sub-Total | 25600
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 75385.22
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE DE 15 AMP Y 127V
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 30553.1352 | 0.05 | 1527.6568
[5 empty] | Sub-Total | 1527.6568
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE Nº 12 |  | ML | 2200 | 10 | 22000
TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" |  | ML | 1500 | 1.8 | 2700
CAJA SENCILLA CONDUIT 4 x 2" |  | Unidad | 1100 | 1 | 1100
CURVA DE 90 C x E 1/2" |  | Unidad | 900 | 2 | 1800
ADAPTADOR TERMINAL DE 1/2 |  | Unidad | 200 | 2 | 400
SOLDADURA LIQUIDA DE 1/4" GL |  | Unidad | 43600 | 0.02 | 872
TOMA DOBLE LUMINEX |  | Unidad | 12000 | 1 | 12000
DESPERDICIO |  | % | 40872 | 0.03 | 1226.16
[5 empty] | Sub-Total | 42098.16
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 1 | 5 | 1500 | 7500 | 7500
[5 empty] | Sub-Total | 7500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 1.002 | 30493.0419 | 7.9843 | 30553.1352
[5 empty] | Sub-Total | 30553.1352
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 81678.952
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 19602.9485
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 2450.3686
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4083.9476
[5 empty] | Sub-Total | 26137.2646
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 107816
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
E - Acometida Eléctrica En Tubería Pvc Conduit D= 3/4" , Alambre Aislado 3 Líneas De 110 Voltios
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 6098.6084 | 0.05 | 304.9304
[5 empty] | Sub-Total | 304.9304
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CABLE ELECTRICO Nº 10 |  | ML | 4200 | 3 | 12600
TUBO EC- COLMENA 3/4 |  | ML | 3200 | 1 | 3200
DESPERDICIO |  | % | 15800 | 0.03 | 474
[5 empty] | Sub-Total | 16274
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.1 | 5 | 1500 | 750 | 750
[5 empty] | Sub-Total | 750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 0.20941 | 30493.0419 | 38.2024 | 6385.5765
[5 empty] | Sub-Total | 6385.5765
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 23714.507
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 5691.4817
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 711.4352
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1185.7253
[5 empty] | Sub-Total | 7588.6422
|  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 31303
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL ATLANTICO |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
TABLERO PARA EMPOTRAR CON ESPACIO PARA 12 CIRCUITOS INCLUYE PUERTA Y CHAPA PLASTICA, CERRADURA Y LLAVE Y ESPACIO PARA MONTAR TOTALIZADOR INCLUYE 12 CORTACIRCUITOS TERMOMAGNETICOS AUTOMATICOS MONOPOLARES DE 30 AMPERIOS, 10 KA A 120 /240.
I. EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/Hr | Rendimiento | Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES |  | % S/M.0 | 91479.1258 | 0.05 | 4573.9563
[5 empty] | Sub-Total | 4573.9563
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ALAMBRE Nº 10 |  | ML | 3800 | 10 | 38000
TABLERO PARA EMPOTRAR MONOF. |  | Unidad | 90000 | 1 | 90000
TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" |  | ML | 3200 | 3.6 | 11520
CURVA DE 90 C x E 3/4" |  | Unidad | 900 | 4 | 3600
ADAPTADOR TERMINAL DE 3/4 |  | Unidad | 600 | 4 | 2400
TACOS CORTACIRCUITO 20 AMP |  | Unidad | 12000 | 4 | 48000
VARILLA COOPER WELD |  | Unidad | 120000 | 1 | 120000
ALAMBRE DESNUDO Nº 8 |  | ML | 3800 | 2 | 7600
SOLDADURA LIQUIDA DE 1/4" GL |  | Unidad | 54000 | 0.02 | 1080
DESPERDICIO |  | % | 322200 | 0.03 | 9666
[5 empty] | Sub-Total | 331866
III. TRANSPORTES
Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA® | 0.5 | 0.5 | 5 | 1500 | 3000 | 3000
[5 empty] | Sub-Total | 3000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Unidad | Cantidad | V. Unitario. | Rendimiento/dia | Valor-Unit.
CUADRILLA TIPO BB | HH | 3 | 30493.0419 | 2.6667 | 91479.1258
[5 empty] | Sub-Total | 91479.1258
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 430919.0821

## CANTIDADES
EPOXICA |  |  |  | PINTURA VINILO |  |  |  | CIELO RASO |  |  | PULIPLAST |  |  |  | DEMOLICION DE ENCHAPE |  |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO |  |  | LAMINA VENTANA |  |  | MURO TUBERIA AIRE |  |  |  | FILOS
VIROLOGIA |  |  |  | VIROLOGIA |  |  |  | CAMBIO DE LAMINA PASILLO |  |  | INSECTARIO |  |  |  | INSECTARIO |  |  |  | INSECTARIO |  |  | PASILLO CUARTOS |  |  | CUARTO DEL OLVIDO 1 |  |  |  | CUARTO DEL OLVIDO
3.25 | 2.45 | 2 | 15.925 | 1.52 | 2.45 | 3.724 |  | 1.22 | 2.44 | 2.9768 | 1.86 | 2.37 | 4.4082 |  | 2.68 | 1.5 | 2 | 8.04 | 2.68 | 2.5 | 6.7 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | 0.44 | 1.14 | ML | 2 | 2 | 1 | 5
3.2 | 2.45 |  | 7.84 | 2.22 | 2.45 | 5.439 |  |  |  |  | 1 | 0.46 | 0.46 |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | PASILLO LABORATORIOS |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | CUARTO DEL OLVIDO 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5
6 | 2.45 |  | 14.7 | 2.66 | 2.45 | 6.517 |  | INSECTARIO |  |  | 5.5 | 2.37 | 13.035 |  |  |  |  | 15.54 | 1.22 | 2.44 | 2.9768 |  |  | 3.5 | 2.38 | 2 | 4.76 | ML |  |  |  | 10
1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 15.68 |  | 2.68 | 2.5 | 6.7 | 1.14 | 1.96 | 2.2344 |  | ENTOMOLOGIA | [9 empty] | PASILLO ENTOMOLOGIA E INSECTARIO
1.04 | 2.45 |  | 2.548 | VANO |  |  |  | PASILLO CUARTOS DEL OLVIDO |  |  | 1.96 | 0.46 | 0.9016 |  | 5.43 | 1.5 |  | 8.145 |  |  | 9.6768 |  |  |  | 7.5 | 2 | 15 | ML | INSTALACION DE CAJAS
|  |  | 41.513 | 1.97 | 0.78 | 1.5366 |  | 11.92 | 1.27 | 15.1384 |  |  | 21.0392 |  | 4.44 | 0.5 |  | 2.22 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2
CIELO RASO | [5 empty] | 14.1434 | [8 empty] | 2.38 | 1.5 | 2 | 7.14 | [8 empty] | 20.9 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6
3.25 | 3.2 |  | 10.4 |  |  |  |  | CUARTO DEL OLVIDO 1 |  |  | PASILLO | [6 empty] | 17.505 | [14 empty] | 3.6
|  |  | 51.913 | 3.2 | 1.04 | 3.328 |  | 5.43 | 2.39 | 12.9777 | 14.1 | 2.44 | 34.404
INSECTARIO |  |  |  | 4.3 | 0.92 | 3.956 |  |  |  |  | 9.8 | 2.3 | 22.54 |  | CUARTO DEL OLVIDO 1 | [17 empty] | 13.6
1.86 | 2.37 | 4.4082 |  | 1.52 | 2.22 | 3.3744 |  | CUARTO DEL OLVIDO 2 |  |  |  |  | 56.944 |  | 5.43 | 1.5 | 8.145
1 | 0.46 | 0.46 |  | 2.66 | 2.22 | 5.9052 |  | 5.43 | 1.82 | 9.8826 |  |  |  |  | 4.44 | 1.5 | 6.66
5.5 | 2.37 | 13.035 |  |  |  | 16.5636 |  |  |  |  | VANO |  | 2.8 |  | 2.39 | 1.5 | 3.585
1.14 | 1.96 | 2.2344 | [7 empty] | 47.6755 |  |  | 54.144 |  | 2.39 | 1.5 | 3.585
1.96 | 0.46 | 0.9016 |  | VESTIER | [12 empty] | 21.975
|  | 21.0392 |  | 2.64 | 2.36 | 6.2304 |  |  |  |  | ENTOMOLOGIA
|  |  |  | 2.87 | 2.36 | 6.7732 |  | OBSERVACION: |  |  | 2.42 | 3 | 2 | 14.52 | CUARTO DEL OLVIDO 2
CIELO RASO INSECTARIO | [5 empty] | 13.0036 |  | FALTARIA INCLUIR ARREGLO DE CIELO RASO |  |  | 2.3 | 3 | 2 | 13.8 | 5.43 | 1.5 | 2 | 16.29
2.68 | 2.5 | 6.7 |  | CIELO RASO |  |  |  | CONSISTENTE EN TAPE DE HUECOS POR CAMBIO | [5 empty] | 28.32 | 1.82 | 1.5 | 2 | 5.46
|  | 27.7392 |  | 2 | 3.24 | 6.48 |  | POSICION DE LAMPARAS Y REJILLAS DE AA |  |  | VANO |  |  | 6.79 |  |  |  | 21.75
|  |  |  | 0.94 | 1.5 | 1.41 | [7 empty] | 21.53
ENTOMOLOGIA |  |  |  | 2.4 | 2.64 | 6.336
2.42 | 3 | 2 | 14.52 |  |  | 14.226 |  |  |  |  | PASILLO CUARTOS DEL OLVIDO | [6 empty] | 76.77
2.3 | 3 | 2 | 13.8 | PASILLO LABORATORIOS | [6 empty] | 11.92 | 2.38 | 28.3696
|  |  | 28.32 | 2.39 | 1.2 | 2.868 |  |  |  |  | 11.92 | 2.38 | 28.3696
CIELO RASO |  |  |  | 2.12 | 0.48 | 1.0176 | [6 empty] | 56.7392
3 | 3 |  | 9 | 1.16 | 2.39 | 2.7724 |  |  |  |  | VANOS
|  |  | 37.32 | 2.39 | 0.81 | 1.9359 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 0.69 | 0.48 | 0.3312 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
VANO |  |  |  | 0.94 | 2.39 | 2.2466 |  |  |  |  | 1.47 | 1 | 1.47
0.79 | 1 |  | 0.79 | 3.62 | 2.39 | 8.6518 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 1 |  | 2 | 1.37 | 0.48 | 0.6576 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
2 | 2 |  | 4 | 2.02 | 2.39 | 4.8278 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | 6.79 | 0.96 | 0.48 | 0.4608 | [6 empty] | 10.47
|  |  |  | 0.98 | 2.39 | 2.3422
|  |  | 30.53 | 1.37 | 0.48 | 0.6576 | [6 empty] | 46.2692
28.7695
|  |  |  | CIELO RASO | [6 empty] | CUARTO DEL OLVIDO 1
|  |  | 110.1822 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |  |  |  | 5.43 | 2.38 | 12.9234
|  |  |  | 0.94 | 1.5 | 1.41 |  |  |  |  | 5.43 | 1.56 | 8.4708
|  |  |  | 2.4 | 2.64 | 6.336 |  |  |  |  | 2.39 | 2.38 | 5.6882
[6 empty] | 14.226 |  |  |  |  | 2.39 | 2.38 | 5.6882
32.7706
GARITA
|  |  |  | TECHO | [6 empty] | CUARTO DEL OLVIDO 2
|  |  |  | 3.6 | 4.58 | 16.488 |  |  |  |  | 5.43 | 2.38 | 2 | 25.8468
|  |  |  | 0.69 | 2.62 | 1.8078 |  |  |  |  | 1.82 | 2.38 | 2 | 8.6632
|  |  |  | 7.25 | 1.2 | 8.7 | [7 empty] | 34.51
|  |  |  | 0.47 | 4.55 | 2.1385
|  |  |  | 0.9 | 3.83 | 3.447
|  |  |  | 3.5 | 0.28 | 0.98 | [6 empty] | 210.263
MUROS
|  |  |  | 3.7 | 2.46 | 9.102
|  |  |  | 4.5 | 2.46 | 11.07
|  |  |  | 3.92 | 2.46 | 9.6432
|  |  |  | 4.9 | 2.46 | 12.054
|  |  |  | 1.23 | 2.46 | 3.0258
|  |  |  | 11.52 | 2.7 | 31.104
|  |  |  | 0.6 | 1 | 0.6
|  |  |  | 3.96 | 2.7 | 10.692
|  |  |  | 0.6 | 3.83 | 2.298
|  |  |  | 0.6 | 3.5 | 2.1
|  |  |  | 7.25 | 0.6 | 4.35
|  |  |  | 4.55 | 0.6 | 2.73
132.3303
VANOS
|  |  |  | 2.63 | 1.4 | 2 | 7.364
|  |  |  | 1.64 | 1.4 | 2 | 4.592
|  |  |  | 1 | 2.15 | 2 | 4.3
|  |  |  | 0.77 | 2.18 |  | 1.6786
|  |  |  | 0.82 | 2.2 |  | 1.804
|  |  |  | 0.62 | 2.2 |  | 1.364
|  |  |  | 1.69 | 2.17 |  | 3.6673
|  |  |  | 2.43 | 1.4 | 2 | 6.804
31.5739
100.7564
PASILLO ENTOMOLOGIA E INSECTARIO
|  |  |  | 14.1 | 2.44 | 34.404
|  |  |  | 9.8 | 2.3 | 22.54
56.944
CIELO RASO
|  |  |  | 13.1 | 1.57 | 20.567
VANO
|  |  |  | 1.4 | 2 | 2.8
74.711
PASILLO CUARTOS DEL OLVIDO
|  |  |  | 11.92 | 2.38 | 28.3696
|  |  |  | 11.92 | 2.38 | 28.3696
56.7392
VANOS
|  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 1.47 | 1 | 1.47
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | 1 | 2
10.47
46.2692
CUARTO DEL OLVIDO 1
|  |  |  | 5.43 | 2.38 | 12.9234
|  |  |  | 5.43 | 1.56 | 8.4708
|  |  |  | 2.39 | 2.38 | 5.6882
|  |  |  | 2.39 | 2.38 | 5.6882
32.7706
CUARTO DEL OLVIDO 2
|  |  |  | 5.43 | 2.38 | 2 | 25.8468
|  |  |  | 1.82 | 2.38 | 2 | 8.6632
34.51
389.9493
Note on AH5: FJSB: CARAS

## PARTE ELECTRICA
| VIROLOGIA | VESTIER | PASILLO VIROLOGIA | INSECTARIO | ENTOMOLOGIA | CIRCUITO VIROLOGIA INSECTARIO ENTOMOLOGIA | PASILLO CUARTO OLVIDO | CUARTO DEL OLVIDO 1 | TOTAL
DESMONTE DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES | 7 | 1 |  | 8 | 9 |  |  |  | 25
SALIDA DE LAMPARAS | 13 |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 6 | 30
INSTALACION DE LAMPARAS |  | 1 | 3 | [5 empty] | 4
PUNTO ELECTRICO DE 220 V | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
PUNTO ELECTRICO DE 110 PARA TOMACORRIENTES |  |  |  | 7 | 4 |  |  | 10 | 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
ACOMETIDA ELECTRICA CABLE No 8 | [5 empty] | 16 |  | 24 | 40
Note on E2: FJSB: 2 EN EN EL CUARTO 3 EN EL PASILLO NEVERAS 3 TOMACORRIENTES
Note on F2: FJSB: 4 LAMPARAS 4 TOMACORRIENTES 1 INTERRUPTOR