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	MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1..6.3  DEL DECRETO 1082 DE 2015  
	
	 




	
	CLASE
	FUENTE 
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÒN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	ASIGNACIÓN

	1
	General
	Externo
	Selección
	Precontractual
	No presentación de propuestas
	Declaratoria de Desierto
	3
	4
	6
	Alto
	
	Entidad

	2
	Especifico
	Externo
	Contratación 
	Riesgos Financieros
	Los efectos de todos aquellos que se generan por modificaciones del régimen de impuestos que afecten el equilibrio contractual o incumpliendo en los pagos
	No pago de las Obligaciones
	3
	2
	4
	Bajo
	
	Entidad

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Problemas del cumplimiento e idoneidad del personal que preste el servicio.


	Retraso en la prestación del Servicio
	2
	3
	5
	Medio
	
	Asociado

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio que afecte al personal del Asociado, funcionarios o visitantes de las Centros

	Cubrimiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual
	2
	1
	3
	Bajo
	
	Asociado

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Regulatorios 
	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del convenio y que sean aplicables al convenio.

	Retraso en la prestación del Servicio
	2
	3
	5
	Medio
	
	Entidad – Asociado

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Técnico
	Entrega no oportuna de los servicios. Este riesgo se mitiga haciendo un seguimiento oportuno al cronograma de actividades
	Retraso en la prestación del Servicio
	2
	3
	5
	Medio
	
	Asociado

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Técnico
	La no vinculación oportuna de los 
trabajadores por parte del 
Asociado al sistema de seguridad social. Este riesgo se mitiga solicitando periódicamente al Asociado copia de los documentos de vinculación y pago oportuno al sistema de seguridad social de los trabajadores
	Retraso en la prestación del Servicio
	2
	3
	5
	Medio
	
	Asociado

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Financiero
	Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones 
de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos 
necesarios para cumplir con las 
obligaciones del asociado 
necesarias para la cabal ejecución 
del convenio.
Al ser riesgos que no obedecen ni dependen del asociado ni de la 
entidad, no es posible su 
mitigación
	Riesgos Financiero
	2
	3
	5
	Medio
	
	Entidad- Asociado

	9
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Financiero
	Estimación inadecuada de los 
costos.
Este riesgo se mitiga por el 
asociado estructurando 
correctamente la propuesta 
económica en cuanto a todos los 
costos para la ejecución del 
convenio
	Riesgos Financiero
	2
	3
	5
	Medio
	
	Entidad- Asociado

	10
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Jurídico 
	Demoras en la ejecución parcial o 
total, del convenio derivadas de la 
ocurrencia de fuerza mayor o caso 
fortuito, que puedan dar lugar a 
daño emergente o lucro cesante. 
Al ser riesgos que no obedecen ni 
dependen del Asociado ni de la 
entidad, no es posible su 
mitigación.
	Riesgos Jurídico 
	2
	3
	5
	Medio
	
	Asociado

	11
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Jurídico 
	Demoras en la ejecución parcial o 
total, del convenio derivadas de la 
ocurrencia de fuerza mayor o caso 
fortuito, que puedan dar lugar a 
daño emergente o lucro cesante. 
Al ser riesgos que no obedecen ni 
dependen del Asociado ni de la 
entidad, no es posible su 
mitigación.
	Riesgos Jurídico 
	2
	3
	5
	Medio
	
	Asociado


 





	 
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	MONITOREO Y REVISIÓN

	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA MONITOREO
	PERIOCIDAD

	Revisión de condiciones del pliego
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Bajo
	Comité de Contratación 
	Permanente
	Permanente
	Permanente
	Diaria

	Reservas Financieras
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Bajo 
	Subgerencia Financiera
	Permanente 
	Permanente
	Ocasional
	Mensual

	Se recomienda al Asociado  tomar pólizas
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Bajo
	Asociado - Supervisores
	Permanente
	Permanente
	Ocasional
	Mensual

	Aplicación de Pólizas.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Bajo
	Jefe Oficina Jurídica 
	Permanente 
	Permanente
	Ocasional
	Mensual
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