## Fase 2
Cronograma general ECV 2023
|  |  | Septiembre |  | Octubre | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Agrupador | Responsable | Tiempo en semanas | 18 al 24 | 25 al 30 | 01 al 31 | 01 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 30 | 1 al 10 | 11 al 17 | 18 al 24 | 25 al 31
FASE 2
Alistamiento operativo de campo | Q1A S.A.S. | 1
Recolección de información en campo | Q1A S.A.S. | 5
Entrega de base de datos consolidada y depurada | Q1A S.A.S. | 3
Entrega informes finales | Q1A S.A.S. | 3
Aplicación factor de expansión | DAP | 1
Cálculo IMCV tradicional y otros indicadores de ciudad | DAP | 2
ECV histórica: Original 2019: 99% de confianza y un 1,3% de error (9.186 viviendas) encuestadas
ECV Nacional: 95% de confianza y un 3,15% de error (3.608 viviendas)
ECV 2023: 99% de confianza y un 1,6197% de error (6.902 viviendas)