	DATOS GENERALES DEL CONTRATO

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO FASE IV LOTE 1
R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA

	
OBJETO:
	EL OBJETO DEL CONTRATO ES: “DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 1

	CLASE DE ADJUDICACION:
	LICITACION PUBLICA No. SIM-LP-006-2023

	FECHA DE INICIACION:
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023

	PLAZO INICIAL: 
	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

	VALOR INICIAL:
	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) A MONTO AGOTABLE

	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:
	29 DE DICIEMBRE DE 2022

	CESION N° 1
	11 DE DICIEMBRE DE 2023

	SUSPESION N°1
	27 DE DICIEMBRE DE 2023

	REINICIO N°1
	16 DE ENERO DE 2024

	PRORROGA N°1
	18 DE ENERO DE 2024

	PRORROGA N°2 Y MODIFICACION N°01
	02 DE FEBRERO DE 2024

	VALOR ADICIONAL:
	N/A

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) A MONTO AGOTABLE

	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:
	HASTA EL 02 DE MAYO DE 2024

	
FORMA DE PAGO:
	El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada,
. El valor total del presente contrato es de: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y Secretaria del Tesoro Municipal.

	DISPONIBILIDAD PPL:
	  00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	REGISTRO PRESUPUESTAL:
	  00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023  

	RUBROS PRESUPUESTALES:
	00 006508 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
00 007305 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION RUBRO:
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.



DATOS DEL SUPERVISOR

	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME
	29 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 17 de febrero de 2024 

	¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?
	SI
	
	NO
	x

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	FÍSICA
	PRESUPUESTAL

	
	56%
	56%



PERIODO SUPERVISADO

	[bookmark: _Hlk153976293]PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME
	29 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 17 de febrero de 2024

	¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?
	SI
	
	NO
	x

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	FÍSICA
	PRESUPUESTAL

	
	56%
	56%









SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia de acuerdo con la propuesta el cumplimiento de los siguientes objetivos del contrato que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de Obra No. 4230 de 2023.
2. GARANTIAS

ESTADO INICIAL DE LAS PÓLIZAS 

	[bookmark: _Hlk164511003]PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
	11-44-101212544 ANEXO 0,1 y 2

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES
	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	COBERTURA
	DESDE
	HASTA
	SUMA ASEG

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	31/10/2023
	29/06/2024
	$210.767.525,70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	31/10/2023
	29/12/2026
	$70.255.841,90

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) 
	$210.767.525,70

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	11-40-101057436 ANEXO 0

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS 
	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
	31/10/2023
	29/12/2023
	$232.000.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
	31/10/2023
	29/12/2023
	$232.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
	31/10/2023
	29/12/2023
	$232.000.000,00











POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

	[bookmark: _Hlk164511054]PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
	11-44-101212544 ANEXO 4

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES
	06 DE DICIEMBRE DEL 2023

	COBERTURA
	DESDE
	HASTA
	SUMA ASEG

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	29/11/2023
	28/07/2024
	$210.767.525,70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	29/11/2023
	27/01/2027
	$70.255.841,90

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) 
	$210.767.525,70

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	11-40-101057436 ANEXO 2

	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
	29/11/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
	29/11/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
	29/11/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00



[bookmark: _Hlk164511159]
POLIZA SEGÚN CESION DE CONTRATO

	[bookmark: _Hlk164511188]PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
	11-44-101215034 ANEXO 0

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES
	26 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	COBERTURA
	DESDE
	HASTA
	SUMA ASEG

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	11/12/2023
	28/07/2024
	$210.767.525,70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	11/12/2023
	27/01/2027
	$70.255.841,90

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) 
	$210.767.525,70

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	11-40-101058833 ANEXO 0

	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
	11/12/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
	11/12/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
	11/12/2023
	27/01/2024
	$232.000.000,00




POLIZA SEGÚN ACTA DE REINICIO Y PRORROGA N°1

	[bookmark: _Hlk164511302]PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
	11-44-101215034 ANEXO 1 Y 2

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES
	25 DE ABRIL DEL 2023

	COBERTURA
	DESDE
	HASTA
	SUMA ASEG

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	11/12/2023
	18/08/2024
	$210.767.525,70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	11/12/2023
	18/02/2024
	$70.255.841,90

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) 
	$210.767.525,70

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	11-44-101215034 ANEXO 1 Y 2

	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
	11/12/2023
	18/02/2024
	$232.000.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
	11/12/2023
	18/02/2024
	$232.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
	11/12/2023
	18/02/2024
	$232.000.000,00





POLIZA SEGÚN PRORROGA N°2 Y MOFICACION N°01


	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No
	11-44-101215034 ANEXO 3, 4 Y 5

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES
	25 DE ABRIL DEL 2023

	COBERTURA
	DESDE
	HASTA
	SUMA ASEG

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	11/12/2023
	03/12/2024
	$210.767.525,70

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	11/12/2023
	03/06/2027
	$70.255.841,90

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) 
	$210.767.525,70

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
	11-40-101058833 ANEXO 3 Y 4

	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
	11/12/2023
	03/06/2024
	$232.000.000,00

	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
	11/12/2023
	03/06/2024
	$232.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
	11/12/2023
	03/06/2024
	$232.000.000,00





3. ACTIVIDADES REALIZADAS
El Contratista CONSORCIO FASE IV LOTE 1, cuyo representante legal es JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA, en desarrollo del objeto del contrato No. 4230 de 2023, realizo en el en el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024, las siguientes actividades descritas:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SUPERVISION


	VERSION: 1

	
	
	FECHA: OCTUBRE 2011

	MISIONAL DE LA
GESTION MUNICIPAL
	GESTION URBANA AMBIENTAL
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

	Macroproceso
	Proceso
	Subproceso





[image: ]1


Secretaria de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16 Centro empresarial Tonchalá Bloque B, Piso 4

	Presupuesto incial
	 
	 
	Balance Modificación 01
	Condición Actual
	Acta Parcial No.1
	Por ejecutar

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	UND
	VR. UNITARIO PROPUESTO
	VR. PARCIAL PROPUESTO
	+/-
	CANT.
	VR TOTAL
	CANT.
	VR TOTAL
	CANT.
	VR TOTAL
	CANT.
	VR TOTAL

	1
	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,01
	Excavación mecánica
	2000,00
	m3
	$     17.577,00
	$ 35.154.000,00
	-
	626,6
	$   11.014.302,00
	1373,37
	$ 24.139.698,00
	1360,72
	$   23.917.349,00
	12,65
	$                   222.349,00

	1,02
	Corte de pavimento asfaltico
	710,00
	ml
	$         5.033,00
	$     3.573.430,00
	-
	511,5
	$     2.574.279,00
	198,52
	$ 999.151,00
	141,30
	$        711.163,00
	57,22
	$                  287.988,00

	1,03
	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)
	886,12
	m2
	$          15.572,00
	$   13.798.661,00
	+
	430,9
	$     6.709.937,00
	1317,02
	$ 20.508.598,00
	1211,44
	$   18.864.544,00
	105,58
	$               1.644.054,00

	1,04
	Conformación de subrasante 
	1900,00
	m2
	$             8.433,00
	$   16.022.700,00
	
	0,0
	$                          -
	
	$                  0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                   -

	1,05
	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompatador manual, incluye transporte)
	282,32
	m3
	$         147.033,00
	$   41.511.013,00
	
	51,1
	$     7.517.140,00
	333,45
	$ 49.028.154,00
	333,45
	$   49.028.154,00
	0,00
	$                                 -

	1,06
	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompatador manual, incluye transporte)
	336,90
	m3
	$         154.426,00
	$   52.026.505,00
	-
	27,8
	$     4.297.290,00
	309,08
	$   47.729.216,00
	309,08
	$   47.729.988,00
	0,00
	$                                 -

	1,07
	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)
	886,12
	m2
	$            3.726,00
	$    3.301.683,00
	-
	830,7
	$     3.095.188,00
	55,42
	$        206.495,00
	27,65
	$        103.024,00
	27,77
	$                 103.471,00

	1,08
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)
	1509,62
	m2
	$             4.857,00
	$     7.332.224,00
	+
	713,4
	$     3.464.887,00
	2223,00
	$   10.797.111,00
	1111,50
	$     5.398.556,00
	1111,50
	$               5.398.555,00

	1,09
	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)
	214,84
	m3
	$     1.100.212,00
	$ 236.372.297,00
	-
	48,1
	$   52.939.451,00
	166,73
	$ 183.432.846,00
	
	$                          -
	166,73
	$           183.432.846,00

	1,1
	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompatador 8 ton, incluye transporte)
	0,00
	m3
	$         277.973,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                    0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,11
	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad, no incluye transporte)
	0,00
	m2
	$           13.965,00
	$                          -
	-
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,12
	Demolición de pavimento rígido (mecánica)
	10,00
	m2
	$          22.448,00
	$        224.480,00
	+
	146,0
	$     3.277.408,00
	156,00
	$ 3.501.888,00
	156
	$     3.501.888,00
	0,00
	$                                 -

	1,13
	Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto
	0,00
	ml
	$             7.131,00
	$                          -
	
	0,0
	
	
	
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,14
	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasa junta, barras de amarre ni acero canastilla)
	0,00
	m3
	$         805.262,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,15
	Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasa junta, barras de amarre ni acero canastilla)
	0,00
	m3
	$        832.382,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,16
	Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasa junta, barras de amarre ni acero canastilla)
	0,00
	m3
	$         856.741,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,17
	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalación)
	0,00
	kg
	$           13.054,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,18
	Corte de juntas de dilatación menor a 8 cm
	0,00
	ml
	$             6.812,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,19
	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto
	0,00
	m2
	$            5.983,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,2
	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatación
	0,00
	ml
	$           14.214,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                                 -

	1,21
	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km 
	1364,27
	m3
	$           41.259,00
	$   56.288.540,00
	+
	408,1
	$   16.838.396,00
	1772,39
	$ 73.126.936,00
	1741,21
	$   71.840.583,00
	31,18
	$                 1.286.353,00

	1,22
	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km
	0,00
	m3.km
	$             1.851,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	1,23
	Generación y disposición de sobrantes 
	1364,27
	m3
	$           18.827,00
	$   25.685.168,00
	-
	418,7
	$     7.883.157,00
	945,56
	$ 17.802.011,00
	155,80
	$   2.933.247,00
	789,76
	$            14.868.764,00

	2
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,01
	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO
	12,00
	m3
	$           79.366,00
	$         952.392,00
	-
	12,0
	$         952.392,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,02
	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompatador manual, incluye transporte al sitio)
	0,00
	m3
	$         149.818,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,03
	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)
	0,00
	m2
	$             3.846,00
	$                          -
	+
	112,1
	$         431.090,00
	112,09
	$ 431.090,00
	31,62
	$        121.611,00
	80,47
	$                  309.479,00

	2,04
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)
	135,06
	m2
	$            5.045,00
	$       681.378,00
	-
	-70,5
	-$       355.459,00
	205,52
	$ 1.036.836,00
	99,94
	$        504.172,00
	105,58
	$                   532.664,00

	2,05
	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)
	13,00
	m3
	$     1.340.461,00
	$   17.425.993,00
	-
	-8,0
	-$ 10.723.688,00
	21,00
	$ 28.149.681,00
	10,00
	$   13.404.610,00
	11,00
	$              14.745.071,00

	2,06
	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)
	 
	m3
	$     1.508.970,00
	$                          -
	+
	8,6
	$   12.984.151,00
	8,60
	$ 12.984.151,00
	3,16
	$     4.768.836,00
	5,44
	$                8.215.315,00

	2,07
	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalación)
	 
	m3
	$         815.580,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,08
	Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)
	 
	m3
	$         203.281,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,09
	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO 
	 
	m3
	$           55.700,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,1
	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)
	 
	m3
	$           60.499,00
	$                          -
	+
	27,0
	$     1.633.473,00
	27,00
	$ 1.633.473,00
	13,00
	$        786.487,00
	14,00
	$                 846.986,00

	2,11
	Limpieza de sumideros
	 
	und
	$         105.821,00
	$                          -
	+
	2,0
	$         211.642,00
	2,00
	$ 211.642,00
	2
	$        211.642,00
	0,00
	$                          -

	2,12
	Remoción de derrumbes con retrocargador
	 
	m3
	$           29.625,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,13
	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)
	 
	m2
	$           13.965,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,14
	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km 
	2,00
	m3
	$           41.259,00
	$           82.518,00
	+
	-2,0
	-$         82.518,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,15
	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km
	 
	m3.km
	$             1.851,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,16
	Suministro e instalación de Adoquín vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalación de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)
	 
	m2
	$         197.694,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,17
	Suministro e instalación de Adoquín hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalación de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)
	 
	m2
	$         180.158,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,18
	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasa junta, barras de amarre ni acero canastilla)
	 
	m3
	$         922.717,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,19
	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalación)
	 
	kg
	$           13.054,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,2
	Corte de juntas de dilatación menor a 8 cm
	 
	ml
	$             6.812,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,21
	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto
	 
	m2
	$             5.983,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,22
	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatación
	 
	ml
	$           13.965,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	2,23
	Generación y disposición de sobrantes 
	2,00
	m3
	$           18.827,00
	$           37.654,00
	+
	25,0
	$         470.675,00
	27,00
	$ 508.329,00
	
	$                          -
	27,00
	$                   508.329,00

	3
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,01
	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm) 
	0,00
	m2
	$         113.192,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,02
	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompatador manual, incluye transporte)
	0,00
	m3
	$        153.547,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,03
	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)
	63,29
	ml
	$           79.107,00
	$     5.006.942,00
	-
	63,3
	$     5.006.942,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,04
	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm
	0,00
	ml
	$           74.831,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,07
	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)
	5,00
	und
	$         356.757,00
	$     1.783.785,00
	-
	1,0
	$        356.757,00
	4,00
	$     1.427.028,00
	
	$                          -
	4,00
	$                1.427.028,00

	3,08
	Geotextil NT3000
	1100,00
	m2
	$           22.330,00
	$   24.563.000,00
	-
	1100,0
	$   24.563.000,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,09
	Excavación manual en material común en zona
	25,31
	m3
	$           55.696,00
	$     1.409.666,00
	-
	25,3
	$    1.409.666,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,1
	Excavación a máquina material común de la zona saturado y contaminado
	0,00
	m3
	$           19.964,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,11
	Relleno compactado en material común de la zona
	0,00
	m3
	$           44.635,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,12
	Relleno compactado material de préstamo grava de rio
	0,00
	m3
	$         131.647,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,13
	Pedraplén compacto
	600,00
	m3
	$         133.544,00
	$   80.126.400,00
	-
	244,3
	$   32.627.470,00
	355,68
	$   47.498.930,00
	355,68
	$   47.498.930,00
	0,00
	$                          -

	3,14
	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM
	135,00
	m3
	$         101.176,00
	$   13.658.760,00
	-
	135,0
	$   13.658.760,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,15
	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.
	4,74
	m3
	$         657.741,00
	$     3.117.692,00
	+
	3,1
	$     2.012.687,00
	7,80
	$     5.130.380,00
	7,80
	$     5.130.380,00
	0,00
	$                          -

	3,16
	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso
	0,00
	m3
	$        924.003,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,17
	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales
	0,00
	m3
	$   1.002.320,00
	$                          -
	
	0,0
	$                         -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,18
	Entibado vertical zanja excavación
	116,03
	m2
	$           52.448,00
	$     6.085.541,00
	+
	50,4
	$     2.641.806,00
	166,40
	$     8.727.347,00
	
	$                          -
	166,40
	$           8.727.347,00                       

	3,19
	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales
	11,39
	m3
	$        962.966,00
	$   10.968.183,00
	-
	11,4
	$   10.968.183,00
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,2
	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros
	0,00
	m3
	$         772.113,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,21
	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros
	0,00
	m3
	$         748.501,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	3,22
	Suministro e instalación de Geomembrana HDPE
	0,00
	m2
	$           34.469,00
	$                          -
	
	0,0
	$                          -
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	4
	DEMARCACION
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,01
	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual) 
	478,00
	ml
	$          3.367,00
	$     1.609.426,00
	-
	88,0
	$         296.296,00
	390,00
	$ 1.313.130,00
	
	$                          -
	390,00
	$               1.313.130,00

	4,02
	Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)
	105,00
	m2
	$          46.931,00
	$     4.927.755,00
	-
	79,4
	$     3.723.975,00
	25,65
	$ 1.203.780,00
	
	$                          -
	25,65
	$               1.203.780,00

	5
	COMPONENTES
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,01
	Componente SST
	1,00
	glb
	$   10.146.494,00
	$   10.146.494,00
	
	0,0
	$                          -
	1,00
	$ 10.146.494,00
	
	$                          -
	1,00
	$             10.146.494,00

	5,02
	Componente Ambiental
	1,00
	glb
	$     8.916.851,00
	$     8.916.851,00
	
	0,0
	$                          -
	1,00
	$     8.916.851,00
	
	$                          -
	1,00
	$               8.916.851,00

	5,03
	Componente Social
	1,00
	glb
	$     2.106.613,00
	$     2.106.613,00
	
	0,0
	$                          -
	1,00
	$     2.106.613,00
	
	$                          -
	1,00
	$                2.106.613,00

	5,04
	Componente Sig
	1,00
	glb
	$     1.904.283,00
	$     1.904.283,00
	
	0,0
	$                          -
	1,00
	$ 1.904.283,00
	
	$                          -
	1,00
	$                1.904.283,00

	5,05
	Plan de manejo de transito
	1,00
	glb
	$   10.473.555,00
	$   10.473.555,00
	
	0,0
	$                          -
	1,00
	$ 10.473.555,00
	
	$                          -
	1,00
	$              10.473.555,00

	NP
	ITEMS NO PREVISTOS
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NP-1
	Construcción de filtro
	 
	ml
	
	
	
	130,0
	$         122.906,00
	130,0
	$   15.977.780,00
	130
	$   15.977.780,00
	0,00
	$                                  -

	NP-2
	Geo malla para entre capaz asfálticas
	 
	m2
	
	
	
	1111,5
	$           27.914,00
	1111,5
	$ 31.026.411,00
	
	$                          -
	1111,50
	$              31.026.411,00

	NP-3
	Recalce de sumideros en concreto de 3000PSI (incluye demolición de concreto y refuerzo)
	 
	und
	
	
	
	2,0
	$        421.526,00
	2,0
	$        843.052,00
	
	$                          -
	2,00
	$                   843.052,00

	NP-4
	Construcción de cuneta
	 
	ml
	
	
	
	130,0
	$        149.918,83
	130,0
	$   19.489.448,00
	130
	$   19.489.448,00
	0,00
	$                          -

	NP-5
	Suministro e instalación de tubería novafort 12"
	 
	ml
	
	
	
	10,0
	$         150.736,22
	10,0
	$     1.507.362,00
	10
	$     1.507.362,00
	0,00
	$                          -

	NP-6
	Subrasante estabilizada 
	 
	m3
	
	
	
	371,9
	$           66.767,00
	371,93
	$   24.832.316,00
	371,93
	$   24.832.316,00
	0,00
	$                          -

	NP-7
	Geotextil T3000
	 
	m2
	
	
	
	1111,5
	$           25.662,00
	1111,5
	$   28.523.313,00
	1111,50
	$   28.523.313,00
	0,00
	$                          -

	 
	DIAGNOSTICO 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	$                     0,00
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	 
	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%
	1,00
	und
	$     5.282.837,00
	$     5.282.837,00
	
	
	$                          -
	
	$     5.282.837,00
	1
	$     5.282.837,00
	0,00
	$                          -

	 
	SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	$                          -
	0,00
	$                          -

	 
	 
	 
	 
	Totales
	$702.558.419,00
	
	
	$223.364.165,05
	
	$702.558.216,00
	
	$392.067.448,00
	
	$            310.490.768,00









4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

	OBLIGACI ÓN No.
	
DESCRIPCION OBLIGACIÓN
	CUMPLE
	
OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	
1
	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.
	
X
	
	LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

	
2.
	Presentación de avances ante el
despacho de la secretaria de infraestructura.
	
X
	
	LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

	3.
	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.
	X
	
	LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

	4.
	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.
	X
	
	LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

	
5.
	Suministro de información de acuerdo a las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.
	
X
	
	LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO



5. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO: 
NINGUNA

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION -Revisión y Análisis de documentos contractuales

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Obra No. 4301 de 2023, se evidencia que se encuentra toda la documentación contractual con el respectivo informe de actividades, en el periodo 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024.






7. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
La Interventoría conjuntamente con la supervisión durante la ejecución de las obras realizó visitas para verificar el, avance y la calidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista, durante estas visitas se tocaron temas relacionados como:
Se hizo un recorrido inicial a fin de conocer el estado inicial de las áreas a intervenir y las actividades desarrolladas por el contratista, del cual se recibió semanalmente el informe correspondiente a cada avance cumpliendo con el cronograma presentado por el contratista, se recibe un informe técnico por parte del contratista y el correspondiente informe de interventoría para observar el avance.
Durante el desarrollo de las obras se realizaron visitas conjuntas con la interventoría y el contratista en donde se evidenciaron las labores de obra.
Se realizó la medición y verificación de calidad de las cantidades de obra ejecutada por parte de la interventoría, información evidenciada en los informes semanales, los cuales reportan el 59% del valor inicial por un valor del trabajo ejecutado de $ 413.678.895,00 estas cantidades fueron condensadas en el acta parcial de pago, en el periodo 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024, generándose para cada ítem una memoria de cálculo anexa al presente informe debidamente firmada y avalada por la interventoría del contrato.
El contratista viene ejecutando labores continuas para poder dar cumplimiento al objeto dentro del tiempo establecido en el contrato.

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:


	1. PAGOS SALUD - MES
	DICIEMBRE

	No. DE PLANILLA
	9462694167

	VALOR
	$140.800

	PAGOS SALUD - MES
	ENERO

	No. DE PLANILLA
	9462694387

	VALOR
	$52.300

	PAGOS SALUD - MES
	FEBRERO

	No. DE PLANILLA
	9464351911

	VALOR
	$600.400

	PAGOS SALUD - MES
	MARZO

	No. DE PLANILLA
	9465343845

	VALOR
	$1.057.000

	PAGOS SALUD - MES
	ABRIL

	No. DE PLANILLA
	9466721520

	VALOR
	$475.000

	2. PAGOS PENSIÓN – MES
	DICIEMBRE

	No. DE PLANILLA
	9462694167

	VALOR
	$511.600

	PAGOS PENSIÓN – MES
	ENERO

	No. DE PLANILLA
	9462694387

	VALOR
	$ 209.000

	PAGOS PENSIÓN – MES
	FEBRERO

	No. DE PLANILLA
	9464351911

	VALOR
	$2.399.900

	PAGOS PENSIÓN – MES
	MARZO

	No. DE PLANILLA
	9465343845

	VALOR
	$4.014.500

	PAGOS PENSION - MES
	ABRIL

	No. DE PLANILLA
	9466721520

	VALOR
	$1.879.000

	3. PAGOS RIESGOS PROF.- MES
	DICIEMBRE

	No. DE PLANILLA
	9462694167

	VALOR
	$20.300

	PAGOS RIESGOS PROF.- MES
	ENERO

	No. DE PLANILLA
	9462694387

	VALOR
	$6.900

	PAGOS RIESGOS PROF.- MES
	FEBRERO

	No. DE PLANILLA
	9464351911

	VALOR
	$79.200

	PAGOS RIESGOS PROF.- MES
	MARZO

	No. DE PLANILLA
	9465343845

	VALOR
	$138.200

	PAGOS RIESGOS PROF.- MES
	ABRIL

	No. DE PLANILLA
	9466721520

	VALOR
	$62.400

	4. CAJA COMPENSACION FAMILIAR. - MES
	DICIEMBRE

	No. DE PLANILLA
	9462694167

	VALOR
	$140.800

	CAJA COMPENSACION FAMILIAR. - MES
	ENERO

	No. DE PLANILLA
	9462694387

	VALOR
	$52.300

	CAJA COMPENSACION FAMILIAR. - MES
	FEBRERO

	No. DE PLANILLA
	9464351911

	VALOR
	$600.100

	CAJA COMPENSACION FAMILIAR. - MES
	MARZO

	No. DE PLANILLA
	9465343845

	VALOR
	$1.056.800

	CAJA COMPENSACION FAMILIAR. - MES
	ABRIL

	No. DE PLANILLA
	9466721520

	VALOR
	$475.000





9. RELACIÒN DE PAGO DE ESTAMPILLAS:

	No. ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO CIENTIFICO
	N/A

	PORCENTAJE
	N/A

	VALOR
	N/A



10. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

	SI
	X
	
	NO
	
	

	RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
Informe Técnico de Obra No. 1 - Ctto 4230 de 2023




CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.




	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

	CONCEPTO
	VALOR
	%

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$ 702.558.419,00
	

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$ 702.558.419,00
	100.00%

	VALOR CORTE No. 1
	$ 392.067.448,00
	  56,00%

	VALOR TOTAL EJECUTADO
	$ 392.067.448,00
	  56,00%

	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
	EN EJECUCION
	




CONCLUSIONES


El presente informe ratifica que el contratista de Obra CONSORCIO FASE IV LOTE 1. R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA, cumplió con los requisitos establecidos en el objeto del contrato de obra No.4230-2023.

El Contratista de Obra ONSORCIO FASE IV LOTE 1. R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA, hizo entrega formal en medio magnético de un informe de cumplimiento en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo del periodo 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta parcial 1 del contrato de obra No. 4230-2023.

La Supervisión realizó la revisión del informe de cumplimiento presentado por la interventoría avalando la información del informe del contratista de Obra ONSORCIO FASE IV LOTE 1. R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA, correspondiente al periodo del periodo del 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024 y certifica que lo allí descrito fueron las actividades desarrolladas durante este periodo y que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra No. 4230 de 2023 suscrito para el efecto.

Contratista de Obra, ONSORCIO FASE IV LOTE 1. R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 29 de noviembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al 29 de abril de 2024
La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista de Obra ONSORCIO FASE IV LOTE 1. R/L JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra No. 4230 de 2023.

Revisada y aceptada por parte del Supervisor del Contrato en representación de la Entidad Contratante es procedente legalizar el Acta de Recibo Parcial No 1 a satisfacción y realizar el pago correspondiente según Contrato de Obra No. 4230 de 2023 - Cláusula Ocho – FORMA DE PAGO. El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada, El valor total del presente contrato es de: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 


La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y Secretaria del Tesoro Municipal.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los (29) veintinueve días del mes de abril de 2024.

Atentamente,


JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Subsecretario de Infraestructura 
Supervisor
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