## MATRIZ RIESGO CONSULTORÍA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
MATRIZ DE RIESGOS - INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-BOL-002-2024
“ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOLÍVAR”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | CONSULTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia de los Estudios. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios. Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor y/o Interventor, de las Territoriales de INVIAS, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento
2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Afectación por Otros Proyectos: Se refiere a la posibilidad que terceros dispongan de otros proyectos que pudieran afectar los Estudios en la zona de influencia. | Replanteo de Estudios. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor, deberá conocer los posibles proyectos que se encuentran en ejecución y/o que podrían surgir por parte de las áreas o secretarias de Planeación de los municipios localizados en las zonas de influencia del presente proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Indagar ante los entes competentes los proyectos de las zonas de afectación. | Mensual
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idoneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría al personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de Estudios en cualquiera de sus etapas y/o entregable. | Realizar mayores reprocesos de Estudios | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idonea de personal que presentará al Invías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | cada vez que se requiera
4 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo o laboratorios. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo y/o cambios de laboratorio autorizado. | Realizar mayores reprocesos de Estudios por la nueva contratación de personal y/o de laboratorio. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal y/o cambio de laboratorio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales. | cada vez que se requiera
5 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con INVIAS. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de los Estudios, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de estudios y diseños e Interventoria y demas los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en campo y oficina, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor y Supervisor Invias | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
convenciones
[19 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
Preparó:
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[19 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[19 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[19 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[19 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[19 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[19 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[19 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[19 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[19 empty] | MODERADO | 3
[19 empty] | MAYOR | 4
[19 empty] | CATASTROFICO | 5