## MARZO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
PLAN DE ACCIÓN MENSUAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE MES: MARZO AÑO:2024
TIPO DE ACTIVIDAD, LABOR O FUNCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [39 empty] | RECURSOS |  |  | REGISTROS Y/O EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO SEMAFORICO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | SEM 1 | [7 empty] | SEM 2 | [7 empty] | SEM 3 | [7 empty] | SEM 4 | [7 empty] | SEM 5
|  |  | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | S | D |  | Humanos | Logísticos | Económicos |  | VERDE | AMARILLO | ROJO
Firma de contrato: Servicio para la ejecucion de planes estrategicos ambientales de la SAMA - Apartadó | Firma de contrato: Servicio para la ejecucion de planes estrategicos ambientales de la SAMA - Apartadó | Claudia Mosquera | [5 empty] | X | [37 empty] | Listado reuniones internas Acta Reunión
|  | Enny Chaverra | [9 empty] | X | [33 empty] | Informe visita Evalucion de satisfación Registro fotografico
|  | Natalia Cruz | [12 empty] | X | [30 empty] | Formatos EVAS Listado de asistencia Registro fotografico
|  | Wilson Doria | [12 empty] | X | [30 empty] | Informe visita Registro fotografico
Ecobarrios | Acompañamiento interinstitucional con entidades como FUTURASEO, CAMALEON, CONFENALCO, CORPOURABA,, grupo ECOBIOL, PARE y la SAMA, en el festival ambiental que busca sesensibilizar y concientizar en manejo de residuos solidos a la comunidad el barrio 4 de junio | Coordinadora, Tecnicos ambientales y agropecuarios | [14 empty] | X | [28 empty] | Plan de calidad Acta Informe Registro fotografico
| Campaña semestral de vacunacion contra la rabia canina y felina, realizada en el barrio mateguadua | Natalia Cruz | [14 empty] | X | [28 empty] | Registro fotografico
Seguimiento al CLUS | Participación en programa radial, convocado por la Policia Nacional, tema: Fenomeno del niño y buenas practicas ambientales | Coordinadora Ambiental, Tecnica Claudia Mosquera | [11 empty] | X | [31 empty] | Registro fotografico
| Programa radial emisora Alcaldia Municipal en comnemoracion al dia mundial del agua . | Coordinadora, Tecnicos. Claudia Mosquera, Natalia Cruz y Wilson Doria | [21 empty] | X | [21 empty] | Registro fotografico
| Se hacen acercamientos con la coordinadora del sisps futuraseo, con el objetivo de solicitar apoyo para el levantamiento y disposicion final de un individuo árboreo, según PQRS allegadas a la secretaria | Claudia Mosquera | [6 empty] | X | [36 empty] | Registro fotografico
| Visita de diagnostico al barrio obrero, calle pricipal en compañía de lideres del barrio | Claudia Mosquera | [21 empty] | X | [21 empty] | Listado de Asistencia Registro fotografico
| Visita de acercamiento a los colegios san josé obrero pricipal, segunda etapa, con el objetivo de realizar actividades ambientales encaminadas al fortalecimiento de la institución y la comunidad estudiantil | Claudia Mosquera | [19 empty] | X | [23 empty] | Guion elaborado
| Se programa visita de diagnostico a la carrera 100 calle principal y la calle 100 via alfonso lopez, con el objetivo de verificar el estado actual de las jardineras, esta visita de diagnostico se programa en compañía de la supervisora del sips FUTURASEO | [13 empty] | X
| Visita de diagnostico al barrio velez, detreas del cementerio en compañía de lideres del barrio | Claudia Mosquera | [21 empty] | X
Sensibilizacion a usuarios del servicio publico de aseo | Sensibilizar a los estudiantes del servicio nacional de aprendizaje (SENA ) en la correcta separación del manejo integral de los residuos sólidos. | Enny Chaverra | [32 empty] | X
| Sensbilizar a los estudiantes de la institucion educativa 20 de enero GRADO 11 en la correcta sparacion y manejo integral de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sencibilizar a los estudiantes del servicio nacional de aprendizaje (SENA ) en el manejo integral de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sensibilizar a los estudiantes de la institucion educativa la Paz del grado 11 en la correcta separacion y manejo integral de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sensibilizar a los habitantes del barrio la Paz en compañía de la JAC en la correcta separaciónl de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sensibilizar a los habitantes del barrio la Policarpa cuadra #1 en compañía de la JAC en la correcta separaciónl de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sensibilizar a los habitantes del barrio la Policarpa CUADRA #2 en compañía de la JAC en la correcta separaciónl de los residuos sólidos. | Enny Chaverra
| Sensibilizacion y capacitacion a los recicladores del municipio de Apartadó | Enny Chaverra
Reunion equipo ambiental SAMA | Reunion equipo Ambiental SAMA | Equipo Ambiental SAMA | [11 empty] | X | [9 empty] | X
| Reunio ambiental con el Tecnico de la institución señor, Fredy Alexander Otragrí, con el objetivo de socializar los porcedimientos y componentes de la gestión ambiental | Equipo Ambiental SAMA | [10 empty] | X
| Reunion con la secretaria de educación y SAMA, con el fín de articular actividades ambientales encaminadas al fortalecimiento y apoyo a los PRAES | Claudia Mosquera | [14 empty] | X
Eventos invitados SAMA | Capacitacion a Etencionistas Agropecuarios, convocado por la Institucion Universitaria FESU | Equipo Ambiental SAMA | [21 empty] | X
Formacion guia ambiental de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente | Se programa reunion con el equipo de EPM, con el proposito de reactivar las actividades de capacitaciones DE sensibilización,dirigidas a los jovenes del grupo ambiental del centro poblado churido pueblo, en torno a la necesidad de cuidar la infraestructura que EPM y el Municipio pone al servicio de la comunidad | Claudia Mosquera | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
| Se programa Capacitación al grupo juvenil ambiental del centro poblado churido, el tema atratar es sobrel viveros y negocios verdes | Claudia Mosquera | [22 empty] | X

## ABRIL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
PLAN DE ACCIÓN MENSUAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE MES: ABRIL AÑO:2024
TIPO DE ACTIVIDAD, LABOR O FUNCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [39 empty] | RECURSOS |  |  | REGISTROS Y/O EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO SEMAFORICO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | SEM 1 | [7 empty] | SEM 2 | [7 empty] | SEM 3 | [7 empty] | SEM 4 | [7 empty] | SEM 5
|  |  | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | S | D |  | Humanos | Logísticos | Económicos |  | VERDE | AMARILLO | ROJO
Diagnostico ECOBARRIOS | Visita al barrio San Fernando, las Brisas y sector Lopéz para realizar diagnostico de puntos criticos e implementar estrategia ECOBARRIOS | Equipo tecnico ambiental | [9 empty] | X | [30 empty] | x |  |  | Formato de asistencia |  |  |  | Se encontraron muchos puntos criticos de residus solidos, debido a esto se asigno fecha ECOBARRIOS
Reunión motocargueros | Desarrollo de reunion de motocargueros y policia ambiental | [19 empty] | X
Reunion de equipo ambiental | Seguimiento plan de accion, implementacion estrategia ECOBARRIOS | Coordinadora ambiental | [20 empty] | X | [19 empty] | x |  |  | Formato acta, formato asistencia y registro fotografico
Sensiblización | Realizar sensibilizacion casa a casa en los barrios San Fernando, las Brisas y sector Lopéz | Equipo tecnico ambiental | [24 empty] | X | [15 empty] | x |  |  | formato asistencia- registro fotografico |  |  |  | Se realizo motivacion a la comunidad para participacion masiva en jornada de ECOBARRIOS
Jornada ECOBARRIOS | implementacion estrategia ECOBARRIOS | Equipo tecnico ambiental | [28 empty] | X | [11 empty] | X | X | X | Formato acta, registro de asistencia y registro fotografico |  |  |  | partipacion masiva de la comunidad y entidades invitadas a la jornada de ECOBARRIOS, se plantea realizar seguimiento a los barrios intervenidos
Dia de Arbol | Conmemoracion dia del arbol con participacion de los jovenes de fundacion caritas felices | Equipo tecnico ambiental,en cabeza de Claudia Mosquera | [22 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  | Registro fotografico |  |  |  | El diagnostico del barrio Santamaria se aplazo pero la semana siguinete se cumplio con el desarrollo de la actividad. Se realizo siembra de 6 arboles en conmemoracion al dia del arbol
Diagnostico | Diagnostico barrio Santamaria para realizar la implementacion del proximo mes | Equipo tecnico ambiental
Entrega de material vegetal | entrega de material vegetal a mujeres lideres del vivero de Churidó | Claudia Mosquera, Coordinadora ambiental | [32 empty] | X
-

## MAYO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
PLAN DE ACCIÓN MENSUAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE MES: MAYO AÑO:2024
TIPO DE ACTIVIDAD, LABOR O FUNCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [38 empty] | RECURSOS |  |  | REGISTROS Y/O EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO SEMAFORICO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | SEM 1 | [6 empty] | SEM 2 | [7 empty] | SEM 3 | [7 empty] | SEM 4 | [7 empty] | SEM 5
|  |  | PROGRAMADO | [5 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | S | D |  | Humanos | Logísticos | Económicos |  | VERDE | AMARILLO | ROJO
comité equipo gestion ambiental | planificacion y seguimiento de actividades | Dahiana Berrio, coordinadora | [11 empty] | X | [27 empty] | x |  |  | Listado reuniones internas Acta Reunión |  |  |  | se generan compromisos durante el comité de gestion ambiental
intervencion cocheros | intervencon y sensibilizacion cocheros en el barrio el consejo | Tecnica, Natalia Cruz | [16 empty] | X | [22 empty] | x |  |  | Registro fotografico |  |  |  | se evidencia que se esta eejcutando la actividad con transportes de traccion animal que esta prohibido por decreto en el pais
Dia del reciclaje | caminata con asosiaciones y gremio de recicladores en el municipio | Enny Chaverra | [19 empty] | X | [26 empty] | por motivos de recursos no se desarrollo la actividad del dia del reciclaje pero se pospone evento a los recicladores para conmemorar su dia.
comité equipo gestion ambiental | planificacion y seguimiento de actividades | Dahiana Berrio, coordinadora | [19 empty] | X | [26 empty] | por motivos de ejecucion de otras actividades se pospone el comité de gestion ambiental
sensibilizacion casa a casa | sensibilizacion casa a casa barrio santamaria previo a la jornada de ECOBARRIOS del 18 de mayo | Equipo tecnico ambiental | [17 empty] | X | [21 empty] | x | x | x | Registro fotografico y listado de asistencia
ECOBARRIOS barrio Santa maria | jonada de ECOBARRIOS barrio santamaria, donde se realiza intervencion a la comunidad con diferentes actividades | Equipo tecnico ambiental | [20 empty] | X | [18 empty] | x | x | x | registro fotgrafico y listado de assitencia y plan de calidad |  |  |  | excelente participacion de la comunidad en articulacion JAC
jornada de limpieza y diagnostoco barrio obrero | jornada de intervencion en barrio obrero con el fin de realizar una jornada de ECOBARRIOS | Equipo tecnico ambiental | [21 empty] | X | [24 empty] | la JAC por mtivos de no tener participacion masiva de la comunidad, cancela y pospone la actividad
comité equipo gestion ambiental | reunion de seguimiento y planificacion jornada de ECOBARRIOS | Dahiana Berrio, coordinadora | [27 empty] | x | [11 empty] | x |  |  | registro fotografico, listado de assitencia y acta de comité
ECOBARRIOS corregimimiento San Jose de Apartadó | jornada de intervencion en el corregimiento de San Jose de Apartadó, con el fin de realizar una jornada de ECOBARRIOS | Equipo tecnico ambiental | [28 empty] | X | [10 empty] | x | x | x | Registro fotografico, listado de asistencia |  |  |  | se realizo la siembra de 400 arboles y jornada de ECOBARRIOS en el corregimiento de San Jose de Apartadó, evidenciado falta de compromiso de la JAC y participacion de la comunidad
Daignostico | diagnostico barrio la esmeralda para realiazar jornada de ECOBARRIOS | Equipo tecnico ambiental | [31 empty] | x | [14 empty] | el diagnistico del barrio la esperanza se pospone para una proxima fecha
comité equipo gestion ambiental | reunion de seguimiento y planificacion | Dahiana Berrio, coordinadora | [35 empty] | X |  |  |  | x |  |  | Registro fotografico, listado de asistencia y acta de comité

## Hoja2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
PLAN DE ACCIÓN MENSUAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE MES: ABRIL AÑO:2024
TIPO DE ACTIVIDAD, LABOR O FUNCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [39 empty] | RECURSOS |  |  | REGISTROS Y/O EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO SEMAFORICO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | SEM 1 | [7 empty] | SEM 2 | [7 empty] | SEM 3 | [7 empty] | SEM 4 | [7 empty] | SEM 5
|  |  | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO | [6 empty] | EJECUTADO
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | S | D |  | Humanos | Logísticos | Económicos |  | VERDE | AMARILLO | ROJO
Listado reuniones internas Acta Reunión
Informe visita Evalucion de satisfación Registro fotografico
Formatos EVAS Listado de asistencia Registro fotografico
Informe visita Registro fotografico
Plan de calidad Acta Informe Registro fotografico
Registro fotografico
Registro fotografico
Registro fotografico
Registro fotografico
Listado de Asistencia Registro fotografico
Guion elaborado
X