## Plan Acción
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA 2024
EJE | ACCIONES | OBJETIVOS | TAREAS | ALCANCES | PLAZO DE CUMPLIMIENTO
ESPACIO PÚBLICO | INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA Parques que hablan - "Centro Vive" | Realizar una instalación escenográfica que permita la reproducción de audio y captura de video de manera escondida para la interacción entre los ciudadanos y el parque, este último representado por medio de varios actores que personificarán al Parque Santander. | Reproducción de audio y captura de video con el fin de interactuar con los ciudadanos y el parque. Se tendrán actores representado a diferentes personajes del Parque Santander. Se genera un canal de comunicación entre transeúntes y actores en tiempo real para entablar diálogo y generar reflexión en torno a problemáticas y realidades del Parque. Se tendrá presencia de personal técnico - logístico para el desarrollo operativo y para el cuidado de los equipamientos. | Realización de 5 instalaciones. | 10 días
|  |  |  | Desarrollo de 10 interacciones con duración de 2 horas cada una | 15 días
| INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Realizar la instalación escenográfica con dispositivos para exposiciones de piezas artísticas e infografías en gran formato que retraten y relaten las historias de quienes habitan y cuidan la carrera séptima peatonal de menera itinerante | Definir los temáticas y contenidos, entre los sugeridos están; barrenderos, recicladores, jardineros y otros. Crear y realizar un recorrido de atenta observación a manera de galería a cielo abierto. Instalaciones fijas que retratar de manera pertinente el alma del proyecto, siendo corresponsables y respetuosos con dichos actores y con el espacio público transitable. | Creación de 1 Exposición Itinerante de Cuidadores de la séptima - "Centro Vive" | 1 mes
|  |  |  | 6 instalaciones / itinerantes | 3 meses
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Promover un ambiente de respeto y camaradería en los entornos deportivos del centro de la ciudad. A través de puestas en escena educativas fomentaremos la tolerancia, el fair play y la ética deportiva entre jugadores, entrenadores y espectadores, resaltando la importancia del juego limpio y el cumplimiento de las reglas, sino también la valoración del esfuerzo y el espíritu deportivo por encima de la victoria a cualquier costo. | Construir el montaje para el cubrimiento de 9 acciones tipo puesta en escena con actuación del publico desprevenido para fortalecer aspectos como el orgullo y el sentido de pertenencia por el centro de la ciudad a la vez fortalecer los lazos de respeto y convivencia. La dirección del montaje debe tener un profesional con experiencia mínima y demostrable y con capacidad para liderar equipos artísticos en la creación de experiencias teatrales memorables. La puesta en escena deberá estar desplegada en el espacio público por lo menos por 3 horas para cada entrega. | Creación y ensayos del montaje escénico | 7 días cada una
|  |  |  | 9 Acciones performáticas para entornos lúdicas y deportivos. - "Centro Vive", con duración de 3 horas cada una. | 7 meses
| ACCIONES PERFORMÁTICAS "En el Centro Vive el agua" | Ofrecer puestas en escena cortas en lugares emblemáticos del centro, promoviendo el respeto en la vida urbana y natural desde un enfoque de cuidado del agua y los recursos naturales | Con obras de 15 minutos, aborda temas como el cuidado del entorno, invitando a la reflexión del público y facilitando espacios de diálogo para compromisos comunitarios. Se debe inspirar acciones positivas y fortalece los lazos en la comunidad en torno al respeto, el cuidado mutuo y del entorno así como también la buena convivencia. Consiste en la construcción, montaje y cubrimiento de 11 acciones tipo puesta en escena con actuación del publico desprevenido para fortalecer aspectos como el orgullo y el sentido de pertenencia por el centro de la ciudad a la vez que se fortalecen lazos de respeto y convivencia Contar con un director de teatro profesional con experiencia mínima y demostrable y con para liderar equipos artísticos en la creación de experiencias teatrales memorables. La puesta en escena deberá estar desplegada en el espacio público por lo menos por 3 horas para cada entrega. Serán 11 acciones performáticas. | Creación y ensayo de las 15 escenas de 15 min cada una | 15 días
|  |  |  | 11 acciones tipo puesta en escena con duración de 15 min cada una, abordando la estrategia "En el centro Vive el agua", con un tiempo de intervención de 3 horas en sitio. | 20 días
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Potenciar el valor de la diferencia creando y realizando representaciones cortas que celebren la diversidad y fomentan la inclusión | Crear sketches que destaquen situaciones cotidianas donde las diferencias son mostradas de manera positiva, promoviendo el respeto y la valoración de la individualidad. Se implementará a de genero humorístico y la empatía, se busca inspirar una reflexión sobre la aceptación y el aprecio por la diversidad en nuestra sociedad. Construir el montaje y cubrimiento de 10 acciones tipo puesta en escena con actuación del publico desprevenido para resaltar y educar sobre el valor de la diferencia y la diversidad social, cultural y étnica. La puesta en escena deberá estar desplegada en el espacio público por lo menos por 3 horas para cada entrega. Serán 10 acciones performáticas Contar con un director de teatro profesional con experiencia mínima y demostrable y con para liderar equipos artísticos en la creación de experiencias teatrales memorables. | Creación y ensayo de las 10 acciones tipo sketch | 10 días
|  |  |  | 10 acciones tipo puesta en escena con actuación del publico, topo sketches que conduzcan a demostrar el valor de la diferencia. - "Centro Vive", con duración de 3 horas por cada intervención. | 15 días
| ACCIONES PERFORMÁTICAS "Somos un Entorno Escolar" | Generar experiencias entono a la estrategia "Somos un Entorno Escolar" donde hay participación a través del performas, destacando los valores como el respeto, la inclusión, colaboración, fortalecimiento al sentido de comunidad, promoviendo la empatía y el trabajo en equipo entre estudiantes, maestros y personal escolar. | Crear escenas teatrales tipo performas entorno a la estrategia de "Somos un Entorno Escolar". Finalizando cada acto escénico se debe facilitar un espacio de reflexión para comprometerse con la construcción de un entorno escolar libre de discriminación para todos. Construcción de montaje y cubrimiento de 10 acciones tipo puesta en escena con actuación del publico desprevenido con miras a transformar el comportamiento, la seguridad y la buena convivencia en espacios escolares. La puesta en escena deberá estar desplegada en el espacio público por lo menos por 3 horas para cada entrega. Serán 10 acciones performáticas. Contar con un director de teatro profesional con experiencia mínima y demostrable y con para liderar equipos artísticos en la creación de experiencias teatrales memorables. | Creación y ensayo de las 10 acciones escénicas tipo performas | 10 días
|  |  |  | 10 acciones performáticas que gire en torno a la estrategia "Somos" en entornos escolares. - "Centro Vive", con duración de 3 horas por entrega. | 15 días
| INSTALACIONES - LABORATORIO DE CO-CREACIÓN | Materializar e implementar los diseños de prototipo, instalación o dispositivos escenográficos realizados por estudiantes de los laboratorios de Arquitectura de la Universidad América para su pilotaje y acciones de Transformación Cultural en el Parque Santander. | Realización/producción de prototipos o dispositivos físicos diseñados. Contar con los materiales (metales, maderas, acrílicos) que se requieran por los equipos de co-creación para el desarrollo de las piezas escenográficas definidas. | Realización del Laboratorio de creación de arquitectura de emergencia para el Parque Santander | 2 semanas
|  |  |  | Implementación y acciones piloto del Laboratorio de creación de arquitectura de emergencia para el Parque Santander | 1 mes
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Promover el respeto en la vida urbana, con obras o puestas en escena cortas, abordando temas como el cuidado del entorno, invitando a la reflexión del público y facilitando espacios de diálogo para compromisos comunitarios. | En el desarrollo de las puestas en escena cortas en lugares emblemáticos de la ciudad, debe ser clara e inspirar acciones positivas que fortalezcan los lazos en la comunidad en torno al respeto y la convivencia. Construir el montaje y cubrimiento de 10 prototipos tipo puesta en escena con actuación del publico desprevenido para comunicar y visibilizar la importancia del cuidado y apreciación del espacio público que habitamos. La puesta en escena deberá estar desplegada en el espacio público por lo menos por 3 horas para cada entrega. Serán 20 acciones performáticas en total Contar con un director de teatro profesional con experiencia mínima y demostrable y con para liderar equipos artísticos en la creación de experiencias teatrales memorables. | Creación y ensayo de 10 prototipos tipo puesta en escena con actuación del publico en entornos creativos y culturales | 20 días
|  |  |  | 20 acciones escénicas performáticas en entornos creativos y culturales, con duración de 3 horas por entrega. | 25 días
| INTERVENCIONES TEMPORALES INTERACTIVAS EN EL ESPACIO PÚBLICO | Realizar instalaciones itinerantes en el espacio publico en el marco de festivales, ferias y otros eventos de congregación social y diversos barrios donde se abran diversas mesas, cada una con un experto en reparación de distintos objetos y elementos a quienes se pueda acercar la comunidad. | Crear y planear instalaciones itinerantes en el espacio publico en el marco de festivales, ferias y otros eventos de congregación social, abriendo diversas mesas, donde hayan expertos en reparación de distintos objetos y elementos. Marcos rotos, libros dañados, lámparas que no encienden y otras cosas serán el puente de conexión, acercamiento y convivencia entre personas. Para el desarrollo de esta estrategia es necesaria la instalación en el espacio público de los puestos de trabajo, los equipamientos necesarios para atender distintos tipos de necesidades frente a la amplia variedad de objetos reparables en casa y la convocatoria del talento humano de los expertos en carpintería, electrónica, librería y demás comprometidos a atender durante toda la jornada. | Creación y planeación de encuentros reparadores. | 3 semanas
|  |  |  | 2 Encuentros reparadores de 4 horas cada uno. | 2 semanas
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Desarrollar en diferentes corredores de la ciudad donde identificamos problemas de seguridad y convivencia, de manera inesperada una batucada que se desplazarán por el corredor identificado compartiendo mensajes de seguridad, confianza y buena convivencia. | Creación y definición de contenidos que realizara la batucada desplegando de manera inesperada una un circulo de tambores, desplazándose por los corredores de la ciudad. Compartir mensajes de seguridad, confianza y buena convivencia a través de ritmos y empatías desde la música y la palabra cantada. Tener una batucada artística de gran formato supliendo todas sus necesidades logísticas (Transporte y bienestar), técnicas y artísticas (Vestuario, maquillaje, utilería e instrumentos). | Construcción y planeación de contenidos de la comparsa-batucada | 10 días
|  |  |  | 10 comparsas/batucadas. Caminar seguros | 15 días
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Implementar acciones performáticas itinerantes enfocadas al cuidado mutuo y del entorno, con especial énfasis en el cuidado del agua y que involucren la participación de la comunidad y de quienes transitan y habitan el espacio público a intervenir | Construcción e implementación de acciones performáticas que tendrán que abordar temas y problemáticas identificadas en el sector, con el objetivo de fomentar la construcción del tejido social barrial en relación con la convivencia, apropiación del espacio público y cuidado mutuo y del medio ambiente. Realización de 20 acciones performáticas que propendan por el orgullo, el cuidado mutuo y del medio ambiente y la apropiación por los espacios públicos y por el barrio en general. | Creación y ensayo de acciones performáticas con temática del cuidado del agua | 10 días
|  |  |  | 20 Acciones performáticas de cultura ciudadana con enfoque de cuidado del agua en los barrios | 6 semanas
| INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO | Desarrollo procesos de participación y con creación con las comunidades de los barrios para llevar a cabo intervenciones artísticas de gran formato en el espacio público. | Gestión y creación del procesos de participación de la comunidad del barrio. Generar espacios de participación para la con creación con las comunidades de los barrios. Llevar a cabo una serie de intervenciones artísticas en el espacio público comprendiendo muros, fachadas, y otros posibles inmuebles. Proveer en las intervenciones artísticas los requerimientos de materiales, elementos de seguridad y estructuras adecuables para la correcta y segura participación de los artistas y otros miembros de la comunidad interesados en la participación artística. | Gestión de participación, escenarios y creación de diseños en con creación | 20 días
|  |  |  | 3 Intervención artística del espacio público de carácter muralista, con procesos de con creación comunitaria. | 3 meses
MASCULINIDADES CORRESPONSABLES Y NO VIOLENTAS | INSTALACIÓN MÓVIL Y PERFORMÁTICA | Implementar un dispositivo o aula móvil capaz de transportar y apoyar a la transferencia de estrategias de cuidado, debe ser un espacio de vinculación con la ciudadanía y contener todos los elementos necesarios para la implementación de la estrategia. | Puesta en acción de un dispositivo o aula móvil capaz de transportar y apoyar a la transferencia de estrategias de cuidado. Contener todos los elementos necesarios para la implementación de la estrategia. Puesta en escena en el espacio público como dispositivo que abra las puertas a la participación ciudadana, que facilite el acercamiento a la escucha y el diálogo. Contener equipamientos para la realización de actividades psico educativas en cualquier entorno. Se propone como referencia el Biblomóvil de Biblored. | Planeación y realización de 1 dispositivo móvil o aula móvil para el despliegue estratégico a nivel territorial. Escuela móvil - Hombres al cuidado. | 1 mes
1 mes
| NARRATIVA AUDIOVISUAL "Narrativa Expandida" de la Escuela de Hombres al Cuidado | Crear de una pieza audiovisual documental para La estrategia de "Narrativa Expandida" de la Escuela de Hombres al Cuidado, que trascienda los límites convencionales, ofreciendo una inmersión profunda en la historia, los procesos, la rigurosidad y el valor de esta estrategia pionera. | Creación, pre producción y producción de un proyecto audiovisual que busca no solo informar, sino también transformar, al retratar de manera auténtica y profunda la labor de la Escuela de Hombres al Cuidado, enfocandose en desafiar las percepciones tradicionales sobre las labores de cuidado. Desde su sede en Bogotá, la escuela ofrece una formación gratuita que abarca diversos aspectos del cuidado, desde directo e indirecto hasta emocional y medioambiental, dirigida a hombres mayores de 18 años. Deben ser narrativas expandidas que inspiren un cambio cultural significativo al destacar la importancia y la dignidad del cuidado, al tiempo que se promueve la igualdad de género y se empodera a los hombres para desafiar roles estereotipados y contribuir activamente al bienestar de sus comunidades. Se requiere la preproducción, incluida la investigación, desarrollo de guiones e identificación de protagonistas y líneas narrativas posibles, así como la producción y postproducción del documental. Deberán ser tenidos todos los aspectos contractuales necesarios para que el producto pueda ser luego una obra nacional que pueda por lo tanto ser distribuida y exhibida en todo el espectro de los circuitos y plataformas de exhibición posibles. | Pre producción - Investigación y Guiones | 1 mes
|  |  |  | Producción; grabación | 1 mes
|  |  |  | Pos producción, edición | 2 meses
1 Documental creativo sobre el qué, porqué y el cómo de la Escuela de Hombres al Cuidado
|  | Formular y realizar acciones de experimentación social para desafiar y visibilizar paradigmas a través de simples actividades o conversaciones entre personas que permitan entendernos, sentirnos identificados o replantearnos temas tabú de nuestra sociedad, en el marco delas narrativas expandidas de la Escuela de Hombres al Cuidado | Realización de producto que incluya producción, rodaje y post producción de dos sesiones de experimentación social enfocadas a diálogo entre personas, cada una de estas sesiones representa un producto distinto y para ellas se requiere un estudio sin fondo y todo el ecosistema audiovisual necesario para el mismo como luces, sonido, video, electricidad. Además de elementos logísticos básicos como sillas y mesas para los participantes. La conceptualización de los experimentos estará a cargo del equipo de la Dirección de Transformaciones Culturales. | Planeación y creación de narraciones y laboratorios experimentales. | 2 mes
|  |  |  | Realización y Producción audiovisual de 2 sesiones de experimentación | 15 días
|  |  |  | Pos producción - edición de 2 productos audiovisuales resultado de la experiencia y diálogos sociales | 1 mes
| ACCIONES PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS | Desarrollar el circuito de competencias de freestyle, prototipo evento performáticas en espacio público, buscando visibilizar y generar cambios comportamentales. | Realización de una serie de eventos performáticas para el desarrollo del circuito de competencias de freestyle en el espacio público. Se debe contemplar como acciones itinerantes desplegadas a lo largo de la ciudad por medio de la identificación y vinculación de agrupaciones, colectivos, artistas y otros miembros participantes de la escena del freestyle interesadas en la participación y ejercicio de su arte. Se deben realizar 10 adecuaciones escenográficas y el componente artístico de un circuito de 10 batallas de freesyle. | Creación escenográfica, gestión y planeación del Circuito de competencias de freestyle con enfoque y lineamientos. | 1 mes
|  |  |  | 10 adecuaciones escenográficas en el Circuito de competencias de freestyle con enfoque y lineamientos desde lo conceptual y pedagógico del programa Calma. | 1 mes
|  |  |  | 10 batallas en el Circuito de competencias de freestyle con enfoque y lineamientos desde lo conceptual y pedagógico del programa Calma. | 1 mes
| INSATALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Implementar dispositivo escenográfico móvil interactivo en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de fusionar elementos ecológicos y culturales para promover la calma y el bienestar en la comunidad urbana. La idea es llevar la "linea Calma" a la calle y a los posibles usuarios. | Diseñar e implementar dispositivos que ofrezcan una experiencia sensorial y emocionalmente enriquecedora, utilizando tecnología avanzada y contenido culturalmente relevante para crear un ambiente de tranquilidad en entornos urbanos dinámicos. La interacción con estos dispositivos debe propiciar que los ciudadanos pueden explorar narrativas culturales, participar en actividades creativas y conectarse con otros miembros de la comunidad, contribuyendo así a la construcción de una identidad cultural compartida y al fortalecimiento del tejido social en la ciudad. Se propone la realización de un dispositivo escenográfico móvil de fácil montaje, desmontaje y transporte. El dispositivo debe ser compactible, desarmable y armable. Se debe lograr socializar y comunicar los servicios de la Línea Calma por medio de la cabina, se podrán utilizar los servicios de la línea en directo. | Diseñar y construir un dispositivo escenográfico móvil. | 1 mes
|  |  |  | Implementación de dispositivo escenográfico móvil. Cabina Línea Calma (1 cabina - 4 puestas en escena, 1 por semana) | 1 mes
ORGULLO/IDENTIDAD | ACCIONES PERFORMÁTICAS | Realizar intervenciones artísticas itinerantes a través del flashmob en espacios públicos de la ciudad, donde se busca sensibilizar al público e inspirar acciones concretas para crear entornos más inclusivos y seguros para todos, independientemente de sus diferencias y promoviendo al cambio positivo en la percepción y la actitud hacia la diversidad. | Creación artística de 10 flashmob de 100 personas, que inspiren acciones concretas para crear entornos más inclusivos y seguros para todos y promover un cambio positivo en la percepción y la actitud hacia la diversidad. Esta estrategia consistirá en la realización de intervenciones artísticas itinerantes y sorpresiva en lugares públicos de la ciudad. Actores, bailarines y voluntarios ejecutarán presentaciones dinámicas que celebran la diversidad y promueven el respeto. Cada flashmob transmitirá mensajes positivos sobre la inclusión. | Construcción Flashmobs | 6 meses
|  |  |  | 10 FLASHMOBS | 6 meses
| ACCIONES PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS | Fomentar la convivencia pacífica el respeto mutuo a través de instalaciones deportivas y de juegos tradicionales que eviten el choque, apacigüen la violencia que se maneja dentro de diferentes contextos, logrando que el ciudadano catalice o direcciones sus emociones. | Realización de instalaciones deportivas y de juegos tradicionales que fomenten la convivencia pacífica el respeto mutuo a través de juegos que eviten el choque. Se debe considerar aumentar la participación a través de una diversidad de fomentos y reconocimientos a la participación de todos los miembros por igual. El producto incluye 1 paquete de instalaciones e indumentarias deportivas y lúdicas. | Acciones deportivas y de juego que fomenten la participación, el respeto y la inclusión 1 paquete de juegos | 2 meses
SALUD MENTAL | INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Implementar "La estación “Experiencia de Introspección y Meditación en la Ciudad”, busca llevar momentos de calma, tranquilidad y reflexión a lugares caóticos y concurridos como los mercados callejeros de San Victorino o intersecciones complejas de la ciudad, fomentando la salud mental y el bienestar en comunidades urbanas proporcionando un oasis de calma en medio del frenesí cotidiano. | Desarrollar "La estación “Experiencia de Introspección y Meditación en la Ciudad”, en los mercados callejeros de San Victorino o intersecciones complejas de la ciudad. Será un santuario portátil de introspección y serenidad deberá ser diseñado para instalarse en cualquier ubicación, priorizando aquellos espacios urbanos donde el estrés y el bullicio son omnipresentes. La idea es: imaginarse caminando por las abarrotadas calles de San Victorino, el ruido ensordecedor de la multitud y el tráfico circundante. De repente, te encuentras con la Estación de Meditación e Introspección. Sus telones translúcidos filtran la luz del sol, creando un refugio de paz en medio del caos urbano y el agua, evocada a través de sonidos, proyecciones y materiales alusivos a esta, ayudarán a conectar con el estado meditativo. A través de la realidad expandida, los paneles se transforman en paisajes naturales que contrastan con el entorno urbano, ofreciendo un respiro para el alma en medio de la jungla de concreto. Son necesarios todos los componentes estructurales, técnicos y escenográficos de la estación, La estación deberá tener despliegues regulares, mínimo mensuales, y cada despliegue deberá durar mínimo 3 días, idealmente en diferentes lugares y localidades de la ciudad. Cada despliegue deberá asegurar y suplir todas las necesidades que la instalación en cada espacio implique. | Creación y construcción de la Estación “Experiencia de Introspección y Meditación en la Ciudad” | 1 mes
|  |  |  | Instalación 2 veces al mes con una duración de 3 días en cada espacios públicos densos de la ciudad 1 salida al mes por el año, cada salida de 3 días. | 6 meses
MOVILIDAD | INTERVENCIONES INTERCATIVAS EN EL ESPACIO PÚBLICO | Creación de murales y recorridos guiados por artistas urbanos, que permitan a la ciudadanía presenciar la creación en vivo de murales, y de esta manera explorarían obras que reflejan las narrativas locales, promoviendo la apreciación del arte urbano y la conexión con las comunidades locales. | La ciudad se transformaría en un escenario de expresión artística con la organización de un festival de arte urbano. Durante este evento, los artistas locales tendrían la oportunidad de crear murales en vivo en diversos lugares públicos, utilizando las calles como lienzos para plasmar sus visiones y narrativas sobre la vida urbana. Estos murales no solo añadirían color y vitalidad a los espacios urbanos, sino que también contarían historias, transmitirían mensajes y reflejarían la diversidad cultural y social de la ciudad. Además de la creación de murales, el festival ofrecería una variedad de actividades para involucrar a la comunidad incluyendo dentro de estas 5 recorridos guiados, cada uno con una acción creativa con la realización de un mural colectivo. | Diseño, gestión y planeación de murales y recorridos | 5 meses
|  |  |  | Narrativas Urbanas: Creación de murales. | 2 meses
|  |  |  | Narrativas Urbanas: Creación de murales 5 Recorridos guiados por artistas urbanos. | 2 meses
| INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO | Desarrollar adecuaciones urbanas por medio de mecanismos de Urbanismo Táctico (Pinturas, jardineras, elementos provisionales) para fortalecer prácticas de cuidado en articulación con las comunidades específicas de los entornos a intervenir. | Realización de 6 jornadas de adecuaciones urbanas por medio de mecanismos de Urbanismo Táctico (Pinturas, jardineras, elementos provisionales) Disponer de lo necesario; materiales, acciones de gestión territorial, diseño e implementación de adecuaciones del entorno físico de lugares específicos de la ciudad asociados al tráfico peatonal por medio del desarrollo de jornadas comunitarias de adecuación y apropiación. | Planeación y gestión de entornos de trafico peatonal | 2 meses
|  |  |  | Urbanismo táctico: 6 jornadas de adecuación e intervenciones en el espacio público | 2 meses
AMBIENTE | LABORATORIO DE CO-CREACIÓN - INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Realizar un Laboratorio de con-creación que tenga como resultado final una obra (escultura) realizada con materiales aprovechables y no aprovechables, producto de los desperdicios industriales y domésticos de Bogotá. | Desarrollar un Laboratorio de con-creación El resultado final una obra (escultura) realizada con materiales aprovechables y no aprovechables, producto de los desperdicios industriales y domésticos de Bogotá. | Gestión de participación y planeación | 1 mes
|  |  |  | 1 Laboratorio de con creación | 2 meses
1 obra escultura con materiales aprovechables
| LABORATORIO DE CO-CREACIÓN | Generar un espacio de participación para la creación de prototipos innovadores que den respuesta al problema del consumo excesivo del agua. | Realizar 6 eventos tipo concurso para la creación y diseño innovador de soluciones para reducir el consumo de agua. Desarrollar dos etapas: la primera en la que grupos de 5 localidades distintas, conformados de entre 3 a 5 personas con enfoque multidisciplinario trabajarán en el diseño de un prototipo que aborde la problemática formulada. Tendrán un tiempo pactado para esta labor y finalmente un equipo de expertos escogerán las dos mejores soluciones. En la segunda parte, los dos finalistas se invitan a una especie de maratón distrital, para que esos prototipos se puedan cualificar y se puedan proyectar como parte de un proyecto distrital de apuesta por respuestas a la problemática. | Planeación y gestión de la participación | 1 mes
|  |  |  | Etapa 1: 5 Eventos de Ideación colectiva - Juntos por el agua de Bogotá | 1 mes
|  |  |  | Etapa 2: 1 Evento de maratón distrital | 1 mes
| INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Crear una instalación escenográfica que simule en tamaño real un ambiente de baño, una cocina y una zona de lavado de ropas de un apartamento con el fin de que en este espacio se puedan realizar ejercicios que promuevan el consumo responsable del agua. | Diseño y creación de una instalación escenográfica que simule en tamaño real un ambiente de baño, una cocina y una zona de lavado de ropas de un apartamento. Se requiere de una instalación tamaño real, con módulos fácilmente desarmables y re armables, con todos los elementos necesarios para una correcta simulación de baño, cocina y zona de lavado. Se propone de referencia las instalaciones tipo "escape room". | Diseño y construcción un prototipo escenográfico de baño, cocina y lavado. | 1 mes
1 Instalación escenográfica - prácticas de ahorro del agua
| INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Dispositivo escenográfico interactivo para el desarrollo de actividades lúdicas para que la ciudadanía explore y fortalezca de manera lúdica posibles aprendizajes y acciones para el ahorro de agua en entornos domésticos | Diseño y creación de Instalación escenográfica como dispositivo didáctico de gran formato compuesta por piezas de gran formato de vidrio, acetato o metal. Debe tener información y actividades interactivas para que la ciudadanía explore y fortalezca de manera lúdica posibles aprendizajes y acciones para el ahorro de agua en entornos domésticos. Se deben realizar 10 instalaciones. | Diseño y construcción de Dispositivo escenográfico interactivo | 1 mes
|  |  |  | 10 instalaciones | 5 semanas
LABORATORIOS CIUDADANOS | LABORATORIO DE CO-CREACIÓN - INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Crear un laboratorio comunitario para abordar temas de cuidado de la comunidad y el entorno, haciendo especial énfasis en el manejo de los residuos como resultado de la industria lechonera y el entorno que habitan | Realización de un laboratorio de creación comunitario para abordar temas del manejo de los residuos como resultado de la industria lechonera. El laboratorio debe crear una pieza o dispositivo artístico que ayude a la comunidad al rededor de este tema culinario y patrimonial. | Planeación y creación del laboratorio comunitario | 2 semanas
|  |  |  | Realimenta al cerdo: 1 laboratorio comunitario | 2 semanas
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Realizar una acción performáticas que evoque el espíritu de las tradicionales fiestas de San Pedro, famosas en toda Colombia, oriundas de la región tolimense y que están se encuentran en el marco del festival | Desarrollar un acción performáticas que evoque el espíritu de las tradicionales fiestas de San Pedro, famosas en toda Colombia y oriundas de la región tolimense. Para esto es importante hacer un rastreo de dichos elementos y sus expresiones, además de contar con el recurso humano que las pueda ejecutar en el marco del festival involucrando a la comunidad lechonera pero no cargándolos u ocupándoles el tiempo productivo que requieren para sus labores culinarias. También serán necesarios elementos para la implementación de las acciones escogidas ya sea desde instrumentos musicales hasta carrozas o comparsas. | Planeación, creación, construcción y gestión de la acción performáticas San Pedro Rolo | 2 semanas
|  |  |  | 1 acción performáticas El San Pedro Rolo | 2 semanas
| INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Realizar instalación escenográfica artística en espacio público, donde se evoque y rememore la historia de las familias que han traído el legado lechonero al barrio Olaya, haciendo tributo a los esfuerzos y logros de la comunidad y gremio lechonero que carga un legado histórico | Creación y desarrollo de instalación escenográfica a manera de creación artística y como intervención del espacio público. Para esto es necesario considerar una diversidad de materiales para la creación artística de la instalación, además es importante realizar un ejercicio con la comunidad para obtener insumos que puedan complementar la obra y hacer alusión a la historia de la comunidad. | Planeación, creación, construcción y gestión de Memorias lechoneras: la L del Olaya | 2 semanas
|  |  |  | 1 instalación escenográfica a manera de creación artística y como intervención del espacio público | 2 semanas
NARRATIVA | INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA | Disponer un dispositivo escenográfico/pedagógico de socialización de narrativas expandidas | Se requiere 1 dispositivo de socialización audiovisual de gran formato, para públicos mínimos de 300 personas en espacio públicos abiertos con 5 implementaciones de socialización audiovisual incluyendo el soporte para la proyección, el sistema de proyección y sonido. Se debe considerar también el bienestar y comodidad de la ciudadanía asistente que podría estar representado en sillas, puff u otros. | 1 Dispositivo escenográfico/pedagógico para la socialización de narrativas expandidas Disponer elementos de bienestar y comodidad para los asistentes | 5 meses
| ACCIONES PERFORMÁTICAS | Realizar actividades de regulación y contención de situaciones problemáticas asociadas al buen uso del espacio público a través de herramientas lúdico pedagógicas | Para estas actividades se requieren 100 herramientas lúdico pedagógicas, diseñadas desde los conceptos de regulación mutua ciudadana y la gamificación para lograr mediación e interacciones ciudadanas de carácter pedagógico. | 100 elementos de regulación ciudadana | 2 semanas

## 1ra versión propuesta conceptua
MACROCOMPONENTE | NUMERO DE ACCIONES | PROPUESTA CONCEPTUAL
Componente Escenografico | 38 | El Componente Escenográfico se propone como una poderosa herramienta para la transformación visual y simbólica de los espacios urbanos. Abordando la ciudad como un lienzo en blanco, este componente busca la intervención artística y la reimaginación de entornos urbanos en colaboración con la comunidad. Estas acciones no solo buscan embellecer el paisaje urbano, sino también dotarlo de significado y conexión con la identidad local. Al involucrar a artistas locales y residentes en el diseño y la implementación de estas intervenciones, se promueve la apropiación del espacio público y el sentido de pertenencia. Más allá de la estética, estas acciones tienen el potencial de generar un cambio cultural al promover la reflexión sobre temas sociales, históricos y ambientales. Además, al transformar espacios antes desapercibidos en puntos de interés y conversación, se promueve la revitalización de la vida urbana y el fortalecimiento del tejido social en la comunidad.
Componente Performatico | 102 | El Componente Performático se presenta como una plataforma dinámica y participativa para la expresión artística y la interacción ciudadana en el espacio público. En un mundo cada vez más dominado por lo virtual, estas acciones buscan revalorizar la experiencia física y sensorial de la ciudad a través de performances en vivo. Al llevar el arte a la calle, se democratiza su acceso y se rompen barreras entre el público y los artistas. Estas acciones no solo ofrecen entretenimiento, sino también la oportunidad de experimentar nuevas formas de comunicación y conexión humana. Al promover la participación activa de la comunidad en la creación y ejecución de performances, se fomenta el empoderamiento y la expresión libre en el espacio público. Además, al celebrar la diversidad de expresiones artísticas y culturales, se enriquece el paisaje urbano y se fortalece el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.
Componente Narrativo | 4 | El Componente Narrativo se posiciona como un medio poderoso para la construcción de identidad y memoria colectiva en la ciudad. Al poner en valor las historias locales y las voces de la comunidad, estas acciones buscan resaltar la diversidad y riqueza cultural de la ciudad. Desde leyendas ancestrales hasta relatos contemporáneos, estas narrativas ofrecen una ventana al pasado y al presente de la comunidad, generando un sentido de continuidad y pertenencia. Al involucrar a la comunidad en la creación y difusión de estas historias, se promueve un mayor entendimiento y aprecio por la diversidad cultural. Además, al poner en relieve las experiencias y luchas de diferentes grupos sociales, se fomenta la empatía y el diálogo intercultural en la ciudad. Estas acciones no solo tienen el potencial de fortalecer el tejido social, sino también de inspirar acciones concretas para la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo para todos.
Componente Laboratorios | 10 | El Componente Laboratorios se propone como un espacio de encuentro e innovación ciudadana, donde los residentes pueden colaborar en la creación de soluciones para desafíos locales. Estos laboratorios no solo buscan generar ideas, sino también ponerlas en práctica a través de proyectos piloto y experimentación en entornos reales. Al adoptar un enfoque multidisciplinario y participativo, se promueve la diversidad de perspectivas y la generación de soluciones creativas y sostenibles. Estas acciones no solo tienen el potencial de abordar problemas concretos, como la movilidad urbana o la gestión de residuos, sino también de fortalecer el capital social y la resiliencia comunitaria. Al involucrar a la comunidad en todas las etapas del proceso de innovación, desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones, se fomenta un sentido de responsabilidad compartida y empoderamiento ciudadano. Además, al promover la cultura de la experimentación y el aprendizaje continuo, se sientan las bases para una ciudad más dinámica, inclusiva y sostenible en el futuro.