## Obligaciones
| Título | Obligación | Producto de documentación
1 | Cronograma de trabajo | Elaborar y presentar el cronograma de trabajo, en donde se plasme los productos y entregables que den cumplimiento al objeto contractual. Este debe ser actualizado periódicamente de acuerdo a los desarrollos asignados. | NO
2 | Construcción, mantenimiento y actualización de aplicaciones geoespaciales | Realizar actividades de mantenimiento, generación de nuevas funcionalidades y/o actualizaciones para los sistemas y/o componentes de software que le sean asignados según indicaciones del supervisor del contrato | NO
3 | Levantamiento y documentación de funcionalidades de aplicaciones creadas/mejoradas | Realizar actividades para afinar y documentar requerimientos funcionales para la generación de nuevos aplicativos, funcionalidades y servicios o mejora de los existentes solicitados por los usuarios. | SI
4 | Documentación y versionamiento de código fuente | Documentar y versionar el código fuente en los servidores de desarrollo, pruebas, preproducción, entrenamiento y producción (si aplican) para cada cambio que se realice al aplicativo o desarrollo a cargo. | SI
5 | Arquitectura, migración y despliegue de SIG | Participar desarrollando las tareas correspondientes en los procesos de arquitectura, migración y despliegue de sistemas de información según indicaciones del supervisor del contrato. | NO
6 | Documentación de metodología de pruebas realizadas para cambios en aplicativos | Elaborar, ejecutar y documentar las pruebas realizadas a cada cambio en cualquiera de los aplicativos a cargo y documentar la aprobación de las pruebas para paso a producción por parte del área funcional. | SI
7 | Documentación técnica de trabajos realizados | Elaborar la documentación técnica referente a los trabajos realizados, asistir a reuniones, comités, eventos, encuentros, o actividades programadas que defina la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, relacionadas con el objeto y las obligaciones del presente contrato. | SI
9 | Otras asignaciones | Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes al objeto del mismo. | NO

## Cronograma
No. | Tipo | Acción | Descripción | Producto | Formato | Obligación
1 | Requerimientos | Complementación, mantenimiento y actualización de la información geoespacial | Creación, estructuración y organización de la información perteneciente a la cuenta de ArcGIS Online, carpeta drive datalake y base de datos espacial de la SCRD, incluyendo complementación y mejoras de funcionalidades en aplicaciones además de la actualización de las bases de datos según los productos generados y recibidos | Inventario de información suceptible de mantenimiento y actualización | PDF Y XLS | 2
2 | Productos | Documentación de funcionalidades creadas/mejoradas/actualizadas | Realizar la documentación de los diferentes procesos y/o herramientas geoespaciales desarrolladas. Especialmente sobre la plataforma Cultured-maps en donde se alojará la información geográfica y se presentar al público en su versión comercial y libre. | Informe de metodologia aplicada para funcionalidades de aplicaciones geoespaciales en cultured-maps y generación de documentación en carpeta drive designada. | PDF | 3
3 | Productos | Documentación metodológica de código fuente | Realizar la documentación del código fuente inherente a los procesos y/o herramientas geoespaciales desarrolladas | Informe de documentación metodológica de código fuente acerca de las aplicaciones y desarrollos geoespaciales. | PDF Y XLS | 4
4 | Requerimientos | Participación e implementación desde los SIG | Prestar el debido acompañamiento y asesoría en lo concerniente a la arquitectura, migración y despliegue de recursos espaciales. | Informe de las participaciones realizadas, detallando la actividad desarrollada y/o los productos generados. | PDF | 5
5 | Productos | Documentación de pruebas realizadas a aplicativos antes de la debida implementación | Realizar la documentación de las pruebas realizadas a los diferentes procesos y/o herramientas geoespaciales desarrolladas. | Informe de pruebas secuencialmente realizadas para implementación de funcionalidades desarrolladas en aplicaciones geoespaciales | PDF | 6
6 | Productos | Documentación técnica de trabajos realizados en general | Realizar la documentación tecnica de los trabajos realizados describiendo el contexto, la metodologia y lo concerniente a futuras mejoras y/o actualizaciones pendientes por implementar. | Informe tecnico de trabajos realizados en forma secuencial y por categorías | PDF | 7
7 | Productos | Documentación asitencia a reuniones | Bitacora de reuniones relevantes para cumplimiento del objeto contractual | Bitacora de reuniones | PDF | 7

## Actividades_mensuales
No. Obligación | Fecha | Título | Descripción | Impacto (1 a 3) | Actividad | Evidencia | Estado | Estado Jira
1 | 2023-06-07 | Cronograma | Se establecieron las líneas de acción relacionadas con cada una de las obligaciones especiales para el desarrollo del objeto contractual. | 1 | Se realiza la creación y presentación del cronograma de actividades relacionando las obligaciones contractuales con los productos entregables al final del contrato y las actividades mensuales | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyw_RsH7PpYr4__5cmDyoBBwo-FPhbdf/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por revisar | SI
5 | 2023-06-13 | Migración de formularios Survey de registros de nuevos colectivos formales e informales y también el de artistas | Se realizó la migración de los formularios de registros de nuevos colectivos formales, informales y artistas así como las capas correspondientes para cada Servicio de Entidades | 2 | Se realiza la migración de formularios survey con sus capas de tipo Feature Class correspondiente | https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=37aa030b9d79465e8070d57a88a68dbf | Por revisar | SI
https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=ce402ac8445e473aa68507f11d55ff12
https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=18a4fc8c7cf94602b5b863fab8c8845c
4 | 2023-06-16 | Analisis y construcción progresiva de código fuente para widget contenedor de capas Geoclick | Se realizó el analisis de códigos fuente muestra para la construcción de widget de contenedor de capas | 2 | Recopilación de funciones de código para verificación de cargue de capas mediante portal ID y así misml estructura básica de widget para contenedor de capas | https://docs.google.com/document/d/1v_3-fVSVpJk3ePzXpqXDeYhwoY_9dN47/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por completar | SI
7 | 2023-06-20 | Inventario portal Arcgis Online | Se realizó un inventario de cada una de los recursos alojados en ArcGIS Online, con fechas de última actualización e indicación del número de archivos según el tipo. En el inventario se tienen en cuenta las definiciones y estructura IDECA, catalogo de objetos y diccionario de datos | 2 | Se realiza un inventario de cada una de los recursos alojados en ArcGIS Online, con fechas de última actualización e indicación del número de archivos según el tipo y descripción estandarizada | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uA3wnnj6TJ1i1FisRaaEDKKstXmLPaON/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por completar | SI
7 | 2023-06-22 | Inventario Geovisor "Geoclick" | Se complementa el inventario de las capas a mostrar en el visor web Geoclick, se añaden columnas de Descripción técnica, forma de actualización, fuente de actualización e icono del estilo empleado actualmente. | 2 | Se realizacomplementación del inventario en formato excel, se agregan dos columnas y se diloigencian. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCtLaNit0RFMUE76XhUjTiQ6zMy3z0Ri/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por completar | SI
5 | 2023-06-23 | Inventario de Administración de cuentas ESRI | Se realiza inventario de administración de cuentas de ESRI describiendo a detalle la licenci, usuarios, roles y su uso actual | 1 | Se realiza un inventario de información general, se detalla información de miembros según el rol y acceso a licencias así como el mantenimiento yt estado de las mismas licencias | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lOMl7sOAZQforkTgFXvRVAYf6M7E3F9V/edit?pli=1#gid=846249318 | Por revisar | SI
5 | 2023-06-26 | Creación de Web Maps para nuevas categorías de Geoclick | Se crean nuevos Web Maps en donde se incluyen los cambios según las nuevas categorías de Geoclick y se archivan los estilos implementados en portal Arcgis Online | 3 | Se crea Web Map denominado "Agentes Culturales", "Espacios Culturales y Patrimoniales", "Politicas Culturales". Se archivan los estilos implementados en los 3 Web Maps. | https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0062b366880b4c7a828de4ff47ad0280 | Por revisar | SI
https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a9a99c97dc0c42e693642aabe91609b2
https://sdcrd.maps.arcgis.com/home/item.html?id=97f6afd09c7747b88562ddfc802cb6bd
2 | 2023-06-29 | Actualización de categorías de visor web Geoclick | Se realiza actualización de categorías en visor geográfico Geoclick en donde se implementan y configuran los nuevos Web Maps y también se editan botones de Registro de Artistas y Colectivos. | 3 | Se crean nuevos contenedores para las nuevas categorías denominadas "Agentes Culturales", "Espacios Culturales y Patrimoniales", "Politicas Culturales" y a cada uno se le configura su Web Map especifico. Adicionalmente se editan botones de pestaña de Registro ya que se actualizaron también las capas y formularios de Artistas y Colectivos. Se relaciona el link del visor web original y el muevo borrador. | DESACTUALIZADO: https://experience.arcgis.com/builder/?id=e1eabad65e10476db8a711dc30edd157 | Por revisar | SI
ACTUALIZADO: https://experience.arcgis.com/builder/?id=29288b14aa08409584a29a8754d4bed6
3 | 2023-06-29 | Documentación de cambios realizados según nuevas categorías en visor web Geoclick | Documentación de la edición de contenedores y botones de registro en Visor Geoclick según las nuevas categorías concertadas | 2 | Se documentan los cambios realizados en el visor geográfico "Geoclick", se describe el cambio de categorías y las ediciones adicionales para la correcta actualización | https://docs.google.com/document/d/1-BGO-__KJCd2eddXGs_d4yeIKP8cFL9P/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por revisar | SI
6 | 2023-06-30 | Documentación de preparación de Web Maps y Estilos para actualización de visor web "Geoclick" | Se realiza la documentación de como hacer cambios en Web Maps desde Arcgis PRO y también de como archivar los estilos desde el mismo software archivandolos en el portal Arcgis Online. | 2 | Se realiza la documentación del proceso de preparación de Web Maps junto con los estilos de cada capa alojada en cada Web Map con el fin de archivar todo en portal Arcgis Online y posteriormente implementarlo en visor Geoclick | https://docs.google.com/document/d/1VEi6CgLjZ7YYr5fDZMfwwhK_vAQYNKbJ/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por revisar | SI
8 | 2023-06-30 | Asistencia a reuniones relacionadas con requerimientos geográficos de la Secretaría SCRD | Se realiza bitacora de seguimiento a reuniones asistidas | 2 | Se realiza un documento en el cual se resume lo más relevante de cada reunión a la que se asistió en el mes con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8ZzTqyTl4W9O6nGUyMGE_pMmkOUjzS0/edit?usp=drive_web&ouid=110999676397022226251&rtpof=true | Por revisar | NO

## C2 Mayo2024
No. Obligación | Fecha | Título | Descripción |  | Impacto (1 a 3) | Actividad | Evidencia | Estado | Estado Jira
1 | 2024-05-31 | Generación de cronograma contrato 430 de 2024 | Se genera cronograma de trabajo con los productos entregables | Generación de cronograma contrato 430 de 2024. Se genera cronograma de trabajo con los productos entregables | 2 |  | Cronograma: https://drive.google.com/drive/folders/1kCfTZchJUHNCQWa1N1L4kjQU7-iTDpYd?usp=drive_link |  | NO
2 | 2024-05-27 | Se genera complementación del story map según observaciones de la DALP | Se realizan observaciones fianles del StoryMap a partir de solicitud por correo de parte de la DALP con fecha abril 5 de 2024. | Se genera complementación del story map según observaciones de la DALP. Se realizan observaciones fianles del StoryMap a partir de solicitud por correo de parte de la DALP con fecha abril 5 de 2024. | 2 |  | StoryMap: https://storymaps.arcgis.com/stories/2845771d7c804377a36200544e731f6b |  | NO
3 | 2024-05-28 | Revisión de base de datos espacial postgres | Se realiza verificación de base de datos SQL donde se hace seguimiento a instalación/ confioguración de extensión POSTGIS desde servidor SCRD además de pruebas de funcionamiento. | Revisión de base de datos espacial postgres. Se realiza verificación de base de datos SQL donde se hace seguimiento a instalación/ confioguración de extensión POSTGIS desde servidor SCRD además de pruebas de funcionamiento. | 2
4 | 2024-05-29 | Revisión de correcto funcionamiento de servidor geográfico Geoserver | Se realiza analisis de error genjerado en previsualizacion de capas de geoserver, se solicita a alexander.jimenez@scrd.gov.co realizar 3 propuestas para corrección del error. | Revisión de correcto funcionamiento de servidor geográfico Geoserver. Se realiza analisis de error genjerado en previsualizacion de capas de geoserver, se solicita a alexander.jimenez@scrd.gov.co realizar 3 propuestas para corrección del error. | 2 |  | Correo "Solicitud de Asistencia para Resolver Error en GeoServer 2.25.0" enviado a alexander.jimenez@scrd.gov.co encargado de bases de datos OTI SCRD el dia junio 6 de 2024 |  | SI
5 | 2024-05-30 | Generación de webmap para visualización de capa de Colegios | Mediante suministro de capa en formato shapefile de Colegios en correo con fecha de mayo 7 por parte de scrum master de celula de territorios Angela Baron a emmoram0921@gmail.com se genera WebMap para visualización de la información geográfica de forma online. | Generación de webmap para visualización de capa de Colegios. Mediante suministro de capa en formato shapefile de Colegios en correo con fecha de mayo 7 por parte de scrum master de celula de territorios Angela Baron a emmoram0921@gmail.com se genera WebMap para visualización de la información geográfica de forma online. | 3 |  | WebMap colegios: https://sdcrd.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=d06b0e01768e4226936cd354b3734e2d |  | SI
7 | 2024-05-31 | Asistencia a reuniones relacionadas con requerimientos geográficos de la Secretaría SCRD | Se realiza bitacora de seguimiento a reuniones asistidas en el mes de marzo de 2024 | Asistencia a reuniones relacionadas con requerimientos geográficos de la Secretaría SCRD. Se realiza bitacora de seguimiento a reuniones asistidas en el mes de marzo de 2024 | 2 |  | Bitacora Actualizada a mes de marzo de 2024: https://drive.google.com/drive/folders/19JdHbADCJalfpcWLMOKErkSo8AVFv5U7?usp=drive_link |  | NO