## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO PARA: Contratar la prestación del servicio de transporte de carga, para realizar el traslado de equipos, herramientas, insumos y especímenes de la diversidad biológica, con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÒN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión |  | PERSONAL | COMBUSTIBLE | CÁMARAS | INFRAESTRUCTURA | INTERVENTORIAS | ALIMENTACIÓN | TECNOLOGÍA | MOBILIARIO | PAPELERÍA | CAPACITACIÓN | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | VALLAS DE CONTENCIÓN | ALOJAMIENTO | TRANSPORTE | MEDALLAS
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara | No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación de la invitación pública | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | Asegurar un proyecto de inversión con disponiblidad presupuestal y/o otra fuente de financiación | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación de la invitación pública | Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado. | Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación de la invitación pública | Revisión técnica y financiera del análisis del sector | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Acuerdo entre proponentes para no competir, distribuirse la adjudicación o fijar los términos de las propuestas | Adjudicación inapropiada del proceso contractual | 1 | 4 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Revisión de documentación aportada por los proponentes, junto con las ofertas económicas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo Evaluador | Desde la evaluación del proceso | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas y observaciones a los informes de evaluación generados | Cada vez que sea necesario
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta | Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Evaluador | Desde la evaluación del proceso | Hasta la adjudicación del proceso o la firma del contrato | Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas | Cada vez que sea necesario
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Se presentan ofertas con precios artificialmente bajos | Imposibilidad de adjudicar el proceso | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Hacer uso de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo Evaluador | Desde la evaluación del proceso | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión técnica y financiera de la propuesta económica | Cada vez que sea necesario
7 | ESPECÍFICO | INTERNO / EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Declaratoria de desierto del proceso contractual | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Verificación de los requisitos habilitantes y las condiciones de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al estudio previo y hacer las correcciones necesarias para el siguiente proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación de la invitación pública | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reformulación del cronograma de ejecución del contrato, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y tres (3) años más | Informes de Supervisión | Durante todo el proceso ejecución del contrato
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La calidad del servicio entregado por parte del contratista no es la adecuada | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Siniestro en el lugar de la prestación de los servicios de transporte | Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del contrato | Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ordenador del Gasto | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | Circunstacias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a desastres naturales | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del contrato Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio de transporte | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del contrato Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Dasabastecimiento de los insumos requeridos para llevar a cabo la prestación del servicio de transporte | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Creación de plan de compras por parte del contratista para contar con abastecimiento de material Creación de un plan de contingencia frente a desabastecimientos Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de recursos del contratista para llevar a cabo el objeto contractual | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato Ceder el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificación de normas en contravía de las especificaciones y procedimientos para llevar a cabo la prestación del servicio de transporte | Modificación e/o incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Generar una nueva reprogramación de las actividades de acuerdo con los cambios Suspender el contrato hasta tanto se apliquen las modificaciones respectivas al contrato Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde la firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato y/o afectación de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | Revisión cronograma de trabajo | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ausencia de personal para llevar a cabo el objeto contractual | Retraso y/o incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, si aplica | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato