## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO EN GRAMA NATURAL, DEL ARBOLADO, ZONAS VERDES, JARDINES Y OTROS, DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN.
TIPO |  | clase |  | fuente |  | etapa | RIESGO | [5 empty] | ASIGNACION DEL RIESGO |  |  | impacto despues del tratamiento |  |  |  | afecta la ejecucion del contrato (si/no) | responsable por implementar el tratamiento |  | fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa) | fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa) | monitoreo y revision
tratamiento /control a ser implementado
| No. | General | especifico | interno | externo |  | DESCRIPCION | consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria | INDER | CONTRATISTA |  | probabilidad (1-5) | impacto(1-5) | valoracion (2-10) | categoria |  | INDER | CONTRATISTA |  |  | como se realiza el monitoreo | periodicidad
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 1 | X |  |  | X | Ejecución | Cambios normativos y/o tributarios | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al constatar el cambio normativo y las consecuencias | Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual | En cada renovación del contrato o celebración de un nuevo contrato
| 2 | X |  |  | X | Ejecución | Hurto | Posibles requerimientos por parte del contratista para que se le reconozca parte de los bienes hurtados. Pero en estos casos la pérdida de los bienes muebles la asume el contratista quien los tiene en su custodia. El INDER no asumirá ningún costo por la pérdida de implementos bajo la custodia del contratista | 2 | 2 | 4 | bajo |  | X | El contratista asumirá la pérdida y deberá responder al INDER por la entrega de todos los bienes a suministrar. Para ello el supervisor deberá certificar la entrega a satisfacción de los mismos. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de presentarse el hecho y de entrega de los bienes, objeto del contrato. | Una vez se recibe a satisfacción | El supervisor vigilara que se de cumplimiento al objeto contractual en su totalidad | En cada entrega
Técnicos, operativos | 3 | X |  | X | X | Ejecución | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | Retrasos en el cumplimiento misional del Instituto | 3 | 4 | 7 | alto | X | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías, en caso de ser procedente | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato, y se inicien los procedimientos respectivos | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Cada vez que se advierta un incumplimiento.
| 4 | X |  |  | X | Ejecución | No pago oportuno, por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial, en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios | Se pueden presentar demandas ante el INDER por el pago de los salarios y prestaciones sociales, bajo la figura de la solidaridad. | 3 | 3 | 6 | medio | X | X | El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago | Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL | El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito | En cada pago
| 5 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la legalización del contrato por parte del contratista | Retrazar la ejecución contractual, afectando la prestación de los servicios del Instituto | 4 | 4 | 8 | alto | X | X | Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato y/o proceder a adjudicar al segundo | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X |  | Al momento de constatar la no legalización del contrato | Cuando se realice la legalización | Se le requerirá al contratista para que proceda con la legalización del contrato dentro del término oportuno, informándole que d elo contrario se adjudicará al segundo | Al suscribir el contrato
| 6 | X |  |  | X | Ejecución | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista | Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDER | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Se consignará una cláusula en los pliegos de condiciones y/o en el contrato, señalando que el arrendatario responderá por los daños ocasionados a terceros. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Desde la elaboración de los pliegos de condiciones y/o del contrato | Con la suscripción del contrato | Se le informará al contratista sobre la clausula que exige responder frente a cualquier daños a terceros | Al momento de legalizar el contrato
| 7 | X |  |  | X | Ejecución | Aplicación de la Ley de intervención económica | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | 3 | 3 | 6 | medio |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Cuando se realicen los requermientos respectivos y procedimientos de multas por incumplimiento | Cuando se logre el cumplimiento | El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato. | Cada vez que se constate el incumplimiento
| 8 | X |  |  | X | Ejecución | Accidentes que pueda sufrir el contratista durante la ejecución del contrato | Puede generar incumplimiento y posibles demandas contra el Inder | 3 | 4 | 7 | medio |  | X | Incluir cláusula de indemnidad en el contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al constatar el accidente del contratista y este se retrase en la entrega de los suministros | Cuando se logre cumplimiento del contrato | El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato. | Cada vez que se constate el incumplimiento por accidente
| 10 |  | x | x |  | Ejecución | Modificación de especificaciones técnicas | Necesidad de modificar el alcance del contrato | 3 | 3 | 6 | medio | x | x | Se deberá acordar entre las partes las modificación del contarto de forma bilateral o acudir a la aplicación de la modificación unilateral, de no ser posible. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | X | X | Una vez desde la supervisión se informe la necesidad de modificacion | una vez se suscriba el respectivo otrosí o se expida la resolución modificando unilateralmente | La supervisión deberá informar cualquier cambio que se requiera a las especificaciones | Cada que se genera la necesidad de modificacion
| 11 |  | x |  | x | Ejecución | Incumplimiento de normativa ambiental vigente y normatividad institucional | Actividad que pueda desencadenar sanciones ambientales y económicas para el instituto . | 3 | 3 | 6 | medio | x | x | El supervisor comparte la información remitida mediante Radicado por parte de la autoridad ambiental y la normativa institucional | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al momento de realizar los hallazgos respectivos | Cuando se logre el cumplimiento de las actividades | El supervisor del contrato deberá de verificar la ejecución de las actividades y su cumplimiento según la normativa | Con la ejecución mes a mes del contrato
Fuerza mayor o caso fortuito | 12 | X |  |  | X | Ejecución | Destrucción o deterioro del inmueble por fuerza mayor o caso fotuito | No se puede cumplir con el objeto contractual | 3 | 4 | 7 | medio | X | X | Si el inmueble tuvo pérdida total por fuerza mayor o caso fortuito, se terminará el contrato, sin lugar a indemnización; si puede ser objeto de reparación EL INDER no asumirá ningún tipo de indemnización frente al arrendatario mientras dure las reparaciones por tratarse precisamente de un caso fortuito, se mantendrá la obligación de continuar el arrendamiento, siempre y cuando el arrendatario haya cumplido con sus obligaciones. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | x |  | Cuando se constate el hecho y se determine el grado de deterioro del inmueble, se procederá a la terminación anticipada del contrato si tiene pérdida total o a su reparación en caso de proceder. La pérdida de los muebles la sume el arrendatario por tratarse de un caso fortuito o fuerza mayor. | Cuando se termine el contrato por pérdida total o cuando se restablezcan las condiciones del arrendamiento cuando se pueda reparar. | El supervisor constatará las circunstancias de ocurrencia de los hechos para establecer el procedimiento a seguir. | Cada que se presente una fuerza mayor o caso fortuito.