## JORGE
INFORME DE SUPERVISION CONTRATO PS-130 - 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE MARZO AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2024
1.1. OBJETO: PPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) PARTICIPATIVO 2023, EN LA PROYECCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS) 2024- 2027, Y LA PROYECCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR
1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DEL CONTRATO | PS-130- 2024
No. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 12036-6 DEL 12 DE MARZO DE 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL | 1903-3 DEL 19 DE MARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO | PPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) PARTICIPATIVO 2023, EN LA PROYECCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS) 2024- 2027, Y LA PROYECCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR
CONTRATISTA | SOLUCIONES TOTAL C&M S.A.S
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
VALOR DEL CONTRATO | 90000000
FECHA DE INICIACION | 19 DE MARZO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION | TRES (03) MESES
FECHA DE FINALIZACION | 19 DE JUNIO DEL 2024
SUPERVISORA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE EL PASO
1.1.2. ESTAMPILLAS
PRO-CULTURA (2%) | AUTORIZO EL DESCUENTO PERIODICO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LAS ESTAMPILLAS MUNICIPALES A LAS QUE HAYA LUGAR.
PRO-ANCIANO (4%)
TASA PRODEPORTE (1%)
PRO- UNIVERSIDAD (0,5 %)
ICA (0,7%)
JUSTICIA FAMILIAR (2%) | NO APLICA
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO | AUTORIZO EL DESCUENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL DE PRO- DESARROLLO EN EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO.
1.1.3. AVANCE EN TIEMPO
DESCRIPCION | FECHA
Fecha de Inicio | 19 DE MARZO DEL 2024
Fecha de Finalización - Acta No. 02 | 20 DE MAYO DEL 2024
1.1.4 INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
1.1.4.1 DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO.
El contrato contempla la PPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) PARTICIPATIVO 2023, EN LA PROYECCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS) 2024- 2027, Y LA PROYECCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR
1.1.4.2. LOCALIZACION GENERAL DE LA GESTION.
La gestion que inicio a desarrollar esta ubicada en el Municipio de El Paso, Departamento del Cesar
1.1.4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y TECNICOS.
1.1.4.3.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INICIO DEL CONTRATO
El dia 14 de marzo de 2024, se celebró la firma del contrato de prestacion de servicio No PS-130 - 2024.
1.1.4 PROGRAMACION Y AVANCE DE GESTION:
COMO SUPERVISOR VERIFIQUÉ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADE EJECUTADAS PARA EL PERIODO A COBRAR Y LAS CUALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES. ASI COMO CON LA OBLIACIÓN DE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN) Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (ARL); DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. SE ANEXAN PLANILLAS PAGADAS REFERENCIADAS A CONTINUACIÓN.
1.1.5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Se verificó el pago al sistema general de seguridad social, con un IBC del 40% tomando como base el ingreso mensual.
No. PLANILLA: 7931818680
AFP. COLPENSIONES | 210200
ARL. POSITIVA | 6900
EPS. NUEVA EPS | 164200
TOTAL | 499600
NANCY VEGA NUÑEZ
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO
Supervisor
ORIGINAL FFIRMADO

## Hoja1
INFORME DE SUPERVISION CONTRATO PS-227-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023
1.1. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR BPIN: 2023202500020
1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DEL CONTRATO | PS-227-2023
No. REGISTRO PRESUPUESTAL | 645 DE 02 DE MAYO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR BPIN: 2023202500020
CONTRATISTA | JORGE ANDRES GALINDO BARRIOS
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 29833333
FECHA DE INICIACION | 02 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION | CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE FINALIZACION | 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISORA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EL PASO
1.1.2. AVANCE FISICO
HASTA EL DIA 31 DE COTUBRE DEL AÑO 2023; SE HA GENERADO UN AVANCE DEL |  |  | 100%
DESCRIPCIÓN | VR CONTRATO | VR EJECUTADO | % AVANCE FISICO
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES No PS-227-2022 | 29833333 | 29833333 | 100%
1.1.3. AVANCE EN TIEMPO
Hasta el dia 31 de octubre de 2023 van transcurrido CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) días de ejecución del contrato de prestación de servicio correspondiente al 100% del tiempo total de contrato.
DESCRIPCIÓN | FECHA | TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS) | % DE DESARROLLO
Fecha de Inicio | 02 DE MAYO DE 2023 | 147 | 100%
Fecha de Finalización - Acta No. 5 | 31 DE OCTUBRE DE 2023
1.1.4 INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
1.1.4.1 DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO.
El contrato contempla la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR BPIN: 2023202500020
1.1.4.2. LOCALIZACION GENERAL DE LA GESTION.
La gestion que inicio a desarrollar esta ubicada en el Municipio de El Paso, Departamento del Cesar
1.1.4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y TECNICOS.
1.1.4.3.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INICIO DEL CONTRATO
El dia 02 de mayo de 2023, se celebró la firma del contrato de prestacion de servicio No PS-227-2023
1.1.4 PROGRAMACION Y AVANCE DE GESTION:
La gestión durante el periodo correspondiente al mes de octubre del año 2023, se relaciona en las siguientes actividades:
1. Elaboración y estructuración de los procesos contractuales del personal de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal
2. Revisión y ajuste sobre el Acto Administrativo que decretó de Incorporación de recursos correspondientes al Fondo Local de Salud del Municipio de El Paso – Cesar
3. Brindar asesoría jurídica a la Secretaria de Salud Municipal respecto de los procedimientos que se adelantan desde la referida secretaría.
4. Asesoría, seguimiento y resolución a los PQRS presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud ante el Municipio
5. Resolver requerimientos instados por parte de la ciudadanía y los Entes de Control Fiscal y Disciplinario.
6. Brindar apoyo en la resolución de requerimientos presentados por usuarios del régimen subsidiado y contributivo.
1.1.5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Se verificó el pago al sistema general de seguridad social, con un IBC del 40% tomando como base el ingreso mensual.
Planilla No. 9456770342
AFP. Colpensiones $435.900
ARL. Positiva $14.300
EPS. Salud Total $340.600
NINI JOJANA CONTRERAS MELO
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO
Supervisora