## CRONOGRAMA
FASE EXPLORATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ITEM | OBJETIVO | ACTIVIDAD | MES
|  |  | I | II | III | IV | V
1.1 | IDENTIFICAR Y CONFIRMAR EN TERRITORIO LAS ÁREAS DE MAYOR POTENCIAL EN LAS ZODES SELECCIONADAS PARA EL MONTAJE DE AGRONEGOCIOS. | Análisis exploratorio del agronegocio
1.2 | IDENTIFICACIÓN DE ACTORES LOCALES PARA EL APOYO EN LA PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIOS. | Gestión de actores locales
1.3 | PROMOCIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS PRIORIZADOS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. | Socialización del proyecto
1.4 |  | Recepción y evaluación documental
1.5 |  | Caracterización asociativa.
| ACTIVIDAD 1 | Análisis exploratorio del Agro Negocio
| ACTIVIDAD 2 | Validar y seleccionar los beneficiarios (verificación en finca de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros)
| ACTIVIDAD 3 | Realizar acompañamiento técnico en gestión crediticia para la implementación de cultivos perennes y semi perennes
| ACTIVIDAD 4 | Realizar acompañamiento técnico en la aplicación del paquete tecnológico para los cultivos de cada agronegocio seleccionado

## ppto detallado
| cantidad | Honorario | dedicación | plazo | valor parcial
Director | 1 | 5000000 | 50% | 5 | 12500000
Ingeniero Agronomo | 2 | 4000000 | 100% | 4 | 32000000
Trabajador Social | 2 | 3500000 | 100% | 4 | 28000000
analistas de credito | 2 | 3500000 | 100% | 1 | 7000000
secretaria | 2 | 1800000 | 100% | 4 | 14400000
Costo Directo |  |  |  |  | 93900000
|  |  | Factor multiplicador | 2.3 | 215970000
Transporte | 1 | 8000000 |  | 3 | 24000000
Encuesta | 130 | 2000 |  | 1 | 260000
Lanzamiento del proyecto | 3 | 5000000 |  | 1 | 15000000
capacitación | 3 | 10000000 |  | 1 | 30000000
Costos indirecto s |  |  |  |  | 69260000
valor Parcial |  |  |  |  | 285230000
*Adminitración | 18% |  |  |  | 51341400
Valor antes de iva |  |  |  |  | 336571400
IVA | 19% |  |  |  | 63948566
Total |  |  |  |  | 400519966
*Administración incluye impuestos locales 10% aproximadamente + gastos de oficina servicios y comunicaciones
El transporte deberia cubrir el periodo del poroyecto es decir 5 meses y los tres zodes, se coloca el equivalente a lo consignado en la MGA
EL EQUIPO TECNICO DEBERIA CORRESPONDER POR ZODES ES DECIR TRES EQUIPOS NO OBSTANTE SE ESTABLECEN DOS PARA QUE ENCUADRE CON EL PRESUPUESTO GLOBAL

## FACTOR MULTIPLICADOR
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
1 | HONORARIOS MENSUAL BASICO | 100%
2 | PRESTACIONES SOCIALES
2.1 | Prima mensual | 8.5%
2.2 | Cesantía mensual | 8.33%
2.3 | Intereses de cesantías | 1%
2.4 | Salud | 8%
2.5 | Pensión | 11.6%
2.6 | SENA | 2%
2.7 | ICBF | 3%
2.8 | Subsidio Familiar | 4%
2.9 | Vacaciones | 4.17%
2.10 | Polizas | 2%
2.11 | Dotación | 4%
2.12 | IVM | 1%
2.13 | EGM | 1%
2.14 | ATEP | 1%
2.15 | Otros | 2%
| SUBTOTAL 2 - PRESTACIONES SOCIALES | 61.6%
3 | COSTOS INDIRECTOS
GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION
3.1 | Gastos directos no reembolsables | 5%
3.2 | Arriendos oficinas | 2%
3.3 | Servcios públicos | 2%
3.4 | Mantenimiento y operación de oficinas | 2%
3.5 | Utiles y papelería | 1%
3.6 | Gastos legales y bancarios | 4%
3.7 | Gastos de tranporte y vehículos | 3%
3.8 | Sistematización y Administración | 2%
3.9 | Salarios y Prestaciones no reembolsables | 1.5%
3.10 | Personal administrativo | 2%
3.11 | Preparación de propuesta | 2%
Otros gastos no reembolsables
3.12 | Seguros | 2%
3.13 | Relaciones públicas y Gastos de representación | 1%
3.14 | Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.) | 1%
| SUBTOTAL 3 - COSTOS INDIRECTOS | 30.5%
4 | CARGO POR HONORARIOS | 40%
| SUBTOTAL 4 - HONORARIOS | 40%
5 | FACTOR MULTIPLICADOR = ( 1 + 2 + 3 + 4 ) / 100 | 2.32
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

## PPTO MGA
| Descripción | Unida | Cantidad | No de días | Valor Unitario | Valor parcial
1 | Análisis exploratorio del Agro Negocio | Un | 4 |  | 3750000 | 15000000 | 15000000
1.1 | Mano de obra calificada |  |  |  | 3350000 | 13400000
1.2 | Transporte |  |  |  | 400000 | 1600000
2 | Validar y seleccionar los beneficiarios (verificación en finca de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros) | Un | 130 |  | 1269230.77 | 165000000 | 165000000.1
2.1 | Mano de obra calificada |  |  |  | 1119231 | 145500030
2.2 | Transporte |  |  |  | 149999.77 | 19499970.1
3 | Realizar acompañamiento técnico en gestión crediticia para la implementación de cultivos perennes y semi perennes | Un | 110 |  | 1636363.64 | 180000000 | 180000000.4
3.1 | Mano de obra calificada |  |  |  | 1636363.6364 | 180000000
3.2 | Transporte
4 | Realizar acompañamiento técnico en la aplicación del paquete tecnológico para los cultivos de cada agronegocio seleccionado | Un | 100 |  | 400000 | 40000000 | 40000000
4.1 | Mano de obra calificada |  |  |  | 400000 | 40000000
4.2 | Transporte | [5 empty] | 400000000.5
400000000

## PLAN 100 PRODUC - 400MM COFIN
FASE EXPLORATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ITEM | ACTIVIDAD | RECURSO | INDICADOR | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL ITEM | 1 - MES 0 |  | 2 - MES 1 |  | 3,1 - MES 3 |  | 3,2 - MES 5 |  | 3,3 - MES 8 |  | 3,4 - MES 12 |  | 4 - MES 18 |  | 5 - MES 30 |  | GOB BOLIVAR | ALIADO
1 | Análisis exploratorio del agronegocio | Caracterización Zodes | Descripción y preselección zonal | 2 | 30000000 | 60000000 | 75000000 | [17 empty] | 60000000
|  | Gestión de actores locales | Articulación municipal | 4 | 3750000 | 15000000 | [17 empty] | 15000000
2 | Validar y seleccionar los beneficiarios (verificación en finca de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros) | Socializacion y promoción de proyecto | Eventos de socialización para los municipios | 6 | 4000000 | 24000000 | 195000000 |  | 0 |  |  | 6 | 24000000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24000000
|  | Recepción y evaluación documental | Jornadas de evaluación y retroalimentación | 6 | 4000000 | 24000000 |  |  | 0 |  |  | 6 | 24000000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24000000
|  | Visita de caracterizacion predial a productores preseleccionados | Visita de caracterización por productor | 130 | 900000 | 117000000 | [17 empty] | 117000000
|  | Caracterización Asociativa | Visita de caracterización por municipios | 3 | 10000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 130 | 117000000 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 30000000
2 | Realizar acompañamiento técnico en gestión crediticia para la implementación de cultivos perennes y semiperennes | Gestor de crédito | Acompañamiento en estructuración del plan de credito /productor | 110 | 3000000 | 330000000 | 330000000 |  | 0 |  |  | 1530 | 4590000000 | -1420 | -4260000000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180000000 | 150000000
4 | Realizar acompañamiento técnico en la aplicación del paquete tecnológico para los cultivos de cada agronegocio seleccionado. | Mano de obra calificada | Visitas acompañamiento tecnico/Productor | 100 | 400000 | 40000000 | 40000000 | 10400 | 4160000000 |  |  | 850 | 340000000 | 850 | 340000000 | 1690 | 676000000 | 840 | 336000000 | 6700 | 2680000000 | 6726 | 2690400000 | 40000000
5 | Realizar capacitación en el componente agrícola en BPA, los paquetes tecnológicos de cada cultivo y la gestión empresarial predial | Mano de obra calificada | Sesiones por cada 20 productores | 2 | 5000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0 |  |  | 7 | 35000000 | 7 | 35000000 | 14 | 70000000 | 17 | 85000000 | 20 | 100000000 | 20 | 100000000 |  | 10000000
TOTAL |  |  |  | 100 | 6500000 | 650000000 | 650000000 | 10400 | 4160000000 | 0 | 0 | 2529 | 5130000000 | -563 | -3885000000 | 1704 | 746000000 | 857 | 421000000 | 6720 | 2780000000 | 6746 | 2790400000 | 400000000 | 250000000