## MATRIZ RIESGO CONVENIOS
MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIOS
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DENTRO DE LA VÍA TIMBA-SUAREZ-MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA“.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Demoras en la entrega de la documentación requerida para la suscripcion del convenio: Hace referencia a la no entrega oportuna de los documentos requeridos para suscribir el convenio interadminstrativo. | Retardo en suscribir convenio interadministrativo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | EL DEPARTAMENTO deberá atender las solicitudes y demás requerimientos efectuados por el INVIAS | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | DEPARTAMENTO | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento a los procesos de selección | Al iniciar el tramite precontractual
2 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Retraso en los trámites financieros: Se refiere a las demoras internas con los recursos para realizar los procesos contractuales objeto del convenio | Retardo en el inicio de estructuración y contratación de los procesos de estudios, obras e interventoria respectivamente | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | EL DEPARTAMENTO Y EL INVIAS deberán garantizar los recursos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | DEPARTAMENTO - INVIAS | Con la firma y ejecución del convenio. | Adjudicación de los procesos de selección de estudios, obras e interventoria | Supervisores del convenio | Al iniciar el tramite precontractual
4 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Ausencia de propuestas en los procesos de selección: Hace referencia a la no presentación de propuestas durante el trámite de convocatoria para la contratación de los procesos de obra e Interventoría en virtud del objeto del convenio. | Realizar mayores reprocesos para la contratación de los procesos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Iniciar en el menor término posible el nuevo proceso de publicación y contratación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | DEPARTAMENTO - INVIAS | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento a los procesos de selección | Cada vez que se requiera
[19 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[19 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[19 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[19 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[19 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[19 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[19 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[19 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[19 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[19 empty] | MODERADO | 3
[19 empty] | MAYOR | 4
[19 empty] | CATASTROFICO | 5