PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
	[bookmark: _Hlk133841467]JOB Proyecto
	23-069755-01

	Nombre estudio
	Caracterización e identificación de la economía popular en el marco de las prácticas culturales, expresiones artísticas y saberes ancestrales

	Cliente
	Ministerio de Cultura - Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento (DEDE)

	Población objetivo
	600 agentes del sector, en 37 municipios de los 32 departamentos del país, incluyendo las 13 ciudades principales, municipios PDET-ZOMAC catalogados o no como Territorios Sonoros, priorizados, más algunas ciudades capitales

	Metodología e instrumentos
	· Tipo de evento: Jornadas participativas 
· Instrumento cualitativo: taller participativo con el método de diagnóstico participativo ágil mediante técnicas de mapeo de actores y relaciones y matriz de análisis 
· Instrumento cuantitativo: encuesta de identificación y caracterización de actores en modalidad autodiligenciada individual en papel y/o formulario online 

	N.° de aplicaciones
	37

	Participantes por actividad
	20 en promedio

	Objetivo
	Recolectar información primaria de tipo cualitativo y cuantitativo que permita identificar y caracterizar las dinámicas de la economía popular en las culturas, las artes y los saberes tradicionales, así como las prácticas económicas de sus actores y formas de organización. Particularmente, se espera recabar: 
· Datos sociodemográficos y socioeconómicos de los actores
· Información sobre formas organizativas de las economías populares y comunitarias en el sector y sus prácticas económicas
· Evidencia sobre necesidades, capacidades, retos, sinergias, brechas y buenas prácticas 
· Recomendaciones de política en torno a los ejes estratégicos de la DEDE: visibilización y valoración, reconocimiento, fortalecimiento y sostenibilidad del sector

	Modalidad
	Presencial




Plan de trabajo
Fase 0 - Preparativos
En la primera semana del estudio, se desarrollarán dos reuniones de alistamiento, donde se presentarán los equipos de trabajo y donde Mincultura presentará a Ipsos el marco general del proyecto: objetivo general, objetivos específicos, marco de política, metodología requerida, resultados esperados, tipo de entregables y fechas. También se definirán aspectos contractuales y administrativos.
Fase 1 - Diseño metodológico
Entre las semanas 2 y 5 del estudio, Ipsos desarrollará un diseño metodológico ad hoc para el estudio, de acuerdo con sus objetivos y resultados esperados. Mincultura enviará los insumos necesarios para construir los instrumentos cualitativos y cuantitativos con fundamentación técnica, alineando las actividades y módulos de preguntas con las categorías y variables de interés para el estudio. Los instrumentos y recursos diseñados serán revisados y ajustados con el equipo del Ministerio para obtener pertinencia, coherencia, claridad y suficiencia en los enunciados de las preguntas, las opciones de respuesta, las dinámicas de las actividades, los medios de registro y procesamiento, duración, estructura, presupuestos éticos, entre otros aspectos. Así mismo, se elaborará el diseño muestral de las 37 localidades donde se realizará el estudio y de los agentes del sector que serán convocados a participar, para lo cual se construirá en conjunto con el Ministerio un perfil de actores idóneos. Seguidamente, se iniciará la consolidación de la base de datos para identificar y contactar a los participantes en cada municipio, para lo cual Mincultura facilitará directorios y listados derivados de sus actividades previas de caracterización. 
Fase 2 - Implementación de la propuesta metodológica en campo
En la semana 5, se iniciará el alistamiento para el trabajo de campo, que comprende: i) preparación logística y operativa (diseño de rutas, fechas, identificación de lugares para el evento, asignación de equipos), ii) alistamiento de recursos (diseño e impresión de recursos gráficos y cuestionarios, otros), iii) programación online del cuestionario de la encuesta; iv) capacitación de equipos (presentación del estudio, diseño metodológico, aplicación de instrumentos, presupuestos éticos, pautas logísticas y operativas, etc.). El reclutamiento de los participantes se realizará entre las semanas 4 y 8. Una vez aprobado el diseño metodológico por parte de Mincultura, se iniciará el trabajo de campo (jornadas participativas de caracterización) entre las semanas 5 y 8 del estudio.
Fase 3 – Procesamiento y análisis de la información e informe de resultados
El procesamiento de la información se irá realizando en simultánea con el trabajo de campo entre las semanas 5 y 8 (transcripción de audios de los talleres participativos, digitación de encuestas diligenciadas en papel, procesamiento de insumos de los talleres). Una vez terminada esta etapa, se realizará la limpieza y consolidación de las bases de datos, las cuales se usarán como insumo para el análisis cuantitativo y la elaboración del informe final, para el cual también se revisarán fuentes secundarias cuantitativas. A su turno, los insumos de los talleres serán la base del análisis cualitativo. El análisis de la información y elaboración de informe final se realizarán en las semanas 7 y 10 del estudio. Finalmente, la socialización de resultados se hará en la semana 10 del estudio y sus resultados se consolidarán en la semana 11.
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Cronograma de actividades
Semana de inicio: 16-20 octubre 			Semana de cierre: 26-29 de diciembre

	
	
	SEMANA

	Fase
	Actividad
	16-20 oct
	23-27 oct
	30 oct-3 nov
	7-10 nov
	14-17 nov
	20-24 nov
	27 nov- 1 dic
	4-7 
dic
	11-15 dic
	18-22 dic
	26-29 dic

	Preparativos
	Reuniones de inicio del proyecto y alistamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fase 1 - Diseño de la metodología participativa
	Envío de insumos por parte del Ministerio
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Diseño muestral
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Consolidación de base de datos
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Diseño de instrumentos de recolección
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	Envío entregable Fase 1
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	Fase 2 - Implementación de la propuesta metodológica en campo
	Preparación logística y operativa del trabajo de campo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Alistamiento de recursos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Programación del cuestionario 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Capacitación de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Reclutamiento de participantes
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	Jornadas de caracterización
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	Envío entregable Fase 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fase 3 - Análisis de la información
	Procesamiento cuantitativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Procesamiento cualitativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Consolidación de base de datos de caracterización
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Consolidación de directorio
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Análisis de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Documento final
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Evento de presentación de documento final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Consolidación de sistematización de evento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Envío entregable Fase 3
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