[bookmark: _Hlk170938072]Barranquilla, 3 de julio de 2024.

Doctora
DIANA MANTILLA PARRA
Supervisor Contrato No. CD-06-2024-3104
Secretaría de Planeación
Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Ciudad


Asunto: Segundo Informe de Gestión a junio 30 de 2024.

En cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No CD-06-2024-3104, que usted supervisa, me permito rendir informe de las actividades realizadas en el proyecto de “Titulación de Predios Fiscales” que adelanta el Distrito de Barranquilla a través de la Oficina Hábitat adscrita a la Secretaria de Planeación, correspondiente al mes de junio de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE “CESIÓN GRATUITA”

OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

1. Revisar, actualizar y organizar los expedientes referentes al proyecto de titulación:

Respecto al trabajo realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024 se realizó la revisión, actualización y organización de expedientes de los siguientes predios:
 
	REFERENCIA CATASTRAL

	080010108000001080020000000000

	080010108000001110035000000000

	080010108000001220022000000000

	080010108000000810019000000000

	080010108000000830001000000000

	080010112000001150016000000000

	080010112000001150024000000000

	080010112000001150027000000000

	080010112000001150029000000000

	080010112000001150030000000000

	080010112000001150039000000000

	080010112000001150040000000000

	080010112000001150041000000000

	080010112000001150042000000000

	080010112000001150043000000000

	080010112000001150046000000000

	080010112000001050027000000000

	080010112000001050046000000000

	080010112000001200001000000000

	080010112000001200002000000000

	080010112000001200007000000000

	080010112000001200011000000000

	080010112000001200021000000000

	080010112000001200022000000000

	080010112000001200029000000000

	080010112000001200037000000000




2. Alistar la información de campo y de oficina según bases de datos de datos entregas por la Oficina Hábitat que requiere el proyecto de titulación de predios fiscales. 

De acuerdo con los predios que fueron previamente asignados para visita de campo se recolectó la debida información en los siguientes barrios: Las Malvinas y El bosque.


3. Recolectar información física, económica, ambiental, social y/o jurídica de los predios o sectores establecidos en el proyecto de titulación de predios. 

Se recolectaron los documentos correspondientes a los predios visitados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024. Posteriormente, se cargó en la base de datos la información encontrada según cada caso.

4. Realizar visitas y elaborar informes del diagnóstico técnico de los predios potenciales para el ingreso al proyecto de titulación de predios, en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas. 

Respecto al trabajo realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024 se realizaron las siguientes visitas de campo en los barrios El bosque y Las Malvinas, con el objeto de verificar información del ocupante y determinar si el predio había sufrido modificaciones. Los predios fueron:


	REFERENCIA 30 DIGITOS
	LETRA DE DESENGLOBE
	DIRECCION
	BARRIO

	080010108000001080020000000000
	 
	K 7 80 44
	EL BOSQUE

	080010108000001110035000000000
	 
	K 78 75 93
	EL BOSQUE

	080010108000001220022000000000
	 
	K 7C 77 75
	EL BOSQUE

	080010108000000810019000000000
	 
	K 6B 74A 88
	EL BOSQUE

	080010108000000830001000000000
	B
	C 74 6B 38
	EL BOSQUE

	080010112000001150016000000000
	 
	K 9A 97 09
	LAS MALVINAS

	080010112000001150024000000000
	 
	K 9 97 60
	LAS MALVINAS

	080010112000001150027000000000
	 
	K 9 97 84
	LAS MALVINAS

	080010112000001150029000000000
	 
	K 9 97 100
	LAS MALVINAS

	080010112000001150030000000000
	 
	K 9 97 108
	LAS MALVINAS

	080010112000001150039000000000
	 
	K9 97 20
	LAS MALVINAS 

	080010112000001150040000000000
	 
	K 9A 97 123
	LAS MALVINAS

	080010112000001150041000000000
	 
	K 9A 97 121
	LAS MALVINAS

	080010112000001150042000000000
	 
	C 9 97 110
	LAS MALVINAS 

	080010112000001150043000000000
	 
	K 9 97 96
	LAS MALVINAS 

	080010112000001150046000000000
	 
	K 9A 97 97
	LAS MALVINAS

	080010112000001050027000000000
	 
	K 7 97 22
	LAS MALVINAS

	080010112000001050046000000000
	 
	C 97 7 39
	LAS MALVINAS

	080010112000001200001000000000
	 
	K 7 96-04
	LAS MALVINAS

	080010112000001200002000000000
	 
	K 7 96 12 18
	LAS MALVINAS

	080010112000001200007000000000
	 
	K 7 96 88
	LAS MALVINAS

	080010112000001200011000000000
	 
	K 7 96 96
	LAS MALVINAS

	080010112000001200021000000000
	 
	C 96B 7B 77
	LAS MALVINAS

	080010112000001200022000000000
	 
	C 96B 7B 49
	LAS MALVINAS

	080010112000001200029000000000
	 
	K 7B 96 51
	LAS MALVINAS

	080010112000001200037000000000
	 
	C 96 7 15
	LAS MALVINAS



Cabe resaltar que en dichas visitas se contó con la asistencia de funcionarios de la Gerencia de Gestión Catastral, quienes realizaron la respectiva actualización de los predios de la manzana en comento.

5. Asesorar en socialización y sensibilización del proyecto de titulación de 43 predios fiscales (identificación del uso del bien inmueble, identificación de la ocupación, información del mejoratario y entrega de expedientes). 

Respecto a esta actividad se realizaron las siguientes socializaciones a los predios con sus respectivos ocupantes, actividad que nos permitió recaudar la información requerida así: 

	REFERENCIA CATATSRAL
	LETRA DE DESENGLOBE
	DIRECCION
	BARRIO

	080010108000001790011000000000
	 
	K 9 74 65
	EL BOSQUE

	080010108000001790027000000000
	 
	K 1G 74 98
	EL BOSQUE

	080010108000001800013000000000
	 
	K 8G 74 49                                                                                          
	EL BOSQUE

	080010108000001800036000000000
	 
	K 8C 74A 124                                                                                        
	EL BOSQUE

	080010108000001830008000000000
	 
	K 8C 72 18
	EL BOSQUE




En consecuencia, de esta activad queda pendiente de ejecutar 33 socializaciones a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con el siguiente cuadro.


	NUMERO DE SOCIALIZACIONES
	EJEC. MAYO
	EJEC. JUNIO
	PENDIENTES

	43
	5
	5
	33



6. [bookmark: _Hlk168053550]Asesorar en la elaboración y proyección de 173 actos administrativos de transferencia correspondientes a los predios a titular que sean requeridos por la Oficina de Hábitat de la Secretaría Distrital de Planeación. 

Con relación a esta actividad se diligenció el trámite de los siguientes actos administrativos:

	REFERENCIA 30 DIGITOS
	DIRECCION
	BARRIO
	CEDULA1
	OCUPANTE 1
	RES.
	FECHA_RES_1

	080010110000000860020000000000
	C 10 14 24
	LA CHINITA
	72209030
	PEÑA BARRAGAN FRAY DAVID
	0470
	12/06/2024

	080010110000001250009000000000
	K 16A 11 14
	LA LUZ
	4995781
	CAMACHO RAMOS ALBERTO RAFAEL
	0355
	04/06/2024

	080010110000001280002000000000
	C 11 15A 18
	LA LUZ
	1129532699
	CONTRERAS SOCARRAS ALBER ISMAEL
	0469
	12/06/2024

	080010110000001350035000000000
	K 16A 7 94
	LA LUZ
	8766949
	DONADO MENDOZA PABLO RAFAEL 
	0354
	04/06/2024

	080010111000000140005000000000
	K 14 109C 59
	LOS OLIVOS ETAPA I
	72226197
	CEQUEIRA FERNANDEZ ROBERTO ANTONIO
	0425
	12/06/2024

	080010111000000420011000000000
	C 105 26 59                                                                                         
	LOS OLIVOS ETAPA I
	55305222
	PINEDO OLAYA JENNIFER JOSEFA 
	0468
	12/06/2024




En consecuencia, de esta activad queda pendiente por ejecutar 167 actos administrativos proyectar.

	Cantidad contratada
	Cantidad ejecutada
	Pendiente por ejecutar

	173
	6
	167




7. Asistir y/o apoyar capacitaciones, jornadas y eventos programados por la Oficina de Hábitat de la Secretaria Distrital de Planeación. 

Se asistió a 2 capacitaciones realizada en el Edificio Fedecafe, 1 capacitacion en terreno y se llevaron a cabo 10 salidas de campo, de acuerdo con el siguiente registro fotográfico.
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Cordialmente,
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JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA
C.C. No. 1.140.860.820
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