## PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES
RAMA JUDICIAL DEL MAGDALENA
AÑO 2024
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | MESES
|  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ASCENSOR DE LA SEDE DONDE FUNCIONAN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE INFACIA Y ADOLESCENCIA
1.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor de marca MPL, electromecanico, con capacidad 630 kgs, para 3 personas, con recorrido de 12 m. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...) | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
1.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
1.2.1 | Lubricadoras | Uni. | 4 | bar: SEMANAS 2
2 | ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO - MAGDALENA
2.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor marca MPL, electromecánico, con capacidad de 200 kgs, dos paradas, recorrido de 12 m. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...). | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
2.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
2.2.1 | Operador Cabina | Uni. | 1
2.2.2 | Lubricadoras | Uni. | 4
3 | ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA BATIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE EL BANCO - MAGDALENA
3.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor marca MPL, electromecánico, con capacidad de 200 kgs, dos paradas, recorrido de 12 m. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...). | Uni. | 1
3.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
3.2.1 | Mantenimiento al sistema Hidraulico a la bomba, cambiar filtros de aceite y revisar sellos, mano de obra de cambio de filtros y sellos con lavada de tanque. | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
3.2.2 | Cambio de aceite de bomba hidraulica, | 0.25 | 2 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
3.2.3 | Suministro e intalacion de seguridad en puerta hall, cumpliendo la normativida para un uso seguro del ascensor. | Uni. | 2
3.2.4 | Kit de emergencia, Barandilla, 4 stop, maquina de control de pozo y techo, Escalera en el pozo, Citofono con luz de emergencia y alarma todo operador con baterias recargables, Marcas en la guaya, todo según norma del ICONTEC NTC 5926-1, Iluminacion en el pozo, Sensor de peso. | Uni. | 1
3.2.5 | Cambio de piso de cabina (1.10 x 2.00 m) | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 3
3.2.6 | Instalacion de bloqueo mecanico para puerta de holl | Uni. | 1
3.2.7 | Stop de cuarto de maquinas | Uni. | 1
3.2.8 | Contactos de puertas hembras y machos | Uni. | 4
3.2.9 | Totalizador bifasico de 80 Amp | Uni. | 1
3.2.10 | Breaker 110 volt 20 Amp | Uni. | 1
3.2.11 | Mandos de encima de cabina | Uni. | 1
3.2.12 | Cables UTP Cat 16 | Mts. | 40
3.2.13 | Recolectoras | Uni. | 4
3.2.14 | Placa capacidad 200 kg | Uni. | 1
3.2.15 | Cambiar fuente de voltaje 220 v (Esta en mal estado, debe ser reemplazado) | Uni. | 1
3.2.16 | Suministro e instalacion de iluminacion de control. | Uni. | 1
3.2.17 | Cambio de canaletas 25*25 ranurada. | Uni. | 1
3.2.18 | Cambio de kit empaquetadura del pistón y cilindro hidrahulico. | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
3.2.19 | Instalación y suministro de instalacion de bufer para cabina | Uni. | 1
3.2.20 | Sensor de movimiento para ilumincacion de cabina, controlado por medio de un rele el cual controlala la luz de cabina y el ventilar. | Uni. | 1
3.2.21 | Suministro e instalacion de vigilante de tension | Uni. | 1
3.2.22 | Suministro e instalacion del cableado electrico del ascensor (Esta en mal estado y debe de ser reemplazado) | Mts. | 12
3.2.23 | Operador Cabina | Uni. | 1
3.2.24 | Lubricadoras | Uni. | 4
4 | ASCENSOR DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA
4.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor marca MPL, electromecanico, con capacidad de 450 kgs. Para 6 personas, recorrido de 12 m. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...). | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1
4.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
4.2.1 | Kit de Citofono, CITÓFONO, con luz de emergencia y alarma todo operador con baterías recargables según norma NTC 5926-1 | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1
4.2.3 | Lubricadoras | Uni. | 4 | bar: SEMANAS 1
5 | ASCENSOR DE DISCAPACITADOS DEL EDIFICIO BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA
5.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor marca MPL, electromecanico, con capacidad de 630 kgs. Para 6 personas, recorrido de 12 m. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...). | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
5.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
5.2.1 | Kit de Citofono, CITÓFONO, con luz de emergencia y alarma todo operador con baterías recargables según norma NTC 5926-1 | Uni. | 1
5.2.2 | Lubricadoras | Uni. | 4
5.2.3 | Control completo marca MONARCH. Modelo Nice 3000. El cual incluye:  Caja de inspección con su respectiva tarjeta,  Dos inductores para nivelación,  Encoder 1024 pulsos,  Cableado de pozo,  Variador de puertas,  Suiches para el variador de puertas  Resistencias de frenado e iluminación encima de cabina. | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 4
6 | ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA
6.1 | Mantenimiento preventivo del ascensor de marca GRAN ISUZU, electrónico, capacidad 450 kgs, para 6 personas, tres (3) paradas. Incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...) | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
6.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
6.2.1 | Tarjeta de control LCB3 Marca WTECH | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1
6.2.2 | Fotocelda piso techo | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
6.2.3 | Sensor de Iluminación | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
6.2.4 | Motor operador de puertas | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
6.2.5 | Lubricadoras | Uni. | 4 | bar: SEMANAS 2
7 | ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIENAGA
7.1 | Mantenimiento preventivo del ascensro de marca MPL, capacidad de 450 kgs, para 6 personas, (incluye repuestos menor cuantia, tales como: Luces, tornilleria, lubricante de guias y contrapeso, cierta repuesteria electronica, etc...) del ascensor instalado en el Palacio de Justicia de Ciénaga | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 2
7.2 | SUMINISTROS E INSTALACIONES
7.2.1 | Kit de Citofono, CITÓFONO, con luz de emergencia y alarma todo operador con baterías recargables según norma NTC 5926-1 | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1
7.2.2 | Lubricadoras | Uni. | 4 | bar: SEMANAS 2
7.2.3 | Control completo marca MONARCH. Modelo Nice 3000. El cual incluye:  Caja de inspección con su respectiva tarjeta,  Dos inductores para nivelación,  Encoder 1024 pulsos,  Cableado de pozo,  Variador de puertas,  Suiches para el variador de puertas  Resistencias de frenado e iluminación encima de cabina. | Uni. | 1 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Aprobo:
JAIME RODRIGUEZ MURGAS |  |  |  | SEMANAS 3: DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Supervisor |  |  |  | SEMANAS 3: Contratista
Coordinador Área Administrativa y Supervisor Delegado |  |  |  | SEMANAS 3: Representante legal
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta |  |  |  | SEMANAS 3: DORIAN AGUIRRE
Santa Marta, 02 de julio de 2024