## Ponderaciòn actividades
ANEXO.Ponderación de Obligaciones para "Formular, Estructurar y Diseñar Proyectos Energéticos Sostenibles para la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Localidades de las Zonas no Interconectadas del País.
Act. | Decsripción
|  | ponderación de actividades (%) | Calidad | Oprtunidad
Etapa precontractual
1 | Elaboración estudios previos
2 | Envío estudios previos areas para comentarios
3 | Publicacion borrador estudios previos
4 | Observaciones y respuestas a borrador depliego de condiciones
5 | Publicación pliegos definitivos
6 | Observaciones pliegos definitivos
7 | Presentacion de ofertas
8 | Evaluación de ofertas
9 | Observaciones a la evaluación
10 | Adjudicación
Perfeccionamiento del contrato
1 | Perfeccionamiento del contrato
2 | Firma acta de inicio
Ejecución - fase de diagnóstico |  | 38% | 26.6% | 11.4%
1 | Presentación del equipo de trabajo y mantenimiento del mismo durante el contrato | 5% | 3.5% | 1.5%
2 | Entraga y aprobaciòn del Plan de Dirección del Proyecto PDP | 1% | 0.7% | 0.3%
3 | Comunicación con entes territoriales, operadores de red, corporaciones ambientales, entidades solicitantes | 2% | 1.4% | 0.6%
4 | Estudio de la situación económica regional, incluyendo análisis de la información primaria y de los recursos naturales, la situación agropecuaria y agroindustrial | 1% | 0.7% | 0.3%
5 | Evaluación de métodos de producción y aprovechamiento | 1% | 0.7% | 0.3%
6 | Estudio de demanda y oferta energética | 1% | 0.7% | 0.3%
7 | Evaluar los recursos energéticos disponibles en cada zona | 1% | 0.7% | 0.3%
8 | Visitas a entidades interesadas, visitas de campo y scialización de los proyectos | 5% | 3.5% | 1.5%
9 | Toma información de campo, georreferenciación, realización de encuestas y evaluacion de costos de transporte y logística | 7% | 4.9% | 2.1%
10 | Asesoría, presentación y concertación con comunidades | 2% | 1.4% | 0.6%
11 | Indentificación y ponderación de los proyetcos incluyendo evaluación de capacidad de pago | 4% | 2.8% | 1.2%
12 | Analizar las formas organizativas y experiencias de participación comunitaria, para vincularlas a la gestión energética de la zona | 1% | 0.7% | 0.3%
13 | Estudios de análisis e identificación de posibles proyectos de inversión que definan las características de una solución energética integral, con esquemas empresariales y modelos financieros | 2% | 1.4% | 0.6%
14 | INFORME DE DIAGNOSTICO, CARACTERIZACION SOCIOCONÓMICA Y AMBIENTAL Y BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS | 5% | 3.5% | 1.5%
Ejecución - fase de diseño |  | 57% | 39.9% | 17.1%
1 | Aprobación informe de diagnóstico | 0% | 0% | 0%
2 | Elaboración Introducción y generalidades del proyecto. Definición del alcance del proyecto | 1% | 0.7% | 0.3%
3 | Descripción social y económica del sitio del proyecto | 2% | 1.4% | 0.6%
4 | Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de Planeación | 7% | 4.9% | 2.1%
5 | Descripción de los parámetros técnicos del proyecto | 3% | 2.1% | 0.9%
6 | Memorias de cálculo con los requerimientos técnicos | 7% | 4.9% | 2.1%
7 | Cálculo del costo unitario de prestación del servicio de energía | 5% | 3.5% | 1.5%
8 | Cuadro con el presupuesto general y APU de los proyectos | 1% | 0.7% | 0.3%
9 | Cuadro con el cronograma y flujo de fondos | 1% | 0.7% | 0.3%
10 | Características técnicas mínimas garantizadas y fichas técnicas de los equipos a reponer | 3% | 2.1% | 0.9%
11 | Planos de los proyectos | 5% | 3.5% | 1.5%
12 | Solicitud de permisos y avales ambientales, sociales y técnicos | 7% | 4.9% | 2.1%
13 | Elaboración capítulo soporte de personal | 1% | 0.7% | 0.3%
14 | Capítulo de evaluación de alternativa de generación mediante PCH (en caso de aplicar) | 1% | 0.7% | 0.3%
15 | Evaluación y valoración de riesgos de los proyectos | 2% | 1.4% | 0.6%
16 | Entrega de diseños técnicos y proyetcos integrales, incluyendo listados de usuarios, para presentar ante los fondos, incluyendo plan de manejo ambiental que deberán tener los proyectos estructurados - | 7% | 4.9% | 2.1%
17 | Aprobación de proyectos | 4% | 2.8% | 1.2%
ACTIVIDADES DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | 5% | 3.5% | 1.5%
1 | Presentación y aprobación de informe frente al componente SGSST, incluyendo planillas de pago al sistema de seguridad social del personal y cumplimiento de obligaciones | 2.5% | 1.75% | 0.75%
2 | Presentación de informe frente al componente ambiental y social, incluyendo actividades desarrolladas en estos aspectos | 2.5% | 1.75% | 0.75%
TOTAL PONDERADO ACTIVIDADES |  | 100% | 70% | 30%
NOTA: ADICIONALMENTE LA PONDERACIÒN SE REALIZARÀ SOBRE EL NUMERO DE USUARIOS DEL CONTRATO.