## Hoja1
3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
DIMENSION | COMPONENTES MINIMOS | ACTIVIDADES BASE DE ESTRUCTURACION | TIPO DE ANALISIS
SOCIOCULTURAL | Caracterización de la familia Caracterización de la comunidad Vocación productiva Seguridad Cultura. Análisis de Criticidades Sociales Estrategias de apropiación social | Aplicar una encuesta socioeconómica a cada una de las familias beneficiarias del proyecto. Entrevistas con autoridades y líderes locales y/o recolección de información secundaria.sobre la comunidad (formas organizativas, cultura, seguridad, expectativas, etc.) y su entorno | La sostenibilidad en esta dimensión debe apuntar a identificar criticidades sociales, rol de la comunidad en la implementación y operación del proyecto, fortalecimiento organizativo, acciones de capacitación (social, técnica, eficiencia energetica, etc.) y acompañamiento técnico.
ECONOMICA | Caracterización económica de beneficiarios Estudio de Mercado Calculo costo de la solución y AIU Calculo tarifa según normatividad vigente y pertinente. Flujo de fondos y Evaluación de proyectos sociales. | Aplicar la encuesta socioeconómica a cada familia Realizar el estudio de mercado de tecnologias y costos que afectan el valor final de la solución energética seleccionada Calculo de costo del proyecto Determinar la tarifa basada en los resultados de la encuesta (capacidad y voluntad de pago) y la normatividad (pertinente y vigente). Realizar el Flujo de Fondos (Egresos-Ingresos-Utilidad) y la respectiva evaluación de proyectos sociales Identificar o proponer el esquema empresarial y la opción de sostenibilidad económica. | Esta dimensión debe determinar la voluntad y la capacidad de pago, basado en costo de sustitutos energeticos, así como la tarifa y subsidios pertinentes para el tipo de solución con lo cual debe planearse adecuadamente los flujos de caja, posibles actividades productivas y activación de otros servicios anexos (salud, educación, agua potable, etc.).
DIMENSION | COMPONENTES MINIMOS | ACTIVIDADES BASE DE ESTRUCTURACION | TIPO DE ANALISIS
AMBIENTAL | Caracterización Ambiental Análisis de criticidades Ambientales Plan de Manejo ambiental (Implementación y Operación) | Realizar la caracterización ambiental de zonas beneficiadas con base en información primaria y secundaria Identificar Barreras ambientales | La sostenibilidad en esta dimensión tiene relación con los posibles impactos durante la implementación y operación de la solución energética para lo cual son básicos el Análisis de criticidades ambientales, requerimientos ambientales y documento de Manejo Ambiental durante la vida de la solución.
TECNICA | Oferta Energética Demanda Energética Tecnología: tipo y grado de avance Plan de Mantenimiento y Reposición Plan de formación Estrategia para el Esquema Empresarial | Caracterizar la demanda energética, incluyendo la requerida para la actividad productiva. Detreminación de la Oferta Energética local Diseñar la solución energética Caracterización de la opción tecnologica seleccionada y sus requerimientos (técnico operativos) para AOM durante su vida util Identificar las barreras ambientales (permisos, sitios protegidos, impactos, etc.) | La sostenibilidad desde esta dimensión debe mostrar que se seleccionó la mejor alternativa, la cual aprovecha los potenciales energéticos y cubre la demanda basica (familiar y productiva) con tecnologia competitiva y de fácil operación y mantenimiento. Así mismo debe presentar el Plan de AOM, donde se indiquen en que consisten, requerimientos técnicos (de personal y equipos) y su periodicidad. Además debe planearse el esquema empresarial, como estructura administrativa eficiente y adecuada que permita la gestión y administración de las operaciones.