## SALUD MENTAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada de mayo 2024 | Actividades Ejecutadas de Mayo | Fecha
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Realizar estrategias de información en salud “Nos expresamos, nos Amamos” en los temas de prevención en Violencia de Género e Intrafamiliar, consumo de sustancias Psicoactivas y violencia sexual; en los grados 9 y 10 de todas las Instituciones Educativas, se deberán aplicar pruebas de tamizaje establecidos en la Resolución 3280 en el componente de Salud Mental y se socializaran las rutas de atención integral. | DESCRIPCIÓN DE LA ACITIVIDAD: Se articularon la psicóloga de Gestión Pública, Sary Parra y la Psicóloga de Plan De Intervenciones Colectivas Jessica Tatiana Robles con el objetivo de realizar una estrategia “Nos Expresamos, Nos amamos” con los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa San Pedro. Siendo las 9:00am las profesionales iniciaron con una lúdica denominada La Silla, los estudiantes se organizaron en forma de circulo con sus respectivas sillas, se sacaron dos sillas. | 2 | 2 | 2024-04-22
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | En el marco del desarrollo de los grupos de autoayuda, de manera articulada con la Psicóloga de Gestión en Salud Publica se desarrollaran dos jornadas de información en salud en donde se traten los temas de Detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. b. Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. c. Educación en salud mental. d. Remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales. e. Conceptos básicos de prevención del consumo, tamización, intervención breve y entrevista motivacional, todo lo anterior conforme a la guía de orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Y se debe fortalecer las cuatro redes de apoyo social, familiar y comunitario conformados durante la vigencia 2023. se Aplicaran los respectivos tamizajes en Salud Mental establecidos en la Resolución 3280 y se socializaran las Rutas de atención Integral en Salud Mental. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La psicóloga del Plan De Intervenciones Colectivas (PIC) se artículo con la psicóloga de Gestión Sary Parra. Con el objetivo de realizar los temas información en salud de detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. Educación en salud mental. Remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales. Conceptos básicos de prevención del consumo, tamización, intervención breve y entrevista motivacional. | 2 | 2 | 2024-04-17
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Promocionar de manera Semanal en la modalidad Virtual y Presencial con la comunidad en General, así mismo deberá Administrar la Línea de Apoyo Emocional Municipal, dicha línea será manejada el profesional en psicología contratado durante la ejecución del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, se rendirán los respectivos informes de gestión y funcionamiento de a mismo acorde a los lineamientos impartidos por la “secretaria de Salud del Tolima" | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La profesional Jessica Tatiana Robles Sánchez, se articuló en el evento deportivo convocado por la Gestora del Municipio Katherine Gordillo en la “Caminata Rumbera”. Con el objetivo de socializar a todas las personas asistentes la Línea De Apoyo Emocional. Utilizando la metodología de comunicación efectiva. La profesional se acercaba durante la caminata a los participantes y les comunicaba sobre la Línea de Apoyo Emocional. | 2 | 2 | 2024-04-12
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | De manera Articulada con Policía nacional, Comisaria de Familia e Inspección de Policía, se Realizara de manera mensual una intervención educativa en los puntos con mayor transito del municipio en donde se eduque sobre los temas de: Medidas de seguridad según código de Transito, uso de implementos para conducir, respeto a las señales de tránsito documentación reglamentaria y normatividad vigente municipal sobre la regulación del transito. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 7:00pm en las vías que rodean el parque las ferias la profesional Jessica Tatiana Robles con el apoyo de la policía Nacional (dos patrulleros). Realizaron la socialización a 20 personas la ley 769 de 2002. | 1 | 1 | 2024-04-24
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Realizar Promoción de manera semanal por medio del uso de redes sociales de los siguientes temas; 1. Aprendiendo a conocerme, enfocada a educar a los consumidores a cerca del conocimiento de sus niveles de tolerancia al alcohol con el fin de modular su consumo ocasional. 2. Mezclas inadecuadas, promover el no consumo de múltiples tipos de alcohol. 3. Promoción del consumo de alimentos, que tipo de alimentos debe consumir mientras se esta ingiriendo alcohol 4. Consuma en lugares conocidos 5. Combustión Peligrosa, reducir el riesgo de accidentalidad producto de los efectos del alcohol. 6. Consuma protegido, promover el uso de métodos de barrera durante contactos sexuales acontecidos durante los momentos del consumo de bebidas alcohólicas. 7. no consuma alcohol solo, siempre este acompañado de personas de confianza, se deberá publicar los mensajes por redes sociales. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Durante el mes de abril se realizaron la publicación de diferentes materiales visuales con información sobre los efectos de alcohol en el cuerpo y los posibles comportamientos que se pueden realizar al tener un consumo irresponsable de alcohol. La importancia de diferencia un alcohol adulterado porque puede traer intoxicaciones mortales. | 1 | 1 | 2024-04-30

## SALUD AMBIENTAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripción de la Ejecución | Cantidad Programada de mayo 2024 | Actividades Ejecutadas de Mayo | Fecha
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 03 jornadas de información en salud dirigida a los siguientes Grupos Poblacionales; Madres beneficiarias del programa familias en acción, lideres comunitarios y comunidad en general, en los temas como promover buenas practicas de higiene en casa, manejo adecuado de residuos solidos y control de plagas en la vivienda, lavado de manos y mensajes calves en la prevención de la EDA, se Realizara análisis del Impacto de la actividad por medio de la Aplicación de un Pre Test y un Postest. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se da inicio de la actividad EN EL HOGAR CDI mi pequeño mundo enfermera PIC A brinda saludo a los padres familia expresa los temas a tratar hace entrega pre test para evaluar conocimientos previos , utiliza ayudadas didáctica como cartel dinámica tingo tango | 1 | 1 | 2024-04-15
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 3 jornadas de información en salud dirigido a los profesionales y padres beneficiarios de los programas del ICBF del casco urbano y rural, sobre los Temas de; Manejo de la EDA en hogar e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial, se deberá elaborar en redes sociales un video que se publicara en las paginas oficiales de la Alcaldía Municipal y el Hospital que ilustre el manejo en el hogar de la EDA e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el día 19 de abril del 2024 siendo 8:00 am inició la jornada de salud con los padres de familia, de hogar CDI mi pequeño mundo donde expresa que esta actividad corresponde al contrato interadministrativo N°087 entre la alcaldía municipal y el Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E. donde se abordó temática enfermedad diarreica aguda, identificación de signos de alarma y cuando acudir al centro de salud, enfermera realización video sobre EDA el cual fue publicado en las redes sociales página oficial de la alcaldía | 1 | 1 | 2024-04-19
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 3 jornadas de información en salud dirigido a los profesionales y padres beneficiarios de los programas del ICBF del casco urbano y rural, sobre los Temas de; Manejo de la IRA en hogar e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial, se deberá elaborar en redes sociales un video que se publicara en las paginas oficiales de la Alcaldía Municipal y el Hospital que ilustre el manejo en el hogar de la EDA e identificación de signos de alarma , síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El DIA 17 DE MAYO DEL 2024 en CDI mi pequeño mundo enfermera realizo educación a la Padre beneficiarios del programa ICBF y educadores infección respiratoria aguda . Signos de alarma para acudir al centro de salud, se hacen actividades lúdicas . enfermera PIC realiza video sobre infección respiratoria aguda el cual fue publicado en redes sociales y en página oficial de la alcaldía armero guayabal | 1 | 1 | 2024-04-17
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 03 jornadas de información en salud dirigida a los siguientes Grupos Poblacionales; Madres beneficiarias del programa familias en acción, lideres comunitarios y comunidad en general, en los temas como promover buenas practicas de higiene en casa, lavado de manos y mensajes calves en la prevención de la IRA, se Realizara análisis del Impacto de la actividad por medio de la Aplicación de un Pre Test y un Postest, adicionalmente se Realizara una infografía de manera mensual en los temas la cual será publicada en redes Sociales, | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:Siendo las 14: 00 del se inició la jornada de salud en el parque temático Omaira a la población ; Madres beneficiarias del programa familias en acción, perteneciente al grupo hogar FAMI, enfermera Laura Lopesierra porto brindo saludo a todos los asistentes explico la temas a tratar los ubico en círculos para realizacion de preguntas iniciales por medio de la actividad tingo tango, ayudas audiovisuales de carteleras donde especifico signos de alarma en las infecciones respiratorias para acudir al centro de salud. | 1 | 1 | 2024-04-18
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Apoyar la Totalidad de las Jornadas de recolección de Inservibles que se diseñen desde la Dirección Local de Salud teniendo en cuenta la periodicidad y frecuencia estipulada por la misma. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 8:00 am del presente día el enfermero PIC se dispone a ejecutar actividad donde expresa que la actividad a ejecutar corresponde al contrato interadministrativo N°087 entre la alcaldía municipal y el Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E. se Inicia labor visitando los domicilios tomamos una manzana del barrio acasios , se brindó información sobre la importancia de inservibles de manera dinámica se recolección en compañía de la comunidad | 1 | 1 | 2024-04-25
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar una jornada de inspección al 100% de las viviendas del área Urbana con el fin de identificar la presencia de larvas, en cada un de estas se brindara educación sobre el adecuado lavado de albercas, eliminación de criaderos domiciliarios y Peridomicliarios. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 8:00 am del presente día la enfermera Laura Lopesierra. Inicia labor visitando los domicilios donde se hace trabajo de campo iniciamos actividad puerta a puerta por la primera manzana del barrio la acacios en compañía del grupo de salud pública, en cada vivienda enfermera se presenta informa que dispone a ejecutar actividad donde expresa que la actividad a ejecutar corresponde al contrato interadministrativo N°087 entre la alcaldía municipal y el Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E brinda educación sobre la higiene de las albercas mientras realiza la inspección se hace la aplicación de pasta de cloro | 1 | 1 | 2024-04-22
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar tres jornadas de información en salud con lideres comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y Docentes de las instituciones educativas dela Área Urbana sobre tenencia responsable de mascotas, ley 1774 del 2016 y manejo en casa de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 16:00am inició la jornada de salud con los líderes comunitarios encuentro realizado en el parque las ferias Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera pic socializo la ley 1774 del 2016. tenencia responsable de mascota. agresiones por animales virus de la rabia, se hace entrega de infografía | 1 | 1 | 2024-04-11
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Mediante la elaboración de Infografías, entrevistas y/o material audiovisual (Debe ser elaborada por un profesional en el área y estar previamente aprobada por la Dirección Local de Salud), por medio del uso de redes sociales institucionales (Hospital y Alcaldía Municipal), se educara sobre las generalidades de la Agresiones (¿qué es?, ¿qué la causa?, ¿Cómo se transmite?, ¿cuáles son sus síntomas?, ¿cuáles son sus complicaciones?, ¿cómo se previene? “enfatizar en factores protectores, dirigido a la población general, con una periodicidad mensual (para un total de 3 intervenciones durante el contrato), en el informe se deberá relacionar un análisis del impacto de las intervenciones (reproducciones del material y los comentarios que se generen). | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: "DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: siendo las 7:00 am enfermera realiza video informativo sobre la temática virus de la rabia publicado en la página oficial de la Alcaldía Armero Guayabal donde se especificó Definición ,Prevención de la enfermedad , Como es el medio de transmisión Que hacer en caso de mordedura animales" | 1 | 1 | 2024-04-30

## VIDA SALUDABLE Y ENFERM
Dimensión | Componente | Actividades programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada de Mayo 2024 | Actividades ejecutadas en mayo | Fecha
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Implementar la estrategia 4x4 de la siguiente manera: 1. realizar una jornada de actividad física de manera semanal con la población beneficiaria de los programas culturales y deportivos ofertados por la administración municipal, dicha jornada estará acompañada de una sesión de educación en salud en donde se promoción los hábitos y estilos de vida saludable, la totalidad de las jornadas deberán ser articuladas con la casa de la cultura o el Instituto de Deportes según corresponda | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las Siendo las 3:00pm 19 de abril del 2024, se inició la jornada de actividad física con la comunidad en el parque principal a través de ciclo paseo que sale del parque principal vuelta SOS en compañía de la alcaldía municipal y grupo cultura y deportes se coloca 2 stand de hidratación de agua 1 se lleva en camioneta de alcaldía y otro se ubica al frente de cruz roja parque de las ferias, se brinda temática estilos de vida saludable se hace publicación infografía, pag oficial de la alcaldía realiza perifoneo | 1 | 1 | 2024-04-19
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Implementar la estrategia 4x4 de la siguiente manera: 1. realizar una jornada de actividad física de manera semanal con la población beneficiaria de los programas culturales y deportivos ofertados por la administración municipal, dicha jornada estará acompañada de una sesión de educación en salud en donde se promoción los hábitos y estilos de vida saludable, la totalidad de las jornadas deberán ser articuladas con la casa de la cultura o el Instituto de Deportes según corresponda | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las Siendo las 5:00pm 12 de abril del 2024, se inició la jornada de salud con la comunidad en el parque ferias de zumba terapia, se brindó saludo por la enfermera PIC Ella, explicó los temas que iban a dialogar, los organizo en filas empezó a explicar la importancia de tener estilo de vida saludable para prevenir riesgo cardiovascular. Inicio rumba terapia, adecuo un punto de hidratación, realización de infografía publicitaria, perifoneo. | 1 | 1 | 2024-04-12

## SEXULIDAD,SALUD SEXUAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programadas de mayo 2024 | Actividades ejecutadas en mayo | Fecha
SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Desarrollar la estrategia " Si quieres verme sano y feliz a Siete o más controles debes asistir". de manera mensual en el marco de los cursos psicoprofilácticos, la cual tendrá como eje central tratar los siguientes Temas, Anatomía Del sistema Reproductor Femenino, Cambios Físicos Durante el embarazo, cambios Psicológicos, Ejercicios Físico Durante el Embarazo, Ejercicios de Respiración ante parto y durante el Parto, Preparación a la Familia para el parto, Importancia del inicio temprano de controles parentale | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: enfermera (PIC). Con el objetivo de realizar los temas información en salud y desarrollar la estrategia " Si quieres verme sano y feliz a Siete o más controles debes asistir". De manera mensual en el marco de los cursos psicoprofilácticos, Siendo las 15 :00am se inició la jornada de salud con las madres gestantes en el parque las ferias . Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera del plan de intervenciones colectivas Laura Vanessa Lopesierra Porto Ella, explicó los diferentes temas que iban a dialogar, anatomía aparato reproductor femenino cmabios fisiológicos, psicológicos, se utiliza ayudas dicdatica como carteles y dinámica pintarla abdomen con pintucaritas | 1 | 1 | 2024-04-24
SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Ejecutar una estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 de las instituciones educativas urbanas y rurales, en las cuales se abordarán las siguientes temáticas: Proyectó de Vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de genero en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Oferta Institucional de la E.S.E “Control del Joven, Control en PNF, Servicios de Salud Amigables, rutas de atención integral en atención de Joven y embarazos en adolescentes”, embarazo en adolescentes, factores de riesgo y protectores. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: enfermera (PIC). Con el objetivo de realizar los temas información en salud y desarrollar la estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 con los estudiantes, del instituto armero , el dia 22 de abril del 2024en la vereda san pedro, en la institución educativa san pedro sobre temática planificación familiar, proyecto de vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de género en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Se realizaron actividades lúdicas como realización tarjeta proyecto de vida y dinámica embarazo en la adolescencia ayudas audiovisuales cartel | 1 | 1 | 2024-04-22

## ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada Mes de mayo | Actividades ejecutadas en Mayo | Fecha
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Realizar Una actividad Mensual de información en salud con la población de familias en acción, operadores del ICBF y lideres comunitarios, para promocionar "la Vacunación sin Barreras" que permita lograr la cobertura en la aplicación de cada uno de los biológicos para la población menor de cinco años, ventajas de la vacunación, patologías que previene, edades de aplicación de los biológicos, horarios de trabajo de la E.S.E municipal, hacer énfasis en mitos y verdades de la vacunación y eliminación de falsas creencias, las publicaciones en redes sociales se realizara de manera Bimensual para un total de 3 intervenciones durante el contrato. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 2:00pm se inició la jornada de salud con la población perteneciente a familia en acción, CDI mi pequeño mundo. Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera del plan de intervenciones colectivas Laura Vanessa Lopesierra Porto Ella, explicó los diferentes temas que iban a dialogar, socializa tematica , por medio de program radias se informa mitos vacunacion | 1 | 1 | 2024-04-16
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Apoyan la realización de las jornadas nacionales, departamentales y municipales de vacunación. mediante jornadas de información y educación en salud con la comunidad en general en donde se eduque sobre la importancia de la vacunación, se deberá realizar un perifoneo con dos 2 horas de duración previo y durante la jornada en los cuales se realizara promoción de los puntos habilitados, horarios y biológicos a aplicar. | DESCRIPCION DE L A ACTIVIDAD: Siendo las 7 :00 am 20 de abril por parte del grupo plan de intervenciones colectiva, se organiza punto de vacunación en el Hospital Nelson Restrepo Martínez, se hace decoración alusiva jornada de vacunación se hace organización en compañía de la coordinadora Ángela Vallejo del programa Plan de Inmunización, para preparación de la jornada se realizaron las siguientes actividades , perifoneo,pueblicacion redes sociales , informacion emisora. | 1 | 1 | 2024-04-20
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Realizar tres jornadas de información en salud, con la población de familias en acción, operadores del ICBF y lideres comunitarios para promocionar "la Vacunación contra VPH, Fiebre Amarilla e Influenza", ventajas de su aplicación, que patología previene, edades de aplicación, hacer énfasis en la eliminación de mitos y falsas creencias en vacunación con VPH, desmentir información falsa en redes sociales, se realizara un intervención de manera mensual para un total de tres intervenciones en el contrato. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 16:00pm se inició la jornada de salud con la población de familias en acción en el parque las ferias. Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera del plan de intervenciones colectivas Laura Vanessa Lopesierra Porto Ella, explicó los diferentes temas Realización de la capacitación sobre vacunación contra VPH, Fiebre Amarilla, Influenza, utilizo ayudas visuales cartel dinámica tingo tango para evaluar actividad, se hace entrega de infografía, se explica esquema de VPH, notificando que también los hay para niños con edad de 9 años. | 1 | 1 | 2024-04-19
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Ejecutar tres Jornadas de Desarrollo de Capacidades en el Personal de los operadores del ICBF y programas Mas familias en Acción sobre esquema regular nacional de vacunación, lectura efectiva de un carnet de vacunación, identificación de esquemas completos e incompletos campaña de sarampión y rubeola, Vacunación con VPH y vacunación Contra Covid-19. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 14:00pm se inició la jornada de salud con la población operadores del ICBF, en el jardín CDI mi pequeño mundo , Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera del plan de intervenciones colectivas Laura Vanessa Lopesierra Porto Ella, explicó los diferentes temas Realización de la capacitación sobre sobre esquema regular de vacunación, campaña de sarampión y rubeola, vacunación VPH y vacunación contra covid-19, se entrega esquema de vacunación, se organizan en grupo para hacer cartel y exponer vacunación | 1 | 1 | 2024-04-17