## SALUD MENTAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada de mayo 2024 | Actividades Ejecutadas de Mayo | Fecha
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Realizar estrategias de información en salud “Nos expresamos, nos Amamos” en los temas de prevención en Violencia de Género e Intrafamiliar, consumo de sustancias Psicoactivas y violencia sexual; en los grados 9 y 10 de todas las Instituciones Educativas, se deberán aplicar pruebas de tamizaje establecidos en la Resolución 3280 en el componente de Salud Mental y se socializaran las rutas de atención integral. | DESCRIPCIÓN DE LA ACITIVIDAD: Se realizó la estrategía "Nos expresamos, nos amamos" en las Instituciones Educativas Fé y Alegría e Instituto Armero en los grados 9 y 10. Allí se realizarón diferentes actividades ludicas con el objetivo prevenir sobre violencia de genero e intrfamiliar. | 2 | 2 | 2024-05-06
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | En el marco del desarrollo de los grupos de autoayuda, de manera articulada con la Psicóloga de Gestión en Salud Publica se desarrollaran dos jornadas de información en salud en donde se traten los temas de Detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. b. Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. c. Educación en salud mental. d. Remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales. e. Conceptos básicos de prevención del consumo, tamización, intervención breve y entrevista motivacional, todo lo anterior conforme a la guía de orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Y se debe fortalecer las cuatro redes de apoyo social, familiar y comunitario conformados durante la vigencia 2023. se Aplicaran los respectivos tamizajes en Salud Mental establecidos en la Resolución 3280 y se socializaran las Rutas de atención Integral en Salud Mental. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizaron dos encuentros con los padres de Familia de el CDI mi pequeño mundo y las madres de familia de FAMI. Con el objetivo de tratar •Tratar los temas de Detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. Educación en salud mental. | 2 | 2 | 2024-05-14
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Promocionar de manera Semanal en la modalidad Virtual y Presencial con la comunidad en General, así mismo deberá Administrar la Línea de Apoyo Emocional Municipal, dicha línea será manejada el profesional en psicología contratado durante la ejecución del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, se rendirán los respectivos informes de gestión y funcionamiento de a mismo acorde a los lineamientos impartidos por la “secretaria de Salud del Tolima" | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizaron durante el mes socialización de manera virtual en la página de la alcaldía municipal. Además, se socializó de manera presencial con estudiantes de los colegios fé y alegría, Instituto Armero, padres de familia del CDI mi Pequeño Mundo y Madres de familia del Programa FAMI. | 2 | 2 | 2024-05-17
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | De manera Articulada con Policía nacional, Comisaria de Familia e Inspección de Policía, se Realizara de manera mensual una intervención educativa en los puntos con mayor transito del municipio en donde se eduque sobre los temas de: Medidas de seguridad según código de Transito, uso de implementos para conducir, respeto a las señales de tránsito documentación reglamentaria y normatividad vigente municipal sobre la regulación del transito. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizó la intervención Educativa en el parque principal. Con el acompañamiento de la Policia Nacional. Allí se educo sobre las medidas de seguridad según el codigo de transito, uso de implemntos para conducir. Respeto a las señales de tránsito de documentación reglamentaria y normatividad. | 1 | 1 | 2024-05-30
SALUD MENTAL | SALUD MENTAL | Realizar Promoción de manera semanal por medio del uso de redes sociales de los siguientes temas; 1. Aprendiendo a conocerme, enfocada a educar a los consumidores a cerca del conocimiento de sus niveles de tolerancia al alcohol con el fin de modular su consumo ocasional. 2. Mezclas inadecuadas, promover el no consumo de múltiples tipos de alcohol. 3. Promoción del consumo de alimentos, que tipo de alimentos debe consumir mientras se esta ingiriendo alcohol 4. Consuma en lugares conocidos 5. Combustión Peligrosa, reducir el riesgo de accidentalidad producto de los efectos del alcohol. 6. Consuma protegido, promover el uso de métodos de barrera durante contactos sexuales acontecidos durante los momentos del consumo de bebidas alcohólicas. 7. no consuma alcohol solo, siempre este acompañado de personas de confianza, se deberá publicar los mensajes por redes sociales. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se promociono de manera semana por medio del uso de las redes sociales durante el mes de mayo. Infografías para educar a los consumidores a cerca del conocimiento de sus niveles de tolerancia al alcohol con el fin de modular su consumo ocasional. Mezclas inadecuadas, con el objetivo de brindar información y un mensaje sobre las consecuencias fisicas sociales al momento de ocnsumir alcohol. | 1 | 1 | 2024-05-30

## SALUD AMBIENTAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripción de la Ejecución | Cantidad Programada de mayo 2024 | Actividades Ejecutadas de Mayo | Fecha
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 03 jornadas de información en salud dirigida a los siguientes Grupos Poblacionales; Madres beneficiarias del programa familias en acción, lideres comunitarios y comunidad en general, en los temas como promover buenas practicas de higiene en casa, manejo adecuado de residuos solidos y control de plagas en la vivienda, lavado de manos y mensajes calves en la prevención de la EDA, se Realizara análisis del Impacto de la actividad por medio de la Aplicación de un Pre Test y un Postest. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo el dia 13 de Mayo 2024 a las 02 :00pm del presente día el enfermera PIC realiza actividad comunidad general, en el Hospital Nelson Restrepo Martinez donde abordas los siguientes temas: lavados de manos, hiegene casa control de plagas prevencion enfermedad diarreica aguda, entrego infografia de tematica,y la publico en la pagina ofical de la alcadia y realizacion dinmica lavado de mano ayudas didactias con carteles. | 1 | 1 | 2024-05-13
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 3 jornadas de información en salud dirigido a los profesionales y padres beneficiarios de los programas del ICBF del casco urbano y rural, sobre los Temas de; Manejo de la EDA en hogar e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial, se deberá elaborar en redes sociales un video que se publicara en las paginas oficiales de la Alcaldía Municipal y el Hospital que ilustre el manejo en el hogar de la EDA e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el dia 17 mayo del 2024 inició la jornada de salud con los padres de familia, y beneficiarios del programa ICBF en el Instituto Armero Sede Principal , donde se abordo tematica enfermedad dirreica aguda, identificacion de signos de alarma y cuando acudir al centro de salud, enfermera realizacion video sobre eda el cual fue publicado en las redes sociales pagina oficial de la alcaldia | 1 | 1 | 2024-05-17
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 3 jornadas de información en salud dirigido a los profesionales y padres beneficiarios de los programas del ICBF del casco urbano y rural, sobre los Temas de; Manejo de la IRA en hogar e identificación de signos de alarma, síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial, se deberá elaborar en redes sociales un video que se publicara en las paginas oficiales de la Alcaldía Municipal y el Hospital que ilustre el manejo en el hogar de la EDA e identificación de signos de alarma , síntomas de complicaciones para acudir al centro asistencial | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El DIA 20 DE MAYO DEL 2024 en CDI mi pequeño mundo enfermera realizo educacion a la Padre beneficiarios del programa ICBF y educadores infecccion respirtoria aguda . signos de alarma para acudir al centro de salud ,se hacen actividaes ludicas . enfermera PIC realiza video sobr infeccion respirtoria aguda el cual fue publicado en redes sociales y en pagina oficial de la alcaldia armero guayabal | 1 | 1 | 2024-05-20
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar Tres jornadas en donde se desarrolle la estrategia la “Tarea es el Dengue” con los docentes de los programas de las Instituciones Educativas del Area Urbana y del ICBF (CDI, Hogar Infantil, Hogar Agrupado, Hogares flexibles), en donde se socialice: Como se eliminan los criaderos, hábitos protectores y sintomatología del Dengue, en el segundo momento los beneficiarios deberán llevar una evidencia de como aplican las recomendaciones en casa, se debera articular con la estrategia del Modulo de Dengue diseñado desde la Direccion Local de Salud. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Durante el mes de mayo enfermera del PIC realizo diferentes publicaciones de diferentes materiales visuales con información sobre cómo prevenir la enfermedad del dengue desde el hogar, y programas radial en la emisora armero stereo 92.7 FM donde se transmitió todo lo relacionado con la temática del dengue , se promociono el concurso de la tarea del dengue articulando con las instituciones educativas del municipio de armero guayabal. Se desarrollo la estrategia la “Tarea es el Dengue” con los docentes de los programas de las Instituciones Educativas. • Institución Educativa Fe y Alegría • Institución Educativa Armero • Institución Educativa Jiménez de Quesada | 1 | 1 | 2024-05-21
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Apoyar la Totalidad de las Jornadas de recolección de Inservibles que se diseñen desde la Dirección Local de Salud teniendo en cuenta la periodicidad y frecuencia estipulada por la misma. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Siendo las 7:30am se inició la jornada de salud de recolección inservible con la comunidad de los barrios victoria y florida en compañía de la dirección local de salud, policía nacional , estación de bomberos voluntarios , enfermera Laura Lopesierra fue saludando a toda la comunidad en cada domicilio, ella explico la importancia recolección, a través de las redes sociales se realizó un video en vivo informando dinamica de actividad. | 1 | 1 | 2024-05-21
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar una jornada de inspección al 100% de las viviendas del área Urbana con el fin de identificar la presencia de larvas, en cada un de estas se brindara educación sobre el adecuado lavado de albercas, eliminación de criaderos domiciliarios y Peridomicliarios. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 8:00 am del presente día la enfermera Laura Lopesierra. Inicia labor visitando los domicilios donde se hace trabajo de campo iniciamos actividad puerta a puerta por la primera manzana del barrio la victoria en compañía del grupo de salud pública, en cada vivienda enfermera se presenta informa que dispone a ejecutar actividad donde expresa que la actividad a ejecutar corresponde al contrato interadministrativo N°087 entre la alcaldía municipal y el Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E brinda educación sobre la higiene de las albercas mientras realiza la inspección se hace la aplicación de dimilin TB2 | 1 | 1 | 2024-05-22
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar tres jornadas de información en salud con lideres comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y Docentes de las instituciones educativas dela Área Urbana sobre tenencia responsable de mascotas, ley 1774 del 2016 y manejo en casa de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 7:00am 23 de mayose inició la jornada de salud con los docentes y padres de familia, de la institución educativa armero sede echandia Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera pic socializo la ley 1774 del 2016. tenencia responsable de mascota. agresiones por animles virus de la rabia. | 1 | 1 | 2024-05-23
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Mediante la elaboración de Infografías, entrevistas y/o material audiovisual (Debe ser elaborada por un profesional en el área y estar previamente aprobada por la Dirección Local de Salud), por medio del uso de redes sociales institucionales (Hospital y Alcaldía Municipal), se educara sobre las generalidades de la Agresiones (¿qué es?, ¿qué la causa?, ¿Cómo se transmite?, ¿cuáles son sus síntomas?, ¿cuáles son sus complicaciones?, ¿cómo se previene? “enfatizar en factores protectores, dirigido a la población general, con una periodicidad mensual (para un total de 3 intervenciones durante el contrato), en el informe se deberá relacionar un análisis del impacto de las intervenciones (reproducciones del material y los comentarios que se generen). | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Durante el mes de mayo se realizaron la publicación de diferentes materiales visuales con información sobre la temática de virus de la rabia por medio de infografía en la página oficial de la Alcaldía Armero Guayabal donde enfermera de PIC Laura Lopesierra , abordo la temática de virus de la rabia con los siguiente información : Definición ,Prevención de la enfermedad , Como es el medio de transmisión Que hacer en caso de mordedura animales | 1 | 1 | 2024-05-30
SALUD AMBIENTAL | SALUD AMBIENTAL | Realizar 03 jornadas de información en salud dirigida a los siguientes Grupos Poblacionales; Madres beneficiarias del programa familias en acción, lideres comunitarios y comunidad en general, en los temas como promover buenas practicas de higiene en casa, lavado de manos y mensajes calves en la prevención de la IRA, se Realizara análisis del Impacto de la actividad por medio de la Aplicación de un Pre Test y un Postest, adicionalmente se Realizara una infografía de manera mensual en los temas la cual será publicada en redes Sociales. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: centro salud Nelson Restrepo Martínez, siendo 15: 00 PM la profesional de enfermería Laura Lopesierra PIC informo a la población presente comunidad general y beneficiarios del programa familias en acción en donde manifiesta los temas de interés como • Higiene en el hogar • Lavado de mano • Infecciones Respiratorias Aguda • Entrega de infografía de IRA • Realización de los pasos de lavado de manos • Ejemplo de cómo realizar lavado nasal en los niños | 1 | 1 | 2024-05-30

## VIDA SALUDABLE Y ENFERM
Dimensión | Componente | Actividades programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada de Mayo 2024 | Actividades ejecutadas en mayo | Fecha
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Implementar la estrategia 4x4 de la siguiente manera: 1. realizar una jornada de actividad física de manera semanal con la población beneficiaria de los programas culturales y deportivos ofertados por la administración municipal, dicha jornada estará acompañada de una sesión de educación en salud en donde se promoción los hábitos y estilos de vida saludable, la totalidad de las jornadas deberán ser articuladas con la casa de la cultura o el Instituto de Deportes según corresponda | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las Siendo las 5:00pm 12 de mayo del 2024, se inició la jornada de salud con la comunidad en el parque las ferias actividad de zumba terapia, se brindó saludo por la enfermera PIC Ella, explicó los temas que iban a dialogar, los organizo en filas empezó a explicar la importancia de tener estilo de vida saludable para prevenir riesgo cardiovascular. Inicio rumba terapia, adecuo un punto de hidratación, relizacion de infografia publicitaria, perifoneo. | 1 | 1 | 2024-05-12
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Implementar la estrategia 4x4 de la siguiente manera: 1. realizar una jornada de actividad física de manera semanal con la población beneficiaria de los programas culturales y deportivos ofertados por la administración municipal, dicha jornada estará acompañada de una sesión de educación en salud en donde se promoción los hábitos y estilos de vida saludable, la totalidad de las jornadas deberán ser articuladas con la casa de la cultura o el Instituto de Deportes según corresponda | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las Siendo las 3:00pm 17 de mayo del 2024, se inició la jornada de salud con la comunidad en el parque principal actividad de ciclo paseo vuelta SOS, se brindó saludo por la enfermera PIC empezó a explicar la importancia de tener estilo de vida saludable para prevenir riesgo cardiovascular. Inicio ciclo paseo se adecuo un punto de hidratación.se realizo infografía publicitaria y perifoneo. | 1 | 1 | 2024-05-17

## SEXULIDAD,SALUD SEXUAL
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programadas de mayo 2024 | Actividades ejecutadas en mayo | Fecha
SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Desarrollar la estrategia " Si quieres verme sano y feliz a Siete o más controles debes asistir". de manera mensual en el marco de los cursos psicoprofilácticos, la cual tendrá como eje central tratar los siguientes Temas, Anatomía Del sistema Reproductor Femenino, Cambios Físicos Durante el embarazo, cambios Psicológicos, Ejercicios Físico Durante el Embarazo, Ejercicios de Respiración ante parto y durante el Parto, Preparación a la Familia para el parto, Importancia del inicio temprano de controles parentale | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: enfermera (PIC). Con el objetivo de realizar los temas información en salud y desarrollar la estrategia " Si quieres verme sano y feliz a Siete o más controles debes asistir". De manera mensual en el marco de los cursos psicoprofilácticos, Siendo las 9:00am se inició la jornada de salud con las madres gestantes en el auditorio parque temático Omaira 14 mayo donde abordo temática planificación familiar, realización actividad lúdicas y publicidad | 1 | 1 | 2024-05-14
SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Ejecutar una estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 de las instituciones educativas urbanas y rurales, en las cuales se abordarán las siguientes temáticas: Proyectó de Vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de genero en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Oferta Institucional de la E.S.E “Control del Joven, Control en PNF, Servicios de Salud Amigables, rutas de atención integral en atención de Joven y embarazos en adolescentes”, embarazo en adolescentes, factores de riesgo y protectores. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: enfermera (PIC). Con el objetivo de realizar los temas información en salud y desarrollar la estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 con los estudiantes, del instituto armero , el dia 9 de mayo del 2024 sobre temática planificación familiar, proyecto de vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de genero en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Se realizaron actividades lúdicas | 1 | 1 | 2024-05-09
SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SEXUALIDAD ,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Ejecutar una estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 de las instituciones educativas urbanas y rurales, en las cuales se abordarán las siguientes temáticas: Proyectó de Vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de genero en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Oferta Institucional de la E.S.E “Control del Joven, Control en PNF, Servicios de Salud Amigables, rutas de atención integral en atención de Joven y embarazos en adolescentes”, embarazo en adolescentes, factores de riesgo y protectores. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: enfermera (PIC). Con el objetivo de realizar los temas información en salud y desarrollar la estrategia de información en salud, dirigido a los grados 9 y 10 con los estudiantes, del instituto fe y alegría, el dia 15 de mayo sobre temática planificación familiar, proyecto de vida, Desarrollo físico, psicosocial y sexual, construcción de identidad de genero en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, Relaciones interpersonales, prevención de todas las formas de violencia. Se realizaron actividades lúdicas | 1 | 1 | 2024-05-15

## ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Dimensión | Componente | Actividades Programadas | Descripcion de la Ejecucion | Cantidad Programada Mes de mayo | Actividades ejecutadas en Mayo | Fecha
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Realizar Una actividad Mensual de información en salud con la población de familias en acción, operadores del ICBF y lideres comunitarios, para promocionar "la Vacunación sin Barreras" que permita lograr la cobertura en la aplicación de cada uno de los biológicos para la población menor de cinco años, ventajas de la vacunación, patologías que previene, edades de aplicación de los biológicos, horarios de trabajo de la E.S.E municipal, hacer énfasis en mitos y verdades de la vacunación y eliminación de falsas creencias, las publicaciones en redes sociales se realizara de manera Bimensual para un total de 3 intervenciones durante el contrato. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 7:00 am 16 de mayo del 2024 enfermera Laura Vanessa Lopesierra inicia brindando un saludo a todos los asistentes donde expresa que la actividad a ejecutar corresponde al contrato entre la alcaldía municipal y el Hospital Nelson Restrepo Martínez E.S.E. , presenta al grupo por medio de actividad tingo tango selecciona participantes le realiza socialización temática vacunación sin barrera | 1 | 1 | 2024-05-16
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Apoyan la realización de las jornadas nacionales, departamentales y municipales de vacunación. mediante jornadas de información y educación en salud con la comunidad en general en donde se eduque sobre la importancia de la vacunación, se deberá realizar un perifoneo con dos 2 horas de duración previo y durante la jornada en los cuales se realizara promoción de los puntos habilitados, horarios y biológicos a aplicar. | DESCRIPCION DE L A ACTIVIDAD: Siendo las 7 :00 am 24 DE MAY0 por parte del grupo plan de intervenciones colectiva, se organiza punto de vacunación en el Hospital Nelson Restrepo Martínez, se hace decoración alusiva jornada de vacunación se hace organización en compañía de la coordinadora Ángela Vallejo del programa Plan de Inmunización, para preparación de la jornada se realizaron las siguientes actividades , perifoneo,pueblicacion redes sociales , informacion emisora. | 1 | 1 | 2024-05-24
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Realizar tres jornadas de información en salud, con la población de familias en acción, operadores del ICBF y lideres comunitarios para promocionar "la Vacunación contra VPH, Fiebre Amarilla e Influenza", ventajas de su aplicación, que patología previene, edades de aplicación, hacer énfasis en la eliminación de mitos y falsas creencias en vacunación con VPH, desmentir información falsa en redes sociales, se realizara un intervención de manera mensual para un total de tres intervenciones en el contrato. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 16 :00pm 22 de mayo 2024 en el Parque las ferias, la profesional del PIC brinda saludos a todos los asistentes informo a los líderes comunitarios y comunidad en general ,socializa la temática "la Vacunación contra VPH, Fiebre Amarilla e Influenza", ventajas de su aplicación, que patología previene, edades de aplicación, hacer énfasis en la eliminación de mitos y falsas creencias en vacunación con VPH, desmentir información falsa en la emisora armero guayabal | 1 | 1 | 2024-05-22
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES | Ejecutar tres Jornadas de Desarrollo de Capacidades en el Personal de los operadores del ICBF y programas Mas familias en Acción sobre esquema regular nacional de vacunación, lectura efectiva de un carnet de vacunación, identificación de esquemas completos e incompletos campaña de sarampión y rubeola, Vacunación con VPH y vacunación Contra Covid-19. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Siendo las 14:00 PM 24 de mayo del 2024 se inició la jornada de salud con el personal de familias en acción y comunidad general en el Hospital Nelson Restrepo. Cada uno de ellos fue saludado por la enfermera del plan de intervenciones colectivas socializa temática sobre esquema regular nacional de vacunación, lectura efectiva de un carnet de vacunación, identificación de esquemas completos e incompletos campaña de sarampión y rubeola, Vacunación con VPH y vacunación Contra Covid-19 y promociona el servicio de vacunación | 1 | 1 | 2024-05-24