## FORMATO AIU
COTIZACIÓN
CLIENTE
RAMA JUDICIAL DE MANIZALES
RONEY BARTOLO
[5 empty] | FECHA | VALIDEZ
MANIZALES |  |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-18
ENTREGA |  | UBICACIÓN |  | COT. | CONDICIONES DE PAGO
90 DIAS |  | PALACIO DE JUSTICIA - EDIFICIO FANNY GONZALEZ |  | 0172C.02.24 | CONTRATO
MODERNIZACIÓN DE LUMINARIAS FASE #4
ITEM | MARCA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL
1 | CAPÍTULO 1 - PISO 2
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS
1.01 |  | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 201 | 423101 | 85043301
1.02 |  | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 48 | 153122 | 7349856
1.03 |  | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 8 | 262004 | 2096032
1.04 |  | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W pasillos | UN | 28 | 169031 | 4732868
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES
1.05 |  | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 201 | 23214 | 4666014
1.06 |  | Retiro de Luminaria Existente bala led de 22 w en pasillos | UN | 28 | 23214 | 649992
1.07 |  | Suspensión aislada de punto eléctrico existente | UN | 60 | 11386 | 683160
1.08 |  | Reubicación de punto eléctrico | UN | 60 | 44019 | 2641140
1.09 |  | Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal | UN | 60 | 219889 | 13193340
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO
1.1 |  | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 23 | 2001431 | 46032913
1.11 |  | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 23 | 476289 | 10954647
1.12 |  | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 1250 | 11662 | 14577500
1.13 |  | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 350 | 12694 | 4442900
1.14 |  | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. No incluye tubería, ni circuitos de alimentación. | UN | 27 | 122853 | 3317031
1.15 |  | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 16 | 28093 | 449488
OBRAS CIVILES
1.16 |  | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 165 | 22195 | 3662175
1.17 |  | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 125 | 32874 | 4109250
1.18 |  | Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas | UN | 8 | 34726 | 277808
1.19 |  | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 126 | 21818 | 2749068
1.2 |  | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos | M2 | 12 | 29677 | 356124
1.21 |  | Pintura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | UN | 8 | 29677 | 237416
[5 empty] | SUBTOTAL | 212222023
2 | CAPÍTULO 2 - PISO 4
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS
2.01 |  | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 20 | 423101 | 8462020
2.02 |  | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W | UN | 4 | 169031 | 676124
2.03 |  | Suministro e instalación de Luminaria - CCCE 36 de descolgar | UN | 28 | 236182 | 6613096
2.04 |  | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 6 | 262004 | 1572024
2.05 |  | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 7 | 153122 | 1071854
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES
2.06 |  | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 20 | 23214 | 464280
2.07 |  | Retiro de Luminaria Colgante | UN | 28 | 23214 | 649992
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO
2.08 |  | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 50 | 11662 | 583100
2.09 |  | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 1 | 2001431 | 2001431
2.1 |  | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 1 | 476289 | 476289
2.11 |  | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 200 | 12694 | 2538800
2.12 |  | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 9 | 28093 | 252837
OBRAS CIVILES
2.13 |  | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 20 | 22195 | 443900
2.14 |  | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 24 | 32874 | 788976
2.15 |  | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 64 | 21818 | 1396352
2.16 |  | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas | M2 | 15 | 34726 | 520890
[5 empty] | SUBTOTAL | 28511965
3 | CAPÍTULO 3 - SOTANO 1
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS
3.01 |  | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 36 | 423101 | 15231636
3.02 |  | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 28 | 153122 | 4287416
3.03 |  | Suministro e instalación de Luminaria - CCCE 36 de descolgar | UN | 108 | 236182 | 25507656
3.04 |  | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 2 | 262004 | 524008
3.05 |  | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W | UN | 11 | 169031 | 1859341
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES
3.06 |  | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 36 | 23214 | 835704
3.07 |  | Retiro de Luminaria Existente de 2 x 32 w | UN | 108 | 23214 | 2507112
3.08 |  | Suministro e instalación DPS tipo 2 tablero de emergencia eléctrico | UN | 1 | 988288 | 988288
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO
3.09 |  | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 1 | 2001431 | 2001431
3.1 |  | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 1 | 476289 | 476289
3.11 |  | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. incluye tubería, y circuitos de alimentación. | UN | 28 | 195769 | 5481532
3.12 |  | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo. | UN | 1 | 200211 | 200211
3.13 |  | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 29 | 28093 | 814697
3.14 |  | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 50 | 11662 | 583100
3.15 |  | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 250 | 12694 | 3173500
OBRAS CIVILES
3.16 |  | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 36 | 22195 | 799020
3.17 |  | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 16 | 32874 | 525984
3.18 |  | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 28 | 21818 | 610904
3.19 |  | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas | M2 | 10 | 34726 | 347260
[5 empty] | SUBTOTAL | 66755089
| Total costos directos |  |  |  |  | 307489077
| AIU |  |  |  | 25%
| ADMINISTRACION |  |  |  | 19% | 58422925
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 3074891
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 15374454
| Subtotal |  |  |  |  | 384361347
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 2921146
| TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  | 387282493
OBSERVACIONES
° Los items cotizados se pagarán sobre elementos ejecutados.
° Cualquier actividad adicional no contemplada en esta cotización , se cotizará y se enviará para aprobación.
15
| REVISÓ: |  |  |  | ELABORÓ:
| Ing. JORGE ALBERTO CARDONA C. |  |  |  | Ing. TOMÁS CARDONA O.
| Gerente General |  |  |  | Director Comercial

## AVANCE DE OBRA
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA CON MAYORES CANTIDADES PISO 4- PISO 2-SÓTANO 1
Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales Calle 27 No. 17-19 piso 9º Manizales
[6 empty] | AVANCE DE OBRA 1 mayo-7 |  |  | AVANCE DE OBRA 2 mayo-8mayo14 |  |  | AVANCE DE OBRA 3 mayo-15 mayo 23 |  |  | AVANCE DE OBRA 4 mayo-24 mayo 29 |  |  | AVANCE DE OBRA 5 29 DE MAYO AL 05 DE JUNIO |  |  | AVANCE DE OBRA 6 07 DE JUNIO O AL 13 DE JUNIO |  |  | AVANCE TOTAL DE OBRA 4 mayo 29
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL
1 | CAPÍTULO 1 - PISO 2
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS
1.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 201 | 423101 | 85043301 |  | 423101 | 0 |  | 423101 | 0 | 65 | 423101 | 27501565 | 52 | 423101 | 22001252 | 8 | 423101 | 3384808 | 56 | 423101 | 23693656 | 181 | 423101 | 76581281
1.02 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 48 | 153122 | 7349856 |  | 153122 | 0 |  | 153122 | 0 | 45 | 153122 | 6890490 | 0 | 153122 | 0 | 1 | 153122 | 153122 | 2 | 153122 | 306244 | 48 | 153122 | 7349856
1.03 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 8 | 262004 | 2096032 |  | 262004 | 0 |  | 262004 | 0 | 4 | 262004 | 1048016 | 0 | 262004 | 0 | 0 | 262004 | 0 | 0 | 262004 | 0 | 4 | 262004 | 1048016
1.04 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W pasillos | UN | 28 | 169031 | 4732868 |  | 169031 | 0 |  | 169031 | 0 | 28 | 169031 | 4732868 | 0 | 169031 | 0 | 0 | 169031 | 0 | 0 | 169031 | 0 | 28 | 169031 | 4732868
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 201 | 23214 | 4666014 | 49 | 23214 | 1137486 | 42 | 23214 | 974988 | 81 | 23214 | 1880334 | 0 | 23214 | 0 | 12 | 23214 | 278568 | 7 | 23214 | 162498 | 191 | 23214 | 4433874
1.06 | Retiro de Luminaria Existente bala led de 22 w en pasillos | UN | 28 | 23214 | 649992 | 13 | 23214 | 301782 | 15 | 23214 | 348210 | 0 | 23214 | 0 | 1 | 23214 | 23214 | 0 | 23214 | 0 | 0 | 23214 | 0 | 29 | 23214 | 673206
1.07 | Suspensión aislada de punto eléctrico existente | UN | 60 | 11386 | 683160 | 4 | 11386 | 45544 | 24 | 11386 | 273264 |  | 11386 | 0 | 17 | 11386 | 193562 | 15 | 11386 | 170790 |  | 11386 | 0 | 60 | 11386 | 683160
1.08 | Reubicación de punto eléctrico | UN | 60 | 44019 | 2641140 | 6 | 44019 | 264114 | 24 | 44019 | 1056456 | 172 | 44019 | 7571268 | 60 | 44019 | 2641140 | 60 | 44019 | 2641140 | 60 | 44019 | 2641140 | 60 | 44019 | 2641140
1.09 | Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal | UN | 60 | 219889 | 13193340 | 8 | 219889 | 1759112 | 22 | 219889 | 4837558 | 15 | 219889 | 3298335 | 15 | 219889 | 3298335 | 59 | 219889 | 12973451 |  | 219889 | 0 | 119 | 219889 | 26166791
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 23 | 2001431 | 46032913 | 6 | 2001431 | 12008586 | 4 | 2001431 | 8005724 | 8 | 2001431 | 16011448 | 0 | 2001431 | 0 | 0 | 2001431 | 0 | 1 | 2001431 | 2001431 | 19 | 2001431 | 38027189
1.11 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 23 | 476289 | 10954647 | 1 | 476289 | 476289 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 | 12 | 476289 | 5715468 | 5 | 476289 | 2381445 | 1 | 476289 | 476289 | 19 | 476289 | 9049491
1.12 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 1250 | 11662 | 14577500 | 280 | 11662 | 3265360 | 250 | 11662 | 2915500 | 451 | 11662 | 5259562 | 0 | 11662 | 0 | 45 | 11662 | 524790 | 85.95 | 11662 | 1002348.9 | 1111.95 | 11662 | 12967560.9
1.13 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 350 | 12694 | 4442900 | 73.5 | 12694 | 933009 | 63 | 12694 | 799722 | 167.31 | 12694 | 2123833.14 | 0 | 12694 | 0 | 36.19 | 12694 | 459395.86 | -5 | 12694 | -63470 | 335 | 12694 | 4252490
1.14 | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. No incluye tubería, ni circuitos de alimentación. | UN | 27 | 122853 | 3317031 | 11 | 122853 | 1351383 | 8 | 122853 | 982824 | 26 | 122853 | 3194178 | 27 | 122853 | 3317031 | 27 | 122853 | 3317031 | -66 | 122853 | -8108298 | 31 | 122853 | 3808443
1.15 | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 16 | 28093 | 449488 | 0 | 28093 | 0 |  | 28093 | 0 | 13 | 28093 | 365209 | 0 | 28093 | 0 | 14 | 28093 | 393302 | -13 | 28093 | -365209 | 14 | 28093 | 393302
OBRAS CIVILES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 165 | 22195 | 3662175 |  | 22195 | 0 |  | 22195 | 0 | 7 | 22195 | 155365 | 152 | 22195 | 3373640 | 2 | 22195 | 44390 | 150 | 22195 | 3329250 | 150 | 22195 | 3329250
1.17 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 125 | 32874 | 4109250 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 | 18 | 32874 | 591732 | 97 | 32874 | 3188778 | 0 | 32874 | 0 | 1 | 32874 | 32874 | 116 | 32874 | 3813384
1.18 | Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas | UN | 8 | 34726 | 277808 | 6 | 34726 | 208356 | 0 | 34726 | 0 | 19 | 34726 | 659794 | 19 | 34726 | 659794 | 20 | 34726 | 694520 |  | 34726 | 0 | 8 | 34726 | 277808
1.19 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 126 | 21818 | 2749068 | 49 | 21818 | 1069082 | 42 | 21818 | 916356 | 535.23 | 21818 | 11677648.14 | 119 | 21818 | 2596342 | 126 | 21818 | 2749068 |  | 21818 | 0 | 138 | 21818 | 3010884
1.2 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos | M2 | 12 | 29677 | 356124 | 3 | 29677 | 89031 | 3 | 29677 | 89031 | 13 | 29677 | 385801 | 12 | 29677 | 356124 | 12 | 29677 | 356124 |  | 29677 | 0 | 14 | 29677 | 415478
1.21 | Pintura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | UN | 8 | 29677 | 237416 | 1 | 29677 | 29677 | 3 | 29677 | 89031 |  | 29677 | 0 | 4 | 29677 | 118708 |  | 29677 | 0 | 1 | 29677 | 29677 | 9 | 29677 | 267093
2 | CAPÍTULO 2- PISO 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 20 | 423101 | 8462020 |  | 423101 | 0 |  | 423101 | 0 |  | 423101 | 0 | 20 | 423101 | 8462020 | 2 | 423101 | 846202 |  | 423101 | 0 | 20 | 423101 | 8462020
2.02 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W | UN | 4 | 169031 | 676124 |  | 169031 | 0 |  | 169031 | 0 |  | 169031 | 0 | 4 | 169031 | 676124 |  | 169031 | 0 | 3 | 169031 | 507093 | 7 | 169031 | 1183217
2.03 | Suministro e instalación de Luminaria Bombillas LED – CCCE | UN | 28 | 236182 | 6613096 |  | 236182 | 0 |  | 236182 | 0 |  | 236182 | 0 | 28 | 236182 | 6613096 | 27 | 236182 | 6376914 |  | 236182 | 0 | 27 | 236182 | 6376914
2.04 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 6 | 262004 | 1572024 |  | 262004 | 0 |  | 262004 | 0 | 6 | 262004 | 1572024 |  | 262004 | 0 | 4 | 262004 | 1048016 | -3 | 262004 | -786012 | 4 | 262004 | 1048016
2.05 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 7 | 153122 | 1071854 |  | 153122 | 0 |  | 153122 | 0 | 7 | 153122 | 1071854 |  | 153122 | 0 | 6 | 153122 | 918732 | -6 | 153122 | -918732 | 6 | 153122 | 918732
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 20 | 23214 | 464280 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 | 3 | 23214 | 69642 | 3 | 23214 | 69642 | 14 | 23214 | 324996 |  | 23214 | 0 | 20 | 23214 | 464280
2.07 | Retiro de Luminaria Colgante | UN | 28 | 23214 | 649992 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 | 0 | 23214 | 0 | 28 | 23214 | 649992 | 0 | 23214 | 0 | 20 | 23214 | 464280 | 48 | 23214 | 1114272
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 50 | 11662 | 583100 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 | 0 | 11662 | 0
2.09 | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 1 | 2001431 | 2001431 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 | 0 | 2001431 | 0
2.1 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 1 | 476289 | 476289 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 | 0 | 476289 | 0
2.11 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 200 | 12694 | 2538800 |  | 12694 | 0 |  | 12694 | 0 | 19.38 | 12694 | 246009.72 | 64.11 | 12694 | 813812.34 | 96 | 12694 | 1218624 | 38.16 | 12694 | 484403.04 | 217.65 | 12694 | 2762849.1
2.12 | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 9 | 28093 | 252837 |  | 28093 | 0 |  | 28093 | 0 | 3 | 28093 | 84279 | 7 | 28093 | 196651 |  | 28093 | 0 | 5 | 28093 | 140465 | 15 | 28093 | 421395
OBRAS CIVILES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 20 | 22195 | 443900 |  | 22195 | 0 |  | 22195 | 0 | 3 | 22195 | 66585 | 7 | 22195 | 155365 | 8 | 22195 | 177560 | 6 | 22195 | 133170 | 28 | 22195 | 621460
2.14 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 24 | 32874 | 788976 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 | 21 | 32874 | 690354 | 64 | 32874 | 2103936
2.15 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 64 | 21818 | 1396352 |  | 21818 | 0 |  | 21818 | 0 | 3 | 21818 | 65454 | 7 | 21818 | 152726 | 9 | 21818 | 196362 |  | 21818 | 0 | 15 | 21818 | 327270
2.16 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas | M2 | 15 | 34726 | 520890 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 | 0 | 34726 | 0
3 | CAPÍTULO 3- SOTANO 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | [10 empty] | VLR.UNIT. | [5 empty] | VLR.UNIT. |  | 0
SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W | UN | 36 | 423101 | 15231636 |  | 423101 | 0 |  | 423101 | 0 |  | 423101 | 0 | 8 | 423101 | 3384808 | 1 | 423101 | 423101 | 15 | 423101 | 6346515 | 24 | 423101 | 10154424
3.02 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED | UN | 28 | 153122 | 4287416 |  | 153122 | 0 |  | 153122 | 0 |  | 153122 | 0 | 16 | 153122 | 2449952 | 0 | 153122 | 0 | 5 | 153122 | 765610 | 21 | 153122 | 3215562
3.03 | Suministro e instalación de Luminaria Bombillas LED – CCCE | UN | 108 | 236182 | 25507656 |  | 236182 | 0 |  | 236182 | 0 |  | 236182 | 0 |  | 236182 | 0 | 99 | 236182 | 23382018 | 6 | 236182 | 1417092 | 105 | 236182 | 24799110
3.04 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W | UN | 2 | 262004 | 524008 |  | 262004 | 0 |  | 262004 | 0 |  | 262004 | 0 |  | 262004 | 0 | 10 | 262004 | 2620040 |  | 262004 | 0 | 10 | 262004 | 2620040
3.05 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W | UN | 11 | 169031 | 1859341 |  | 169031 | 0 |  | 169031 | 0 |  | 169031 | 0 | 9 | 169031 | 1521279 | 10 | 169031 | 1690310 |  | 169031 | 0 | 10 | 169031 | 1690310
ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 | UN | 36 | 23214 | 835704 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 | 13 | 23214 | 301782 | 23 | 23214 | 533922 |  | 23214 | 0 | 31 | 23214 | 719634
3.07 | Retiro de Luminaria Existente de 2 x 32 w | UN | 108 | 23214 | 2507112 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 |  | 23214 | 0 | 83 | 23214 | 1926762 | 25 | 23214 | 580350 | 35 | 23214 | 812490 | 143 | 23214 | 3319602
3.08 | Suministro e instalación DPS tipo 2 tablero de emergencia eléctrico | UN | 1 | 988288 | 988288 |  | 988288 | 0 |  | 988288 | 0 |  | 988288 | 0 |  | 988288 | 0 |  | 988288 | 0 |  | 988288 | 0 | 0 | 988288 | 0
ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Suministro e instalación de sensor provolt | UN | 1 | 2001431 | 2001431 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 | 2 | 2001431 | 4002862 |  | 2001431 | 0 |  | 2001431 | 0 | 2 | 2001431 | 4002862
3.1 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor | UN | 1 | 476289 | 476289 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 | 2 | 476289 | 952578 |  | 476289 | 0 |  | 476289 | 0 | 2 | 476289 | 952578
3.11 | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. incluye tubería, y circuitos de alimentación. | UN | 28 | 195769 | 5481532 |  | 195769 | 0 |  | 195769 | 0 |  | 195769 | 0 | 16 | 195769 | 3132304 | 14 | 195769 | 2740766 |  | 195769 | 0 | 19 | 195769 | 3719611
3.12 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo. | UN | 1 | 200211 | 200211 |  | 200211 | 0 |  | 200211 | 0 |  | 200211 | 0 | 3 | 200211 | 600633 | 0 | 200211 | 0 |  | 200211 | 0 | 3 | 200211 | 600633
3.13 | Suministro e instalación interruptor sencillo. | UN | 29 | 28093 | 814697 |  | 28093 | 0 |  | 28093 | 0 |  | 28093 | 0 | 9 | 28093 | 252837 | 7 | 28093 | 196651 | 3 | 28093 | 84279 | 19 | 28093 | 533767
3.14 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v | ML | 50 | 11662 | 583100 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 | 100 | 11662 | 1166200 |  | 11662 | 0 |  | 11662 | 0 | 71.5 | 11662 | 833833
3.15 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico | ML | 250 | 12694 | 3173500 |  | 12694 | 0 |  | 12694 | 0 |  | 12694 | 0 | 136.95 | 12694 | 1738443.3 | 33.5 | 12694 | 425249 | 80 | 12694 | 1015520 | 250.45 | 12694 | 3179212.3
OBRAS CIVILES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Reparación de hueco de luminaria retirada | UN | 36 | 22195 | 799020 |  | 22195 | 0 |  | 22195 | 0 |  | 22195 | 0 | 9 | 22195 | 199755 | 16 | 22195 | 355120 | 2 | 22195 | 44390 | 27 | 22195 | 599265
3.17 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control | M2 | 16 | 32874 | 525984 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 |  | 32874 | 0 | 15 | 32874 | 493110 | 1 | 32874 | 32874 |  | 32874 | 0 | 16 | 32874 | 525984
3.18 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria | UN | 28 | 21818 | 610904 |  | 21818 | 0 |  | 21818 | 0 |  | 21818 | 0 | 26 | 21818 | 567268 | 2 | 21818 | 43636 |  | 21818 | 0 | 28 | 21818 | 610904
3.19 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas | M2 | 10 | 34726 | 347260 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 |  | 34726 | 0 | 4 | 34726 | 138904 | 3 | 34726 | 104178 |  | 34726 | 0 | 7 | 34726 | 243082
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 307489077 |  | 22938811 |  |  | 21288664 |  |  | 96523294 |  |  | 88102293.64 |  |  | 74757565.86 |  |  | 36339347.94 |  |  | 292047339.3
ADMINISTRACION |  |  |  | 19% | 58422924.63 | 19% | 4358374.09 |  | 19% | 4044846.16 |  | 19% | 18339425.86 |  | 19% | 16739435.7916 |  | 19% | 14203937.5134 |  | 19% | 6904476.1086 |  | 19% | 55488994.467
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 3074890.77 | 1% | 229388.11 |  | 1% | 212886.64 |  | 1% | 965232.94 |  | 1% | 881022.9364 |  | 1% | 747575.6586 |  | 1% | 363393.4794 |  | 1% | 2920473.393
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 15374453.85 | 5% | 1146940.55 |  | 5% | 1064433.2 |  | 5% | 4826164.7 |  | 5% | 4405114.682 |  | 5% | 3737878.293 |  | 5% | 1816967.397 |  | 5% | 14602366.965
IVA (SOBRE UTILIDAD) |  |  |  | 19% | 2921146.2315 | 19% | 217918.7045 |  | 19% | 202242.308 |  | 19% | 916971.293 |  | 19% | 836971.7896 |  | 19% | 710196.8757 |  | 19% | 345223.8054 |  | 19% | 2774449.7234
COSTO TOTAL |  |  |  | 387282492.4815 |  | 28891432.4545 |  |  | 26813072.308 |  |  | 121571088.793 |  |  | 110964838.8396 |  |  | 94157154.2007 |  |  | 45769408.7304 |  |  | 367833623.8483

## Informe ejecutivo 6
INFORME EJECUTIVO 6 -7 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO
RESUMEN GERENCIAL
INFORME DE INTERVENTORIA No.: |  |  | 6 |  | FECHA DEL INFORME: |  | 2024-06-13
CONTRATO DE OBRA | [6 empty] | CE-17-2024
Objeto: |  | Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FANNY GONZALEZ FRANCO” DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
Contrato No: |  | CE-17-2024
Contratista: |  | GLOBAL ASTI
Nit:
Valor Inicial: |  | 387282493
Adición 1 |  | 0
Adición 2 |  | 0
Valor total del contrato: |  | 387282493
Plazo |  | 70
Fecha de inicio |  | 2024-04-19
Fecha de vencimiento: |  | 2023-06-28
Plazo total del contrato: |  | 70
AVANCES DEL CONTRATO
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | EJECUCION EN PLAZO
[5 empty] | CONTRACTUAL |  | EJECUCION |  |  | %
[5 empty] | 70 |  | 55 |  |  | 78.57%
DATOS FINANCIEROS
[5 empty] | Vr. CONTRATO: |  |  |  | 387282493
[5 empty] | Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  |  | 387282493
[5 empty] | Vr. ANTICIPO: |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: |  |  |  | 0
[5 empty] | ¦ |  |  |  | 0
[5 empty] | ACTA No. | COSTO DIRECTO | AIU | IVA | TOTAL NETO | % EJECUCIÓN | FECHA DEL ACTA
[5 empty] | 1 | 153744535 | 38436133 | 1460573 | 193641241 | 50% | 2024-06-05
[5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | %PROGRAM. | %EJECUT. | DIFERENCIA | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Acumulado anterior |  | 25.71% | 66.46% | 40.75% | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Durante el periodo |  | 52.86% | 23.86% | 37.46% | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Acumulado Actual |  | 78.57% | 90.32% | 11.75% | TOTALES | 153744535 | 38436133 |  | 193641241 | 50%
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Valor facturado a la fecha es de: |  |  |  |  | 193641241 |  | Equivalente al: |  |  | 50%
El valor por ejecutar a la fecha es de: |  |  |  |  | 193641252 |  | Equivalente al: |  |  | 50%
SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÒN POR CAPITULOS
ITEM | DESCRIPCION |  | PROGRAMADO | EJECUTADO
CAPITULO 1 PISO2
1.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W |  | 85043301 | 76581281
1.02 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED |  | 7349856 | 7349856
1.03 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W |  | 2096032 | 1048016
1.04 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W pasillos |  | 4732868 | 4732868
1.05 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 |  | 4666014 | 4433874
1.06 | Retiro de Luminaria Existente bala led de 22 w en pasillos |  | 649992 | 673206
1.07 | Suspensión aislada de punto eléctrico existente |  | 683160 | 683160
1.08 | Reubicación de punto eléctrico |  | 2641140 | 2641140
1.09 | Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal |  | 13193340 | 26166791
1.1 | Suministro e instalación de sensor provolt |  | 46032913 | 38027189
1.11 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor |  | 10954647 | 9049491
1.12 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v |  | 14577500 | 12967560.9
1.13 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico |  | 4442900 | 4252490
1.14 | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. No incluye tubería, ni circuitos de alimentación. |  | 3317031 | 3808443
1.15 | Suministro e instalación interruptor sencillo. |  | 449488 | 393302
OBRAS CIVILES
1.16 | Reparación de hueco de luminaria retirada |  | 3662175 | 3329250
8 | DUCHAS |  | 0 | 0
1.17 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control |  | 4109250 | 3813384
1.18 | Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas |  | 277808 | 277808
1.19 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria |  | 2749068 | 3010884
1.2 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos |  | 356124 | 415478
1.21 | Pintura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control |  | 237416 | 267093
CAPITULO 2 PISO 4
2.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W |  | 8462020 | 8462020
2.02 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W |  | 676124 | 1183217
2.03 | Suministro e instalación de Luminaria Bombillas LED – CCCE |  | 6613096 | 6376914
2.04 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W |  | 1572024 | 1048016
2.05 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED |  | 1071854 | 918732
2.06 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 |  | 464280 | 464280
2.07 | Retiro de Luminaria Colgante |  | 649992 | 1114272
2.08 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v |  | 583100 | 0
2.09 | Suministro e instalación de sensor provolt |  | 2001431 | 0
2.1 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor |  | 476289 | 0
2.11 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico |  | 2538800 | 2762849.1
2.12 | Suministro e instalación interruptor sencillo. |  | 252837 | 2762849.1
2.13 | Reparación de hueco de luminaria retirada |  | 443900 | 421395
2.14 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control |  | 788976 | 0
2.15 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria |  | 1396352 | 327270
2.16 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas |  | 520890 | 2103936
CAPITULO 3 SÓTANO UNO
3.01 | Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W |  | 15231636 | 10154424
3.02 | Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED |  | 4287416 | 3215562
3.03 | Suministro e instalación de Luminaria Bombillas LED – CCCE |  | 25507656 | 0
3.04 | Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W |  | 524008 | 0
3.05 | Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W |  | 1859341 | 10154424
3.06 | Retiro de Luminaria Existente de 60x60 |  | 835704 | 3215562
3.07 | Retiro de Luminaria Existente de 2 x 32 w |  | 2507112 | 3319602
3.08 | Suministro e instalación DPS tipo 2 tablero de emergencia eléctrico |  | 988288 | 0
3.09 | Suministro e instalación de sensor provolt |  | 2001431 | 4002862
3.1 | Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor |  | 476289 | 952578
3.11 | Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. incluye tubería, y circuitos de alimentación. |  | 5481532 | 3719611
3.12 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo. |  | 200211 | 600633
3.13 | Suministro e instalación interruptor sencillo. |  | 814697 | 533767
3.14 | Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v |  | 583100 | 833833
3.15 | Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico |  | 3173500 | 3179212.3
3.16 | Reparación de hueco de luminaria retirada |  | 799020 | 599265
3.17 | Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control |  | 525984 | 525984
3.18 | Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria |  | 610904 | 610904
3.19 | Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas |  | 347260 | 243082
- | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 307489077 | 277729620.4
- | ADMINISTRACION 23% | 19% | 58422924.63 | 52768627.876
| IMPREVISTOS |  | 0 | 0
- | IMPREVISTOS 2% | 1% | 3074890.77 | 2777296.204
13 | UTILIDAD 5% | 5% | 15374453.85 | 13886481.02
| IVA 19% SOBRE U | 19% | 2921146.2315 | 2638431.3938
- | TOTAL |  | 387282492.4815 | 349800456.8938
| Avances financieros |  | 100% | 90.32%
PERSONAL EN OBRA
Empleos Administrativos: |  |  | 3 |  | Empleos Operativos |  | 6 |  | De la Región |  | 6
[9 empty] | Fuera de la Región |  | 0
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS OBRA ELECTRICAS Y CIVILES DEL 7 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2024
Durante estos dias se realizaron las siguientes actividades: Viernes 7 de junio: Se termina de instalar las luminarias en el archivo del sótano uno , en la cocineta del piso 4 , en el archivo del piso 4 .Martes 11 de junio: Se realiza el cambio de luminarias en las oficinas del sótano uno en archivo y se realizan las adecuaciones de pintura. Se realiza observación al contratista respecto a la iluminación del archivo B del sótano uno, el cual muestra espacios oscuros, esto se debe corregir .Miércoles 12 de junio: Se realiza el cambio de luminarias en las salas de audiencia 220, 221, 223, 224 , se instalan las luminarias en el almacén del sótano uno y se instalan las luminarias en la oficina y entrada del INPEC.Jueves 13 de junio: Se realiza el cambio de luminarias en la oficina 206 y la sala de estar de los jueces.Viernes 14 de junio: Se realiza el cambio de luminarias en el pasillo del gimnasio en el sótano uno y se continúan con las obras civiles en el almacén en sótano uno
ACTIVIDADES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Actividades sst realizadas durante los 15 dias de inicio de obra, entre las que se encuentran;(Revisiones, verificaciones y seguimiento del SG-SST y bioseguridad por parte de interventoría y contratista, (contrato CE 17-2024)
Se verifica documentación y sistema de seguridad social para aprobación de ingreso e inicio de actividades para el personal ayudante nuevo, durante la semana.
Se evidencia inducción y capacitación del personal nuevo del contratista y entrega de implementos de seguridad.
Se realiza inspección general: orden y limpieza, señalización, cerramiento y acopio de escombros.(se evidencio cumplimiento del compromiso de: punto ecologico, y señalizacion de la obra).
Se inspecciona uso correcto de los elementos de protección personal y de bioseguridad y observación del comportamiento seguro en obra especialmente en los trabajos de los pileros.(diario).
Se inspecciona equipo de emergencia; camilla, extintor y botiquín para primeros auxilios.(diario)
Se asiste al comité de obra donde se dejan registrados los compromisos y mejoras del componente sst y en general.
No se registran incidentes, ni accidentes laborales durante la semana.
La ampliación y evidencia de las actividades mencionadas, se observan en los registros fotográficos SST.
Las charlas de seguridad realizadas en la semana son: Mayo 2: Aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Mayo 6 : Socialización del PONDS del Palacio de Justicia.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Continuar con la instalación de luminarias y obras civiles en las oficinas del piso 2 de las salas de audiencia del costado de la calle 22
Selección ambiental de todos las lamparas retiradas , para buscar su uso final con Colombianet.
CAMBIO -OTROSI AL CONTRATO---SIMULACION
AVANCES, ATRASOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA
El contratista se encuentra con un avance fisco programado del 78,57 % y un avance fisico real de 90,32 , dando un adelanto del 11,5%, En cuanto al avance financiero ha hecho el primer corte de obra por valor del 50% . Durante el periodo avanso significativamente , debido a la llegada de luminarias al proyecto, por parte de ILTEC, se espera continue en la curva ascendente del proyecto.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Instalación de luminarias Archivo Sótano UNO |  |  |  |  | Instalación de luminarias COCINETA PIASO 4
| LUMINARIAS ALMACEN PISO 4 |  |  |  |  | LUMINARIAS ARCHIVO PISO 4
| ARCHIVO SÓTANO UNO |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA 220
| SALA DE AUDIENCIA 221 |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA 223
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN
| SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO
| SEMANA 1 | 12.5% | 7.51%
| SEMANA 2 | 25% | 7.39%
| SEMANA 3 | 37.5% | 15.7%
| SEMANA 4 | 50% | 44.5%
| SEMANA 5 | 62.5% | 69%
| SEMANA 6 | 78% | 90.32%
| SEMANA 7 | 87.5%
| SEMANA 8 | 100%
ATENTAMENTE
|  | Cordialmente: |  |  |  | Cordialmente:
|  | ALEXANDER BEDOYA DUQUE |  |  |  | WILLIAM SANCHEZ NAVARRO
|  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |  |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Note on G37: VALOR TOTAL DEL ACTA, INCLUYENDO IVA
Note on E61: William Sanchez: Suministro de 200 lamparas
Note on E62: Equipo: Equivale al 70% aprox de la compra de equipos
Note on E65: William Sanchez: audiencia 316 12 lamparas, audiencia 315 12 lamparaas, audiencia 314 12 lamaparas, audiencia 313 9 lamparas, audiencia 312 10 lamparas , audiencia 311 12 lamparas, audiencia 317 11 lamparas
Note on E72: Equipo: 70% avance