## Hoja1
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Externo | Ejecucción | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las licencias | No se pueden brindar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario, lo que afecta las metas de la Entidad y la seguridad de sus equipos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Póliza contractuales *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según fichas técnicas publicadas. *Especificar estándares de los productos e insumos. *Inspección constante de los insumos y productos que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | * Inspección de la calidad de los bienes. * Consignar en informes y por lo menos una (1) certificación del personal a cargo de mantenimiento de la red de datos, en que se evidencie su experiencia y conocimiento de los equipos y del software ofrecido. de supervisión. | Mensual | 2 | Riesgo alto
2 | General | Externo | Ejecucción | Economico | Fluctuación de los precios de los bienes, insumos, productos, servicios y/o materiales requeridos para la correcta ejecución contractual. | Aumento en los precios de los bienes, insumos, productos, servicios y/o materiales requeridos generando un posible cambio en especificaciones del producto solicitado o de la calidad de los productos solicitados | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contratista deberá en primer lugar antes de presentar su oferta hacer un estudio serio del mercado en el cual prevea la fluctuación de los precios que puedan llegar a tener algunos productos para tener una posible solución en caso de aumento de los mismos y realizar las observaciones oportunas en el transcurso del proceso pre contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Plazo de ejecución del contrato | A través de informes del contratista, observaciones y reuniones con el supervisor del contrato | Por Evento | 3 | Riesgo medio
3 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Comité Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecución del proceso | Validar en la evaluación que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecución con los informes de supervisión | Permanente | 4 | Riesgo Bajo
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo de Adquisiciones | Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecucción | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales por parte del contratista | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad Contratante | Una vez iniciada la ejecución contractual | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecucción | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Entidad, las especificaciones técnicas y demás obligaciones establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de este servicio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. * Póliza de calidad del servicio * Realización de requerimientos manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumplimiento contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente
7 | General | Interno | Ejecucción | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna de dicho registro. | Por Evento
8 | General | Externo | Ejecucción | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad / Contratista | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
9 | Especifico | Externo | Ejecucción | Operacional | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales, COVID 19 y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista | *Incumplimiento del contrato *Responsabilidad por los efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador * Sobrecostos en la ejecución contractual. * Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Transferir el riesgo haciendo responsable a la ARL. *Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo. *Políticas de Salud Ocupacional y y Bienestar del Trabajador. *El contratista es responsable del personal a su cargo, por lo tanto, asume la materialización del riesgo (ARL) debe obrar conforme a su reglamento interno o instrucciones de manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laboral a la ARL y verificar el pago oportuno de la seguridad social y parafiscales | Por Evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente