## MATRIZ
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
MATRIZ DE RIESGOS
“REALIZAR LA ADQUISICIÓN, RECARGA, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ”
Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | [7 empty] | FDLE | Contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | General | Externo |  |  | X |  |  | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación y en general cualquier evento que modifique las condiciones | Demora en el inicio de la ejecuciónd el contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | El contratista cubrirá los costos ocasionados por la variación tributaria | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Afecta la ejecución del contrato alterarando el beneficio para las partes | Contratista | Cuando se elabore la factura | Cuando se elabore la factura | Aplicación del estatuto tributario por parte del contratista | Mensual y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2 | General | Externo |  | X |  | X |  | Operacional y económico | Ofertas artificialmente bajas de los productos y/o servcios,donde oferte los mismos de baja calidad y dificultes en su cumplimiento. | Los posibles oferentes se verían impedidos para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los elementos a suministrar,lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual . | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta donde garantice que con los precios ofertados cumple con las condiciones técnicas y de calidad de los elementos a suministrar,que se ajuste a las necesidades de la Entidad y a los estudios economicos del sector y no se tengan inconvenientes en la ejecucion. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | Entidad y Contratista | En la selección del propontente | Inmediatamente se presente el inconveniente | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento y revision minuciosa de los elementos contratados | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
3 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Demora en el perfeccionamie nto del contrato. | Demora en el inicio de la Ejecucion | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% | 0% | Requerimiento del perfeccionamiento al oferente seleccionado | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Revision de documentos | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
4 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | No presentacion o demora en la presentacion de las polizas de garantia | Demora en el inicio de laEjecucion | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Requerimento de documentos | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Entidad | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | Revision de documentos | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
5 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecucion del contrato principal | No ejecucion en los plazos establecidos | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | Plan de contingencia | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revision cronograma de actividades | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
6 | General | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Incumplimiento en la entrega oportuna de los extintores con su recarga y mantenimiento | La Entidad queda vulnerable ante algún conato de incendio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | Seguimiento y control en la entrega y recibo de los extintores | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Afecta la ejecución del contrato alterarando el beneficio para las partes | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Control a la ejecución para que la entrega sea oportuna | Diario
7 | General | Externo |  |  |  |  | X | Operacional | Mantenimiento inadecuado de los extintores | Fallas en el momento que se necesite la utilización de los extintores | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | Solicitud de garantía y revisión periódica de los extintores | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Realizando revisiones periódicas | Diario
8 | General | Externo |  |  |  |  | X | Financiero | Insolvencia del contratista | No contar con existencia de insumos y materiales | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Mantener un stock mínimo de insumos y materiales | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Afecta la ejecución del contrato alterarando el beneficio para las partes | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Control a la ejecución | Mensual
Note on L6: se debe definir para cada proces
Note on R6: se debe definir para cada proces
Note on R8: se debe definir para cada proces
Note on B12: Administrador:
Note on L12: se debe definir para cada proces

## DESCRIPCION
Clase:
General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual | General
Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | Especifico
Fuente:
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). | Externo
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). | Interno
Etapa:
Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes
(i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo:
El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
Afecta la ejecución del contrato alterarando el beneficio para las partes
Mensual
De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
Diario
1.Etapa de formulación 2. Consulta trimestral 3. No hay amortización
En la periodicidad del evento
Mensual y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno

## VARIABLES ANALIZADAS
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
MATRIZ DE RIESGOS - VARIABLES ANALIZADAS
Descripción | Nº | Etapa
|  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega
Requisitos habilitantes | 1 | X
Correcto Estudio de mercado (Evaluación de oferta y demanda) | 2 | X
Claridad en la descripción del bien o servicio requerido | 3 | X
El proceso permite satisfacer las necesidades de la entidad | 4 | X
Selección inadecuada | 5 |  | X
Proceso desierto | 6 |  | X
Riesgo de que no se firme el contrato | 7 |  |  | X
Demora en el perfeccionamiento del contrato | 8 |  |  | X
Cumplimiento de obligaciones contractuales | 9 |  |  |  | X
Rompimiento del equilibrio económico | 10 |  |  |  | X
Recibo y Terminación | 11 |  |  |  | X
Liquidación | 12 |  |  |  | X

## CONPES (hidden)
5. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.
Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
|  | NÚMERO DE RIESGOS ESTIMADOS | 7
|  | VALOR DEL CONTRATO | 1175597867
|  | TOTAL ESTIMACIÓN DEL RIESGO | 808440898.21
No. | Riesgo general | Observaciones | Probabilidad | Impacto | Estimación | Participación
1 | Económico | Inadecuado estudio de mercado. | Medio-Bajo | Medio-Alto | 76017598.63 | 9.4%
2 | Operacionales | Declaratoria Desierta al Proceso de Contratación, por la NO Presentación de propuestas, debido a errores involuntarios que hayan quedado en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que forme parte integral del mismo. | Medio-Bajo | Alto | 178186263.38 | 22.04%
3 | Operacionales | Demora en el perfeccionamiento del contrato | Bajo | Medio-Alto | 41807432.73 | 5.17%
4 | Operacionales | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Medio-Bajo | Alto | 178186263.38 | 22.04%
5 | Regulatorio | Imposición de nuevos tributos, siempre y cuando no hubieran sido previstos. | Bajo | Medio-Bajo | 17835834.15 | 2.21%
6 | Económico | Errores aritméticos que arrojan inexactitud en los valores ofertados y/o los precios ofrecidos, dado que no se encuentran ajustados al mercado | Medio-Bajo | Alto | 178186263.38 | 22.04%
7 | Operacionales | Que el servicio suministrado por el contratista no cumplan con la calidad requerida por el Fondo. | Medio-Alto | Medio-Alto | 138221242.56 | 17.1%
https://www.contratos.gov.co/puc/reglamentacion.html

## VALORACION RIESGO (hidden)
TABLA PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO
PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALORACION |  | IMPACTO
| Raro puede ocurrir excepcionalmente | 1 |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera Intrascendente | difulculta la ejecucion del contrato de manera baja aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contratual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contratual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la concecucion del objeto contractual.
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Calificacion Monetaria |  | los sobrecostos no representan mas del uno porciento (1%) del valor del contrato | los sobrecostos no representan mas del cinco porciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el Quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |  | Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Casi Cierto (Ocurre en la Mayoria de circunstancias) | 5
IMPACTO
|  |  |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera Intrascendente | difulculta la ejecucion del contrato de manera baja aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contratual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contratual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la concecucion del objeto contractual.
|  |  |  | Calificacion Monetaria |  | los sobrecostos no representan mas del uno porciento (1%) del valor del contrato | los sobrecostos no representan mas del cinco porciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el Quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
|  |  |  | Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Raro puede ocurrir excepcionalmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi Cierto (Ocurre en la Mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Valoracion del riesgo | Categoria
|  |  | >= 8 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2 y 3 y 4 | Riesgo Bajo