## Presupuesto
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-DT-QUI-002-2018
OBJETO: ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO DEL INVIAS.
FORMULARIO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION |  | DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | VALOR UNITARIO
|  | GENERAL | PARTICULAR |  |  | CANTIDAD
EXPLANACIONES
1 | 211.1 | 211-13 |  | Remoción de derrumbes | m3 | 10500 | 13566 | 142443000 | aproximado al metro cúbico completo, se medirá en estado suelto,
2 | 234P |  | 234P | Conformación de taludes existentes | m3 | 442 | 27769 | 12273898 | aproximado al décimo de metro cúbico
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
3 | 600.1.1 | 600-13 |  | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 200 | 27626 | 5525200 | aproximado a la décima de metro cúbico, de material excavado en su posición original
4 | 610.1 | [7 empty] | aproximado al décimo de metro cúbico
5 | 630.4 | [7 empty] | aproximado al décimo de metro cúbico,
6 | 630.7 | [7 empty] | aproximado al décimo de metro cúbico,
7 | 640.1 | [7 empty] | al décimo de kilogramo
8 | 673.1 | 673-13 |  | Geotextil Tipo No Tejido Resistencia a la tensión 660 N y resistencia al punzonamiento 350 N | m2 | 230 | 8410 | 1934300 | aproximado a la décima de metro cuadrado
9 | 681.1 | 681-13 |  | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) | m3 | 75 | 307431 | 23057325 | aproximado al décimo de metro cúbico
10 | 681P |  | 681P | Reparación de Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) | m3 | 18 | 244020 | 4392360 | aproximado al décimo de metro cúbico
OBRAS VARIAS
11 | 810.1 | 810-13 |  | Protección de taludes con bloques de césped | m2 | 387 | 14907 | 5769009 | aproximado al entero,
TRANSPORTE
12 | 900.2 | 900-13 |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) | m3/km | 8840 | 1359 | 12013560 | aproximado al metro cúbico completo,
13 | 900.3 | 900-13 |  | Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m) | m3/km | 30000 | 1359 | 40770000 | aproximado al metro cúbico completo,
|  |  |  | SUBTOTAL VALOR BASICO DE LAS OBRAS (A) |  |  |  | 248178652
|  |  | NO MODIFICAR | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) |  |  |  | 0
|  |  | NO MODIFICAR | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A + B) |  |  |  | 248178652
|  |  |  | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) |  |  |  | 1786134
|  |  |  | SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D + E) |  |  |  | 249964786
|  |  | NO MODIFICAR | VALOR REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VALOR IVA (REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS) (H) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL VALOR REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA) (I) = (G + H) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | NO MODIFICAR | SUBTOTAL VALOR GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA) (J) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL (K) = (F) |  |  |  | 249964786
VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 el Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de señalización se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato. | [5 empty] | DESCRIPCION |  | PORCENTAJE
NOTA 2: El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. | [5 empty] | ADMINISTRACION | A= | 22% |  |  | A=
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | IMPREVISTO (MINIMO 5%) | I= | 5% |  |  | I=
NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al noventa por ciento (90%) o mayor al ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada | [5 empty] | UTILIDAD | U= | 5% |  |  | U=
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | TOTAL A.I.U. | A.I.U.= | 32% |  |  | A.I.U.=
NOTA 6: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).
NOTA 8: Los valores marcados como VALOR NO MODIFICABLE o NO MODIFICAR no pueden ser objeto de cambios ni modificaciones.
NOMBRE DEL PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL (Nombre y firma):
FECHA:

## 900.3
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
900.3 | Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m) | [5 empty] | m3/km
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Volqueta 6 m3 | [5 empty] | 66938 |  | 65 | 1029.82
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1029.82
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 1029.82
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 226.56
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 51.49
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 51.49
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 329.54
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 1359

## 900.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
900.2 | Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro. | [5 empty] | m3/km
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Volqueta 6 m3 | [5 empty] | 66938 |  | 65 | 1029.82
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1029.82
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 1029.82
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 226.56
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 51.49
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 51.49
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 329.54
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 1359

## 810.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
810.1 | Protección de Taludes con Bloques de Césped. | [5 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 10% | 318.2
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 318.2
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tierra abonada |  |  |  |  | m3 | 0.03 |  | 30600 | 918
Agua |  |  |  |  | lt | 5 |  | 15 | 75
Cespedones |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 6800 | 6800
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7793
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 100 | 1110
Obrero (4) |  |  |  | 112000 | 185 | 207200 |  | 100 | 2072
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3182
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 11293.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 2484.5
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 564.66
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 564.66
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3613.82
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 14907

## 681P
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
681P | Reparación de Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado) | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 10% | 6364
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6364
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Piedra para gavión |  |  |  |  | m3 | 0.3 |  | 37000 | 11100
Alambre galvanizado No. 12 |  |  |  |  | kg | 1 |  | 4000 | 4000
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) |  |  |  |  | m2 | 2 |  | 3700 | 7400
Malla para gaviones (2M3) |  |  |  |  | u | 0.5 |  | 160000 | 80000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 102500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de piedra para gaviones |  |  | m3/km | 0.3 | 40 | 12 | 1030 | #N/A | 12360
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12360
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (4) |  |  |  | 112000 | 185 | 207200 |  | 5 | 41440
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 5 | 22200
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 63640
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 184864
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 40670.08
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 9243.2
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 9243.2
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 59156.48
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 244020

## 681.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
681.1 | Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado) | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 10% | 3977.5
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3977.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Piedra para gavión |  |  |  |  | m3 | 1.25 |  | 37000 | 46250
Alambre galvanizado No. 12 |  |  |  |  | kg | 1 |  | 4000 | 4000
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) |  |  |  |  | m2 | 2 |  | 3700 | 7400
Malla para gaviones (2M3) |  |  |  |  | u | 0.5 |  | 160000 | 80000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 137650
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de piedra para gaviones |  |  | m3/km | 1.25 | 40 | 50 | 1030 | #N/A | 51500
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 51500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (4) |  |  |  | 112000 | 185 | 207200 |  | 8 | 25900
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 8 | 13875
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 39775
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 232902.5
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 51238.55
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 11645.13
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 11645.13
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 74528.81
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 307431

## 673.1.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
673.1 | Geotextil Tipo No Tejido Resistencia a la tensión 660 N y resistencia al punzonamiento 350 N | [5 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 10% | 34.53
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 34.53
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geotextil Nt-2500 O Similar |  |  |  |  | m2 | 1.1 |  | 5447 | 5991.7
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5991.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) |  |  |  | 56000 | 185 | 103600 |  | 300 | 345.33
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 345.33
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 6371.56
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 1401.74
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 318.58
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 318.58
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2038.9
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 8410

## 640.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
640.1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | [5 empty] | kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cizalla manual de 90 cm. | [5 empty] | 3240 |  | 31.25 | 103.68
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 5% | 42.92
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 146.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Acero PDR-60 |  |  |  |  | kg | 1.05 |  | 2183 | 2292.15
Alambre Negro Para Amarre |  |  |  |  | kg | 0.03 |  | 3200 | 96
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2388.15
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de acero |  |  | kg/km | 1.05 | 40 | 42 | 8 | #N/A | 336
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 336
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) |  |  |  | 56000 | 185 | 103600 |  | 250 | 414.4
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 250 | 444
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 858.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 3729.15
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 820.41
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 186.46
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 186.46
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1193.33
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 4922

## 630.7
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.7 | Concreto f'c = 14 MPa (G) Ciclopeo | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Mezcladora de concreto 1 bulto | [5 empty] | 5000 |  | 1 | 5000
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 5% | 3283.75
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8283.75
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agregado para concreto hidráulico |  |  |  |  | m3 | 0.504 |  | 51000 | 25704
Agua |  |  |  |  | lt | 111 |  | 15 | 1665
Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) |  |  |  |  | m3 | 0.4 |  | 38000 | 15200
Arena lavada |  |  |  |  | m3 | 0.378 |  | 50300 | 19013.4
Cemento gris |  |  |  |  | kg | 156 |  | 530 | 82680
FORMALETA Concreto OBRAS VARIAS |  |  |  |  | m2 | 3 |  | 10700 | 32100
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 176362.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Arena lavada |  |  | m3k | 0.38 | 40 | 15.2 | 1030 | #N/A | 15656
Agregado para concreto hidráulico |  |  | m3k | 0.5 | 40 | 20 | 1030 | #N/A | 20600
Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) |  |  | m3k | 0.4 | 40 | 16 | 1030 | #N/A | 16480
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 52736
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (8) |  |  |  | 224000 | 185 | 414400 |  | 8 | 51800
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 8 | 13875
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 65675
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 303057.15
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 66672.57
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 15152.86
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 15152.86
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 96978.29
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 400035

## 630.4
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.4 | Concreto f'c = 21 MPa (D) Estructuras varias | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Mezcladora de concreto 1 bulto | [5 empty] | 5000 |  | 0.75 | 6666.67
Vibrador de concreto (incluye operario) | [5 empty] | 3750 |  | 0.75 | 5000
HERRAMIENTA MENOR (10%) MO | [7 empty] | 10% | 8756.67
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20423.34
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agregado para concreto hidráulico |  |  |  |  | m3 | 0.85 |  | 51000 | 43350
Arena lavada |  |  |  |  | m3 | 0.55 |  | 50300 | 27665
Cemento gris |  |  |  |  | kg | 350 |  | 530 | 185500
Agua |  |  |  |  | lt | 160 |  | 15 | 2400
FORMALETA Concreto OBRAS VARIAS |  |  |  |  | m2 | 4.6 |  | 10700 | 49220
Desperdico 2% | [7 empty] | 5178.3 | 5178.3
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 313313.3
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Agregado para concreto hidráulico |  |  | m3k | 0.85 | 40 | 34 | 1030 | #N/A | 35020
Arena lavada |  |  | m3k | 0.55 | 40 | 22 | 1030 | #N/A | 22660
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 57680
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (8) |  |  |  | 224000 | 185 | 414400 |  | 6 | 69066.67
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 6 | 18500
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 87566.67
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 478983.31
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 105376.33
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 23949.17
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 23949.17
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 153274.67
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 632258

## 610.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
610.1 | Rellenos para Estructuras con Suelo. | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12. | [5 empty] | 6256 |  | 2.5 | 2502.4
HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 10% | 1332
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3834.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material seleccionado para Relleno |  |  |  |  | m3 | 1.3 |  | 10000 | 13000
Agua |  |  |  |  | lt | 30 |  | 15 | 450
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13450
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material seleccionado para relleno |  |  | m3km | 1.3 | 10 | 13 | 1030 | #N/A | 13390
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13390
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) |  |  |  | 84000 | 185 | 155400 |  | 20 | 7770
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 20 | 5550
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13320
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 43994.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 9678.77
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 2199.72
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2199.72
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 14078.21
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 58073

## 600.1.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
600.1.1 | Excavaciones Varias sin Clasificar | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm | [5 empty] | 107100 |  | 40 | 2677.5
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. | [5 empty] | 182000 |  | 50 | 3640
HERRAMIENTA MENOR (10%) MO | [7 empty] | 10% | 111
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6428.5
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de excavación |  |  | m3km | 1.3 | 10 | 13 | 1030 | #N/A | 13390
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13390
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) |  |  |  | 84000 | 185 | 155400 |  | 240 | 647.5
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 240 | 462.5
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1110
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 20928.5
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 4604.27
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 1046.43
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1046.43
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6697.13
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 27626

## 234P
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
234P | CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm | [5 empty] | 107100 |  | 40 | 2677.5
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. | [5 empty] | 182000 |  | 50 | 3640
HERRAMIENTA MENOR (10%) MO | [7 empty] | 10% | 1054.5
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7372
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Disposición de material de derrumbe |  |  |  |  | m3 | 1.3 |  | 2400 | 3120
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3120
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial |  |  |  | 60000 | 185 | 111000 |  | 40 | 2775
Obrero (4) |  |  |  | 112000 | 185 | 207200 |  | 40 | 5180
Paletero (2) |  |  |  | 56000 | 185 | 103600 |  | 40 | 2590
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 10545
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 21037
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 4628.14
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 1051.85
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1051.85
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6731.84
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 27769

## 211.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CARRETERA: | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
211.1 | REMOCIÓN DE DERRUMBES | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cargador : Potencia en el volante 110 hp, Clasificación de RPM del motor 2300. | [5 empty] | 133875 |  | 40 | 3346.88
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. | [5 empty] | 182000 |  | 50 | 3640
HERRAMIENTA MENOR (10% MO) | [6 empty] | 10% |  | 80.94
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7067.82
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Disposición de material de derrumbe |  |  |  |  | m3 | 1 |  | 2400 | 2400
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) |  |  |  | 84000 | 185 | 155400 |  | 320 | 485.63
Paletero (2) |  |  |  | 56000 | 185 | 103600 |  | 320 | 323.75
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 809.38
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 10277.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | 2260.98
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 513.86
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 513.86
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3288.7
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [8 empty] | 13566