## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para las plantas eléctricas de la sede Regional y Centro Zonal Leticia de propiedad del ICBF Regional Amazonas. | [15 empty] | Anexo #
[21 empty] | Fecha | 2024-03-07
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimien to de la normativa Nacional | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | ICBF | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | si | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeacióno | Hasta la terminació n de la etapa de planeación | Equipo responsabl e del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado | Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Revisión por parte de los integrantes del comité estructurador y del flujo de aprobación del contrato | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | si | integrantes del comité estructur ador y del flujo de aprobació n del contrato | Etapa de selección | Suscripció n del contrato | integrantes del comité estructura dor y del flujo de aprobación del contrato | Permanentemente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. | Mayores costos a cargo del contratista | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir mayores costos por errores en la formulación de las ofertas económicas, sin cobro a la entidad contratante | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacció n del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Especificaciones técnicas de los servicios requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles por el mercado. | Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia del servicio en el mercado (declaratoria desierta) | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Modificación de servicios requeridos, por medio de adendas, previas observaciones por parte de los interesados en el proceso. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si | integrantes del comité estructur ador y del flujo de aprobació | Desde la publicación del proyecto de pliegos de condiciones. | Respuesta observacio nes al proyecto de pliego definitivo | Integrantes del comité estructura dor y del flujo de aprobación | Permanentemente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Especificaciones técnicas de los servicios requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles en el mercado. | El contratista no pueda satisfacer las necesidades estipuladas en el contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir mayores costos por la no verificación de los servicios ofertado, presentado servicios de mayores características, sin cobro a la entidad contratante. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuada manipulación y/o falta de idoneidad al desarrollar las actividades | Daño o deterioro de los bienes sujetos a la prestaciones del servicio | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación previa de los informes sobre el estado actual de los bienes, y el estado final después de los servicios desarrollados. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no desarrolla la totalidad de los servicios | Incumplimiento de las actividades del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Desarrollar un plan de verificación de servicios por equipo, como herramienta que permita controlar el desarrollo de las actividades | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Calidad inadecuada de la prestación de los servicios | Inconformidad y/o avería de los equipos entregados o susceptibles del servicio | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá asumir los costos de reparación y/o reposición por el mal manejo de los equipos y/o por falta de idoneidad de estos. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Segregación de liquidos provenientes de los bienes (plantas electricas) que seran reemplazados | Este tipo de residuos podrian generar accidentes para los colaboradores, por cuanto pueden resbalar o en su defecto podria generar combustion con otros liquidos y generar una explosión y consecuentemente un accidente | 4=Probable | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir al contratistas fichas tecnicas de los materiasles a utilizar | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | si | ICBF y Contratista | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual | Almacenar los residuos cambiados en recipientes con la tapa y luego desecharlos de acuerdo a la politica ambiental del ICBF | Permanentemente
Note on G2: Maria Nathaly Toledo Rojas: No es igual al de la ficha técnica