## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: “MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | FALTA DE IDONEIDAD DEL CONTRTATISTA RESPECTO A LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR | SUMINISTRO DE ELEMENTOS EQUIVOCADOS | 2 | 2 | 4 | 2 | CONTRATISTA | SOLICITAR AL OFERENTE CERTIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR | 2 | 2 | 4 | 2 | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | 2 | CONTRATISTA | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | 2 | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RESTRASOS EN EL TRASNPORTE (EXPORTACION E IMPORTACION) DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR. | AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. | 2 | 4 | 4 | 5 | CONTRATISTA | ACTUACION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONYTRATISTA PARA AVANCES DE IMPORTACION DE ELEMENTOS. | 1 | 4 | 4 | UNICA VEZ | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISION | UNICA VEZ
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS REALIZADA POR EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA A LA FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA FINANCIERA DEL CONTRATISTA QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | ADJUDICAR EL CONTRATO A UN PROVEEDOR CON POSIBLES PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | FAC | Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos. | Una vez