## Cantidades de obra
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA DISMINUCION DEL RIESGO Y CONTROL DE EROSION EN LA QUEBRADA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ACTA 1
|  | CANTIDADES INICIALES |  |  |  | CANTIDADES MENORES |  | CANTIDADES ADICIONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | ALCANCE PRESUPUESTAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | CANTIDAD | SUBTOTAL | CANTIDAD | SUBTOTAL | CANTIDAD | SUBTOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas E=20cm, no incluye acarreo, este será pagado en su respectivo item. | M2 | 452 | 2719 | 1228988 |  |  |  |  | 452 | 1228988 | #REF! | #REF!
1.2 | Obras de desvío temporales tipo ataguía, a base largueros empotrados estructura (modelada con altura 2m desde el lecho de la quebrada), distanciados cada 0.9m, y con paredes de Lamina METALDECK 2 PULGADAS (0.75 mm) con traslapos de 20cm entre laminas. | ML | 76 | 379783 | 28863508 | 16 | 6076528 |  |  | 60 | 22786980 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad para perfilamiento de taludes, Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. | M3 | 1228 | 41123 | 50499044 |  |  | 17.2 | 707315.6 | 1245.2 | 51206359.6 | #REF! | #REF!
2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-3 m. para llave de concreto ciclópeo a una profundidad de 2m bajo cualquier grado de humedad, Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y control de nivel freático por medio de motobomba. | M3 | 189 | 59140 | 11177460 |  |  | 27.6 | 1632264 | 216.6 | 12809724 | 82.5 | 4879050
2.3 | Suministro, transporte e instalación de Entibados ligeros temporales para protección de excavación de taludes, para protección del 20%, mediante cabeceros horizontales y codales de madera, profundidades no mayores a 1.5m. | M2 | 452 | 41952 | 18962304 | 142 | 5957184 |  |  | 310 | 13005120 | 210 | 8809920
2.4 | Suministro, transporte e instalación de Entibados ligeros para protección de excavación de llave de cimentación, mediante cabeceros horizontales y codales de madera, profundidades no mayores a 2.5m. | M2 | 305 | 47618 | 14523490 | 79 | 3761822 |  |  | 226 | 10761668 | 168 | 7999824
2.5 | Acarreo interno por medios manuales de material resultante de las excavaciones, dicho acarreo no excederá distancias superiores a 100 metros y se dispondrá en sitios acordados por la interventoría y/o órganos de control. | M3 | 907 | 38848 | 35235136 |  |  | 218 | 8468864 | 1125 | 43704000 | 503 | 19540544
2.6 | Cargue y botada de material resultante de la excavación, incluye cargue y botadero a sitio autorizado por los órganos de control, distancia menor a 15km. | M3 | 907 | 40466 | 36702662 |  |  | 218 | 8821588 | 1125 | 45524250 | #REF! | #REF!
2.7 | Conformación de llenos estructural de manera manual en capas no mayores a 20cm, en material de préstamo (Sub base granular y material de la excavación en una dosificación 80/20), compactados mecánicamente hasta obtener un 95% del Proctor modificado. | M3 | 232 | 126420 | 29329440 |  |  |  |  | 232 | 29329440 | #REF! | #REF!
3 | CIMENTACIONES
3.1 | Suministro, transporte y colocación de Concreto Ciclopéo para llave de cimentación con sección transversal de sección trapezoidal 1.3m base superior y 1m de base inferior, con una altura de 2m, incluye todos los items necesarios para su correcta instalación. | M3 | 152 | 629491 | 95682632 |  |  | 23 | 14478293 | 175 | 110160925 | 83.32 | 52449190.12
3.2 | Suministro, transporte y colocación de Concreto Ciclopéo para losa de cimentación con E=0.50m, incluye todos los items necesarios para su correcta instalación. | M3 | 113 | 648491 | 73279483 |  |  |  |  | 113 | 73279483 | 53.55 | 34726693.05
4 | CONTROL DE EROSION
4.1 | Suministro, transporte y construcción de Gaviones en alambre galvanizado No. 12 de triple torsión, transporte y suministro de piedra para relleno de gaviones con diámetros variables de 4 a 10 pulgadas, y alambre C12 para amarres. | M3 | 757 | 362196 | 274182372 |  |  |  |  | 757 | 274182372 | 360 | 130390560
4.2 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2000, No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo | M2 | 189 | 18272 | 3453408 |  |  | 441 | 8057952 | 630 | 11511360 | #REF! | #REF!
4.3 | Filtro en tubería PVC perforada de 4". Incluye triturado. Medidas de 60x60cm con grava o y/o material filtrante según planos. | ML | 63 | 118506 | 7465878 |  |  |  |  | 63 | 7465878 | 30 | 3555180
O.A | OBRAS ADICIONALES
OA.1 | Remoción de especies vegetales arboles de gran embergadura | UN |  | 998245 |  |  |  | 4 | 3992980 | 4 | 3992980 |  | 0
O.A.2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, libretas y planos. | DIA |  | 613725 |  |  |  | 2 | 1227450 | 2 | 1227450 |  | 0
O.A.3 | Suministro, transporte e instalación de acero para tabique de losa, incluye corte y figuración, varillas de 1/2" de longitud de 60 cm ubicadas cada 50 cm y dos líneas transversales a lo largo del tabique, incluye todo los ítem para su correcta instalación | KG |  | 10443 |  |  |  | 203 | 2119929 | 203 | 2119929 |  | 0
O.A.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería pvc de 11/2" para instalación de drenes horizontales, incluye geotextil, perforación y amarres y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Ml |  | 29430 |  |  |  | 823 | 24220890 | 823 | 24220890 |  | 0
O.A.5 | Construcción de enrocado en piedra en concreto ciclópeo (Pedraplen) | M3 |  | 569621 |  |  |  | 120 | 68354520 | 120 | 68354520 |  | 0
O.E.6 | Construcción caja de inspección de 60X60X1,2,interna Incluye herraje, pilotes de soporte estructural y todos los demás elementos para su correcta construcción. | UN |  | 810599 |  |  |  | 4 | 3242396 | 4 | 3242396 |  | 0
O.A.7 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia corrigada de pvc 6" para reparacion de daño de lacantarillado, incluye excavacion y lleno | ML |  | 72667 |  |  |  | 66 | 4796022 | 66 | 4796022 |  | 0
O.A.8 | suministro, transporte e instalación de silla Y o silla T de 6"x4", para conexión de viviendas, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UN |  | 256512 |  |  |  | 6 | 1539072 | 6 | 1539072 |  | 0
O.A.9 | Demolición y resane para conexión de tubería a MH existente, incluye todos los elemento necesarios para su correcta instalación | UN |  | 133754 |  |  |  | 1 | 133754 | 1 | 133754
O.A.10 | Demolición de roca y piedra con equipo mecánico, incluye transporte, alojamiento y comida del operador | M3 |  | 342983 |  |  |  | 35 | 12004405 | 35 | 12004405
O.A.11 | Suminisro, Transporte y colocación de concreto de 28 mpa para revestimiento de mala gavion, con espesor de 10 cm según especificaciónes de diseño | M2 |  | 116927 |  |  |  | 472.5 | 55248007.5 | 472.5 | 55248007.5
O.A.12 | Siembra de vegetación de especies arboreas ornamentales y paisajisticas de especies ornamentales tipo duranta. | UN |  | 12469 |  |  |  | 300 | 3740700 | 300 | 3740700
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 680585805 |  | 15795534 |  | 222786402.1 |  | 887576673.1 |  | #REF!
|  | ADMINISTRACION |  | 27.66% | 188250034 |  | 4369044.7044 |  | 61622718.8209 |  | 245503707.7795 |  | #REF!
|  | UTILIDAD |  | 5% | 34029291 |  | 789776.7 |  | 11139320.105 |  | 44378833.655 |  | #REF!
|  | AU TOTAL |  |  | 222279325 |  | 5158821.4044 |  | 72762038.9259 |  | 289882541.4345 |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL DE LA OBRA+AU |  |  | 902865130 |  | 20954355.4044 |  | 295548441.0259 |  | 1177459214.5345 |  | #REF!
[7 empty] | VALOR ADICION OBRA |  | 274594085.6215