  
	 INFORME DE ACTIVIDADES N° 05
  

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

	CARGO
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y   OBRAS PÚBLICAS

	N° PROCESO SECOP II
	PCCNTR-6141031

	CONTRATO
	N° 065 DEL 2024

	TIPO DE CONTRATO
	CONVENIO DE CONCURRENCIA, COOPERACION Y COFINANCIACION

	OBJETO
	AUNAR ESFUERZOS CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES E N TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, COMO TAMBIEN EN LOS DEMAS ESCENARIOS DE RIESGOS QUE SE PRESENTEN EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

	CONTRATISTA
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAICOL

	N.I.T. / C.C.
	900.148.626-1

	REPRESENTANTE LEGAL
	FAIBER CABRERA CERQUERA

	C.C.
	97.447.421 DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	22/03/2024

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	PAICOL – HUILA

	FECHA DE INICIO
	23/03/2024

	PLAZO TOTAL 
	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN TODO CASO EXCEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.EL CONVENIO MANTENDRA VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (04) MESES MÁS.

	VALOR TOTAL
	CIENTO TRES MILLONES DE PESOS ($103.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO




	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°
	FECHA
	VALOR

	2024000134
	2 DE MARZO DEL 2024
	$100.000.000




	
	FECHA
	VALOR

	2024000208
	22 DE MARZO DEL 2024
	$100.000.000




	OBLIGACIONES
	ACTIVIDADES REALIZADAS

	1. Aportar los servicios personales, administrativos, operativos y logísticos necesarios para el cumplimiento del objeto.
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 25 de Junio del 2024 realizaron acompañamiento en evento de entrega de un compactador para la Asociación  de Recicladores ASOR para los residuos plásticos.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 29 de Junio del 2024 realizaron acompañamiento en desfile de las candidatas aspirantes a señorita Paicol 2024 organizado por la Administración Municipal.
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	2. Llevar a cabo la gestión integral del riesgo en materia de incendios y demás calamidades conexas, dentro del área urbana y rural del municipio, incluido lo relativo:
a) Análisis de la amenaza de incendios
b) Desarrollo de los programas de prevención
c) Atención de incidentes relacionado con incendios
d) Definición, desarrollo e implementar programas de mitigación 
e) Operativos propios de la función de mitigación
f) Integración, equipamiento y capacitación de un cuerpo activo destinado a prestar los servicios, hasta donde su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio lo permita
g) Intervención operativa para la protección de vida o bienes que resulten agredidos por siniestros de origen natural, accidental o intencional, hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio.
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 01 de Julio del 2024 realizaron suministro de agua en los tanques de la Plaza de Ferias para evento del concierto de Sampedro.
ANEXO 3
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 01 de Julio del 2024 realizaron acompañamiento en evento de concierto de Sampedro en la Plaza de Ferias.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 03 de Julio del 2024 realizaron acompañamiento al señor Guillermo Salazar en la bajada del racimo de plátanos y los implementos que decoraban el árbol donde estuvo colgado el racimo.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 05 de Julio del 2024 realizaron acompañamiento a desfile por las principales calles del Municipio con la nueva Reina Municipal 2024.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 08 de Julio del 2024 en compañía de personal de la Administración realizaron limpieza en Lote del Barrio el Prado.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 09 de Julio del 2024 realizaron en compañía de personal de la Administración limpieza de la cancha de microfútbol en el Barrio Futuro Paicol.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 10 de Julio del 2024 atendieron y controlaron incendio de cobertura vegetal en la Vereda Santa Inés donde hubo una afectación de dos hectáreas en rastrojos.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 12 de Julio del 2024 se desplazaron nuevamente hasta la Vereda Santa Inés a liquidar focos de incendio de cobertura vegetal que inicio el 10 de Julio y se reactivó debido que se convirtió en u incendio subterráneo.  
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	3. Adelantar los preparativos, la coordinación y la atención en caso de rescate que se reporten en la jurisdicción del municipio, de acuerdo con sus escenarios de riesgo, hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio. 
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol durante este periodo estuvieron prestos 24/7 para cualquier eventualidad que se llegara a presentar en casos de rescate que se reporten en la jurisdicción  del Municipio.

	4. Adelantar los preparativos, la coordinación y la atención de casos de tratamientos de riesgos con incidentes propios de materiales peligrosos que se reporten en la jurisdicción del municipio, de acuerdo con sus escenarios de riesgos y requerimientos, hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 25 de Junio les reportaron un caso de posible suicidio en la Vereda La Laja en la vivienda del señor Luis Alberto Sons donde al llegar se pudo verificar que el señor Jorge Sons Vargas se había quitado la vida colgándose de un palo en la vivienda de su señor padre.
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	5. Atender los eventos de emergencias y desastres que se reporten en la jurisdicción del Municipio, en los diferentes escenarios de riesgo identificados en el plan Municipal de gestión del Riesgo  de Desastres; hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 11 de Julio del 2024 en horas de la mañana se desplazaron hasta la Vereda Santa Inés y realizaron  verificación e inspección de posibles focos de incendio forestal del día 10 de Julio. 
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	6. Investigar las causas de las emergencias objeto de la atención en la jurisdicción del Municipio  hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol durante este periodo dejaron agendadas las visitas que van a realizar en el próximo periodo a viviendas donde pueden presentarse emergencias.

	7. Servir de organismo asesor del Municipio en temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana 
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol en este periodo estuvieron prestos a servir de organismo asesor del Municipio ante todos los temas relacionados con las emergencias.

	8. Apoyar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en asuntos Bomberiles.
	· El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol  apoyaron al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo  del Municipio de Paicol cada vez que lo requirieron.

	9. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los Bomberos de Colombia en EL MUNICIPIO

	· El Cuerpo de Bomberos del Municipio de  Paicol se reunió el 02 de Julio del 2024 con los Comandantes de Bomberos del Departamento del Huila en el Municipio de Hobo y realizaron capacitación donde ejecutaron los programas adoptados por los órganos de control Nacional de Bomberos de Colombia para cada Municipio.
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	10. Disponer de personal necesario que asegure la prestación oportuna del servicio de la atención de emergencias Bomberiles   en la jurisdicción del MUNICIPIO, las 24 horas del día , siete (7) días a la semana, hasta donde lo permita su capacidad logística, técnica, operativa y económica del presente convenio
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol durante este periodo  atendieron el llamado a todas las emergencias  los siete días de la semana y estando disponibles las 24 horas del día para cualquier eventualidad contando con el personal requerido para cada una de las emergencias.

	11. Impartir a la comunidad un mínimo de dos (2) capacitaciones en lo relacionado a la prevención y atención de riesgos, amenazas, emergencias y desastres en la localidad (incluido simulacros)
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol realizaron el 22 de Julio del 2024 Capacitación de Primeros Auxilios en el Barrio Villa Hermosa con niños y usuarios del Hogar Picardías.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol participaron el 23 de Julio del 2024 en el puente Los Ángeles en el simulacro de Primeros Auxilios  nivel 2 organizado y solicitado por la empresa Hocol. 
                                           ANEXO N° 15
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	12. Administrar y ejecutar de manera correcta el recurso que transfiere el  Municipio en función del objeto del convenio y de forma exclusiva para ello, asumiendo la responsabilidad por tal gestión. 
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol cumplimos de manera correcta mes a mes con los recursos que trasfiere el Municipio en función del objeto del convenio.


	13. Atender oportunamente los requerimientos que haga el Municipio para el normal desarrollo del convenio e informar acerca de cualquier anormalidad o novedades que se presenten dentro del marco del cumplimento de sus actividades
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de  Paicol el 08 de Julio del 2024 realizaron suministro y lavado de obra en el Barrio La Campiña donde se utilizaron 2000 Galones de agua.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 16 de Julio del 2024 realizaron en la Vereda Las Orquídeas corta y poda de árboles que estaban generando riesgo cerca de la Institución Educativa de esta Vereda.
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	14. Cumplir el convenio dentro del término y las condiciones acordadas, brindando la disponibilidad necesaria para la ejecución  a satisfacción del objeto del acuerdo, dispensando atención ágil, oportuna y adecuada a los requerimientos que se le hagan sin que por ello se genere dependencia
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 17 de Julio del 2024 realizaron captura y reubicación de una serpiente de especie cazadora, encontrada en la vivienda del señor Fernando Ramos.
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 20 de Julio del 2024 realizaron acompañamiento en desfile por las principales calles del Municipio y en evento frente a la Administración con motivo de la celebración del 20 de Julio. 
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· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol el 22 de Julio nos trasladamos al Puente Los Ángeles por un caso de posible suicidio en compañía de la Policía y Personal de la ESE, al llegar se verifico que una señora de sexo femenino quería lanzarse al rio fue trasladada a la ESE Santa Rosa de Lima.
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	15. Abstenerse de revelar la información confidencial de propiedad del Municipio, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del convenio, sin el previo consentimiento por escrito del Supervisor del convenio. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las competencias del Municipio que tenga carácter de reservaron según la Ley o allá sido determinado como tal
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol se abstienen diariamente de revelar información confidencial relacionada con las competencias del Municipio que tengan conocimiento y que sean de carácter reservado.  

	16. Informar a tiempo al Municipio  acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco del cumplimiento de sus actividades 
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol durante este periodo no presentaron ninguna anormalidad en el cumplimiento y desarrollo de las actividades.

	17. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales en los porcentajes definidos según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1273 del 2018 y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol acreditaron el cumplimiento el pago de aportes al sistema integral de seguridad social mes de Julio del 2024 con número de planilla 9468926412.


	18. Presentar los informes de ejecución mensuales o de periodo inferior, según  corresponda, en el que se discriminen las actividades específicas cumplidas durante el respectivo lapso de ejecución del objeto contratado
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol realizaron  informes de ejecución de cada una de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 23 de Junio al 22 de Julio de 2024.

	19. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del convenio, asignadas por el titular del empleo de Alcalde Municipal
	· Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Paicol cumplieron a cabalidad durante este periodo de pago con las obligaciones y actividades asignadas por el señor Alcalde Municipal.



	PERIODO
	VALOR A CANCELAR
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO

	N/A
	$10.000.000
	$10.000.000
	$90.000.000

	23 DE MARZO HASTA EL 22 DE ABRIL
	$10.000.000
	$20.000.000
	$80.000.000

	23 DE ABRIL  HASTA EL 22 DE MAYO
	$10.000.000
	$30.000.000
	$70.000.000

	23 DE MAYO  HASTA EL 22 DE JUNIO
	$10.000.000
	$40.000.000
	$60.000.000

	23 DE JUNIO  HASTA EL 22 DE JULIO
	$10.000.000
	$50.000.000
	$50.000.000



	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó cumplimiento del pago de aporte del Sistema Integral de Seguridad Social, así:

	1. N° DE PLANILLA
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (40%)
	TIPO DE APORTES
	VALOR

	9468926412
	$5.026.668
	SALUD % 12.5
	$208.400

	
	
	PENSIÓN % 16
	$833.400

	
	
	COMFAMILIAR
	$ 208.400

	
	
	ARL %0.52
	$362.600



	Por medio de la presente, certifico de manera oficial que se ha llevado a cabo con total integridad y cumplimiento la ejecución de todas las obligaciones generales estipuladas y consensuadas en el marco del contrato suscrito. Este riguroso cumplimiento se ha efectuado de manera escrupulosa, manteniendo una estricta conformidad con las normativas y manuales de procedimientos establecidos por la entidad, los cuales se encuentran debidamente reglamentados por la legislación vigente en el momento preciso de la ejecución contractual.

Como Contratista del Municipio Paicol Huila y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del CONVENIO DE CONCURRENCIA, COOPERACION Y COOFINANCIACION No. 065 DEL 2024


                                                          FIRMA DEL CONTRATISTA: [image: ]
                                            FAIBER CABRERA CERQUERA
                                                C.C No: 97.447.421 de Puerto Leguizamo Putumayo
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