## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación no es apropiada para el servicio necesitado | Selección incorrecta del contratista - dificultad para identificar la oferta más favorable a la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SED | La Entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme las reglas del Estatuto General de Contratación Pública | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | SED | Planeación | Planeación | El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realizan mesas de trabajo para la correcta verifiación de las condiciones que regirán el proceso de selección | Planeación
2 | General | Interna | Planeación | Operacional | Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer - la descripción del objeto del servicio no es claro - definición deficiente de los requisitos habilitantes y de calificación | Selección de un contratista que no este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato |  | 2 | 3 | Bajo | SED | La Entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme las reglas del Estatuto General de Contratación Pública | 1 | 2 | 2 | Bajo |  | SED | Planeación | Planeación | El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realizan mesas de trabajo para la correcta verifiación de las condiciones que regirán el proceso de selección | Planeación
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
3 | General | Interna | Planeación | Operacional | El valor del contrato corresponde a los precios del mercado - el estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Recursos insuficientes para la ejecución del contrato - no recepción de propuestas |  | 2 | 3 | Bajo | SED | La elaboración del Estudio del Sector y de Costos se realizará por profesionales con la formación y experticia necesaria, consultando directamente elmercado objetivo y siguiendo las pautas legales y reglamentarias del tema | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | SED | Planeación | Planeación | El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realizan mesas de trabajo para la correcta verifiación de las condiciones que regirán el proceso de selección | Planeación
4 | General | Interna | Planeación / Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad para promover y adelantar la selección del contratista | Fracaso del proceso. No se recibe ninguna propuesta o se recibe un número muy bajo | 1 | 2 | 3 | Bajo | SED | La entidad integrará un equipo interdiciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y adelantar el proceso de selección pública | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | SED | Planeación y Etapa Precontractual | Planeación y Etapa Precontractual | Revisión y aprobación de los documentos proyectados por parte de las directivas de la Entidad. La Entidad establecerá los requisitos que garanticen la pluralidad de oferentes dentro del presente proceso | Planeación y Etapa Precontractual
5 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad de las materias primas | No consumo de los alimentos y/o generación de enfermedades transmitidas por alimentos | 3 | 10 | 10 | Riesgo bajo | Asociado | Sistema de gestión de calidad del asociado y control por parte de la Interventoría de la SED | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Asociado | Desde la presentación de la propuesta. | Hasta la finalización del convenio | La interventoría realiza verificación diaria de los alimentos entregados | Diaria
6 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega de la materia prima | No prestación del servicio o prestación incompleta en los comedores y sedes beneficiarias SIAT. | 4 | 10 | 10 | Riesgo bajo | Asociado | El asociado debe hacer uso de su plataforma de compras para garantizar el suministro en tiempo oportuno y en las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Asociado | Firma de acta de inicio. | Hasta la finalización del convenio | La interventoría realiza la verificación de los inventarios | Permanente
7 | General | Externa | Ejecución | Riesgos económicos | Mayores costos de los alimentos y cambio en las condiciones del mercado | Demora en la ejecución del convenio por déficit o solicitud de variaciones en los menús | 2 | 7 | 6 | Riesgo bajo | Asociado | El asociado debe contemplar la posibilidad de diversificar los proveedores y como medida final se solicitará a la Sed la variación del Menú | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Asociado | Firma del convenio | Hasta la finalización del convenio | Con la comunicación permanente entre el asociado y la SED | Permanente
8 | General | Externa | Ejecución | Riesgos regulatorios | Cambio en la normatividad que pueda afectar las condiciones del convenio | Cambio en las normas sanitarias | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SED - Asociado | La supervisión deberá estar atenta de modificaciones que afecten los costos del servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SED | Firma del convenio | Finalización del convenio | Monitoreo de la normatividad relevante en la ejecución del convenio | Permanente
9 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Situaciones que afecten el orden público y/o cese de actividades | Que no se pueda ejercer el objeto | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Asociado | Diseño de un protocolo de seguridad y atención a situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio integral, en comité técnico coordinador | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | SED y Asociado | Desde la presentación de la propuesta | Hasta la terminación del convenio | Monitoreo constante de los factores sociales de orden público | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Rotación permanente de personal por incapacidades o inestabilidad laboral | Deficiencia en la calidad del servicio y en la preparación adecuada de los alimentos | 8 | 10 | 10 | Riesgo alto | Asociado | Capacitación permanente de personal y garantías e incentivos | 3 | 3 | 3 | Medio | Si | Asociado | Desde la presentación de la propuesta | Hasta la terminación del convenio | Monitoreo constante de los factores sociales de orden público | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuado desarrollo del Plan de Manejo ambiental | Posibles sanciones ambientales | 5 | 5 | 6 | Riesgo medio | Asociado | Aplicación de los protocolos y normas ambientales | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Asociado | Desde la presentación de la propuesta. | Hasta la terminación del convenio | Monitoreo constante de la interventoría al manejo del Plan Ambiental | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes y retardos en el transporte de alimentos | La no entrega o demora en la entrega del servicio | 3 | 10 | 10 | Riesgo alto | Asociado | Aplicación de menú de contingencia o reubicaciones del servicio a cargo del asociado previamente autorizado por la SED | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Asociado | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del convenio. | La Interventoría y el asociado revisarán la ocurrencia de siniestros y demoras en los horarios establecidos | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ausencia o daño en el menaje de servicio | Suspensión total o parcial en la prestación del servicio | 3 | 10 | 10 | Riesgo bajo | Asociado | Aplicación de menú de contingencia y traslado de elementos de otro comedor escolar en caso dado de ser necesario | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Asociado | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del convenio | La Interventoría y el asociado revisarán la ocurrencia de siniestros y demoras en los horarios establecidos | Permanente
14 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Cambios en el tiempo de contratación del talento humano contratado para prestar el servicio integral, debido a situaciones que afecten el orden público y/o cese de actividades | Que no se pueda ejercer el objeto | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Asociado | Diseño de un protocolo de seguridad y atención a situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio integral, en comité técnico coordinador | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | SED y Asociado | Desde la presentación de la propuesta | Hasta la terminación del convenio | Monitoreo constante de los factores sociales de orden público | Permanente
15 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Variaciones en el suministro del servicio integral ocasionadas por la aparación de enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar a la comunidad educativa | Suspensión total o parcial en la prestación del servicio | 4 | 10 | 10 | Riesgo Alto | SED | Aplicación estricta del Plan de Saneamiento Básico. Aplicación de menú de contingencia o reubicaciones del servicio a cargo del asociado previamente autorizado por la SED | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | SED y Asociado | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del convenio | Monitoreo constante de los factores asociados al riesgo | Permanente