PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5680818 DE 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL BELTRAN MEZQUIDA.

C.C./NIT: # 8754541

OBJETO DEL CONTRATO:   CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE LA ESCUELA HOTEL CASA DEL MARQUES, QUE INCLUYE FACHADA, PISOS, MUROS, PARECEDES, VENTANAS, BALAUSTRES ENTRE OTROS, QUE CONSERVE LA ARMONIA ARQUITECTONICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN:   CIUDAD DE CARTAGENA

###### PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:       HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

###### FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:    27 DE DICIEMBRE DE 2023

(Día)          (Mes)  	         (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024

(Día)          (Mes)          (Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA 1: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 64 DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO:  2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $305.761.216.oo

VALOR ADICION DEL CONTRATO:  $51.094.560.oo

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $356.855.776.oo

SUPERVISOR: GAMALIEL BOHORQUEZ

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI  ___   NO_X__

BALANCE FINANCIERO:

| Valor Inicial del contrato | $305.761.216 |
| --- | --- |
| Valor Adición No. 01 | $51.094.560 |
| Valor Final del contrato | $356.855.776 |
| Valor pagado Anticipo (0%) | N/A |
| Valor por pagar Final (100,00%) | $356.855.776 |

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

| FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES |  |  |  | VALOR CONTRACTUAL |  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  | VALOR FINAL DEL CONTRATO |  | AVANCE ACTA DE AVANCE No. 1 |  | X EJECUTAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD (+) | CANTIDAD (-) | VALOR CANTIDADES (+/-) | CANTIDADES FINALES | VALOR FINAL | CANTIDADES ACTA DE AVANCE No. 1 | VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 | CANTIDADES X EJECUCION | VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 |
| 1 | 800 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera) | $73.898 | $59.118.748 |  |  | $0 | 800,00 | $59.118.748 | 728,24 | $53.815.737 | 71,76 | $5.303.011 |
| 2 | 120 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera) | $73.898 | $8.867.812 | 528 |  | $39.018.373 | 648,00 | $47.886.186 | 520,34 | $38.452.224 | 127,66 | $9.433.962 |
| 3 | 131 | ML | RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y BARANDAS EN MADERA EXISTENTE, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE POROS, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE | $205.139 | $26.873.257 |  |  | $0 | 131,00 | $26.873.257 | 104,80 | $21.498.606 | 26,20 | $5.374.651 |
| 4 | 8,56 | M2 | RESTAURACION DE ESCALERA EN MADERA INCLUYE BARANDA, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO BARNIZ Y CINTA ANTI DESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE EN CONTRA HUELLAS. | $914.296 | $7.826.370 |  |  | $0 | 8,56 | $7.826.370 | 8,56 | $7.826.370 | 0,00 | $0 |
| 5 | 25 | UND | RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO | $588.858 | $14.721.459 |  |  | $0 | 25,00 | $14.721.459 | 25,00 | $14.721.459 | 0,00 | $0 |
| 6 | 47 | UND | RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO | $738.954 | $34.730.829 |  |  | $0 | 47,00 | $34.730.829 | 47,00 | $34.730.829 | 0,00 | $0 |
| 7 | 24,5 | M2 | RESTAURACION DE PERGOLAS DE TERRAZA; INCLUYE CAMBIO DE LISTONES DAÑADOS, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO Y PINTURA | $913.043 | $22.369.557 |  |  | $0 | 24,50 | $22.369.557 | 24,50 | $22.369.557 | 0,00 | $0 |
| 8 | 45 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ENTABLADO EN MADERA RECIA, SOBRE TANQUE SUBTERRANEO, CON LISTONES DE 1 1/2" X 10" DEBIDAMENTE ACABADOS | $1.310.813 | $58.986.598 |  |  | $0 | 45,00 | $58.986.598 | 13,50 | $17.695.979 | 31,50 | $41.290.619 |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $233.494.629 |  |  | $39.018.373 |  | $272.513.002 |  | $211.110.760 |  | $61.402.242 |
|  |  |  | ADMINISTRACION | 25% | $58.373.657 |  |  | $9.754.593 |  | $68.128.251 |  | $52.777.690 |  | $15.350.561 |
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | $11.674.731 |  |  | $1.950.919 |  | $13.625.650 |  | $10.555.538 |  | $3.070.112 |
|  |  |  | IVA/UTILIDAD | 19% | $2.218.199 |  |  | $370.675 |  | $2.588.874 |  | $2.005.552 |  | $583.321 |
|  |  |  | TOTAL |  | $305.761.216 |  |  | $51.094.560 |  | $356.855.776 |  | $276.449.540 |  | $80.406.236 |

El contratista, en virtud de los ofrecimientos realizados con la presentación de su oferta que dieron lugar a la aceptacion de la misma, ha cumplido con la ejecución de las actividades contratadas sin costo adicional para la entidad, con un porcentaje de avance de obra de 77,47% a la fecha del acta de recibo.

SANCIONES:       SI ____      NO  X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:   SI  X   NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN:   EXCELENTE _X_    BUENO__   REGULAR__   INSUFICIENTE__

Atentamente,

GAMALIEL BOHORQUEZ

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO