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ETAPA CONTRACTUAL 
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5680818 DE 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL BELTRAN MEZQUIDA.

C.C./NIT: # 8754541

OBJETO DEL CONTRATO:   CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE LA ESCUELA HOTEL CASA DEL MARQUES, QUE INCLUYE FACHADA, PISOS, MUROS, PARECEDES, VENTANAS, BALAUSTRES ENTRE OTROS, QUE CONSERVE LA ARMONIA ARQUITECTONICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN:   CIUDAD DE CARTAGENA
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:       HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:    27 DE DICIEMBRE DE 2023
(Día)          (Mes)  	         (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2024
                                                                           (Día)          (Mes)          (Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

PRORROGA 1: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 64 DIAS 

VIGENCIA DEL CONTRATO:  2023      
                                         
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $305.761.216.oo

VALOR ADICION DEL CONTRATO:  $51.094.560.oo

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $356.855.776.oo

SUPERVISOR: GAMALIEL BOHORQUEZ

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI  ___   NO_X__




BALANCE FINANCIERO:

	Valor Inicial del contrato 
	$305.761.216

	Valor Adición No. 01
	$51.094.560

	Valor Final del contrato
	$356.855.776

	Valor pagado Anticipo (0%)
	N/A

	Valor por pagar Final (100,00%)
	$356.855.776




OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

	FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES
	 VALOR CONTRACTUAL 
	 MAYORES Y MENORES CANTIDADES 
	 VALOR FINAL DEL CONTRATO 
	 AVANCE ACTA DE AVANCE No. 1 
	 X EJECUTAR 

	ITEM
	CANTIDAD SOLICITADA
	UNIDAD DE MEDIDA
	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
	 VR UNITARIO  
	 VR TOTAL  
	 CANTIDAD (+) 
	 CANTIDAD (-) 
	 VALOR CANTIDADES (+/-) 
	CANTIDADES FINALES
	 VALOR FINAL  
	CANTIDADES ACTA DE AVANCE No. 1
	 VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 
	CANTIDADES X EJECUCION
	 VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 

	1
	800
	M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)
	$73.898
	$59.118.748
	 
	 
	$0
	800,00
	$59.118.748
	728,24
	$53.815.737
	71,76
	$5.303.011

	2
	120
	M2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)
	$73.898
	$8.867.812
	528
	 
	$39.018.373
	648,00
	$47.886.186
	520,34
	$38.452.224
	127,66
	$9.433.962

	3
	131
	ML
	RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y BARANDAS EN MADERA EXISTENTE, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE POROS, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE
	$205.139
	$26.873.257
	 
	 
	$0
	131,00
	$26.873.257
	104,80
	$21.498.606
	26,20
	$5.374.651

	4
	8,56
	M2
	RESTAURACION DE ESCALERA EN MADERA INCLUYE BARANDA, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO BARNIZ Y CINTA ANTI DESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE EN CONTRA HUELLAS.
	$914.296
	$7.826.370
	 
	 
	$0
	8,56
	$7.826.370
	8,56
	$7.826.370
	0,00
	$0

	5
	25
	UND
	RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO
	$588.858
	$14.721.459
	 
	 
	$0
	25,00
	$14.721.459
	25,00
	$14.721.459
	0,00
	$0

	6
	47
	UND
	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO
	$738.954
	$34.730.829
	 
	 
	$0
	47,00
	$34.730.829
	47,00
	$34.730.829
	0,00
	$0

	7
	24,5
	M2
	RESTAURACION DE PERGOLAS DE TERRAZA; INCLUYE CAMBIO DE LISTONES DAÑADOS, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO Y PINTURA
	$913.043
	$22.369.557
	 
	 
	$0
	24,50
	$22.369.557
	24,50
	$22.369.557
	0,00
	$0

	8
	45
	M2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ENTABLADO EN MADERA RECIA, SOBRE TANQUE SUBTERRANEO, CON LISTONES DE 1 1/2" X 10" DEBIDAMENTE ACABADOS
	$1.310.813
	$58.986.598
	 
	 
	$0
	45,00
	$58.986.598
	13,50
	$17.695.979
	31,50
	$41.290.619

	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	$233.494.629
	
	 
	$39.018.373
	
	$272.513.002
	
	$211.110.760
	
	$61.402.242

	
	
	
	ADMINISTRACION
	25%
	$58.373.657
	 
	 
	$9.754.593
	 
	$68.128.251
	 
	$52.777.690
	 
	$15.350.561

	
	
	
	UTILIDAD
	5%
	$11.674.731
	 
	 
	$1.950.919
	 
	$13.625.650
	 
	$10.555.538
	 
	$3.070.112

	
	
	
	IVA/UTILIDAD
	19%
	$2.218.199
	 
	 
	$370.675
	 
	$2.588.874
	 
	$2.005.552
	 
	$583.321

	
	
	
	TOTAL
	$305.761.216
	
	 
	$51.094.560
	
	$356.855.776
	
	$276.449.540
	
	$80.406.236




	El contratista, en virtud de los ofrecimientos realizados con la presentación de su oferta que dieron lugar a la aceptacion de la misma, ha cumplido con la ejecución de las actividades contratadas sin costo adicional para la entidad, con un porcentaje de avance de obra de 77,47% a la fecha del acta de recibo.



SANCIONES:       SI ____      NO  X


CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:   SI  X   NO__


GRADO DE SATISFACCIÓN:   EXCELENTE _X_    BUENO__   REGULAR__   INSUFICIENTE__


Atentamente,


[image: ]

GAMALIEL BOHORQUEZ
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
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