## Table 1
FORMATO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operativo | Riesgo de Calidad | Esta relacionado con la calidad del combustible de acuerdo a las normas del Miniterio de minas y energia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Comprar a distribuidores autorizados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Certificado de calidad | Cada vez que se haga entrega del sumistro del combustible
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operativo | Riesgo Logistico (Transporte del combustible) | Esta relacionado con el transporte del combustible | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reglamentacion y manejo para el transporte de combustibles | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | El supervisor deberá efectuar monitoreo semanal e incluirá en informes mensuales comportamiento del riesgo | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo por Tramites ambientales | Demora en el tramite de adquision de permisos y licencias ambientales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA ENTIDAD | Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Seguimiento a la matriz de requerimientos ambientales | Bimensual
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo variación Normativa | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ENT IDAD | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Seguimiento a la matriz de requerimientos ambientales y estar informado de la normatividad | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo de variación del precio (vairiacion de normativa) del combustible. | Esta asociado a los aumentos reglado del Ministerio De Minas y Energia. | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | La Entidad realizará un estudio para determinar el fundamento de la imprevision y/o desequilibrio economico que se pueda presentar ocacionado por estos hecho, para lo cual, debe ser bien fundamentado. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | Seguimiento a la normativa vigente durante el tiempo del suministro, acuerdo a los decretos expedidos por el MinMinas | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Publico | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA ENTIDAD | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio- ambientales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Riesgos de inundacones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos Descargas electricas | Está asociado al desplazamiento de los profesionales y ejecución de los estudios ambientales a realizar | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ENTIDAD | La Entidad realizara un estudio para determinar el fundamento de la imprevision y/o desequilibrio economico que se pueda presentar ocuacionado por estos hecho, para lo cual, debe ser bien fundamentado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales | Mensual