## Riesgos
NIVEL DE CLASIFICACIÓN | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Objetivo general | Administrativo | Retrasos en la contratación del operador | Moderado | Mayor | Retraso en la ejecución del proyecto | Acompañar el proceso de contratación suministrando la información oportunamente
Objetivo específico | Sanitarios | Contagio de enfermedades zoonóticas a personal | Moderado | Moderado | Afectación a la salud del personal y retrasos | Proveer equipo de protección al personal
Actividad | Operacionales | Fallos en la logística de transporte | Moderado | Moderado | Demoras en la llegada a zonas planificadas | Mantenimiento regular de vehículos y planes alternativos
Actividad | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Aglomeraciones durante brigadas de esterilización | Moderado | Menor | Posibles accidentes y retrasos | Organizar turnos y sistemas de cita previa
Actividad | De costos | Aumento inesperado en los costos de insumos | Moderado | Moderado | Ajustes en el presupuesto y posible reducción de actividades | Negociar precios y establecer contratos con proveedores

## Pyto Anterior
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA TRANSFORMACION DE URIBIA 2020-2023 |  |  | PROYECTO |  | PRESUPUESTO
Línea Estratégica | Meta de producto | Meta | Objetivo General | Objetivo Específico | Actividades | Meta | Mano de obra/Insumos/Materiales | Cant. | Tiempo (Mes) | Valor Unitario | Valor Total | TOTAL PRODUCTO
MANDATO POR UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLEMANDATO POR UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE | Realizar un proceso de restauración de ecosistemas | 1 | Implementar estrategias educativas para la promoción de la restauración de los ecosistemas, la protección de la fauna silvestre y la adecuada tenencia de animales de compañía en pro del bienestar animal en el casco urbano del Municipio de Uribia | Realizar jornadas pedagógicas relacionadas con la promoción de la restauración de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna silvestre y la adecuada tenencia de animales de compañía | Talleres pedagógicos relacionadas con la restauración de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna silvestre y la adecuada tenencia de animales de compañía | 5 | Contratación Profesional - Trabajador social, Ingeniero Ambiental, Biologo, Beterinario | 1 | 1 | 3700000 | 3700000 | 8190000
[7 empty] | Técnico: Ambiental, agropecuario | 1 | 1 | 1900000 | 1900000
[7 empty] | Auxiliar logístico - hablante de wayunaiki | 2 | 1 | 1200000 | 2400000
[7 empty] | Camisetas tipo Polo Estampadas | 4 | Global | 47500 | 190000
| Realizar talleres sobre la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos | 5 |  | Implementar método de control de la población de los animales de compañía | Desarrollo de brigada de esterilización y desparasitación de animales de compañía | 900 | Contratación Profesional - Trabajador social, Zootecnista, Beterinario | 1 | 1 | 3700000 | 3700000 | 201344513
[7 empty] | Técnico: Agropecuario, Pecuario, Agrícola, administrativo, Empresarial | 1 | 1 | 1900000 | 1900000
[7 empty] | Auxiliar logístico - hablante de wayunaiki | 3 | 1 | 1200000 | 3600000
[7 empty] | Camisetas tipo Polo Estampadas | 7 | Global | 47500 | 332500
[7 empty] | Esterilizaciones | 900 | Global | 125000 | 112500000
[7 empty] | Desparacitacion | 900 | Global | 80000 | 72000000
[7 empty] | Contratación de un proveedor de servicio de transporte - Camioneta | 1 | 1 | 7312013 | 7312013
[5 empty] | TOTAL | [5 empty] | 209534513 | 209534513

## Presupuesto 2024
ACTIVIDAD | RECURSO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DURACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Realizar brigadas para aplicación de kits de desparasitación a animales de compañía en situación de calle | Kit de desparasitación interna y externa | Unidad | 700 | 1 | 87000 | 60900000 | COTIZACIÓN
| CAMIONETA (Con carrocería abierta o cerrada) para el traslado de personal y bienes: * Costos adicionales por desplazamiento hacia otras ciudades del departamento, incluido peajes si a ello hubiere lugar. * Conductor y combustible | Mes | 1 | 1 | 7409554 | 7409554
Desarrollar brigadas de esterilización en sitio fijo | Servicios de esterilización (incluye insumos, equipos y mobiliario requerido puestos en el sitio de la brigada a todo costo en unidad móvil o cabina adecuada. No incluye equipo humano) | Número | 500 | 1 | 137500 | 68750000 | COTIZACIÓN
Componentes transversales | Coordinador del proyecto | Mes | 1 | 1 | 5725500 | 5725500
| Profesional en veterinaria y/o zootecnia | Mes | 1 | 1 | 5725500 | 5725500
| Auxiliares operativos | Mes | 4 | 1 | 1893100 | 7572400
| Camisetas tipo Polo Estampadas | Unidad | 6 | 1 | 58700 | 352200
| Chalecos: con los logos y diferentes distintivos de los programas y de la administración municipal. | Unidad | 6 | 1 | 143800 | 862800
| Carnet de identificación en pvc para el grupo operativo impresión full color en alta definición con protección uv de 86x54 mm, incluye fotografía digital. | Unidad | 6 | 1 | 18600 | 111600
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 157409554

## Cronograma
ACTIVIDAD