## Matriz de riesgos Inventario PI
Nº. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operativo | Los requerimientos técnicos solicitados en los Estudios Previos y los anexos correpondientes para el desarrollo de la consultoría para el inventario no son claros o precisos para las partes | Que no sea aprobado en el Comité de Contratación. Incumplimiento en el desarrollo de la acción 5.15 del documento CONPES 4062 de 2021, según lo establecido en las matrices del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) asociadas. Incumplimiento en el desarrollo del proyecto de inversión: "Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para el desarrollo nacional" y el Plan de Acción. Afectación a la imagen institucional del DNP. Desproveer a los actores del SNPI de insumos y herramientas que contitituyen una condición habilitante para la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual del Estado. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Ajustar los estudios previos y anexos técnicos, de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por la acción 5.15 del documento CONPES 4062 de 2021 incluyendo la información técnica que se recopiló a través de las solicitudes de información que se enviaron a proveedores; el análisis de referentes internacionales realizado para la planeación de la consultoría, así como el análisis del histórico de contrataciones públicas relacionadas. Seguimiento a la elaboración de los estudios previos y anexos técnicos, y requerimientos de cada una de las partes involucradas para evitar u omitir algún elemento relevante, para definir claramente los requerimientos técnicos que permitan la realización de la consultoría. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Subdirección de Contratación y Área Técnica (DIDE-SCTI) | Establecimiento de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones | Aprobación por parte del Comité de Contratación del DNP | Verificar que los requerimientos técnicos de la contratación se hayan definido a partir del análisis de las solicitudes de información a proveedores; análisis comparativo internacional; e historico de contrataciones públicas relacionadas. Verificar a través de reuniones, comunicaciones internas, memorandos, y correos electrónicos entre el Área Técnica y la Subdirección de Contratación, que se haya realizado el seguimiento a la elaboración de los estudios previos y anexos técnicos, y requerimientos de cada una de las partes involucradas para evitar omitir algún elemento relevante, para definir claramente los requerimientos técnicos que permitan la realización de la consultoría para el inventario de propiedad intelectual del Estado. | Durante la etapa de planeación
2 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | El Presupuesto asignado para la ejecución de la consultoría del inventario de propiedad intelectual es insuficiente | El concurso de méritos para la contratación de la consultoría del inventario es declarado desierto porque las condiciones técnicas, jurídicas, y financieras del contrato no se ajustan a las condiciones del mercado. No es posible contratar el desarrollo de la consultoría, lo cual implica que no es posible cumplir con la acción relacionada en el Plan de Acción y Seguimiento del CONPES 4062 de 2021 y el proyecto de inversión. Que no sea aprobado en el Comité de Contratación. Incumplimiento en el desarrollo de la acción 5.15 del documento CONPES 4062 de 2021, según lo establecido en las matrices del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) asociadas. Incumplimiento en el desarrollo del proyecto de inversión: "Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para el desarrollo nacional" y el Plan de Acción. Afectación a la imagen institucional del DNP. Desproveer a los actores del SNPI de insumos y herramientas que contitituyen una condición habilitante para la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual del Estado. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Realizar el Análisis del Sector y Mercado teniendo presentes diferentes aspectos como los precios históricos, las propuestas presentadas (solicitud cotizaciones), los difrentes criterios de selección y potenciales proveedores, conforme a la Guía de Colombia Compra Eficiente para determinar el valor de la necesidad de contratar. En caso de que los recursos asignados sean insuficientes se solictará una adición a la subdirección financiera. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Subdirección de Contratación y Área Técnica (DIDE-SCTI) | Establecimiento de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones | Aprobación por parte del Comité de Contratación del DNP | Veificar que el Análisis del Sector y el Estudio del Mercado se haya realizado y documentado, y en el evento que el presupuesto resulte menor, solicitar las adiciones correspondientes a la Subdirección Financiera. | Durante la etapa de planeación
3 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | El presupuesto oficial asignado para los levantamientos de información del inventario es insuficiente. | No es posible contratar el levantamiento de la información del inventario. Declarar desierto el concurso de méritos, afecta el plan de acción y proyecto de inversión. Así mismo, no se tendría información requerida para el cumplimiento de la acción 5.15 del CONPES 4062 y para la toma de decisiones de política pública. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Elaborar el estudio del sector, que incorpora el estudio de mercado, de tal manera que el valor a contratar corresponda al valor real del levantamiento de información. Trabajar de manera coordinada con la Subdirección Financiera y la Subdirección de Contratación para asegurar que el valor del contrato versus el presupuesto asignado es adecuado para dar cumplimiento al alcance del levantamiento de información. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Si | Área técnica (DIDE), Subdirección Financiera y Subdirección de Contratación. | Solicitud de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones | Aprobación por parte del Comité de Contratación | Verificar el Análisis del Sector y el costeo con la Subdirección financiera y la Subdirección de Contratación para garantizar que el estudio del sector, que incorpora el estudio de mercado, permita determinar el valor real del estudio a contratar teniendo en cuenta las características del levantamiento de información del inventario. Verificar el alcance del levantamiento de información de acuerdo con los recursos disponibles y gestionar los recursos para su realización. | Durante la etapa de planeación
4 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Fallas en la funcionalidad o en el acceso al sistema de contratación pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | DNP | Seguimiento y verificación de la disponibilidad del sistema de contratación pública – SECOP. Aplicación del protocolo de indisponibilidad de SECOP II | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Subdirección de Contratación | Publicación del proceso en SECOP | Adjudicación o declaración del proceso desierto | Utilización de los protocolos de indisponibilidad establecidos por Colombia Compra Eficiente, incluir en la invitación pública la información de los procedimientos a seguir en caso de indisponibilidad, envío de reportes de fallos al administrador del SECOP con oportunidad, producto de la verificación realizada a la disponibilidad del sistema de contratación pública – SECOP-. Verificar el protocolo de indisponibilidad de SECOP II, para se aplicado cuando corresponda | Durante el proceso de selección
5 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Errores en la evaluación de las propuestas de la consultoria . | Demoras en la adjudicación del contrato de consultoría del inventario de propiedad intelectual Demandas, sanciones al DNP por adjudicación errónea del concurso de méritos. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma. Previo a la adjudicación se revisarán y darán respuestas a las observaciones al informe de calificación y el comité evaluador recomendará el resultado del proceso al ordenador del gasto. Publicar la evaluación definitiva en la plataforma del SECOP. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Comité Evaluador del Proceso | Acto de apertura del proceso Publicación en SECOP | Adjudicación o declaración del proceso desierto | Gestionar y realizar seguimiento a las reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma. Realizar el monitoreo previo a la adjudicación para asegurar que se revisen y se de respuesta a las observaciones al informe de calificación y el comité evaluador recomendará el resultado del proceso al ordenador del gasto. Gestionar y realizar seguimiento a la publicación de la evaluación definitiva en la plataforma del SECOP. | Durante la etapa de selección
6 | Específico | Externo | Contratación | Operativo | Que el contratista no firme oportunamente el contrato o no presente las pólizas en los términos acordados en los Estudios Previos | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato Incumplimiento en el desarrollo de la acción 5.15 del documento CONPES 4062 de 2021, según lo establecido en las matrices del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) asociadas. Retraso en el cumplimiento de metas establecidas en el proyecto de inversión y el Plan de Acción. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Comunicar al contratista los plazos y condiciones para la suscripción de la oferta. Aplicar la garantía de seriedad de la oferta, y si es el caso, escoger el siguiente oferente. Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Bajo | Sí | Subdirección de Contratación DNP | Aprobación del Comité de Contratación | Firma del contrato mediante el cual se aprueban las garantías (cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento) | Verificar que se hayan establecido los plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. Verificar que se comunique oportunamente al contratista los plazos y condiciones para la suscripción de la oferta(como requerimientos, memorandos y actas). Gestionar los trámites para aplicar la garantía de seriedad de la oferta si aplica, y si es el caso, escoger el siguiente oferente. Solicitar el seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación. | Etapa de firma y perfeccionamiento del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Incumplimiento de cronogramas, actividades u obligaciones relacionadas con entrega de los productos, contenido de los informes, requerimientos técnicos, etc., establecidas en el contrato que afectan la calidad técnica de la consultoría para el inventario de propiedad intelectual | Investigaciones, sanciones y multas para el contratista por incumplimiento del contrato. Afectación de la necesidad que motivó la contratación, afectación del cronograma de ejecución y del plazo contractual. Incumplimiento en el desarrollo de la acción 5.15 del documento CONPES 4062 de 2021, según lo establecido en las matrices del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) asociadas. Incumplimiento en el desarrollo del proyecto de inversión: "Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para el desarrollo nacional" y el Plan de Acción. Afectación a la imagen institucional del DNP. Desproveer a los actores del SNPI de insumos y herramientas que contitituyen una condición habilitante para la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual del Estado. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Elaborar el plan de trabajo con el supervisor que contenga cronograma, actividades, responsables, descripción y condiciones técnicas de los productos. Verificar la entrega de los productos con las características técnicas de calidad exigidas en los términos definidos según el Plan de Trabajo. Asegurar el cumplimiento de los requisitos del contrato: cronograma, entrega de productos, requisitos del Anexo Técnico, etc. Realizar seguimiento al contratista en conjunto con el supervisor del contrato. Si persiste incumplimiento, después de todas las acciones preventivas adelantadas, iniciar el proceso definido en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión del DNP, y solicitar imposición de multas por incumplimiento y caducidad, y hacer efectivas las garantias de cumplimiento . | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato en el DNP y el Comité Técnico de Seguimiento | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato y/o acta de liquidación | Realizar seguimiento, en conjunto con el Comite Técnico de Seguimiento, al plan de trabajo que contenga cronograma, actividades, responsables, descripción y condiciones técnicas de los productos. Realizar segumiento a la entrega de los productos y a su conformidad con las características técnicas de calidad exigidas en los términos definidos según el Plan de Trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos del contrato: cronograma, entrega de productos, requisitos del Anexo Técnico, etc. Realizar seguimiento directo al contratista en conjunto con el supervisor del contrato. Si persiste incumplimiento, después de todas las acciones preventivas adelantadas, iniciar el proceso definido en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión del DNP, y solicitar imposición de multas por incumplimiento y caducidad, y hacer efectivas las garantias de cumplimiento . | Etapa de ejecución del Contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Se presenta un cambio de algún integrante del equipo técnico de trabajo que no cumpla con los requisitos técnicos con habilidades y competencias para el cumplimiento de las actividades propias de su rol para cumplir las actividades asociadas al levatanmiento de información del inventario de propiedad intelectual y la definición de los requerimientos del futuro sistema de información que permitirá gestionarlo. | Perdidad de coherencia y calidad de los productos y de la continuidad del levantamiento de información para el inventario de propiedad intelectual y la definición de los requerimientos del futuro sistema de información que permitirá gestionarlo. Multas y sanciones al contratista por incumplimiento en el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido, y/o por incumplimiento en la calidad de los entregables. Activación de las pólizas de cumplimiento y calidad del contrato. Incumplimiento de la entrega de los productos en los plazos establecidos | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento de los perfiles del equipo de trabajo acorde con las especificaciones técnicas del contrato durante su ejecución. Exigir los soportes que den constancia de la formación académica y experiencia acorde con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos. Realizar seguimiento de manera oportuna utilizando los medios disponibles (correos, actas, memorandos, entre otros), sobre el cumplimiento del personal de las habilidades y competencias requeridas para desarrollo el contrato. Realizar reuniones de seguimiento periódicas del Comité Técnico de Seguimiento para hacer seguimiento al cumplimiento de los perfiles del equipo de trabajo y de las obligaciones y actividades asignadas al contratista seleccionado. Si persiste incumplimiento después de todas las acciones adelantadas, solicitar la aplicación de pólizas y demás sanciones. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato en el DNP y el Comité Técnico de Seguimiento | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato y/o acta de liquidación | Hacer seguimiento y verificar que el contratista de cumplimiento a los perfiles del equipo de trabajo acorde con las especificaciones técnicas del contrato durante su ejecución. Gestionar la solicitud al contratista de los soportes que den constancia de la formación académica y experiencia acorde con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos. Verificar el cumplimiento de las habilidades y competencias requeridas del personal para el desarrollo del contrato utilizando los medios disponibles (correos, actas, memorandos, entre otros). Gestionar y llevar a cabo las reuniones periódicas del Comité Técnico de Seguimiento para monitorear el cumplimiento de los perfiles del equipo de trabajo y de las obligaciones y actividades asignadas al contratista seleccionado. Si persiste incumplimiento después de todas las acciones adelantadas, gestionar la aplicación de pólizas y demás sanciones. | Etapa de ejecución del Contrato.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información primaria y secundaria para la ejecución del contrato, y de los resultados de la consultoría | Desconfianza alrededor de los datos. Afectación a la imagen institucional del DNP. Sanciones o investigaciones por mal uso de la información. Entrega de los productos sin la calidad exigida y/o fuera de los plazos definidos. Utilización de los resultados de la consultoría y del inventario por parte de un externo, sin la debida autorización y con fines diferentes al propósito que motiva su creación. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Establecer cláusulas de confidencialidad de la información con el contratista y con los miembros del equipo de trabajo definido. Aplicación de las políticas de seguridad de la información del DNP y del constratista seleccionado que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información requerida y los resultados de la consultoría | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del Contrato en el DNP y el Comité Coordinador | Inicio del Contrato | Terminación del contrato y/o acta de liquidación | Verificación de la incorporación de las cluausulas de confidencialidad de la información en el contrato suscrito con el contratista y de este con el equipo de trabajo definido. Verificar a través de actas, reuniones, correos, acompañamiento, revisión de entregables y elaboración de requerimientos frente al cumplimiento, que se haya dado cumplimiento a las políticas de seguridad de información del DNP y del contratista seleccionado | Etapa de ejecución del Contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiente información secundaria (es decir aquella proveniente de estudios, análisis, sistemas de información, registros públicos) para el levatamiento del inventario de PI y de los requerimientos del futuro sistema de información. | Retraso en el proceso de ejecución de la consultoría. No se podría suplir parte de la necesidad técnica | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | DNP – Contratista | Identificar la información secundaria disponible en el sector público, gestionar con las entidades el suministro de la información. Solicitar el apoyo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual -CIPI- a través de la Secretaría Técnica ejercida por el DNP, con el fin de respaldar la solicitud de información que se realizará a las entidades públicas. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación contrato. | Realizar el mapeo e identificación de la información secundaria disponible en el sector público, para gestionar con las entidades correspondiente el suministro de la misma. Enviar solicitud de apoyo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual -CIPI- a través de la Secretaría Técnica ejercida por el DNP, con el fin de respaldar la solicitud de información que se realizará a las entidades públicas. | Durante la ejecución del Contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Usos y divulgación, sin autorización del DNP, de los resultados de la consultoría. | Uso de los resultados del proyecto para fines distintos a los objetivos de política pública que persigue el DNP. Daño de reputación al exponer los resultados sin autorización. Desconfianza alrededor de los datos, pues el público no necesariamente tiene credibilidad en las entidades diferentes a las vinculadas en el Contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Establecer cláusulas de confidencialidad de la información y de socialización de los resultados de la consultoría, según se señala en los Estudios Previos. Definir que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de la consultoría pertenezca al DNP. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Supervisor del Contrato en el DNP y el Comité Técnico de Seguimiento | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato y/o acta de liquidación | Garantizar la inclusión en el contrato de cláusulas de confidencialidad de la información y de socialización de los resultados de la consultoría, según se señala en los Estudios Previos. Incorporar una cláusula de propiedad intelectual en el contrato que asigne la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de la consultoría al DNP. | Etapa de ejecución del Contrato
12 | Específico | Externo | Planeación y Ejecución | Operativo | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades. | Corrupción del direccionamiento de la consultoría Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Desconfianza en el quehacer público. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | DNP, Proponentes y Contratista | No aceptar favores o regalos del sector privado durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución del contrato, ni realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual. Adelantar el proceso de selección y su ejecución acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Solicitar en la Carta de Presentación de la Propuesta y en la carta de intención de los miembros del equipo de trabajo, certificación de no presentar inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para el contrato. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Sí | Estructuradores del contrato, supervisor del contrato y Comité Técnico de Seguimiento | Inicio del Contrato | Terminación del contrato y/o acta de liquidación | Verificar que el proceso contractual esté ajustado a los principios de la función administrativa y la contratación estatal; Verificar que en la carta de presentación de la propuesta esté contenida la declaración expresa de que los proponentes de no están incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, En la etapa de ejecución se verificará certificado de que no existe conflicto de interés en los integrantes de los equipos de trabajo ofertado. | Etapa de selección y ejecución del Contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato | Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del contrato Nuevas obligaciones para las partes | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista / DNP | El contratista debe mantenerse actualizado en cuanto a los cambios normativos para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato, también el contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, con el fin de no generar sobre costos a la entidad. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Bajo | Sí | Supervisor | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Mantener actualizada la normatividad en temas tributarios, contractuales etc que puedan afectar la ejecucion del contrato, con el fin de tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del mismo | Durante la ejecución del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posibles afectaciones en temas relacionados Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Trabajo, (Riesgos Laborales, Enfermedades laborales, elementos de protección personal, condiciones de salud, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento en la normatividad vigente del SGSST | Incumplimiento en la normatividad vigente en SGSST Demandas y denuncias al contratista. Incumplimiento en el cronograma establecido para la ejecución de la consultoría. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | Contratista | Velar por el cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solicitar certificación y documentación que soporte el cumplimiento efectivo de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato. | Hasta la la terminación del plazo contractual | Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad por parte del contratista con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisar la certificacion expedida por el revisor fiscal o el represente legal y documentación soporte, en la que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Durante la ejecución del contrato
PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5