## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y el manejo silvicultural que incluya la realización de actividades silviculturales para mitigar riesgos y proporcionar tratamiento especializado al arbolado de la localidad de Chapinero
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos - Proponentes,Contratista. Agentes internos Area de Planeacion, area juridica de contratacion, formuladores y apoyos a la supervision del contrato.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: Area de Planeacion, area juridica de contratacion, formuladores y apoyos a la supervision del contrato. Agentes externos: Proponentes, Contratista
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Recurso humano: Personal del area de Planeacion, area de juridica de contratacion (Etapa de Planeación), Comité Evaluador (Etapa de selección), formuladores y apoyos a la supervision de contratos, presupuesto oficial asignado (Estapa de Formulacion, Seleccion y Ejecución). Recurso economico: Presupuesto oficial asignado en el Plan Anual de Adquisiciones
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones que proporciona el recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, con el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El lugar indicado en los estudios previos del proceso: Areas de intervencion con procesos de restauracion ecologica y espacio publico de emplazamiento de arboles a mantener.
Entorno socio ambiental: Franja de adecuación de los cerros orientales de la localidad, UPZ 90, espacio público de uso público de emplazamiento de los árboles a mantener
Condiciones políticas: No aplican
Factores ambientales: Lo requerido en el Plan Nacional de Restauración Ecológica y lo indicado en los lineamientos técnicos de la Autoridad Ambiental Competente - AAC (Secretaría Distrital del Ambiente - SDA) y lo referente a las directrices técnicas generadas para el mantenimiento de arbolado desde el Jardin Botánico José Celestino Mutis - JBB
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Empresas con experiencia en ejecución de actividades relacionadas con Servicios de contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de fauna, Servicios medioambientales y Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Lo vigente que sea referente a La función administrativa de las alcaldías locales, las funciones de los alcaldes Locales, responsabilidades de la Alcaldía Local de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión, y la política pública referente de las acciones de la Administración Distrital.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Procesos de restauracion ecologica en areas de la estructura Ecologica Distrital o en areas de importancia ambiental del distrito capita y en el mantenimiento de arbolado juvenil en en espacio publico de uso publico del Distrito Capital.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Económicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Económicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Errores en la formulación o los documentos del proceso por equivocación, falta de exactitud o imprecisión de la información |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulación de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores Involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales |  | General | Interno | Operacionales
Variación significativa de las tarifas en el mercado |  | General | Externo | Económicos
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  | General | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Económicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Económicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Económicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Económicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Económicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Económicos
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | General | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | General | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | General | Externo | Operacionales
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor |  | General | Interno | Operacionales
Escasez de los insumos necesarios para la ejecución contractual |  | General | Externo | Económicos
Vandalismo y robo de elementos entregados a los beneficiarios del proyecto |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Escasez del recurso hídrico para realizar adecuadamente los ciclos de riego |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Ausencia de personal como apoyo a la supervisión |  | General | Interno | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: «Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y el manejo silvicultural que incluya la realización de actividades silviculturales para mitigar riesgos y proporcionar tratamiento especializado al arbolado de la localidad de Chapinero.»
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Incumplimiento del contrato, y de las necesidades en las que se basa los alcances, actividades, presupuesto, etc. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Selección de contratista que no cuente con la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Incumplimiento del contrato, y de las necesidades en las que se basa los alcances, actividades, presupuesto y declaratoria de proceso desierto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | No ejecución de contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Errores en la formulación o los documentos del proceso por equivocación, falta de exactitud o imprecisión de la información |  |  |  | Incumplimiento del contrato, necesidades de modificación en sus alcances, actividades, presupuesto. Oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual ni a la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | No ejecución de contrato. Demoras en el proceso de selección, contratación y ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Ausencia de oferentes. Demora en el proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Selección deficiente de ganador en el proceso de contratación, que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores Involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales |  |  |  | Pérdida de tiempo por la necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual después de subsanados los errores, sin que sea atendida la necesidad de la entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Variación significativa de las tarifas en el mercado |  |  |  | Incumplimiento de contratista, menor calidad en los elementos a entregar, desbalance financiero del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Incumplimiento contractual a causa de sobrecostes en la ejecución, menor calidad en los elementos a entregar, desbalance financiero del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual y a la meta a atender del PDL. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual y a la meta a atender del PDL. Detrimento patrimonial del FDLCH. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Pérdida de tiempo por la necesidad de generar el registro presupuestal, sin que sea atendida la necesidad de la entidad. Cancelación del proceso contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  |  |  | No se satisface la necesidad a la que atiende el proceso contractual. Se adjudica el proceso a un contratista que pone en riesgo la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Demora en la ejecución contractual. Riesgo de suspensión de proceso contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Afectación del equilibrio económico del contrato y demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | No ejecución de contrato, susceptible a reclamaciones por incumplimiento de obligaciones específicas del FDLCH. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas y/o insostenibilidad financiera por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas y/o insostenibilidad financiera por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Programación de obra |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Escasez de los insumos necesarios para la ejecución contractual |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Vandalismo y robo de elementos entregados a los beneficiarios del proyecto |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Escasez del recurso hídrico para realizar adecuadamente los ciclos de riego |  |  |  | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Ausencia de personal como apoyo a la supervisión |  |  |  | Demoras en la gestión y el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Demoras en la gestión y el desarrollo del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: «Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y el manejo silvicultural que incluya la realización de actividades silviculturales para mitigar riesgos y proporcionar tratamiento especializado al arbolado de la localidad de Chapinero.»
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar la verificación de las características de la modalidad de contratación por parte del área jurídica del FDLCH previo al inicio de la etapa de contratación, revisando la elaboración de los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del comité de contratación del FDLCH. | Previo al inicio de etapa de contratación
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación y contratación del FDLCH |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación y contratación del FDLCH |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Suspensión del proceso de planeación hasta asegurar la expedición de la vigencia. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
PLANEACIÓN | Errores en la formulación o los documentos del proceso por equivocación, falta de exactitud o imprecisión de la información |  | Verificación de los documentos del proceso en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados y presentación de la documentación ante él y ante el comité de contratación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Etapa precontractual
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Suspensión del proceso de planeación hasta asegurar la disponibilidad presupuestal. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Revisión exhaustiva del manejo administrativo de cada oferta en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados en el proceso de selección. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Revisión exhaustiva del manejo administrativo de cada oferta en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados en el proceso de selección. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Contratación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Verificación de los documentos de la contratación, dando solución a lo observado con el ordenador del gasto en caso de ser necesario. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Verificación de los documentos de la contratación, dando solución a lo observado en comités técnicos en caso de ser necesario. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Una adecuada supervisión del contrato, en coordinación con el área jurídica de contratación y de planeación del FDLCH | Etapa precontractual
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Verificación de la existencia del proceso en SECOP II |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Previo al proceso de contratación. | Una adecuada supervisión del contrato, en coordinación con el área jurídica de contratación y de planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (Colusión) |  | Verificación de precios ofertados por proponentes según los precios de referencia del estudio de mercado. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica y financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual, espacio de presentación y retroalimentación de la propuesta con promotores de iniciativas. | Previo al inicio de tapa de contratación
SELECCIÓN | Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores Involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales |  | Revisión en cada una de las Etapas de planeación y selección, revisando la elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Muestreos aleatorios de calidad. | Etapa precontractual
SELECCIÓN | Variación significativa de las tarifas en el mercado |  | Vigilancia y control permanente del proyecto, identificando las variaciones en las condiciones de mercado que afecten el contrato, efectuando un plan de optimización de labores en concordancia con la ejecución restante del proyecto, para dar cumplimiento a las condiciones establecidas para el mismo, respetando y acatando las políticas vigente establecidas por el Gobierno Nacional. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Una adecuada evaluación y verificación de la propuesta económica | Permanente durante la ejecución del contrato
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Verificación de precios ofertados por proponentes según los precios de referencia del estudio de mercado. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Previo al inicio de tapa de contratación
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Reestructuración con condiciones equitativas de los documentos precontractuales. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Previo al acta de inicio
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Verificación de características de garantías de cumplimiento previo a la aceptación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Posterior al proceso de contratación | Previo al proceso de acta de inicio del contrato | Mediante una revisión jurídica, minuciosa de las garantías cargadas a SECOP II. | Previo al inicio de tapa de contratación
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Firma de acta de inicio posterior al aseguramiento de la generación de registro presupuestal. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Previo a la etapa de contratación. | Previo al proceso de firma del contrato | Confirmación de existencia del registro presupuestal por parte del área contable del FDLCH. | Previo al inicio de tapa de contratación
CONTRATACIÓN | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  | Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo con la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Muestreos aleatorios de calidad. | MENSUAL
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Revisión de reclamos con base en las condiciones precontractuales y la normatividad vigente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Etapa de contratación. | Previo al proceso de firma del contrato | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Etapa precontractual
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados y las calidades de los elementos requeridos contractualmente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | 2024 | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor de las ayudas técnicas. | Mensual
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | A partir del estudio de mercado realizado, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados y las calidades de los elementos requeridos contractualmente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | 2024 | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor de las ayudas técnicas. | Mensual
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Estudio de mercado con base a IPC 2023 actualizados al 2024, verificar precios cotizados por proveedores para sostener precios ofertados |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Identificación del impacto en los cambios en los factores políticos y macroeconómicos en el proceso contractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado y condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor , junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Realizar un estudio de mercado que permita establecer un precio promedio de mercado por cada ítem y mantener este precio durante la totalidad de la ejecución del contrato, según oferta económica del contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la formalización del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | Durante la planeación. Durante la ejecución. Permanente.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Exigencia por parte del supervisor del cumplimiento en el cronograma, entregas de los elementos, la suscripción de una póliza que contenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. El contratista deberá buscar otro personal. También se debe adquirir y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Desde la formalización del contrato. | Hasta la entrega | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | Durante la planeación. Durante la ejecución. Permanente.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Revisoría periódica en la gestión de pagos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Desde el periodo de ejecución | Fecha de liquidación del contrato. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Identificación del impacto en los cambios tributarios en el proceso contractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera en la ejecución. | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Identificación del impacto en los cambios normativos en el proceso contractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Identificación de causas de la demora, e identificación de acciones para su atención. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Revisión de condiciones causantes durante la ejecución. | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  | Identificación de fuentes potenciales de materiales diferentes a las contempladas inicialmente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa de ejecución - alistamiento. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Visita de seguimiento a las fuentes potenciales de materiales | Fecha en la que se finaliza la afectación
EJECUCIÓN | Programación de obra |  | Identificación de demoras en la ejecución de programación y subsanación de causas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  | Identificación de causas en el detrimento de la calidad. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Incorporación de garantías con cobertura de riesgos naturales. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Planes de contingencia para los diversos eventos naturales que se identifiquen durante la ejecución del proyecto. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta de finalización | Revisión en la ejecución del plan operativo y financiero, según seguimiento en comités de seguimiento | Mensual
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor |  | Identificación de causas de suspensión con la posterior atención. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Revisión de subsanación de causas de suspensión contractual | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Escasez de los insumos necesarios para la ejecución contractual |  | Identificación de fuentes alternativas y bienes sustitutos en el mercado, con base en la disponibilidad presupuestal. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en que finaliza el contrato. | Verificando las pólizas correspondientes con los proveedores y contratista. | Durante toda la ejecución
EJECUCIÓN | Vandalismo y robo de elementos entregados a los beneficiarios del proyecto |  | Exigir al contratista la suscripción de unan póliza que tenga la cobertura denominada Responsabilidad Civil a favor de terceros. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en que finaliza el contrato. | Verificando las pólizas correspondientes con los proveedores y contratista. | Durante toda la ejecución
EJECUCIÓN | Escasez del recurso hídrico para realizar adecuadamente los ciclos de riego |  | Planes de contingencia que permitan la subsanación del recurso hídrico a individuos arbóreos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión meteorológica y posible presencia del fenómeno del niño | Permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Ausencia de personal como apoyo a la supervisión |  | Gestión oportuna de personal requerido por parte del ordenador del gasto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Previo al inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Coordinación entre apoyos a la supervisión y área de planeación. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Gestionar la obtención de permisos de instituciones, administradores o propietarios de predios (públicos) donde se desarrollarán actividades. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la planeación del contrato. | Precomité, comité de aprobación | Subsanar en el marco del primer comité técnico. | Hasta el primer comité técnico
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: «Prestar los servicios para el desarrollo de actividades de promoción, fortalecimiento y manejo de coberturas vegetales, encaminadas a la restauración ecológica y el manejo silvicultural que incluya la realización de actividades silviculturales para mitigar riesgos y proporcionar tratamiento especializado al arbolado de la localidad de Chapinero.»
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Incumplimiento del contrato, y de las necesidades en las que se basa los alcances, actividades, presupuesto, etc. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar la verificación de las características de la modalidad de contratación por parte del área jurídica del FDLCH previo al inicio de la etapa de contratación, revisando la elaboración de los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Inicio de tapa de contratación
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Selección de contratista que no cuente con la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Inicio de tapa de contratación
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Incumplimiento del contrato, y de las necesidades en las que se basa los alcances, actividades, presupuesto y declaratoria de proceso desierto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de contratación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del comité de contratación del FDLCH. | Previo al inicio de etapa de contratación
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación y contratación del FDLCH | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción o ausencia de oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual. Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realización de ajustes con base en lo identificado, e indicado por el área de planeación y contratación del FDLCH | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
10 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | General | Interno | No ejecución de contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Suspensión del proceso de planeación hasta asegurar la expedición de la vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Previo al proceso de contratación. | Generación de VoBo del área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
11 | Errores en la formulación o los documentos del proceso por equivocación, falta de exactitud o imprecisión de la información | PLANEACIÓN | General | Interno | Incumplimiento del contrato, necesidades de modificación en sus alcances, actividades, presupuesto. Oferentes sin la calificación ni la capacidad de dar cumplimiento al objeto contractual ni a la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual, siendo inconveniente su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Verificación de los documentos del proceso en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados y presentación de la documentación ante él y ante el comité de contratación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Etapa precontractual
12 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | No ejecución de contrato. Demoras en el proceso de selección, contratación y ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Suspensión del proceso de planeación hasta asegurar la disponibilidad presupuestal. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
13 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva del manejo administrativo de cada oferta en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados en el proceso de selección. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH
14 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva del manejo administrativo de cada oferta en cada uno de sus componentes por parte de los profesionales y técnicos involucrados en el proceso de selección. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Contratación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
15 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Verificación de los documentos de la contratación, dando solución a lo observado con el ordenador del gasto en caso de ser necesario. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Generación de VoBo de área de Planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
16 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Presentación de observaciones a lugar por parte de otros oferentes que pueden llegar a generar la suspensión del proceso de contratación. Selección de contratistas que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Verificación de los documentos de la contratación, dando solución a lo observado en comités técnicos en caso de ser necesario. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Una adecuada supervisión del contrato, en coordinación con el área jurídica de contratación y de planeación del FDLCH | Etapa precontractual
17 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Ausencia de oferentes. Demora en el proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Verificación de la existencia del proceso en SECOP II | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Previo al proceso de contratación. | Una adecuada supervisión del contrato, en coordinación con el área jurídica de contratación y de planeación del FDLCH | Previo al inicio de tapa de contratación
18 | Confabulación de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Selección deficiente de ganador en el proceso de contratación, que no cumplan con el objeto ni satisfagan las necesidades de la contratación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación de precios ofertados por proponentes según los precios de referencia del estudio de mercado. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica y financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual, espacio de presentación y retroalimentación de la propuesta con promotores de iniciativas. | Previo al inicio de tapa de contratación
19 | Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores Involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales | SELECCIÓN | General | Interno | Pérdida de tiempo por la necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual después de subsanados los errores, sin que sea atendida la necesidad de la entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revisión en cada una de las Etapas de planeación y selección, revisando la elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Muestreos aleatorios de calidad. | Etapa precontractual
20 | Variación significativa de las tarifas en el mercado | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento de contratista, menor calidad en los elementos a entregar, desbalance financiero del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70/30 | Vigilancia y control permanente del proyecto, identificando las variaciones en las condiciones de mercado que afecten el contrato, efectuando un plan de optimización de labores en concordancia con la ejecución restante del proyecto, para dar cumplimiento a las condiciones establecidas para el mismo, respetando y acatando las políticas vigente establecidas por el Gobierno Nacional. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Una adecuada evaluación y verificación de la propuesta económica | Permanente durante la ejecución del contrato
21 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual a causa de sobrecostes en la ejecución, menor calidad en los elementos a entregar, desbalance financiero del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación de precios ofertados por proponentes según los precios de referencia del estudio de mercado. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Previo al inicio de tapa de contratación
22 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual y a la meta a atender del PDL. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Reestructuración con condiciones equitativas de los documentos precontractuales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Previo al acta de inicio
23 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento en la atención de la necesidad que da origen al proceso contractual y a la meta a atender del PDL. Detrimento patrimonial del FDLCH. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación de características de garantías de cumplimiento previo a la aceptación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FORMULADOR, PLANEACION, CONTRATACIÓN | Posterior al proceso de contratación | Previo al proceso de acta de inicio del contrato | Mediante una revisión jurídica, minuciosa de las garantías cargadas a SECOP II. | Previo al inicio de tapa de contratación
24 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Pérdida de tiempo por la necesidad de generar el registro presupuestal, sin que sea atendida la necesidad de la entidad. Cancelación del proceso contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Firma de acta de inicio posterior al aseguramiento de la generación de registro presupuestal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Previo a la etapa de contratación. | Previo al proceso de firma del contrato | Confirmación de existencia del registro presupuestal por parte del área contable del FDLCH. | Previo al inicio de tapa de contratación
25 | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. | CONTRATACIÓN | General | Externo | No se satisface la necesidad a la que atiende el proceso contractual. Se adjudica el proceso a un contratista que pone en riesgo la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo con la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Muestreos aleatorios de calidad. | MENSUAL
26 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demora en la ejecución contractual. Riesgo de suspensión de proceso contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión de reclamos con base en las condiciones precontractuales y la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD | Etapa de contratación. | Previo al proceso de firma del contrato | Mediante una revisión técnica, jurídica, económica financiera minuciosa de los documentos del proceso contractual. | Etapa precontractual
27 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del equilibrio económico del contrato y demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70/30 | A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados y las calidades de los elementos requeridos contractualmente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | 2024 | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor de las ayudas técnicas. | Mensual
28 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70/30 | A partir del estudio de mercado realizado, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados y las calidades de los elementos requeridos contractualmente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | 2024 | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor de las ayudas técnicas. | Mensual
29 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Estudio de mercado con base a IPC 2023 actualizados al 2024, verificar precios cotizados por proveedores para sostener precios ofertados | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
30 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70/30 | Identificación del impacto en los cambios en los factores políticos y macroeconómicos en el proceso contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de los precios del mercado y condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor , junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
31 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por desequilibrio económico por parte del contratista. Demoras en la selección del proveedor, en las entregas y en general en el tiempo y calidad de ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Realizar un estudio de mercado que permita establecer un precio promedio de mercado por cada ítem y mantener este precio durante la totalidad de la ejecución del contrato, según oferta económica del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la formalización del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | Durante la planeación. Durante la ejecución. Permanente.
32 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia por parte del supervisor del cumplimiento en el cronograma, entregas de los elementos, la suscripción de una póliza que contenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos. El contratista deberá buscar otro personal. También se debe adquirir y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Desde la formalización del contrato. | Hasta la entrega | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | Durante la planeación. Durante la ejecución. Permanente.
33 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | No ejecución de contrato, susceptible a reclamaciones por incumplimiento de obligaciones específicas del FDLCH. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 30/70 | Revisoría periódica en la gestión de pagos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Desde el periodo de ejecución | Fecha de liquidación del contrato. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y verificación de la entrega de los productos. | MENSUAL
34 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas y/o insostenibilidad financiera por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Identificación del impacto en los cambios tributarios en el proceso contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera en la ejecución. | Permanente durante la ejecución del contrato
35 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas y/o insostenibilidad financiera por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70/30 | Identificación del impacto en los cambios normativos en el proceso contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión de condiciones del sector antes del proceso de selección del proveedor, junto al seguimiento de ejecución financiera. | Permanente durante la ejecución del contrato
36 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Identificación de causas de la demora, e identificación de acciones para su atención. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Revisión de condiciones causantes durante la ejecución. | Permanente durante la ejecución del contrato
37 | Fuentes de materiales | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Identificación de fuentes potenciales de materiales diferentes a las contempladas inicialmente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa de ejecución - alistamiento. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Visita de seguimiento a las fuentes potenciales de materiales | Fecha en la que se finaliza la afectación
38 | Programación de obra | EJECUCIÓN | General | Interno | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Identificación de demoras en la ejecución de programación y subsanación de causas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
39 | Calidad de las obras | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones técnicas por parte del contratista. Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Identificación de causas en el detrimento de la calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
40 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Incorporación de garantías con cobertura de riesgos naturales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Seguimiento a las medidas adoptadas para atención de causas | Permanente durante la ejecución del contrato
41 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Planes de contingencia para los diversos eventos naturales que se identifiquen durante la ejecución del proyecto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta de finalización | Revisión en la ejecución del plan operativo y financiero, según seguimiento en comités de seguimiento | Mensual
42 | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor | EJECUCIÓN | General | Interno | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Identificación de causas de suspensión con la posterior atención. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que se finaliza la afectación. | Revisión de subsanación de causas de suspensión contractual | Permanente durante la ejecución del contrato
43 | Escasez de los insumos necesarios para la ejecución contractual | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Identificación de fuentes alternativas y bienes sustitutos en el mercado, con base en la disponibilidad presupuestal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en que finaliza el contrato. | Verificando las pólizas correspondientes con los proveedores y contratista. | Durante toda la ejecución
44 | Vandalismo y robo de elementos entregados a los beneficiarios del proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir al contratista la suscripción de unan póliza que tenga la cobertura denominada Responsabilidad Civil a favor de terceros. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en que finaliza el contrato. | Verificando las pólizas correspondientes con los proveedores y contratista. | Durante toda la ejecución
45 | Escasez del recurso hídrico para realizar adecuadamente los ciclos de riego | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento contractual por variación en condiciones, financieras, operacionales y/o ambientales del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Planes de contingencia que permitan la subsanación del recurso hídrico a individuos arbóreos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Revisión meteorológica y posible presencia del fenómeno del niño | Permanente durante la ejecución del contrato
46 | Ausencia de personal como apoyo a la supervisión | EJECUCIÓN | General | Interno | Demoras en la gestión y el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Gestión oportuna de personal requerido por parte del ordenador del gasto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Previo al inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Coordinación entre apoyos a la supervisión y área de planeación. | Mensual
47 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | Demoras en la gestión y el desarrollo del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Gestionar la obtención de permisos de instituciones, administradores o propietarios de predios (públicos) donde se desarrollarán actividades. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la planeación del contrato. | Precomité, comité de aprobación | Subsanar en el marco del primer comité técnico. | Hasta el primer comité técnico
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG