## Matriz general
ANEXO No 1
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
1. DATOS GENERALES
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: | [6 empty] | VICEPRESIDENCIA OPERATIVA | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2024-07-18
OBJETO | [6 empty] | Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la administración de los activos sociales y no sociales, entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las acciones de extinción dominio, para garantizar su los procesos de recibo, registro, aseguramiento, administración y disposición final o temporal, así como para la realización de eventos interinstitucionales relacionados con las actividades asociadas al cumplimiento de las funciones legales y estatutarias.
2. MATRIZ DE RIESGOS
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO (1-5) | VALORACIÓN (1-10) | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuación de precios del servicios (alzas de los precios de insumos y servicios requeridos para atender las necesidades de las direcciones) | Incremento de los precios en lo artículos y servicios debido a proceso de inflación, cambio de la moneda por fluctuación del dólar, orden público entre otras, que afecten la disponibilidad en los territorios a atender | Mayor valor en las diligencias y actividades planeadas disminuyendo la capacidad de atención en los territorios | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | Planeación detallada de las invesiones por peridos cortos de tiempo que permitan la prioización de actividades o la atención de acuerdo con la disponibilidad de recursos | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SAE | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante el proceso de selección y contratación | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incumplimiento del suminstro de las necesidades requeridas para la atencion de las necesidades por territoriales | Indisponibilidad del servicio o bien requerido, debido a la carencia de lo necesario para adelatanr las actividades programadas | Imposibilidad del desarrollo de las actividades previstas | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE-CONTRATISTA | El contratista está obligado a preveer las posibles contingencias para ofrecer garantía de los servicios e insumos a proveer para cada diligencia | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Durante el desarrollo del contrato | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Vencimiento de pólizas | Incumplimiento del contrato sin contar con la garantía para asegurar el reconocimiento de los siniestros | Falta de garantias para perseguir el reconocimiento de lo que corresponda cuando ocurre un siniestro | 1 | 4 | 5 | Medio | SAE | Control y verificación de las grantías, seguimiento para hacer las modificaciones en caso de adiciones y prórrogas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE - Contratista | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales | Paro, huelgas, asonadas, declaratorias de problemas por orden público, manifestaciones sociales por vías de hecho | Imposibilidad de atender las solicitudes por presentarse un acto que impida acceder a los territorios, o la entrega de insumos y servicios | Incumplimiento de las actividades programadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE-CONTRASTITSA | Reducir el impacto en caso de darse el siniestro a través de la reprogramación de las actividades de maera consensuada | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE - Contratista | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente
4 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Errores u omisiones | Presupuesto destinado para la atención de las diligencias resulte insuficiente por el incremento inesperado de las necesidades en territorio | No se pueden adelantar las acciones, necesarias para cumplir con el objeto de la SAE. Imposibilidad de recibir activos o de atender las necesidades de administración o entrega | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE | Hacer seguimiento permanente a los gastos del contrato, que garanticen la existencia de recursos financieros necesarios para su ejecución, o en su defecto, en caso de detectarse un déficit, se soliciten recursos presupuestales adicionales y suficientes, a tiempo, para no afectar el cumplimIento de los objetivos de la SAE. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | SAE | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Iliquidez | No contar con los recursos financieros necesarios para el pago de la factura o cuenta de cobro. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | SAE | Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
7 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Iliquidez | Incumplimiento en los indicadores financieros para la selección del oferente. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Aportar todos los soportes necesarios que demuestren el cumplimiento de los indicadores financieros, así como el respaldo económico para la ejecución adecuada del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | SELECCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de contrato | Incumplir los tiempos estimados de pago al contratista, luego de que este haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.. | Suspensión del servicio por parte del proveedor. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SAE | Hacer seguimiento al proceso de pago, una vez el proveedor haya cumplido con su obligación contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Permanente | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de contrato | Hechos de terceros que impidan el cumplimiento en el pago en la fecha establecida. | Suspensión del servicio por parte del proveedor. | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales. | 1 | 5 | 6 | Alto | NO | SAE | PLANEACIÓN | A la firma del contrato | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
17 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores u omisiones | Adjudicación de contratos a proveedores que no cumplen con los requisitos exigidos bajo esta modalidad de contratación. | Incumplimiento proveedores contratoss especificaciones proveedoresl contrato. Sanciones a los servidores públicos o a la SAE. | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE | Contar con mecanismos de revisión de los procesos | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Permanente
18 | General | Externo | Selección | Operacional | Fraude | Falsedad en documentos que demuestren experiencia, en cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes. | Detrimento patrimonial. Afectación en la reputación. | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE | Establecer los mecanismos necesarios para hacer verificación de la documentación entregada por el oferente. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Humano | No se cuenta con el personal idóneo, fijado en los requerimientos técnicos, para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU por demoras en la cotización y desmejoramiento de las instalaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE | Velar por el cumplimiento de todas las garantías y documentación requerida para la firma y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | SAE | SELECCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | La empresa a contratar no cuenta con cubrimiento a nivel regional, para la prestación del servicio. | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU por demoras en el suministro de los servicios requeridos | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Validar que la información entregada por el proveedor sea verídica, para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Selección | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato
21 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Pago sin la firma de acta de inicio y acta de entrega. | Incumplimiento de las especificaciones del contrato. Glosas de control interno. Sanciones a los empleados. | 3 | 2 | 5 | Medio | SAE - CONTRATISTA | Contar con mecanismos de revisión de los procesos | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Incumplimiento de los requerimientos técnicos durante la prestación del servicio | Atención a reclamaciones y pago de indemnizaciones por daños a trabajadores o terceros, derivados del incumplimiento de los requerimientos técnicos, donde la SAE resulte responsable solidariamente. | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Identificar y solicitar de manera detallada y específica las necesidades para cada una de las actividades a atender | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | CONTRATISTA - SAE | CONTRATACIÓN | Ejecución | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Responsabilidad civil extracontractual | Daños a terceros por las acciones realizadas durante las actividades adelantadas | Pago de indemnizaciones a terceros afectados. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Contratación de póliza de seguros | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Vicios ocultos | APU mal realizado, necesidad de más recursos especializados, derivado de vicios ocultos del inmueble. | Demoras en la adjudicación del contrato. Costos mayores a los esperados o presupuestados. | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | Planificar las actividades incluyendo la identificación de imprevistos de manera que se cuente con las opciones de atención dependiente de lo previsto para cada una | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | CONTRATISTA - SAE | SELECCIÓN | Ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
29 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Legal | No pago de los valores contratados y según actividades realizadas por cambio de administración en la SAE. | Pago de multas e indemnizaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE | Velar por procedimientos claros que garanticen el pago a los proveedores que presten los servicios exigidos por el contrato, una vez cumplidas todas sus obligaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión e interventoría del contrato | Permanente
30 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Actos mal intencionados de terceros | Dificultades para la realización de las actividades previstas por la intervención de terceros malintencionados | Retrasos y reprocesos. Sobrecostos en el APU por que las actividadesno se puedan llevar a cabo y se deban reprogramar | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | Planeación con la interveción de las instituciones nacionales o regionales para poder atender en la medida de lo posible, las acciones programadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | ¬ SAE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Permanente
31 | Específico | Interno | Ejecución | Administrativo | Liquidación anticipada del contrato |  | Retrasos en el cumplimiento de as obligaciones legales y estatutarias | 1 | 4 | 5 | Medio | SAE - CONTRATISTA | Procurar la atención de las necesidades del contrato a través de la cesión o una nueva contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual

## Mapas de riesgos
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2.714 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 3 | Financiero
|  | R4 | 3 | 3 | Operacional
|  | R5 | 2 | 3 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 3 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGO INHERENTE | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  | R1 - R3 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2 | R4
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 2 | Financiero
|  | R4 | 2 | 2 | Operacional
|  | R5 | 2 | 2 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 2 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGOS RESIDUALES | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | R1 - R3 - R4 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)